## 《芙蓉江》杂志编印出版
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 《芙蓉江》杂志编印出版 |  | 项目编码： | 50015622T000000086069 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 133-重庆市武隆区文学艺术界联合会 |  | 财政归口处室： | 002-行政文教科 |  | 部门联系人： | 黄舒涵 |  | 联系电话： | 77711977
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 160000 |  | 9000 |  | 9000
其中：财政拨款 |  | 160000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
文联创办的《芙蓉江》是区委、区政府批准编印的区级文学刊物，2009年5月创刊，属于经常性项目。已办刊71期，每年财政安排20万编印费。今年财政预算16万元，其中印刷费7.3万元、稿费7.2万元、邮寄费0.7万元、办公费0.5万元、会议费0.3万元。文学双月刊，全年6期，序时推进。 | [7 empty] | 1.全年完成6期《芙蓉江》杂志出版，累计编辑杂志共77期，按序时进度推进，主要注重提升本土文学作品质量。共印6250册。 2.全年培养和发现3名新作者，《芙蓉江》向市上推荐2篇优秀文章。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
发行杂志册数 | 册 | ≥ | 6000 | 6250 | 0 | 100 | 15 | 15
资金使用重大违规违纪问题 | 其他 | 定性 | 中 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
当年完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
财政资金总额 | 万元 | ≤ | 16 | 16 | 0 | 100 | 10 | 10
提高办刊质量，培养文学新人 | 人 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15
杂志越办越好，持续率 | 其他 | 定性 | 中 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
读者满意率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10

## 武隆地方文化书籍编印出版
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 武隆地方文化书籍编印出版 |  | 项目编码： | 50015622T000000086070 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 133-重庆市武隆区文学艺术界联合会 |  | 财政归口处室： | 002-行政文教科 |  | 部门联系人： | 黄舒涵 |  | 联系电话： | 77711977
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 200000 |  | 100953.46 |  | 100953.46
其中：财政拨款 |  | 200000 |  | 100953.46 |  | 100953.46 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
序时有效高质量推进区委要求编印的武隆地方文化书籍--《全国名家采风作品》与《书法作品集》，积淀武隆地方文化，提升武隆旅游文化内涵使其产生良好的社会效益，丰富民众的精神粮食。《全国名家采风作品》大约25万字，标准32开本；《书法作品集》规格为285*420mm（正8开），封面及内页均为300g铜版纸，精装本，预印1000册。其中书刊号及印刷费15万元，稿费及劳务费2.3万元、办公费1万元，会议费0.1万元，邮寄费0.1万元，差旅费1.5万元。合计20万元。本年1-8月采写文稿，9月评审校稿，10-12月印刷出版。 | [7 empty] | 全年编印出版地方文化书籍3本--《山水灵韵》《隐秘的古寨》《奋进的沧沟》共3000册，印刷费、办公会议等费用10.1万元。3本文集汇编质量好文学性强，发行到各部门各乡镇街道，均受到好评，产生了良好的社会效益。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
印刷册数 | 册 | ≥ | 1000 | 3000 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 全年编辑出版3本各1000册共计3000册
书刊发行率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15
当年完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
平均成本 | 元/套 | ≤ | 250 | 250 | 0 | 100 | 10 | 10
武隆地方文化产生的效果 | 其他 | 定性 | 中 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
积累武隆地方文化 | 其他 | 定性 | 中 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
读者满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10

## 文艺活动及文艺创作
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 文艺活动及文艺创作 |  | 项目编码： | 50015622T000000086071 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 133-重庆市武隆区文学艺术界联合会 |  | 财政归口处室： | 002-行政文教科 |  | 部门联系人： | 黄舒涵 |  | 联系电话： | 77711977
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 159000 |  | 117474.5 |  | 117474.5
其中：财政拨款 |  | 159000 |  | 117474.5 |  | 117474.5 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1、文联共辖10个协会，全年积极主动开展文艺活动，全年40次活动，规模展演4场次，观众为5000人。2.积极参加市级以上的展演等活动，全年20件获奖文艺作品。并积极申报市级文艺资助项目。其中10个协会劳务费10万元，办公费2万元，会议费1.5万元，公务接待费1.4万元，差旅费1万元。合计15.9万元。并序时推进。 | [7 empty] | 1.全年各协会共举办40余次文艺活动，各协会会员积极参加各类展览及竞赛活动。 2.本年文艺协会会员创作文学、音乐、书法、美术作品200（篇）幅。作协会员在省级刊物上发表作品80余篇、网络发表作品100余篇、区县级刊物发表270多篇。63件作品在全国全市文艺展览展出中获奖。2件作品获第九届重庆艺术奖。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
获奖作品数 | 件 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
文化活动次数 | 次 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10
展演场数 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10
当年完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
财政资金总额 | 万元 | ≤ | 15.9 | 15.9 | 0 | 100 | 10 | 10
观众规模 | 人 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10
活动质量 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
观众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
市民的文化需求 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## “大美武隆”全国著名诗人采风活动
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | “大美武隆”全国著名诗人采风活动 |  | 项目编码： | 50015623T000003530638 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 133-重庆市武隆区文学艺术界联合会 |  | 财政归口处室： | 002-行政文教科 |  | 部门联系人： | 黄舒涵 |  | 联系电话： | 77711977
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 66000 |  | 66000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 66000 |  | 66000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 根据区委区政府要求举办“大美武隆”全国著名诗人采风活动，深度挖掘武隆文化艺术资源，用诗词讲好“武隆故事”，创作出60余篇优秀作品，为武隆文化艺术和旅游发展注入了新的活力。 |  |  |  | “大美武隆”全国著名诗人采风活动圆满结束，深度挖掘了武隆文化艺术资源，所有著名诗人都用诗词讲好“武隆故事”，创作出60余篇优秀作品，反响较好，同时为武隆文化艺术和旅游发展注入了新的活力。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
创作出60余篇优秀作品 | 篇 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 25 | 25
高密题材优秀诗词 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
诗词名家在活动结束后1个月内提供作品 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
提升武隆旅游知名度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15
持续为武隆文化艺术和旅游发展注入新的活力 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
读者满意率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10