## Sheet1
武隆区2021年重点项目推进情况表（1-6月）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任区领导 | 责任单位 | 投资主体 | 建设性质 | 项目类别 | 主要建设内容和规模 | 总投资 | 年度形象进度 | 年度计划投资 | 第二季度推进计划 |  | 本月推进情况
[11 empty] | 形象进度 | 计划完成投资 | 当前形象进度 | 1-6月完成投资 | 完成投资占年度计划之比
合计 | [7 empty] | 11867292 |  | 735488 |  | 296558 |  | 294084 | 39.98%
1 | 呐溪原乡 | 何正清 | 区喀斯特（集团）公司 | 社会投资 | 续建 | 旅游 | 建筑面积约27000平方米，包含景观景点提档升级打造、新建民宿、环境整治及相关配套设施等建设内容等，发展具有当地特色的旅游业态。 | 15000 | 完成呐溪原乡提档升级项目，并投入运营。 | 5000 | 完成云海仙居室内装饰、给水、排水、电力安装，完成装配式木屋主体建设、室内装饰、附属设施及半边园田园综合体餐厅改造、悬崖秋千、土特产专销摊位、农产品销售区、钓鱼平台、夜景灯光等项目建设。 | 3900 | 一是完成了电瓶车道、步游道沿线经济作物种植；二是四合院项目已完成屋面防腐、防水、钢丝网铺设，屋面砂浆、屋面盖瓦，完成了内墙、外墙砌筑；三是射击馆、飞跃丛林停车场正在抓紧推进场馆主体建设；四是已完成半边园夜景灯光系统建设、规划范围内土地面积测量、骑行步道施工图设计、鱼塘项目现场踏勘、研学基地现场踏勘和数据收集等前期工作。 | 890 | 17.8%
2 | 重庆乌江白马航电枢纽 | 胡珍强 刘高永 | 区发展改革委 | 社会投资 | 续建 | 交通 | 建设Ⅳ级船闸一座，渠化航道45.3公里；装机48万千瓦，年平均发电量17.6亿千瓦时。 | 1039023 | 启动进场道路、交通洞、右坝肩土石方开挖等附属工程建设。 | 60000 | 启动左右岸施工道路施工。 | 31000 | 一是一期工程（右岸）施工有序推进，已完成右岸临时营地、混凝土拌和场，临时供水工程水池等场平工作，1号公路3号公路已完成路基开挖工作，右岸临时码头施工基本完成。二是过坝交通洞和3#场内道路隧洞爆破手续已完成。三是开展装修分档次调查工作和左岸实物指标调查复核工作。四是工程二期(左岸)《征地移民安置实施方案》初稿已编制完成，拟于近期提请区政府审议。 | 29988 | 49.98%
3 | 武隆白马山天尺坪污水处理建设项目 | 胡珍强 | 区白管委 | 政府投资 | 续建 | 生态环保 | 该项目占地约9024平方米，生活污水处理能力7000吨/天，其中一期工程2000吨/天，二期工程2000吨/天，三期工程3000吨/天，尾水管道长约6000米,包括配套附属设施，边坡治理工程等。 | 3562 | 完成项目总体建设的90%。 | 1600 | 厂区开工，完成土石方工程50%，抗滑桩完成100%,完成格构50%。 | 500 | 一是尾水管网沟槽土石方开挖、支墩、消能井施工完成，管道安装完成98%。二是厂区人工挖孔桩开挖线场地平整完成，施工临时用电完成80%。 | 150 | 9.375%
4 | 天尺情缘景区提档升级建设项目 | 胡珍强 | 区白管委 | 政府投资 | 续建 | 旅游 | 文化体验旅游、基础设施设备、环境美化情缘飞索、真人CS、3D越野；景观提升，天尺五、四合院景观提升改造等；赵家乡村旅游升级。 | 53000 | 完成真人CS、情缘飞锁、3D越野项目建设，完善景区部分基础设施，完成景区天尺五、四合院景观形象改造。 | 5000 | 完成体育馆策划设计、景区景点建设方案设计；开工建设赵家乡乡村旅游建设70%；完成景区环道路绿化补植等工作。 | 2000 | 一是派出所装修项目已完成第二次内墙腻子作业，下一步将进行涂刷墙漆工作；二是研学装修项目已基本完成，即将交付使用（大门除外）；三是石林民宿项目4栋钢结构已安装完成，正在进行给排水及电力管道安装等。 | 850 | 17%
5 | 页岩气开发 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 社会投资 | 续建 | 能源 | 页岩气田勘探开发和产能配套建设。 | 244284 | 1.涪陵页岩气田：拟开钻33口井； 2.中石化重庆页岩气公司：拟开钻5口井，新建采气平台一座，集气站一座。 | 66395 | 1.涪陵页岩气田：拟开钻6口； 2.中石化重庆页岩气公司：拟开钻3口井，启动采气平台建设。 | 33000 | 全区共勘探开发21个平台49口井（本月无新增钻井），其中：正在钻探13口，压裂试气2口、20口井正常产气、14口井完井停工暂时关闭。 | 51096 | 76.96%
6 | 重庆市武隆区生活垃圾焚烧发电项目 | 胡珍强 | 区城市管理局 | 社会投资 | 续建 | 生态环保 | 建设日处理规模为600吨垃圾的焚烧发电厂。 | 38332 | 完成单机及联动调试，试运行。 | 18300 | 主厂房结构施工到顶；完成锅炉安装。 | 9000 | 主厂房结构施工到顶，完成烟囱内平台施工，完成制浆楼结构施工，倒班楼、综合楼精装修完成80%，汽机岛交安，油罐就位，布袋除尘器完成80%，筑炉施工完成50%，钢结构及外围护进场。 | 10356 | 56.59%
7 | 渝湘高铁武隆段 | 胡珍强 | 区交通局 | 社会投资 | 续建 | 交通 | 全长63.8公里。 | 900000 | 完成拆迁，开展隧道、桥梁、路基工程施工。 | 250000 | 完成拆迁85%，开展隧道、桥梁、路基工程施工。 | 110000 | 隧道掘进累计完成4521米、桥梁累计完成桩基798个、承台80个，同步推进路基、便道、改路等辅助工程。
8 | 归原艺术农业旅游项目 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 社会投资 | 续建 | 旅游 | 规划总用地规模约1100亩（其中：建设用地约70.5亩），总建筑面积约4.2万平方米。主要建设内容包括：乡村聚落博物馆、特色餐饮、文化创意集市、露天剧场、旅游接待中心等。 | 23495 | 完成天坑步道、老虎堡景点建设。 | 5000 | 完成园区小天坑、老虎堡景点建设。 | 2000 | 已完成老虎堡步道，天坑步道；7-10号楼内部装修已完成80%；22-26号楼砌体完成；27、28号楼主体已封顶。 | 3050 | 61%
9 | 武隆旅游集散中心项目 | 胡珍强 | 区喀斯特（集团）公司 | 社会投资 | 续建 | 旅游 | 一期工程总建筑面积106052.59平方米，主要建设内容包括游客接待中心及功能用房、博物馆及规划展览馆及其配套、车库及设备用房以及部分附属配套工程。二期工程总建筑面积12337.37平方米，建设内容包括室内二次精装修和安装工程、城市广场下沉商业以及部分配套附属工程。 | 56065 | 完成城市广场及车库建设。 | 2137 | 完成与武仙路连接下穿道施工；完成游客广场面层施工（投入使用）；完成城市广场及主体的消防安装工程；完成城市广场结构部分。 | 1000 | 一是游客广场A区主体工程完成，抹灰、砌体、防水已进入扫尾工作；二是城市广场完成基础开挖，土石方外运工作，正在开展上升结构部分施工；三是水电安装工程游客广场通信线路、车库给排水、室内排水管、排水套管安装完成；塔楼给排水、室内排水管、排水套管安装完成；四是景观绿化工程正在按照区规委会要求对临街商业建筑及社区用房进行深化设计；五是室内装饰装修工程已通过公开招投标确定设计单位。 | 500 | 23.4%
10 | 白马山高端文化休闲度假小镇项目 | 胡珍强 | 区白管委 | 社会投资 | 新开工 | 旅游 | 规划面积5547亩，建设用地面积约2300亩，主要建设中高端度假居所及配套文化、休闲、度假、娱乐设施。 | 500000 | 山荫片区（一期）封顶预售。 | 20000 | 平场全部完成，基础全部完成，洋房封顶，商业封顶，城市展厅开放。 | 5100 | 一是土石方开挖完成95%，二是售楼部封顶，11#楼桩基完成、10#楼与12#楼间挡土墙完成。 | 6094
11 | 重庆武隆四眼坪风电改扩建项目 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 社会投资 | 新开工 | 能源 | 装机容量58.8MW,新安装26台3.3MW风机，拆除改建35台850KW旧风机，配套建设升电站，集电线路、场内道路等工程 | 58815 | 完成17台新机组风机吊装。 | 19926 | 开展原有老旧风电机组拆除工作，启动升压站主变扩建工程、场内风机道路平台建设。 | 3000 | 一是正在开展原有老旧风电机组拆除工作，同步推进场平工作，其中已累计拆除21台旧风机、风机基础开挖完成2个、升压站综合楼拆除完成；二是完成风机主机合同签订。 | 1900
12 | 九街菜市场 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 社会投资 | 新开工 | 旅游 | 本项目将武隆区凤山街道下油坊沟片区地块内空置的体育场和搬迁后农贸市场及周边物业打造成具有80年代场景感的综合体验经济，进行城市更新。 | 7500 | 启动基础设施建设。 | 2000 | 修改规划设计方案。 |  | 项目规划设计方案已通过区规委会审定，目前正在根据修改意见完善规划方案。
13 | 乌江博物馆（非遗中心） | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 政府投资 | 新开工 | 社会事业 | 乌江博物馆（非遗中心）陈列布展及装修装饰12000平方米、数字博物馆工程、安防及消防工程、文物库房、非遗工作室、办公室及功能性用房等。 | 8000 | 全面完工。 | 8000 | 完成深化设计与施工图。 |  | 正在开展设计与施工一体化招标工作。
14 | 武隆区电子政务外网规范化建设项目（一期） | 胡珍强 | 区党政专用通信中心 | 政府投资 | 新开工 | 其他 | 通过提档升级电子政务外网基础网络，将现有电子政务外网由乡镇部门向184个村和30个社区延伸。按照全国电子政务外网统一安全监测和运维管理体系建设规范和网络安全等级保护标准要求，建设完善我区电子政务外网安全检测和运维管理平台。 | 1800 | 完工投用。 | 1800 | 完成项目招投标和设备采购。 | 800 | 已完成方案审批，正在开展项目招标采购准备工作。 | 0
15 | 仙女山游客接待中心改扩建项目 | 胡珍强 | 区喀斯特（集团）公司 | 社会投资 | 新开工 | 旅游 | 总建筑面积307929.96平方米，容积率1.07。主要建设内容为新建一个剧场建筑，一栋酒店建筑，2栋商业，18栋多层住宅，1个地下车库及相关配套建筑。 | 152502 | 开工建设。 | 5300 | 项目建议书文本编制完成；建设项目用地选址意见书核发；初步设计及概算文本编制完成。 |  | 一是设计方案已通过区规委会审查，正在按照会议意见修改完善；二是本项目已列入招商项目，正在配合区招商中心开展招商工作。
16 | 乡村旅游示范点提档升级改造项目 | 胡珍强 | 区喀斯特（集团）公司 | 社会投资 | 新开工 | 旅游 | 1.大田湿地人家提档升级改造项目，包含景观景点提档升级打造、新建民宿、环境整治及相关配套设施等建设内容等，发展具有当地特色的旅游业态； 2.天池苗寨乡提档升级改造项目，包含景观景点提档升级打造、新建民宿、环境整治及相关配套设施等建设内容等，发展具有当地特色的旅游业态。 | 1100 | 建成投用。 | 1100 | 1.完成监控设备安装、水上乐园设备采购安装并投入使用； 2.完成苗药洗头设备安装、主题餐厅软装完成、罗建华房屋及八号楼硬装部分。 | 785 | 一是后坪天池苗寨。主题餐厅改造、苗药洗头项目已完成选址，正在进行规划设计；田坎硬化整治已完工，正在进行草籽播种。二是大田湿地人家。荷塘养殖已完成拱桥处围栏安装；荷塘产业种植已完成基础设施，正在推进步游道铺设、经济作物种植工作；木棕河漂流起漂点已完成经济作物种植工作。 | 0
17 | 武隆区仙女山军民融合建设项目 | 胡珍强 | 区喀斯特（集团）公司 | 社会投资 | 新开工 | 旅游 | 多功能中心、展训及教学楼、食堂、住宿、专家楼。室外停车场、室内停车库等。 | 30000 | 开工建设。 | 5000 | 完成项目建议书审批、建设项目用地预审与选址意见书核发及可行性研究报告文本编制。 |  | 规划设计方案已通过区规委会审查，现已完成项目建议书、项目可行性研究报告文本编制，投资决策分析报告也即将编制完成，目前正在委托第三方对文本进行程序性审查。
18 | 渝怀二线武隆客运站交通枢纽及配套设施项目 | 胡珍强 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 新开工 | 交通 | 建筑面积约11156平方米，包含主体结构工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等。 | 17000 | 完成主体工程。 | 5000 | 完成招投标工作，开展场平施工。 | 1200 | 已完成先行启动项目施工招标工作，待完成土地收购和划拨事宜后办理工程规划许可。 | 1500
19 | 武隆区教育实践基地及配套设施建设项目 | 胡珍强 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 新开工 | 社会事业 | 建设教学综合大楼、会议中心、学员公寓1（含食堂餐厅），学员运动中心，教师周转用房，地下车库及设备用房，室外景观工程及附属配套设施。 | 40000 | 基础施工完成30%。 | 4000 | 完成施工图设计，开展施工招标。 |  | 设计方案已通过规委会审查、完成用地规划许可办理，正在开展初步设计、室内装饰部分方案设计及项目红线范围内征拆工作。
20 | 凤来新城大道 | 胡珍强 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 新开工 | 交通 | 新建凤来新城城市主干道，双向八车道。 | 30000 | 开工建设。 | 2000 | 完成方案设计。 |  | 正在开展线路选址工作以及招募社会投资人阶段
21 | 凤来新城总部大楼 | 胡珍强 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 新开工 | 城建 | 新建凤来新城总部大楼2幢，配套建设政务服务中心、党群服务中心等。 | 30000 | 开工建设。 | 1000 | 完成方案设计。 |  | 正在开展方案设计及招募社会投资人工作
22 | 天下鹊桥景区项目 | 胡珍强 | 区白管委 | 社会投资 | 前期 | 旅游 | 总规划面积约2700亩，主要建设内容包括：天下鹊桥跨江索道、环形玻璃栈道、悬崖摩天轮、悬崖滑道、山地过山车、高空速滑索道、崖壁步道、白马爱情小镇、高空双人骑行轨道。 | 170000 | 完成招商引资签约，力争完成前期工作。 |  | 开展招商引资工作。 |  | 对接开融文旅、中交集团、均和集团、融创文旅、五矿集团、中冶集团等企业，主动上门拜访并邀请其现场考察推介项目，其中开融文旅拟引进探索类品牌美国discovery、度假类品牌法国pvcp，与我区区级投资平台组成联合体，通过基金发行的方式开发该项目，此外五矿集团、中冶集团拟采用融资代建、项目贷等方式开发该项目。
23 | 仙女山旅游轨道 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 社会投资 | 前期 | 旅游 | 正线全长38.96公里，设车站8座，设车辆基地1处，存车场1处。 | 670800 | 完成社会投资人招标，力争开工建设。 |  | 推进两评一案编制。 |  | 正在修改可研报告同步开展招商推介。
24 | 临空经济区项目 | 胡珍强 | 区仙管委 | 社会投资 | 前期 | 旅游 | 依托机场打造临空经济产业。 | 1000000 | 开展招商工作。 |  | 推进招商洽谈。 |  | 开展项目建设用地界限相关工作同步推进招商洽谈。
25 | 渝万高铁支线涪陵至武隆段 | 胡珍强 | 区交通局 | 政府投资 | 前期 | 交通 | 该项目在我区境内约40公里。 | 600000 | 开展前期规划论证，力争纳入市级“十四五”规划。 |  | 力争纳入市级“十四五”规划。 |  | 正在开展规划论证
26 | 博象·咏山水文化小镇 | 周 光 | 区仙管委 | 社会投资 | 续建 | 旅游 | 用地面积约178亩，其中文化业态用地36亩，住宅用地142亩，主要建设美术馆、培训中心、度假酒店和康养避暑度假物业及附属配套设施。 | 52000 | 二期项目竣工，三期项目一组团主体竣工，启动三期项目二组团建设。 | 10000 | 三期主体一组团主体完成。 | 4500 | 一是正在推进项目二期室外环境工程扫尾工作；二是项目三期C3、C8#楼斜屋面完成，C2、C3、C8#楼砌体施工，D1栋-0.05米层施工，C1、C2、C12#楼屋面施工。 | 5180 | 51.8%
27 | 阳光童年 | 周 光 | 区仙管委 | 社会投资 | 续建 | 旅游 | 项目建设地点位于仙女山街道石梁子社区居委和荆竹村，总占地面积5700亩，建设用地630亩。项目分两期建设，建设以旅游、度假、生态、益智、养生等为一体的7个驿站及其配套设施。 | 300000 | 1.瑞士驿站及荷兰驿站精装修完成； 2.园区泛景观落地施工完成； 3.荷兰驿站及瑞士驿站游乐及文化设施安装完毕； 4.中国驿站及日本驿站土建完工。 | 13000 | 1.瑞士、荷兰驿站消防完成、精装各完成200套； 2.瑞士、荷兰驿站游乐设施及文化设施完成60%； 3.园区泛景观、瑞士荷兰驿站软硬质景观完成60%。 | 7000 | 1.瑞士驿站：1#楼外墙抹灰开始施工、过道地坪施工中，完成四层精装修正在做吊顶、线路铺设、给排水安装等工程，窗框、消防支管安装施工。4#楼四层室内地坪已完工、三层室内地坪完成90%、二层室内地坪未动，消防主管安装。8#楼一层砌体完工、二层未动、三层正在施工。7#楼一三层砌体基本完工、二层砌体正在施工。2#楼一层砌体未动、二层砌体正在施工、三层砌体基本完工； 2.荷兰驿站：1#楼地坪已完成80%, 卫生间防水4、5层已完成，3层正在施工，屋面防水已完成25%，屋面天沟找坡已完成，消防管道正在整改中。2号楼外架和安全网搭设完成，地坪清理已完成。4#楼地坪正在清理，外架和安全网已搭设完成，生化池、底部混领土浇筑已完成 。 | 1780 | 13.69%
28 | 仙女山星际未来城（文旅科技小镇） | 周 光 | 区仙管委 | 社会投资 | 续建 | 旅游 | 用地规模约为470亩，主要建设包括数字娱乐馆、数字体验馆、广场、观光餐厅，配套建设休闲设施、亲子梦工场、会务中心、户外游乐园区、商业楼及玩家俱乐部、休闲度假物业等。 | 600000 | 一期项目竣工完成，投入使用。 | 18000 | 星际未来城一期2#楼、D1#楼主体完成。 | 9000 | 1#楼钢结构调改部分完成70%；舰岛40.6米层钢梁切割完成；宴会厅正负零层混凝土浇筑完成，9.3米层架体搭设完成50%；8层及屋面楼板开孔完成100%；8层上翻混凝土坎台浇筑完成。2#楼二层钢结构防火涂料施工完成60%；屋面层女儿墙施工完成100%、找坡层陶粒进场施工完成10%。生化池主体安装完成 | 202 | 1.122%
29 | 中国武隆懒坝LAB项目 | 周 光 | 区仙管委 | 社会投资 | 续建 | 旅游 | 用地控制范围约10平方公里，其中建设用地约1500亩，项目选址位于土坎镇清水村，开发建设以花海为背景的文化艺术公园、山地趣味性体育公园、佛文化园、精品度假酒店、艺术家村落、多个设计型概念酒店、生态旅游民宿等。 | 300000 | 懒人村落二期（1-08#地块）1#-26#楼主体全面封顶，完成竣工验收及交房手续。 | 21000 | 2#、3#、8#、13#-18#楼主体全面封顶。1#、4#-7#、9#-12#、19#-26#楼完成装修。 | 10000 | 25#楼外立面施工已完成；4#-8#楼房屋主体已封顶，2#-3#楼人工挖孔桩完成；已完成13#-18#基础施工 | 263
30 | 仙女山标准化智慧康养社区项目一期（仙女半山·云上溪谷） | 周 光 | 区仙管委 | 社会投资 | 续建 | 旅游 | 项目用地206亩，建设健康体验中心、标准化智慧康养度假物业及配套设施，建筑面积约130000平方米。 | 60000 | 项目一期全面竣工，启动二期主体工程建设。 | 13000 | 1.二期场地平整土石方完成30%； 2.二期1--4#楼基础工程完成100%。 | 7000 | 一是项目一期主体工程已全面完工，正在推进景观绿化和内部装修施工；二是正在开展项目二期方案设计工作。 | 1800 | 13.85%
31 | 清泽·栖林溪谷 | 周 光 | 区仙管委 | 社会投资 | 续建 | 旅游 | 建设进口商品直销中心临时过渡店、度假物业、配套商业及附属设施，建筑面积约39000平方米。 | 45000 | 建设完成二期33号楼-38号楼，47号楼-55号楼主体工程。 | 20000 | 36#、37#、38#、47#、48#楼完工；33#、34#、35#楼主体结构完工。 | 9000 | 一期平场完成85%；35#楼主体完成基顶到-10.4米层；36#楼主体完成一层；48#楼主体完成6层；47#楼砌体1-6层完成。38#楼内抹灰5层完成，外墙抹灰完成70%，保温完成50%；37#楼主体完成6层。 | 14770 | 73.85%
32 | 武隆区仙女山青少年科学示范营地 | 周 光 | 区仙管委 | 社会投资 | 续建 | 旅游 | 项目用地38亩，主要建设为自然教室和科技馆及营地配套用房，拟建筑面积约5000平方米。 | 3000 | 全面完工。 | 1000 | 完成2#楼安装工程，完成1#楼安装工程。 | 800 | 1#楼一层砌体完成；二层架体拆除完成50%；车库喷淋安装完成50%；一层砌体完成；楼下挡墙完成80%。2#楼墙地砖完成90%；路缘石安装完成10%；环境边坡修整完成50%；吊顶龙骨安装完成；吊顶封板完成20%。 | 1125 | 112.5%
33 | 仙女山国际生态康养小镇 | 周 光 | 区仙管委 | 社会投资 | 新开工 | 旅游 | 项目规划用地2200亩，建设康养住宅、商业及配套社区、物管用房。 | 20000 | 项目一期楼栋结构封顶。启动外立面及康养体验区施工。 | 13000 | 项目主体封顶。 | 7300 | 一是20栋楼、6栋楼正在进行基础施工， 二是推进2栋楼主体施工，其中2#楼主体已完成4层,8#楼主体已完成2层。 | 6000
34 | 仙女山国际医院 | 周 光 | 区仙管委 | 社会投资 | 新开工 | 社会事业 | 建设约10000平方米医院及配套用房。 | 30000 | 完成主体工程，启动外立面施工。 | 4000 | 主体封顶。 | 2000 | 正在推进基础施工。
35 | 仙女山文化艺术特色小镇 | 周 光 | 区仙管委 | 社会投资 | 新开工 | 旅游 | 规划建设用地面积约93亩，建设以人岛文化艺术中心为核心，打造业态完善的艺术家小镇，建筑规模约68000平方米。 | 40000 | 完成一期主体工程建设。 | 13000 | 一期首开区2号、3号、4号楼主体工程完成。 | 5500 | 3#楼基础地梁支模板；4#楼基础地梁绑扎钢筋；5#楼地下室模板支模；14#楼地下室模板合模；15#楼基础地梁混凝土完成，16#楼绑扎基础地梁钢筋。 | 0
36 | 农业生产服务中心（二期） | 周 光 | 区仙管委 | 政府投资 | 新开工 | 商贸流通 | 本项目建筑面积约17817.25㎡，含农贸市场、超市、停车场、商业门面等，改造公共厕所2座，完成配套工程。 | 19000 | 推进基础工程施工，力争完成工程量的50%。 | 2000 | 待征地拆迁工作完成后办理相关前期手续。 |  | 正在完善征地拆迁赔偿方案。
37 | 建筑石材综合开发利用深加工项目 | 刘高永 | 区工业园区管委会 | 社会投资 | 续建 | 工业 | 建设生产线2条，年产大理石60万平方米。 | 10000 | 建成投产。 | 5000 | 完成办公楼和一期厂房的主体结构。 | 1500 | 正在推进办公楼和一期厂房地梁浇筑施工。 | 36
38 | 重庆市武隆区环境监测执法业务用房 | 刘高永 | 区生态环境局 | 政府投资 | 续建 | 生态环保 | 总建筑面积5000.3平方米，建设内容包括监测站业务用房、监察执法支队业务用房及其他功能性用房、道路、绿化配套设施。 | 4900 | 全面完工。 | 3000 | 主体工程全面竣工进入验收，启动室内装饰。 | 2100 | 已完成室内装饰招标工作，正在推进装饰工程施工。 | 80 | 2.667%
39 | 渝湘高速扩能项目（武隆段） | 刘高永 | 区交通局 | 社会投资 | 续建 | 交通 | 全长60.5公里。 | 1500000 | 全线全面动工。 | 300000 | 完成拆迁60%，开展隧道、桥梁、路基工程施工。 | 120000 | 拌合站、钢筋厂建设完成，路基、桥梁基础施工；隧道施工。
40 | G353竹坝至白果坪升级改造工程 | 刘高永 | 区交通局 | 政府投资 | 续建 | 交通 | 路线全长14.900公里，采用设计速度30Km/h的三级公路标准，沥青混凝土路面，路基宽度8.5米，桥梁设计荷载采用公路—II级。工程内容包括路基、路面、桥梁1座、涵洞40道、排水、绿化等。 | 12000 | 全面完工。 | 3000 | 全面完工。 | 3000 | 正在进行沥青面层混凝土铺筑。 | 2990 | 99.67%
41 | 省道S529线鸭江至聚宝段升级改造工程 | 刘高永 | 区交通局 | 政府投资 | 续建 | 交通 | 起于庙垭乡场口平交口处，止于鸭江镇，路线全长12.4181公里，公路等级为三级公路，设计速度30公里/小时,路基宽度7.5米，主要建设内容为临时工程、路基、桥涵工程等。 | 15207 | 全面完工。 | 6000 | 全面完工。 | 6000 | 正在进行沥青面层混凝土铺筑。 | 5990 | 99.83%
42 | 武隆区Y013线平桥中学至凤来镇街道路面改造工程 | 刘高永 | 区交通局 | 政府投资 | 续建 | 交通 | 起于重庆市武隆区平桥镇平桥中学附近，止于凤来镇。道路设计等级为四级I类公路，路基宽6.5米，路线全长：8.355公里，主要建设内容包括路基、路面、排水、交通工程等。 | 4702 | 全面完工。 | 2000 | 全面完工。 | 2000 | 正在进行沥青面层混凝土铺筑。 | 1990
43 | S204江口至芙蓉江大桥（彭水界）段大修工程 | 刘高永 | 区交通局 | 政府投资 | 续建 | 交通 | 起于江口镇，止于芙蓉江特大桥（彭水界），道路等级为二级公路，路基宽8.5米,路线总长：30.473公里，主要建设内容包括路基、路面、排水、交通工程等。 | 8065 | 全面完工。 | 2000 | 全面完工。 | 2000 | 已完工 | 2000 | 100%
44 | 沧后公路王家坝至老管嘴段（木棕河三级站段）改建工程 | 刘高永 | 区交通局 | 政府投资 | 续建 | 交通 | 全长1.064公里，路基宽度7.5米，设计时速30公里/小时,沥青混凝土路面。主要工程包含路基工程、排水工程、桥梁工程（桥梁一座）、路面工程及其他工程。 | 3433 | 全面完工。 | 2000 | 路基工程完成90%，桥梁工程完成30%。 | 800 | 正在进行路基工程施工，完成路基工程量的90% | 320
45 | 武道高速 | 刘高永 | 区交通局 | 社会投资 | 续建 | 交通 | 建设里程全长37.82公里，路基土石方398.59万方，防排水28.64万方（含弃渣场防排水）；桥梁7658米/27座，隧道9207米/3座，互通式立交5座。 | 780000 | 主体工程施工。 | 110000 | 开展临建工程和路基桥梁隧洞施工。 | 44000 | 完成临建工程15%，谭家隧道进口左洞开展洞身开挖支护20米，吴家坡大桥开展桩基施工；谭家隧道出口开展临时工程施工。 | 39910 | 36.28%
46 | 石桥环湖聚集点污水处理工程 | 刘高永 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 续建 | 生态环保 | 新建污水处理站4座、简易污水提升泵站13座、化粪池11座，改造污水泵池1座，尾水排放管80米，农户污水出户管3050米。 | 2758 | 全面完工。 | 1855 | 完成部分自流管网及部分泵站建设、污水处理场站施工45%。 | 905 | 完成化粪池6座，完成自流管网3500米及配套设施，完成压力管网6000米，完成了四号处理厂站进场道路施工及场地平整。 | 700 | 37.74%
47 | 东升建筑科技有限公司石骨料项目 | 刘高永 | 区工业园区管委会 | 社会投资 | 新开工 | 工业 | 新建砂石骨料矿山一座包括生产线及加工系统（占地约80公顷），新建骨料运输廊道一条及隧道开挖（长约9km)，新建仓储骨料场地加工系统（占地约12公顷）。 | 350000 | 完成矿区开采系统、部分输送廊道安装及隧道开挖，仓储加工系统完成设备安装。 | 5000 | 完成矿权招拍挂。 |  | 项目论证完成，同步开展矿权指标争取工作。
48 | 武两高速 | 刘高永 | 区交通局 | 社会投资 | 新开工 | 交通 | 建设里程全长37.82公里，路基土石方398.59万方，防排水28.64万方（含弃渣场防排水），桥梁7658米/27座，隧道9207米/3座，互通式立交5座。 | 676000 | 开工建设。 | 30000 | 完成工可报告批复、监理招标和初步设计初稿。 |  | 正在推进初步设计、土地预审报批、工可批复、投资协议签订等工作，同步开展施工图设计工作。
49 | 石骨料运输廊道 | 刘高永 | 区工业发展（集团）公司 | 社会投资 | 新开工 | 工业 | 建设石骨料环保输送带约10km，年输送量2000万吨。 | 20000 | 开工建设。 | 1000 | 启动勘察设计的招投标工作，开展林地、土地申报。 |  | 正在优化项目设计方案。
50 | S530凤来至中桥改扩建工程 | 刘高永 | 区交通局 | 政府投资 | 前期 | 交通 | 项目起于凤来，止于中桥（南川界），路线全长约17公里。 | 15404 | 完成前期工作，力争达到开工条件。 |  | 开展方案设计，完成工可、专项论证。 |  | 完成了方案设计初稿。
51 | 重庆市武隆至丰都高速公路 | 刘高永 | 区交通局 | 政府投资 | 前期 | 交通 | 路线整体起于接龙（丰都界），经土地、火炉、城区、江口、石桥、浩口进入道真境内，全长约85公里。 | 760000 | 完成前期工作，力争达到开工条件。 |  | 开展初步设计。 |  | 正在推进初步设计工作，同步开展专项论证。
52 | G319武隆区乌江二桥至土坎段景观大道工程 | 刘高永 | 区交通局 | 政府投资 | 前期 | 交通 | 路线全长8.25公里，路基宽度20米，设计速度60公里∕小时。 | 70000 | 完成规划方案论证。 |  | 开展规划方案论证。 |  | 完成了方案设计。
53 | 白马工业园区至货运码头疏港公路工程 | 刘高永 | 区交通局 | 政府投资 | 前期 | 交通 | 起于白马园区，止于大溪河（涪陵界），约13公里。 | 31009 | 完成规划方案论证。 |  | 开展方案设计。 |  | 正在开展方案设计。
54 | G319城区段改道工程 | 刘高永 | 区交通局 | 政府投资 | 前期 | 交通 | 起于中咀，至于乌江二桥，全长16公里，路基宽度8.5米。 | 115000 | 完成规划方案论证。 |  | 开展规划方案论证。 |  | 正在开展规划论证
55 | S205城区至仙女山度假区段改扩建工程 | 刘高永 | 区交通局 | 政府投资 | 前期 | 交通 | 城区至仙女山街道全长约18公里。 | 200000 | 开展方案论证。 |  | 规划方案论证。 |  | 正在开展规划论证
56 | 五洲国际商贸城 | 何 林 | 区商务委 | 社会投资 | 续建 | 商贸流通 | 项目总占地面积119.38亩，总建筑面积18万㎡。一期为大型商贸物流中心，二期为整个项目及周边区域配套中心。 | 60000 | 完成18—20栋装饰装修及附属配套工程；力争启动二期建设。 | 3500 | 完成18--20号楼装饰工程和室外市政工程。 | 2500 | 18#楼内部装修完成50%、水电工程完成70%；19#、20#内部装修已完成，水电工程完成80%；室外市政工程完成50% | 1441 | 41.17%
57 | 重庆武隆医养结合综合体项目 | 何 林 | 区商务委 | 社会投资 | 续建 | 社会事业 | 建设1个老年康养中心、1个体检中心、1个老年医疗中心、1个老年培训教育中心。 | 12000 | 完成老年医疗中心、老年健康培训中心装修，投入使用。 | 6000 | 完成培训中心装修及设施设备采购，投入使用。 | 3500 | 改扩建公寓楼1号楼、护理楼已正常投入使用；公寓楼2号楼内部装修正在进行中。综合楼除四楼外已正常投入使用。 | 2599 | 43.32%
58 | 雪亮工程 | 罗建国 | 区公安局 | 政府投资 | 新开工 | 其他 | 建设1688个前端监控摄像机和视频云系统、联网应用总平台、综治分平台、公安分平台。 | 9600 | 完成1688个前端监控建设。 | 3000 | 完成投资审核。 |  | 详细设计方案已修改完成，并通过市公安局信息办评审，待完成投资审核后开展概算报批工作。
59 | 法院审判业务用房迁建项目 | 罗建国 | 区法院 | 政府投资 | 前期 | 其他 | 本项目用地面积16650平方米（25亩）,建筑面积11000平方米,主要建设内容包括土建、室内水电安装以及室外道路广场、露天停车场等硬质铺装、绿化、环保、综合管网等附属设施建设。 | 25000 | 纳入市级“十四五”规划，完成项目方案设计。 |  | 取得市发改委立项批复。 |  | 该项目已向市高院完成市级"十四五"规划项目申报，已取得选址意见书。
60 | 沙河水库 | 陈清松 | 区水利局 | 政府投资 | 续建 | 农林水利 | 新建中型水库一座，总库容1064.9万立方米。 | 58686 | 1.完成大坝填筑，开始混凝土面板浇筑； 2.完成取水塔、交通桥、溢洪道施工，以及余下部分管道安装。 | 2780 | 1.大坝填筑完成； 2.取水塔浇筑完成； 3.趾板灌浆高程至400米； 4.溢洪道开挖完成； 5.管道安装1.5千米。 | 1350 | 1.大坝已填筑完成； 2.取水塔已浇筑完成； 3.趾板已灌浆至400米高程； 4.溢洪道已开挖完成； 5.供水灌溉工程已安装1.5千米，累计安装11千米。 | 2107 | 75.79%
61 | 西山水库 | 陈清松 | 区水利局 | 政府投资 | 续建 | 农林水利 | 新建小（一）型水库一座，总库容193万立方米。 | 19225 | 1.完成管线及大坝附属工程； 2.完成隧洞工程。 | 5000 | 完成右支管安装工程及隧洞掘进450米。 | 2500 | 已完成右支管安装工程及隧洞掘进450米。 | 2800 | 56%
62 | 武隆区江南水厂 | 陈清松 | 区水利局 | 政府投资 | 续建 | 农林水利 | 新建每日4.9万立方米给水厂一座；新建两根DN600供水主干管，每根管道分别长1760米，管材采用给水涂塑复合钢管。新建进厂道路689.43米，道路宽6.50米，双车道。现状排水沟改道311米。 | 14361 | 完成进厂道路修建、厂区土石开挖、回填及场地平整；完成厂区总平面工程40%、围墙、护坡、进水管网铺设。 | 5000 | 基本完成厂区场平，完成厂区挡墙总工程量的40%，完成沉淀池基础开挖，完成排水明渠浇筑。 | 2400 | 已完成厂区挡墙160米完成挡墙总量的40%，完成沉淀池基础开挖，完成排水明渠浇筑，完成厂区平场80%,厂区抗滑桩机械成孔浇筑完成54根，完成总量的45%。 | 2880 | 57.6%
63 | 武隆区姜家溪水库 | 陈清松 | 区水利局 | 政府投资 | 新开工 | 农林水利 | 新建小（1）型水库一座，总库容121万立方米（二期加高10米，总库容达210万立方米），包含枢纽工程、取水建筑物、管理房、溢洪道、引水管道等。 | 10500 | 大坝开挖。 | 2000 | 完成施工招标，启动临建工程建设。 | 400 | 正在开展施工招标，已启动临建工程建设。 | 0
64 | 武隆区车盘水库 | 陈清松 | 区水利局 | 政府投资 | 新开工 | 农林水利 | 新建小（1）型水库1座，总库容452万立方米，包含大坝、防渗工程、导流涵管、供水线路等。 | 29356 | 开工建设。 | 1000 | 完成初设审查。 |  | 已衔接区林业局和市林规院，积极启动编制功能区调整的方案报市林业局。
65 | 武隆区种养生态循环农业项目 | 陈清松 | 区农业农村委 | 社会投资 | 新开工 | 农林水利 | 建设能繁母猪基地1座、年出栏60万头商品猪育肥小区1个、代建代养租赁育肥场1个、年产10万吨有机肥厂1个、年产30万吨的饲料加工厂1个、屠宰冷链仓储加工园1个，配套建设种植园。 | 180000 | 1.火炉镇、桐梓镇、和顺镇、双河镇养殖基地完成建设； 2.饲料厂完成土地招拍挂； 3.生猪屠宰厂启动选址工作。 | 5000 | 1.火炉镇徐家猫洞养殖基地完成主体施工90%，附属设施70%，环保设施40%； 2.桐梓镇香树村养殖基地完成基础100%，主体80%，附属50%； 3.火炉镇六尺湾完成土石方施工、基础100%，主体及附属设施50%； 4.火炉镇新田养殖基地完成土石方施工、基础100%，主体及附属设施30%； 5.和顺镇完成土石方施工、基础100%，主体及附属设施30%； 6.双河镇养殖基地完成土石方开挖和基础施工。 | 2248 | 项目已完成公司注册、履约保证金缴纳，及2个地块约250亩地的环评工作，正在协助办理设施农用地手续，其余地块处于地勘测设阶段。目前已开工项目2个，分别是火炉镇徐家村千口组猫洞4.2万育肥项目和桐梓镇香树村大尖2.5万育肥项目，香树项目平场完毕，徐家项目平场完成百分之八十。现土石方施工已完成，即将进入基础及主体工程。 | 1200
66 | 土坎河段防洪护岸综合治理工程 | 陈清松 | 区水利局 | 政府投资 | 前期 | 农林水利 | 新建防洪护岸工程5858.4米和堤顶道路工程5137.4米。 | 72698 | 完成初设审查。 |  | 完成可研批复。 |  | 可研报告已报至市发展改革委，待咨询评估。
67 | 乌江三桥至中咀南北两岸防洪护岸综合整治工程 | 陈清松 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 前期 | 农林水利 | 全长10.43千米，防洪高程205～210米。 | 214500 | 完成可研批复。 |  | 完成方案设计，并完成区规委会审查。 |  | 预计6月底取得洪评批复；可研阶段勘察单位进场进行地质勘察。
68 | 中铭山水华府（3号地块）中堆坝片区房地产开发 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 社会投资 | 续建 | 城建 | 商住综合楼建设，建筑面积20万平方米。 | 197000 | 3号地块1.2.3.9.10号住宅楼完成设备安装及竣工验收，实现年底交房；5.6.7.8号住宅楼推进主体结构及二次结构施工，11至15商业体主体施工。 | 20000 | 3号地块1.2.3.9.10号住宅楼推进设备安装；5.6.7.8号住宅楼推进二次结构施工及设备安装。 | 5000 | 1#~3#、7#~10#楼已基本完成主体结构及二次结构施工；4#楼已完成主体结构；5#楼砌体已完成负二层至十四层、十六层至十八层砌体；6#楼基础施工；3#楼安装完成；1#、2#、3#楼窗框已安装完成。 | 500
69 | 碧桂园·江山赋 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 社会投资 | 续建 | 城建 | 商住综合楼、建筑面积23.8万平方米。 | 135417 | 1号楼完成15层施工、2号楼主体封顶、3号楼主体施工至20层。 | 30000 | 1B号楼样板房施工，1B号楼施工至13层。 | 15000 | 3#楼负5层砼浇筑、4#楼挖孔桩完成83根、1A#楼主楼完成16根、5#楼装机完成4根，2#楼施工至28层、1#B号楼施工至1层。 | 25515 | 85.05%
70 | “仙女山•树顶漫步”自然教育营地综合开发项目 | 刘朝煜 | 区文化旅游委 | 社会投资 | 续建 | 旅游 | 建设内容为树顶漫步、丛林穿梭滑道、研学教育中心、运动训练中心、森林攀爬、森林住宿体验、自然之路及营地配套等。 | 22000 | 亲子游乐设施建设安装完成。 | 6000 | 游乐设施建设安装完成30%。 | 2000 | 游乐设施建设安装已完成40%。 | 1308 | 21.8%
71 | 乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程（北岸乌江二桥至乌江大桥段） | 刘朝煜 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 续建 | 农林水利 | 护岸长2.49公里，桥梁工程长2.75公里，路幅宽度21.6米，配套建设景观、照明、排水等设施，防护高程202米。 | 83000 | 完成桥梁下部结构建设，完成上部结构桥梁架设80%。 | 15000 | 完成桥梁下部结构60%，完成上部结构40%。 | 7500 | 完成主线桩基工程，已完成墩柱直线段114根，墩柱弧线段54个，T粱架设216片。 | 7900 | 52.67%
72 | 乌江白马电航枢纽工程库区武隆城区段防护工程（北岸苏家河口至乌江三桥段） | 刘朝煜 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 续建 | 农林水利 | 护岸全长约1.4公里，路幅宽度21.6米，配套建设景观、照明、排水等设施。防护高程204.6米。 | 43804 | 完成桩基工程施工，并完成挡墙施工80%。 | 8000 | 完成桩基础工程60%，完成挡墙40%。 | 4000 | 护岸挡墙完成29段，占比28%；完成桩基409根，占比69%；完成桩基承台36个，占比44%。 | 6000 | 75%
73 | 武隆区立体停车场 | 刘朝煜 | 区建设投资（集团）公司 | 社会投资 | 续建 | 城建 | 康居苑安置房地块占地面积约3000平方米，新建停车位约425个；世纪广场对面桃花山公园旁地块，该地块用地面积420平方米，预计可建设停车泊位200个。 | 4050 | 龙山公园A区入口立体停车场完工投用；康居苑立体停车场（一期）完工。 | 1500 | 龙山公园A区入口立体停车场机械设备安装；康居苑一期开展基础施工。 | 500 | 龙山公园A区入口立体停车场已完成桩基础施工及内侧边坡位移监测，已对消防水池设计调整，已完成施工图及审查，在开展施工准备工作；康居苑南侧立体停车场已完成施工图设计工作，正提交到审图单位审核。 | 950 | 63.33%
74 | 冯家坡片区老旧小区改造 | 刘朝煜 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 续建 | 城建 | 项目主要改造内容包括拆除彩钢棚屋面、屋面防水处理、瓦屋面修缮、增设屋面女儿墙、修缮外墙面、更换外窗、建筑节能改造、规整楼道及室外线路、修缮公共楼梯、规整空调机位、改造完善消防设施、完善单元门禁、完善公共走道照明。 | 3784 | 推进主体改造施工。 | 1000 | 完成111栋屋面防水处理、墙面抹灰、喷墙面真石漆；110-117栋门头改造；管线整理、消防设施安装等工程。 | 500 | 完成拆除乱搭建筑物800平方米，归顺强弱电管网200米；7栋房屋外立面整治及屋面防水治理等附属工程；整治雨、污水管网约0.5公里，新建雨、污水管网约0.5公里；整治修缮体育广场约800平方米。 | 0 | 0%
75 | 武隆区南滨路老旧小区改造项目 | 刘朝煜 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 续建 | 城建 | 改造小区总建筑面积17.493万平方米，共106栋。主要建设内容包括土建、安装、室外道路、硬质铺装、绿化、水电气等基础设施建设。 | 8540 | 完成楼栋主体改造至50%。 | 2000 | 完成楼栋主体工程改造至20%。 | 800 | 示范片项目完工验收，完成拆除乱搭建筑物214平方米，归顺强弱电管网1700米；17栋房屋外立面整治及屋面防水治理等附属工程2.8万平方米合计400余户；一号通道立体交通电梯一部，四、五号人行通道及人行天桥建设，配套厕所及功能用房等基础设施；整治雨、污水管网约0.4公里，新建雨、污水管网约1.2公里；整治修缮小区休闲广场约1100平方米；幼儿园东西两侧配套功能用房1300平方米，5号通道天桥至1号功能房临江面商业主体完成80%。 | 600
76 | 黄荆坝项目（一期） | 刘朝煜 | 区工业发展（集团）公司 | 政府投资 | 续建 | 城建 | 项目总面积162074.05立方米，建设内容包括住宅、商业、地下车库等土建工程，装饰工程，水、电、气及其他配套设施等安装工程，以及综合管网、道路及硬质铺装、绿化等室外工程。 | 52802 | 全面完工。 | 3000 | 完成装饰工程85%，消防工程80%，水、电工程85%、车库100%、保温节能60%。配套设备安装35%。 | 2100 | 主体工程全面完成，启动室内抹灰和外墙作业。 | 2820 | 94%
77 | 瓦厂坝片区 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 社会投资 | 新开工 | 城建 | 商住综合楼建设，建筑面积42.5万平方米 | 250000 | 1-7#楼推进主体施工。 | 50000 | 1.1、4#楼地上结构施工至12层； 2.3-5#楼周边体育公园开放、售楼部开放； 3.2#楼地上结构施工至7层，沿街商业及儿童乐园开放； 4.6-7#楼施工至±0。 | 20000 | 1.1、4#楼地上结构施工至17层； 2.完成售楼部装饰装修工程； 3.7#楼结构完成至正负零； 4、3#楼基础完成； 5、6#楼桩基础完成； 6、2#、5#楼桩基础施工中。 | 37500
78 | 复烤厂片区 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 区规划自然资源局 | 社会投资 | 新开工 | 城建 | 建设总建筑面积25万平方米的房地产开发小区。 | 87500 | 完成征地拆迁，推进基础施工。 | 2000 | 开展房屋土地征收工作。 |  | 累计完成房屋征收189户，支付征收补偿款3.0643亿元。其中，2021年新签订征收补偿协议5份，征收补偿金额72.5279万元。新复烤厂选址重新确定在白马工业园区。
79 | 老车站片区 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 区规划自然资源局 | 社会投资 | 新开工 | 城建 | 建设总建筑面积13.67万平方米的房地产开发小区。 | 47845 | 完成征地拆迁，推进基础施工。 | 2000 | 完成房屋土地征收，达到土地招拍挂条件。 |  | 已完成征收协议签订117户，支付征收补偿款2.3189亿元，部分房屋已拆除。其中，2021年新签订征收补偿协议2份，征收补偿金额41.55万元；新旧车站置换方案已报区委审定。
80 | 铁厂坡片区 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 区规划自然资源局 | 社会投资 | 新开工 | 城建 | 建设总建筑面积20.92万平方米的房地产开发小区。 | 73220 | 完成征地拆迁，推进基础施工。 | 2000 | 完成房屋土地征收。 |  | 累计完成房屋征收156户，支付征收补偿款2.0854亿元。
81 | 乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程（北岸乌江大桥至苏家河口段） | 刘朝煜 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 新开工 | 农林水利 | 护岸全长847.2米，南溪沟排水拱涵长222米，路幅宽21.6米，防护高程202米，配套建设景观、照明等设施。防护高程202米。 | 36616 | 开工建设。 | 3000 | 完成初设报告编制，取得初设批复，开展施工图设计。 |  | 正在审批初设报告及概算，正在编制招标文件、施工图。
82 | 武隆区鸭江镇污水处理厂迁建工程 | 刘朝煜 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 新开工 | 生态环保 | 1.新建污水处理厂一座，建设规模近期为2000m3/d，远期为4000m3/d； 2.新建原鸭江镇污水处理厂至新建污水厂间管网，总长度约1687m，配套建设检查井、一体化泵站等污水附属工程，新建厂区范围内的构建筑物及尾水排放管道等工程。 | 4276 | 完成主体工程建设。 | 4125 | 完成招投标，施工设备进场、管网部分施工。 | 1600 | 完成概算评审待出批复，完成施工图设计。 | 0
83 | 长途河大桥 | 刘朝煜 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 新开工 | 交通 | 新建跨河大桥一座，梁全长181米，桥梁采用30+35+65+35米预应力混凝土连续钢构，桥面宽24米。 | 5600 | 完成桥台、桥墩施工。 | 1600 | 临时施工道路，围堰施工，桥墩超前钻。 | 700 | 正在开展超前钻施工准备工作 | 600
84 | 白杨坪片区老旧小区改造项目 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 政府投资 | 前期 | 城建 | 白杨坪片区建设总建筑面积18.04万平方米，建设内容：房屋本体改造，小区配套的城市广场、社区公共服务功能设施完善；污水管网、步道、路灯、绿化、公厕等。 | 6033 | 完成前期工作，力争达到开工条件。 |  | 完成方案设计，报规委会审定，市住建委评审。同时开展施工图设计。 |  | 完成可研批复，正在开展方案设计。
85 | 万龙滑雪场综合体开发项目 | 刘朝煜 | 区文化旅游委 | 社会投资 | 前期 | 旅游 | 建设2个高山室外滑雪场、相关游乐项目及配套设施。 | 400000 | 开展规划方案设计。 |  | 开展投资协议洽谈。 |  | 区招商中心正在开展招商洽谈工作
86 | 中堆坝大桥 | 刘朝煜 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 前期 | 城建 | 项目位于凤山街道南滨路，横跨乌江，连接南滨路和芙蓉西路，主桥跨径约800米，配套建设引桥及隧道工程。 | 20000 | 完成洪水影响评价报告编制报武汉长江委审批。 |  | 完成编制洪水影响评价报告。 |  | 区规划自然资源局移交区领导签批意见及桥梁平面图。
87 | 高速路下道快速进城通道 | 刘朝煜 | 区建设投资（集团）公司 | 政府投资 | 前期 | 城建 | 起于高速路口，止于世纪五龙城，建设城市双向4车道，长约1公里。 | 8000 | 开展铁路安全影响评价、高边坡安全影响评价、洪水评价、环保、水土保持、地质灾害等专项论证。 |  | 开展铁路安全影响评价、高边坡安全影响评价专项论证。 |  | 2021年2月完成规划设计方案并报区规委会审查，目前正在按照规委会审议意见优化设计方案。
88 | 武隆博爱精神病医院迁建项目 | 黄 昕 | 区卫生健康委 | 社会投资 | 续建 | 社会事业 | 新建门诊及培训与精神科住院大楼一栋、康复科及托养中心大楼一栋、专家楼一栋，建筑面积35796.43平方米。 | 8000 | 全面完工。 | 2570 | 工程完工并验收。 | 2570 | 1#楼基本完工，进入景观工程施工，2·3#楼完成总体的80% | 729 | 28.37%
89 | 武隆区妇幼保健院儿科大楼建设项目 | 黄 昕 | 区卫生健康委 | 政府投资 | 续建 | 社会事业 | 项目占地面积5764平方米，总建筑面积18683平方米。本项目规划床位150张，按照二级甲等妇幼保健院标准建设，建设内容包括场平工程、土建工程，装修工程、边坡挡墙、给排水、强弱电、暖通、电梯、管网、绿化等附属工程以及相关设备购置。 | 14973 | 完成儿科大楼主体建筑工程。 | 4000 | 完成桩机施工、地梁。 | 1200 | 已完成基础桩施工，现进行地梁浇筑 | 725 | 18.12%
90 | 福康医院迁建 | 黄 昕 | 区卫生健康委 | 社会投资 | 新开工 | 社会事业 | 占地面积为23109平方米， 建筑面积7万平方米，车位500个。建设内容包括住院部综合楼、医技综合楼、生活及其他辅助用房等。 | 60000 | 推进主体大楼施工，并完成主体大楼5楼和医疗街基础建筑施工。 | 6000 | 启动护坡及挡墙施工。 | 500 | 支护土护坡开挖5万立方米 | 4400
91 | 武隆区疾病预防控制中心检验检测综合楼项目 | 黄 昕 | 区卫生健康委 | 政府投资 | 新开工 | 社会事业 | 总建筑面积约6000平方米，包括理化检测中心、病媒检测室、疫苗冷库、应急物资储备库、应急指挥平台以及地下停车库等，配套建设绿化、管网等环境工程。 | 6500 | 完成基础建设。 | 1000 | 完成规划设计、土地划拨。 |  | 完成规划设计调整，正在同步开展可行性研究报告的修改工作等。
92 | 武隆区实验中学迁建项目 | 黄 昕 | 区教委 | 政府投资 | 前期 | 社会事业 | 新征建设用地120亩，拟建校舍总面积82760平方米，配套建设风雨操场、学术报告厅及标准运动场等。 | 44650 | 完成前期建设手续，力争达到开工条件。 |  | 完成项目可研及初步设计批复。 |  | 一是完成了项目立项批复、用地预审及选址意见书的办理及可研报告、土地分户和土地上的经济林木实物调查。二是新征罩子沟河滩地一致性方案已获得重庆市规划和自然资源局审核通过，三是项目规划设计方案已于6月1日区规委会审定。目前，正在开展拆迁安置工作和初步设计阶段的手续办理。
93 | 低重力环境地基模拟平台 | 黄 昕 | 区科技局 | 政府投资 | 前期 | 其他 | 利用武隆山区特有的喀斯特地貌，在两百米以上高山之间建成月球（或火星）重力环境模拟轨道及实验舱。 | 200000 | 完成框架协议签订，并进行前期论证。 |  | 开展地质勘探。 |  | 科学中心和10个科研单元的整体规划在修改中。