## 重庆市武隆区2022年中药材种植项目
绩效评价指标体系表
项目名称：重庆市武隆区2022年中药材种植项目
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 指标解释 | 指标说明 | 指标扣分 | 扣分事项 | 得分
决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。⑥项目是否入库。计分方式：满足一项得0.5分，未满足0分。 |  |  | 3
|  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；（到村到户项目入库是否履行，村申报、乡审核、县审定的程序，跨区域、规模化的项目是否征求相关乡村意见，县级行业主管部门对入库项目是否经过论证，乡村振兴部门是否对属于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目进行审核，项目库是否经县级审定，所有项目是否履行公示程序等）②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。是否存在因论证不充分在立项或实施时又进行调整（因灾情、市场条件等不可抗力因素或不可预知因素造成的调整除外）计分方式：满足一项得1分，否则0分。 |  |  | 3
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。⑤项目绩效目标是否由主管部门、区财政局、区乡村振兴局审核。⑥绩效目标是否有批复，是否进行了公开，绩效目标调整是否按规定程序办理。计分方式：满足一项得0.5分，未满足0分。 | 1 | 绩效目标审核时间严重滞后：绩效目标于2022年10月29日通过审核，晚于项目资金计划下达时间2021年10月28日，扣1分。 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。计分方式：1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；3.项目目标任务数或计划数相对应（0.5） |  |  | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。计分方式：满足一项得0.5分，未满足0分。 |  |  | 2
|  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。计分方式：满足一项得1分，未满足0分。 |  |  | 2
管理（40分） | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  | 3
|  | 资金使用率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  | 3
|  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。⑤资金支出是否及时，是否存在超进度支出。计分方式：发现一例扣1分，扣完为止。 |  |  | 3
| 公示管理 | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 5 | 核查乡镇（部门）级衔接资金项目安排和使用是否通过政务公开栏等形式进行公告公示；村级衔接资金项目安排使用是否通过村务公开栏等形式进行公告公示。 | 分镇、村（农场、林场）两级进行评价及考核。①乡镇级根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分2分,未完整公开酌情扣分。②村级（农场、林场）根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分3分,未完整公开酌情扣分。 |  |  | 5
| 绩效管理 | 绩效跟踪监督情况 | 3 | 项目实施过程中是否对绩效目标进行了跟踪监控，监控结果是否反馈到项目实施单位等 | 评价要点：①是否按规定提供绩效运行监控表；②运行监控表填写是否规范。计分方式：1.按规定提供绩效运行监控表，得2分，否则不得分；2.运行监控表填写规范，得1分，否则不得分。 |  |  | 3
|  | 事后评价情况 | 3 | 项目实施完成后是否进行了绩效自评及总结，是否开展绩效评价。绩效评价结果是否公开、是否有应用等 | 评价要点：①是否按规定提供绩效自评表及自评报告；②绩效自评表及自评报告是否规范，与项目实际情况是否一致。计分方式：1.按规定提供绩效自评表及自评报告，得2分，缺少一项扣1分；2.绩效自评表及自评报告填写规范，得1分否则不得分。 |  |  | 3
| 项目管理 | 项目实施管理 | 15 | 项目申报、批复、招标采购、合同签订、实施过程、验收、结算、资金支付、资产管理等是否符合规定。 | 评价要点：①核查招采程序的履行，如：限额以上项目是否采取公开招标，限额以下项目是否按照县级招采管理办法进行抽选、竞争性比选、党委会决策等；②核查合同订立程序是否规范，合同内容是否完整；③核查项目监督管理情况，如：是否成立监督小组、监督记录是否留有痕迹等；④核查项目变更程序履行是否到位；⑤核查项目竣工验收情况，如：是否及时进行竣工验收、验收表格是否规范、验收内容填写是否完整、验收层级是否完整、验收人员签字是否齐全等。⑥项目是否明确资产权属，是否有资产登记表，资产登记表填写是否完善（产权比例是否合理、资产原值是否包含待摊费用）⑦抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；其他项目是否实现预期目标。计分方式：每存在1个问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | 1.资金支付与合同约定不一致：核查财政国库集中支付凭证,支付农家肥45630.00元货款收款方为贾兴强，非合同约定方，扣1分。 | 13
2.资金项目审签单填写不一致：如重庆市武隆区容东畜牧有限公司农家肥资金项目审签单中填写合同总金额（45920.70元）与签订合同总金额（47250.00元）不一致，扣1分。
|  | 档案管理 | 5 | 档案资料是否齐全，管理是否规范。 | 评价要点：档案资料是否齐全，档案管理是否规范。包括绩效资料、公示公告资料、项目实施资料、支付资料、后续管护资料。计分方式：每存在一类档案资料不完善扣1分，扣完为止 | 1 | 项目实施类资料提供不齐全，扣1分。 | 4
产出（25分） | 产出数量 | 实际完成率 | 7 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。计分方式：按比例得分。 |  |  | 7
| 产出质量 | 质量达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  | 6
| 产出时效 | 完成及时性 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 计分方式：按比例得分。 |  |  | 6
| 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 计分方式：按超计划成本比例得分。 | 0.66 | 计划成本1965580.00元，实际成本2182960.38元，超计划成本217380.38元，超出计划成本11.06%。扣0.66分。 | 5.34
效果（20分） | 实施效益 | 社会效益 | 4 | 社会效益指标是评价项目实施后为社会所做的贡献，生产或服务等各种经济活动对社会文化、农业、人口等方面的影响和效果。 | 评价要点：项目实施是否带动周边村民就业，就业带动效果显著。计分方式：按目标申报表完成该项指标得满分，否则0分。 |  |  | 4
|  | 经济效益 | 3 | 经济效益指标是评价项目实施后为社会经济所做的贡献。在取得经济效果的基础上所获得的经济利益，它是一切经济活动的核心。 | 评价要点：项目实施是否促进林下经济显著发展。计分方式：按目标申报表完成该项指标得满分，否则0分。 |  |  | 3
|  | 生态效益 | 4 | 生态效益指标是衡量在项目实施中依据生态平衡规律，对自然生态系统和人类的生产、生活条件所产生的有益结果。 | 评价要点：改善国有林场脆弱的生态环境，提升林地生产力。计分方式：按目标申报表完成该项指标得满分，否则0分。 |  |  | 4
|  | 可持续影响 | 4 | 可持续影响指标是评价环境、经济和社会可持续发展状况、压力及政策响应等全过程的指标。 | 评价要点：项目的实施，是否有效实现了林地发展的良性循环。计分方式：按目标申报表完成该项指标得满分，否则0分。 |  |  | 4
| 满意度 | 满意度 | 5 | 项目受益户对项目实施效果的满意程度。 | 项目受益户是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取现场问卷调查的方式。计分方式：1、项目受益户满意度≥90%（5分）；2、项目受益户满意度＜90%，每降低5%扣1分，扣完为止。 |  |  | 5
合计 |  |  | 100 |  |  | 4.66 |  | 95.34

## 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价
附件1： |  | 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 计分方式 | 林业局扣分 | 评价 得分 | 扣分说明
决策 | 20 | 项目立项 | 8 | 立项依据 充分性 | 4 | 依据充分 | 2 | 1.项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 2.项目是否有效缓解供需矛盾，弥补对有效需求的供应不足。 3.项目是否为促进事业发展所必需。 | 满足其中一项得2分。 |  | 2
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 论证充分; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 1.项目实施的必要性、急迫性。 2.项目的技术可行性：项目技术线路/选型/方案/措施选择以及选址、规模等合理可行。 3.项目经济可行性：项目成本造价合理，资金来源有保障。 4.项目预期产出数量、质量、时效符合正常水平。 | 每符合一项0.5分。 |  | 2
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 立项程序 规范性; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 4; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 程序规范; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 1.项目是否符合申报条件。 2.项目申报、设立程序是否符合相关规定，是否采取合法合规的方式，确定项目实施内容、实施方式等制度文件，相关手续是否完善。 | 每符合一项1分。 |  | 2
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 内容规范; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 所提交的文件、材料是否符合相关要求，内容规范完整，包括立项申请、实施方案、资金分配方案等规范完整。 | 内容规范完整2分，否则0分。 |  | 2
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标 合理性 | 2 | 目标合理 | 2 | 1.绩效目标是否明确、合理，项目预期产出效益和效果是否符合正常水平。 2.项目是否设定中长期目标、年度目标。 | 全部符合2分，部分符合1分，不符合0分。 | -1 | 1 | 部分绩效目标设定不能完全符合绩效目标定义。
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 绩效指标 明确性; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 指标明确; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 2.是否通过规范、清晰、可衡量的指标值予以体现。 3.项目指标的设置是否与绩效目标一致。 | 全部符合2分，部分符合1分，不符合0分。 |  | 2
|  | 资金投入 | 8 | 预算编制 科学性 | 4 | 预算编制 充分合理 | 4 | 1.预算编制是否经过科学论证。 2.预算内容与项目内容是否匹配。 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 每符合一项1分。 |  | 4
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 资金分配 合理性; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 4; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 资金分配 充分匹配; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 4 | 1.预算资金分配依据是否充分。 2.资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 每符合一项2分。 |  | 4
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位 | 2 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与计划投入资金的比率。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 资金到位率≥100%，得2分；90%≤资金到位率＜100%，得1分；资金到位率＜90%，得0分。 |  | 2
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 资金执行; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 资金执行率; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 资金执行率≥80%，得2分；70%≤资金执行率＜80%，得1分；资金执行率＜70%，得0分。 |  | 2
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 资金使用 合规性; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 6; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 制度健全; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，管理办法是否全面、完善，以保障项目资金规范安全运行。 2.项目实施单位财务管理制度是否健全。 | 每符合一项0.5分。 |  | 1
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 资金审批; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位。 2.相关凭据是否完整合规。 | 每符合一项0.5分。 |  | 1
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 资金支付; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.资金支付程序是否规范，支付方式是否合规。 2.资金支付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式支付。 | 每符合一项0.5分。 |  | 1
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 资金用途; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 2.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每符合一项0.5分。 |  | 1
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 资金核算; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.资金使用是否按规定进行财务核算。 2.是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。 | 每符合一项0.5分。 |  | 1
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 资金监控; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.是否已制定或具有相应的监控机制。 2.是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。 3.监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。 | 全部符合1分，两项符合0.5分，否则0分。 |  | 1
|  | 业务 管理 | 10 | 组织管理 | 2 | 机构设置 | 1 | 1.是否健全组织机构并落实专人负责。 2.机构运转是否协调、有效，是否建立协调会签机制。 | 每符合一项0.5分。 |  | 1
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 人员配备; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.人员数量是否与项目匹配。 2.是否有合理数量专业人员。 | 每符合一项0.5分。 |  | 1
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 制度建立; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 制度健全; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.是否已制定或具有相应的业务管理制度。 2.业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 每符合一项0.5分。 |  | 1
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 制度执行 有效性; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 5; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 项目手续; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1 | 项目实施过程中手续是否完备。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  | 1
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 项目管理; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 1.项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定。 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 3.已制定的制度是否具有可操作性。 | 全部符合2分，部分符合1分，不符合0分。 |  | 2
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 项目资料; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 1.项目相关文件、资料是否齐全并及时归档。 2.归档资料是否准确、详细。 | 资料完整并全部归档，得2分；若部分缺失，归档资料不满足准确、详细的要求，得1分；全部未归档，得0分。 | -1 | 1 | 部分资料归档不完善，少量资料填写不准确。
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 项目质量 可控性; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 质量标准; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1 | 项目实施是否已制定或具有统一的质量要求和标准，并符合相关国家标准、行业标准/规范。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 |  | 1
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 质量监控; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 1 | 1.项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，如制定方案、组织考评检查、事后调查总结等必要的控制措施和手段。 2.质量控制措施是否有效，能否及时发现问题并改正。 | 全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。 | -0.5 | 0.5 | 过程监督不到位，未发现资料归档、填写不规范的问题，未及时要求承保机构整改。
产出 | 30 | 产出数量 | 15 | 实际完成率 | 15 | 公益林 实际参保完成率 | 7.5 | 公益林实际参保完成率=（实际参保数量/计划参保数量）×100%。 | 完成率＜60%，得0分；60%≤完成率＜100%，得分=[（完成率-60%）/（1-60%）]*分值；完成率≥100%，满分。 |  | 7.5
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 商品林 实际参保完成率; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 7.5 | 商品林实际参保完成率=（实际参保数量/计划参保数量）×100%。 | 完成率＜60%，得0分；60%≤完成率＜100%，得分=[（完成率-60%）/（1-60%）]*分值；完成率≥100%，满分。 |  | 7.5
|  | 产出质量 | 9 | 项目完成 质量 | 9 | 政策公开透明、 便捷度 | 3 | 1.农业保险政策是否宣传到位。 2.农业保险申请渠道是否畅通、申请程序是否合规、便捷。 3.项目实施单位是否对保险补贴政策、补贴农户名单及时进行公示。 | 全部符合3分；发现一处不符合扣1分；扣完为止。 |  | 3
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 验收程序规范性; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 3 | 是否严格按照验收方案对申请理赔的农户开展验收工作，验收是否及时，验收资料是否真实、准确、完善。 | 全部符合3分；发现一处不符合扣1分；扣完为止。 |  | 3
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 理赔兑现率; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 3 | 保险办理机构在应当理赔范围内理赔结案率。 理赔兑现率=（实际理赔面积或数量/应理赔面积或数量）×100%。 | 兑现率＜70%，得0分；70%≤兑现率＜100%，得分=[（兑现率-70%）/（1-70%）]*分值；兑现率=100%，满分。 |  | 3
|  | 产出时效 | 3 | 完成及时性 | 3 | 理赔资金结算 及时性 | 3 | 符合标准的理赔资金结算是否及时。 | 全部符合3分；发现一处不符合扣1分；扣完为止。 |  | 3
|  | 产出成本 | 3 | 成本控制 | 3 | 项目成本控制情况 | 3 | 农业保险保费补贴是否按照相关文件规定比例执行。 | 全部符合3分；发现一处不符合扣1分；扣完为止。 |  | 3
效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 9 | 增强农业抗风险 能力 | 3 | 农业保险保费补贴是否有助于分散农业风险，增强农户对自然灾害、病虫害、农产品价格变动等风险的应对能力。 | 效果明显得3分，一般按程度1-2分，无效果0分。 |  | 3
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 减轻农户经济负担; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 3 | 农业保险保费补贴是否减轻了被补贴对象的农业保险费用支出负担。 | 效果明显得3分，一般按程度1-2分，无效果0分。 |  | 3
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 保障农户正常 生产生活; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 3 | 农业保险保费补贴是否使投保农户在遭受保险责任范围内的灾害后及时得到经济补偿，避免影响农户的正常生产生活。 | 效果明显得3分，一般按程度1-2分，无效果0分。 |  | 3
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 经济效益; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 3; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 促进农村经济发展; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 3 | 农业保险的实施是否提高了农户的收入保障，减少家庭收入不稳定性，促进农村经济的稳定发展，规避农业生产风险，带动农村经济的发展。 | 效果明显得3分，一般按程度1-2分，无效果0分。 |  | 3
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 生态效益; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 6; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 减少对生态环境的 负面影响; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 3 | 保险公司是否与畜牧等相关部门建立无害化处理联动机制，利用保险的监督作用，如：防止死猪乱丢乱弃、违法销售等行为，对生态环境起到保护作用，减少对环境的负面影响。 | 效果明显得3分，一般按程度1-2分，无效果0分。 |  | 3
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 有效改善生态环境; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 3 | 农业保险的实施，是否鼓励了种植业、林业发展，利于水土保持，有效改善生态环境。 | 效果明显得3分，一般按程度1-2分，无效果0分。 |  | 3
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 可持续影响; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 4; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 项目运行持续性; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 是否建立并形成保障项目持续运营发挥效益的长效机制，包括：机构合理、制度完善、责任落实维护到位、经费控制得力、来源有保障等。 | 效果明显得2分，一般按程度1分，无效果0分。 |  | 2
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 项目效果可持续性; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 项目实施后，作用和效果是否可持续。 | 效果明显得2分，一般按程度1分，无效果0分。 |  | 2
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 三级指标: 社会公众 满意度; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 8; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 对赔偿金额的 满意度; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 受益群众对政策性农业保险赔偿金额的满意度。 | 满意度≥90%：2分；≥80%：1.5分；≥70%：1分；≥60%：0.5分；否则0分。 |  | 2
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 对查勘、定损、理赔结果的满意度; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 受益群众对保险公司的查勘、定损、理赔结果的满意度。 | 满意度≥90%：2分；≥80%：1.5分；≥70%：1分；≥60%：0.5分；否则0分。 |  | 2
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 对保险公司的工作水平和服务态度的满意度; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 受益群众对保险公司承保和理赔过程中的工作水平和服务态度的满意度。 | 满意度≥90%：2分；≥80%：1.5分；≥70%：1分；≥60%：0.5分；否则0分。 |  | 2
重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 四级指标: 对实施效果的 满意度; 重庆市武隆区林业局政策性农业保险项目绩效评价指标表 分值: 2 | 受益群众对政策性农业保险项目实施效果的满意度。 | 满意度≥90%：2分；≥80%：1.5分；≥70%：1分；≥60%：0.5分；否则0分。 |  | 2
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | -2.5 | 97.5