重庆市武隆区民政局

关于购买社会工作服务的邀请书

各社工机构、志愿服务组织：

根据上级文件精神，并结合当前工作实际，区民政局党组研究决定：以购买服务方式，在后坪乡开展乡村振兴社会工作服务项目。欢迎有资格的社工机构、志愿服务组织积极申报，参加竞争。我局将坚持公开、公平、公正原则，成立评审组，对各组织提交的申报材料进行集中评审确定项目承接机构。现将相关事项通知如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：后坪乡乡村振兴社会工作服务项目

（二）服务对象：三留守人员、残疾人、困境儿童、贫困家庭等村（居）民。

（三）服务地点：武隆区后坪乡

（四）服务期：拟定为2020年12月-2021年11月30日（最终实施时间以合同约定时间为准）。

（五）服务内容：巩固扶贫成果，开展“家风、村风、民风”建设，打造美丽乡村。

具体服务内容及要求见下表：

| 序号 | 服务项目指标 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设社区社会工作室 | 1个 |  |
| 2 | 本土社会工作专业人才培养 | ≧3 |  |
| 3 | 组建/发展志愿服务队伍 | 1支 |  |
| 4 | 需求调查 | ≧100人次 |  |
| 5 | 建立服务对象档案（三留守人员、残疾人、困境儿童、贫困家庭等特殊困难群众） | ≧100个 |  |
| 6 | 个案 | ≧30个 |  |
| 7 | 小组 | ≧4个 |  |
| 8 | 主题活动 | ≧6场 |  |
| 9 | 宣传活动 | ≧4次 |  |
| 10 | 项目实施方案 | 1份 |  |
| 11 | 工作总结 | 2份（中期、终期） |  |
| 12 | 工作简报 | 每月1期 |  |
| 13 | 宣传报道 | ≧4则 |  |
| 14 | 督导 | 每月1次 |  |
| 15 | 志愿服务 | ≧300人次 |  |
| 16 | 自主开展社工专业服务 | ≧1200人次 |  |
| 17 | 服务对象满意度 | ≧95% |  |

（六）验收方式：绩效评估

（七）项目经费及付款方式

1、项目经费：20万元（大写：贰拾万元整）

2、付款方式：

（1）合同签订生效之日起的10个工作日内拨付项目总经费的50%，项目中期支付项目总经费的30%，结项后评估结果为合格及以上的，拨付剩余20%的项目经费；如评估结果为不合格的，扣减剩余20%的项目经费。

（2）承接机构应开具发票，区民政局以转账方式向承接机构支付相应款项。

二、承接机构相关要求：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

5、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

在民政部门登记的社工机构或志愿者组织。（提供民政部门颁发的有效的民办非企业单位登记证书或社会团体单位登记证书复印件，并加盖投标人单位公章）

（三）项目阶段交付要求：

结项后，承接单位需制作专卷资料交区民政局，并接受评估，评估结果应为合格及以上。

（四）项目申报书要求

应包括以下内容：

1、申报单位基本信息；

2、项目实施方案，应包括项目背景、项目目标、服务内容、方法措施、创新工作、进度安排、工作保障（含人员配置、财务保障、质量保障等）、项目管理(人、财、物、进度、档案等)、资金预算等内容。

（五）其他要求

1、项目承接方须接受区民政局或委托第三方机构组织开展的绩效评估并按要求配合做好满意度测评相关工作；

2、项目承接方须如实记录项目进展情况并保存该项目执行过程中产生的所有台账资料（如工作计划方案、巡访记录、现场活动记录、活动照片等）；

三、项目申报材料

1、项目申报书（附件1）；

2、法定代表人身份证明书（见附件2）；

3、无重大违法记录书面声明（见附件3）；

4、民政部门颁发的有效的民办非企业单位登记证书或社会团体单位登记证书复印件；

5、项目执行团队资格条件证明材料；

6、其他相关材料。

以上材料每页加盖单位公章后装订成册，一式两份，于 2020年12月16日18:00前，前密封后交到区民政局慈善事业促进和社会工作科。

联系人：陈利       联系电话：77723900

附件：

1、项目申报书

2、法定代表人身份证明书（格式）

3、书面声明（格式）

重庆市武隆区民政局

2020年12月9日

附件1：

申    报   书

申报项目名称:

申报单位（加盖公章）:

法定代表人（签字）：

日期：      年     月     日

项 目 申 报 表

| 项 目 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申 报 单 位 |  |  |  |
| 通 讯 地 址 |  |  |  |
| 曾获何种奖励 |  |  |  |
| 户 名 |  |  |  |
| 开 户 账 号 |  |  |  |
| 开 户 行 |  |  |  |
| 项目金额（万元） |  | 项目时间 |  |
|  | 姓 名 | 手 机 | 电子邮箱 |
| 申 报 单 位 法 人 代 表 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 申 报 单 位 | 我单位保证项目申报材料真实、合法、有效，已制定项目实施方案，确保项目如期保质完成。同时按法律、法规有关规定，接受项目监管、审计和评估，并承担相应责任。 法定代表人签字： （单位盖章) 年 月 日 |  |  |
| 评审意见 |  |  |  |
| 审 定 意 见 | 重庆市武隆区民政局（章） 年 月 日 |  |  |

项 目 实 施 方 案

（格式自定 ）

备注：项目实施方案应包括项目背景、项目目标、服务内容、方法措施、创新工作、进度安排、工作保障（含人员配置、财务保障、质量保障等）、项目管理(人、财、物、进度、档案等)、资金预算等内容。

附件2:

法定代表人身份证明书（格式）

申报项目名称：

致： 重庆市武隆区民政局  ：

（法定代表人姓名）在                       （申报单位名称）任    （职务名称）职务，是（申报单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

（申报机构公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

附件3:

书面声明（格式）

申报项目名称：

致： 重庆市武隆区民政局  ：

（申报单位名称）郑重声明，我单位具有良好的信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我单位还同时声明参加本项目申报前三年内无重大违法活动记录，我单位还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（申报机构公章）

年   月   日