## Sheet1
2022-2023年武隆区番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目绩效指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计分方式 | 指标扣分 | 扣分事项 | 得分
决策 （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 满足一项得0.5分，未满足0分。 | 0 |  | 3
|  | 立项程序规范性 | 3 | 满足一项得1分，否则0分。 | 1.85 | 1.存在2个项目，村申报综合数据与镇申报数据不一致 2.存在5个项目村级、乡镇级入库资料缺失 3.存在2个项目存在入库程序错误 | 1.15
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 满足一项得0.5分，未满足0分。 | 1.85 | 1.存在1个项目绩效申报表填制不合规，缺少绩效指标 2.存在3个项目绩效审核时间提前或滞后 3.存在1个项目未提供绩效审核表 4.存在4个项目审核表区级部门盖章不全 | 1.15
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；3.项目目标任务数或计划数相对应（0.5） | 0.31 | 1.存在1个项目填制绩效目标值未达到建设内容，双河镇2022年番茄、脆桃种植，数量指标三级指标为改造脆桃233亩，指标值为≥200亩，未达到233亩 | 1.69
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 满足一项得0.5分，未满足0分。 | 0 |  | 2
|  | 资金分配合理性 | 2 | 满足一项得1分，未满足0分。 | 0 |  | 2
管理 （40分） | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 计分方式：资金到位率达到100%，得3分；资金到位率＜100%，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 0 |  | 3
|  | 资金使用率 | 3 | 注：资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。1、资金使用率=100%（5分）；2、资金使用率＜100%，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 1.85 | 财政到位资金8,794,650.00元，核查支出7,686,440元，资金使用率为87.40% | 1.15
|  | 资金使用合规性 | 5 | 每存在一例违反相关管理办法要求和规定，扣0.5分。 | 0.31 | 沧沟乡将安排资金79.65万元用于项目“2022年武隆山羊养殖基地建设项目” | 4.69
| 公示管理 | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 6 | 1.村级公示公告满分3分，每存在1个问题扣0.5分，扣完为止 2.镇级公示公告满分3分，每存在1个问题扣0.5分，扣完为止 | 3.09 | 村级： 1.存在1个项目公示要素不正确 2.存在1个项目公示时长不足15个工作日 3.存在2个项目未提供部分或全部公示资料 4.存在1个项目完成情况公示在验收之前 镇级： 1.存在1个项目公示要素不正确 2.存在1个项目公示时长不足15个工作日 3.存在3个项目未提供部分或全部公示资料 | 2.91
| 项目管理 | 相关制度健全性 | 5 | 1.是已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；2.财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。 | 0 |  | 5
|  | 制度执行有效性 | 5 |  | 2.47 | 1.存在1个乡镇资产登记填制不准确，和顺镇各村建设内容未按照各村实际完成情况填写。 2.存在1个乡镇实施方案未填制利益联结带动情况，桐梓镇沐树农业实施方案未填制乡镇带动情况。 3.存在1个乡镇将结余资金用于其他项目未经财政局批准。沧沟乡项目财政资金安排100万，于2022年9月20日将203,500.00元支付给实施407亩竹笋的单位御竹公司，但在2022年8月23日将796,500.00元支付给谢成芳的山羊项目。 4.存在2个乡镇未从21305列支，如双河镇政府支付给渝蔬农业发展有限公司40000元，通过2299999支出。 | 2.53
|  | 档案管理 | 5 | 每存在一类档案资料不完善扣1分，扣完为止。 | 0.62 | 和顺镇部分村支付资料提供不完整，具体如下： （1）核查周家山竹笋补助末端支出为17.4万元，还有2.6万元肥料补助支付资料未提供； （2）未提供周家山茶叶补助支出30万元凭证，支付给大户的才算是末端； （3）打蕨村缺少采购方竹苗相关合同和389,367元的支付资料； （4）打蕨村缺少14.4万元茶叶末端支付凭证。 | 4.38
| 绩效管理 | 绩效跟踪监督情况 | 4 | 1.按规定提供绩效运行监控表，有得2分，否则本项不得分；2.运行监控表填写规范，出现一处不规范填写扣0.1分，满分2分，扣完为止。 | 1.3 | 1.存在1个项目绩效监控没有体现项目调整 2.存在1个项目未提供绩效监控表 | 2.7
|  | 事后评价情况 | 4 | 1.按规定提供绩效自评表及自评报告，有得2分，每缺少一项扣2分；2.绩效自评表及自评报告填写规范，出现一处不规范填写扣0.1分，满分2分，扣完为止。 | 1.36 | 1.存在2个项目未提供绩效自评程序资料 2.存在2个项目绩效自评表未按照实际情况填写 3.存在1个项目自评报告在验收之前 | 2.64
产出 （25分） | 产出数量 | 实际完成率 | 7 |  | 0 |  | 7
| 产出质量 | 补贴对象准确率 | 6 |  | 0 |  | 6
|  | 补贴标准准确率 | 6 |  | 0.31 | 1.白马镇2022年“一主两辅多元”产业项目重评项目，未按资金文件进行补助：资金文件中，方竹笋补助为本年500元/亩，但在兑付花名册中补助标准为495元/亩 | 5.69
| 产出时效 | 补贴发放按时到位率 | 6 | 达到100%得满分，未达100%，按比例扣分。 | 0 |  | 6
效果 （20分） | 实施效益 | 社会效益 | 5 | 1.按目标申报表完成该项指标得满分，否则0分。 | 0 |  | 5
|  | 经济效益 | 5 | 1.按目标申报表完成该项指标得满分，否则0分。 | 0 |  | 5
|  | 可持续性影响 | 5 |  | 0 |  | 5
| 满意度 | 满意度 | 5 | 1、项目受益户满意度≥90%（5分）；2、项目受益户满意度＜90%，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 0 |  | 5
合计 |  |  | 100 |  | 15.32 |  | 84.68