## 1.“四上企业”培育及统计工作经费
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | “四上企业”培育及统计工作经费 |  | 项目编码： | 50015622T000000064708 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 600000 |  | 204600 |  | 204600
其中：财政拨款 |  |  | 600000 |  | 204600 |  | 204600 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 600000 |  | 204600 |  | 204600 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据限上企业和个体实际入库为准，2400元每家每年兑现经费，加强限上企业培育指导和网格化管理网格化管理。确保限额以上批发零售住宿餐饮企业按时，高质量的报送企业经营数据，增强全区经济发展后劲。 计划进度：年中结合企业经营情况，一次兑现。 | [7 empty] | 2023年在库限额以上批零、住餐企业78家，其中4家企业分为，1家为9月入统开始报送数据，根据实际在库月数进行兑现，按照标准我委全年兑现78家限上企业统计人员工作经费204600元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
培育新增限上企业和个体 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
社零指标渝东南地区排位有所提升 | 其他 | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
统计人员工作经费 | 元/年 | ≤ | 2400 | 2400 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
提升统计人员业务做到应统尽统 | 其他 | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
增强全区经济发展后劲 | 其他 | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
企业老百姓满意 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 2.2018年农村电子商务进公共服务运营
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2018年农村电子商务进公共服务运营 |  | 项目编码： | 50015624T000004508191 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 800000 |  | 800000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 800000 |  | 800000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 800000 |  | 800000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
区电商公司承担武隆区电商公共服务职能。建设运营三级运营体系和三级物流体系，建设电商网点186个，公共服务中心一个，培训电商带头人25名和直播达人30人，实现农产品销售1亿元，网络零售2亿元；新增农村电商市场主体20家，新增网货品牌10个，年快递发出量同步增长。 |  |  |  | 区电商公司承担武隆区电商公共服务职能。建设运营三级运营体系和三级物流体系，建设电商网点186个，公共服务中心一个，培训电商带头人25名和直播达人30人，实现农产品销售1亿元，网络零售2亿元；新增农村电商市场主体20家，新增网货品牌10个，年快递发出量同步增长。 |  |  |  | 打造“农村+电商”新消费场景，全区农产品网络零售额4亿元；优化大数据平台实现羊角豆干、传宏土特产等22家企业，凤羽土鸡、凤来鳅田稻、庙垭老腊肉等10个网货基地，示范网点30个。新授权“寻味武隆”区域公用品牌授权使用企业15家，累计授权使用50家。切实发挥三级物流体系与云仓作用，日发订单量突破30000单，开展电商培训1次61人。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
培训电商带头人 | 人 | ≥ | 25 | 61 | 144 | 100 | 20 | 20 | 是 | 实际到会61人
培训直播达人 | 人 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
新增农村电商市场主体 | 家 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
农产品销售 | 亿元 | ≥ | 1 | 1.1 | 10 | 100 | 20 | 20 | 是
年快递发出量增长 | 其他 | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 10 | 10 | 否

## 3.2022年区县防疫保供和复商复市切块资金
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年区县防疫保供和复商复市切块资金 |  | 项目编码： | 50015623T000003513313 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 89100 |  | 89100
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 89100 |  | 89100 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 89100 |  | 89100 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
全面落实国家疫情防控“新十条”和市上优化措施要求，迅速调整防控政策，为游客和市民提供保供、便捷的服务，积极推动有序复工复产复市 |  |  |  | 全面落实国家疫情防控“新十条”和市上优化措施要求，迅速调整防控政策，为游客和市民提供保供、便捷的服务，积极推动有序复工复产复市 |  |  |  | 全面落实国家疫情防控“新十条”和市上优化措施要求，迅速调整防控政策，为游客和市民提供保供、便捷的服务，积极推动有序复工复产复市，全年扶持保供企业11个，组织复商活动3次，商贸行业正常，服务对象满意度90%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
扶持一批保供、复商复市较好的商贸企业 | 个 | ≥ | 10 | 11 | 10 | 100 | 20 | 20 | 是
组织区内复商复市活动场次 | 场次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
完成时限 | 月 | ≤ | 12 | 11 | 8.33 | 100 | 10 | 10 | 否
商贸行业正常经营 | 其他 | 定性 | 正常 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
鼓励保供和复商复市 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 4.2023年第五届西洽会参展经费
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年第五届西洽会参展经费 |  | 项目编码： | 50015625T000004792311 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 413409 |  | 413409
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 413409 |  | 413409 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 413409 |  | 413409 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据2023年第五届西洽会的通知，重庆区县展示主要安排在区域合作馆（N7），我区展位确定为N7馆A09号，展区面积416平方米，经初步测算，该项目主要用于解决参展展位费、展厅设计费、搭建费、宣传费等。 |  |  |  | 根据2023年第五届西洽会的通知，重庆区县展示主要安排在区域合作馆（N7），我区展位确定为N7馆A09号，展区面积416平方米，经初步测算，该项目主要用于解决参展展位费、展厅设计费、搭建费、宣传费等。 |  |  |  | 完成展馆搭建416平方米，携21家企业260个单品参加西洽会，其中：农副产品参展企业11家，产品32大类，222个单品；文创企业1家，产品18个单品；工业企业参展9家，绿色工业品6大类22个单品。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
参展产品 | 个 | ＞ | 200 | 222 | 11 | 100 | 20 | 20 | 是
参展企业 | 家 | ＞ | 20 | 21 | 5 | 100 | 20 | 20 | 是
推介活动场次 | 场次 | ＞ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
有效助推乡村振兴 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
发放宣传资料 | 份 | ＞ | 5000 | 5200 | 4 | 100 | 10 | 10 | 否
服务对象满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 5.2023年跨境电子商务
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年跨境电子商务 |  | 项目编码： | 50015624T000004226973 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 2700 |  | 2700 |  | 2700
其中：财政拨款 |  |  | 2700 |  | 2700 |  | 2700 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 2700 |  | 2700 |  | 2700 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
组织企业参加国际贸易会，拓展产品销售市场，提升销售收入 |  |  |  | 组织企业参加国际贸易会，拓展产品销售市场，提升销售收入 |  |  |  | 组织企业参加国际贸易会，拓展产品销售市场，提升销售收入，重庆沐树农业开发有限公司参加2023年中国（重庆）跨境电商交易会。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
参加企业数量 | 家 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
洽谈企业 | 家 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
展位大小 | 平方米 | ≥ | 9 | 9 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
带动企业销售 | 其他 | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
参加企业满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
费用总额 | 万元 | ≤ | 0.27 | 0.27 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否

## 6.2023重庆武隆美食节暨羊肉美食节活动
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023重庆武隆美食节暨羊肉美食节活动 |  | 项目编码： | 50015625T000004792272 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 165195 |  | 165195
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 165195 |  | 165195 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 165195 |  | 165195 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
为武隆打造武隆羊肉美食系列，借助“武隆板角山羊”国家地理标志证明商标，扩大消费需求，增强消费动力，助力武隆旅游三次创业，拟举办2023重庆武隆美食节暨羊肉美食节活动。 |  |  |  | 为武隆打造武隆羊肉美食系列，借助“武隆板角山羊”国家地理标志证明商标，扩大消费需求，增强消费动力，助力武隆旅游三次创业，拟举办2023重庆武隆美食节暨羊肉美食节活动。 |  |  |  | 一是展会可观，带动消费盛宴。节会融合特色宴席、碗碗羊肉、特色羊肉烧烤、特色农副产品集市等元素，设置特色宴席品鉴区展位12个，渝珠酒店、徐家雅苑、周记碗碗羊肉、烟草村碗碗羊肉等众多餐饮知名品牌企业参展，设置羊产业文化展示区1个，宣传武隆山羊文化，特色农副产品特展40个，展示展销羊角豆干、武隆苕粉、腊肉等特色农副产品。融合众多江湖菜、民间菜、特色烧烤、地方小吃等各种美食，美食品鉴、商家评选活动，网红达人直播带货沉浸式消费体验场景深受游客喜爱。节会期间吸引游客逛展近 3万人次，现场直接销售额达35万元，订单20万元，带动周边消费近100万元。二是全面宣传，营造视觉盛宴。节会期间，打造线上线下全方位多角度宣传报道新模式，广大商家、市民朋友在抖音、微信等多个宣传平台分享传播。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
活动场次 | 次 | ＞ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
设立展位 | 个 | ＞ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
推介产品 | 个 | ＞ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
培育企业 | 个 | ＞ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
发放宣传资料 | 份 | ＞ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务对象满意度 | % | ＞ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 | 否

## 7.2024年武隆区高山蔬菜分拣加工项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年武隆区高山蔬菜分拣加工项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004495538 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2800000 |  | 2800000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2800000 |  | 2800000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2800000 |  | 2800000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
改扩建冷冻冷藏库1500立方米，其中制冰库300立方米，冷藏库1200立方米，配套智能制冷、电网、分拣、包装系统，购置折叠型周转筐、物流车辆等建设内容。 绩效增加就业：1.项目建设将直接创造就业机会，包括加工、分拣、物流、包装等多个环节；2.为当地农民提供稳定的工作岗位，预计增加普通岗位10个，技术岗位4个。3.提高农民收入：项目的实施，农民可以将自产的高山蔬菜错时直接销售，避免了中间商的压价，提高蔬菜的销售价格，为当地农户年均增收10000元。4.提升农产品品牌形象：通过加工和分拣，可以提高高山蔬菜的品质和附加值，提升农产品的品牌形象，增强市场竞争力；5减少农产品损耗：通过冷藏和分拣，可以减少农产品的损耗，降低浪费，有利于资源的合理利用；6.改善农村基础设施：项目的建设将改善农村的基础设施条件，如道路、仓储设施等，为农村的发展提供有力支持。 |  |  |  | 改扩建冷冻冷藏库1500立方米，其中制冰库300立方米，冷藏库1200立方米，配套智能制冷、电网、分拣、包装系统，购置折叠型周转筐、物流车辆等建设内容。 绩效增加就业：1.项目建设将直接创造就业机会，包括加工、分拣、物流、包装等多个环节；2.为当地农民提供稳定的工作岗位，预计增加普通岗位10个，技术岗位4个。3.提高农民收入：项目的实施，农民可以将自产的高山蔬菜错时直接销售，避免了中间商的压价，提高蔬菜的销售价格，为当地农户年均增收10000元。4.提升农产品品牌形象：通过加工和分拣，可以提高高山蔬菜的品质和附加值，提升农产品的品牌形象，增强市场竞争力；5减少农产品损耗：通过冷藏和分拣，可以减少农产品的损耗，降低浪费，有利于资源的合理利用；6.改善农村基础设施：项目的建设将改善农村的基础设施条件，如道路、仓储设施等，为农村的发展提供有力支持。 |  |  |  | 2024年完成改扩建冷冻冷藏库1500立方米，其中制冰库300立方米，冷藏库1200立方米，配套智能制冷、电网、分拣、包装系统，购置折叠型周转筐、物流车辆等建设内容。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
改扩建冷冻冷藏库 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
增加就业岗位 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
当地农户年均增收 | 万元 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
改善农村基础设施 | 其他 | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提升农产品的品牌形象 | 其他 | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 8.第二批农村电商服务网点建设
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 第二批农村电商服务网点建设 |  | 项目编码： | 50015624T000004508199 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3650000 |  | 3650000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3650000 |  | 3650000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 3650000 |  | 3650000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建设第二批电商网点85个，培训电商带头人15名，产现农产品销售1000万元，网络零售销售2500万元；新增农村电商市场主体5家，新增网货品牌3个 |  |  |  | 建设第二批电商网点85个，培训电商带头人15名，产现农产品销售1000万元，网络零售销售2500万元；新增农村电商市场主体5家，新增网货品牌3个 |  |  |  | 构建以五洲国际商贸城为中心的电商产业园发展布局和5片区N网点的电商公共服务体系，2024武隆区实现电子商务交易额91.1亿元，同比增长28.6%；农产品网络零售额4.02亿元，同比增长25.5%；新增互联网销售企业107户，培育培育年网络销售额上千万的电商企业2家，新增网货品牌10个，快递业务投递量累计完成2044.89万件。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
网点建设 | 个 | ＝ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
新增电商市场主体 | 家 | ≥ | 5 | 107 | 2040 | 100 | 20 | 20 | 是 | 区电商公司ERP系统导出，数据，公司及专业合作社共计107家，不含个体户及脱贫户
农产品销售额 | 万元 | ≥ | 1000 | 5000 | 400 | 100 | 10 | 10 | 否 | 根据三方数据机构反馈数据
网络零售额 | 万元 | ≥ | 2500 | 11000 | 340 | 100 | 10 | 10 | 否 | 根据三方数据机构反馈数据
新增网货品牌 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 10 | 10 | 否

## 9.电子商务进农村咨询
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 电子商务进农村咨询 |  | 项目编码： | 50015624T000004508080 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据工作需要，委托第三方机构，根据审查资料、听取汇报、提问质询、现场考察等方式对武隆区2016年电子商务进农村综合示创建项目开展验收。主要内容包括：目标完成情况，重点任务未完成情况和实际成效，资金使用和项目建设情况，中期绩效评价发现问题整改情况等。 |  |  |  | 根据工作需要，委托第三方机构，根据审查资料、听取汇报、提问质询、现场考察等方式对武隆区2016年电子商务进农村综合示创建项目开展验收。主要内容包括：目标完成情况，重点任务未完成情况和实际成效，资金使用和项目建设情况，中期绩效评价发现问题整改情况等。 |  |  |  | 武隆区实现电子商务交易额91.1亿元，同比增长28.6%；农产品网络零售额4.02亿元，同比增长25.5%；新增互联网销售企业107户，培育培育年网络销售额上千万的电商企业2家，新增网货品牌10个，快递业务投递量累计完成2044.89万件。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
审计报告编制 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
完成时限 | 天 | ≤ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
增进电商质量提升 | 其他 | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
持续推进电商发展 | 其他 | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
费用6万元 | 万元 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否

## 10.国际消费中心城市建设试点和监测统计
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 国际消费中心城市建设试点和监测统计 |  | 项目编码： | 50015623T000003303896 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 9044 |  | 9044
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 9044 |  | 9044 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 9044 |  | 9044 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
结合武隆“生态优先、旅游引领、三产融合、强区富民”旅游三次创业面临的新形势任务新要求，全方位提升商文旅体融合经济质量效益，推动商文旅体融合发展城市建设。 |  |  |  | 结合武隆“生态优先、旅游引领、三产融合、强区富民”旅游三次创业面临的新形势任务新要求，全方位提升商文旅体融合经济质量效益，推动商文旅体融合发展城市建设。 |  |  |  | 结合市商务委商文旅体融合发展新要求，组织相关乡镇街道，企业申报项目，开展项目评审，开展项目进度监督。全年完成1个商品聚集地打造。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
打造一批高品质商务聚集区 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
提振文化旅游消费市场 | % | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
培育试点示范项目 | 月 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
全方位提升商文旅体融合经济质量效益 | 其他 | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
鼓励商文旅体融合创建 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
企业老百姓满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 11.国际消费中心城市培育建设首批试点区县奖励清算
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 国际消费中心城市培育建设首批试点区县奖励清算 |  | 项目编码： | 50015624T000004199994 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 2000000 |  | 567420 |  | 567420
其中：财政拨款 |  |  | 2000000 |  | 567420 |  | 567420 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 2000000 |  | 567420 |  | 567420 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
结合武隆“生态优先、旅游引领、三产融合、强区富民”旅游三次创业面临的新形势任务新要求，全方位提升商文旅体融合经济质量效益，推动商文旅体融合发展城市建设。 |  |  |  | 结合武隆“生态优先、旅游引领、三产融合、强区富民”旅游三次创业面临的新形势任务新要求，全方位提升商文旅体融合经济质量效益，推动商文旅体融合发展城市建设。 |  |  |  | 组织企业参加火锅节以武隆苕粉、老鹰茶、火锅底料推介展销为主，搭建武隆特装展位，通过图片、视频突出展示武隆区特色农产品，通过抖音直播、平台下单、现场推介等线上线下联动推广形式，扩大武隆苕粉宣传。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
打造一批高品质商务聚集区 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
提振文化旅游消费市场 | % | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
培育试点示范项目 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
全方位提升商文旅体融合发展 | 其他 | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
鼓励商文旅体融合创建 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
企业老百姓满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 12.庙垭乡云从村生态桑蚕园示范基地建设项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 庙垭乡云从村生态桑蚕园示范基地建设项目 |  | 项目编码： | 50015625T000004792205 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 350000 |  | 350000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 350000 |  | 350000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 350000 |  | 350000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据重庆市发展专项资金项目第二批申报指南，结合我区蚕桑产业发展实际，申请财政补助资金。 |  |  |  | 根据重庆市发展专项资金项目第二批申报指南，结合我区蚕桑产业发展实际，申请财政补助资金。 |  |  |  | 完成了桑茶园假设200亩，土地整治200亩，修建产业道路2000米，蓄水池2个。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
桑茶园 | 亩 | ＞ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
土地整治 | 亩 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
修建产业道路、便道 | 米 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
修建蓄水池 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
蚕桑收入 | 万元/年 | ＞ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
群众满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 13.七彩陶开发房屋租金
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 七彩陶开发房屋租金 |  | 项目编码： | 50015625T000004792028 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 239017 |  | 239017
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 239017 |  | 239017 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 239017 |  | 239017 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按照《武隆七彩陶开发项目合作协议》，用于支付支付2022年3月至2024年2月房屋租金23.9017万元。 |  |  |  | 按照《武隆七彩陶开发项目合作协议》，用于支付支付2022年3月至2024年2月房屋租金23.9017万元。 |  |  |  | 已解决房租拖欠纠纷，共支付23.9017万元，周围群众满意，目前居民已无信访问题发生。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
付清欠费房租 | 万元 | ＝ | 23.9017 | 23.9017 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
解决矛盾纠纷 | 起 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
信访件 | 件 | ＜ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
农户增收 | 万元 | ＞ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提升群众信任度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 14.商旅文农融合发展经费
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 商旅文农融合发展经费 |  | 项目编码： | 50015622T000000064718 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 200000 |  | 27434 |  | 27434
其中：财政拨款 |  |  | 200000 |  | 27434 |  | 27434 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 200000 |  | 27434 |  | 27434 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
开展农产品促销、宣传及品牌培育推广活动，以此吸引更多游客前往，增强消费动力，拉动全区经济消费。培育发展武隆特色餐饮等，促进羊角豆干、碗碗羊肉等产业发展；加强老字号培育；提升特色商旅文旅消费，举办汽车博览会、水果节、美食节等区内节庆会展；全年按照市商务委、区领导安排适时参加或举办节庆会展5万元；武隆产品外出推介、考察等；部分乡镇组织的节庆会展活动给予补助。 计划进度：全年按照促进消费品牌培育任务定期不定期开展节庆展会等相关任务。 | [7 empty] | 2024年全年按照促进消费品牌培育任务定期不定期开展节庆展会等相关任务。组织企业参加十五届火锅节，对全国电商第一村，浙江白牛村考察学习，参加乐山商贸交易会活动等。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
活动举办期限 | 月 | ≤ | 12 | 11 | 8.33 | 100 | 20 | 20 | 否
举办大型活动会展 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
武隆农商产品营销和品牌打造 | 其他 | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
以消费促进群众增收同比提升 | 其他 | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
提高武隆商旅文品牌知名度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
企业反应得实惠满意率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 15.商务发展企业补助
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 商务发展企业补助 |  | 项目编码： | 50015625T000004960767 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 12018950 |  | 12018950
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 12018950 |  | 12018950 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 12018950 |  | 12018950 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2020年武隆颐居美丽乡村运营平台资金1082000元，2020年武隆区级电子商务进农村物流配送体系建设资金2790200元，2021年五洲国际项目优惠政策资金4946750元，2019年推动农商互联项目资金3200000。 |  |  |  | 2020年武隆颐居美丽乡村运营平台资金1082000元，2020年武隆区级电子商务进农村物流配送体系建设资金2790200元，2021年五洲国际项目优惠政策资金4946750元，2019年推动农商互联项目资金3200000。 |  |  |  | 构建以五洲国际商贸城为中心的电商产业园发展布局和5片区N网点的电商公共服务体系，2024武隆区实现电子商务交易额91.1亿元，同比增长28.6%；农产品网络零售额4.02亿元，同比增长25.5%；新增互联网销售企业107户，培育培育年网络销售额上千万的电商企业2家，新增网货品牌10个，快递业务投递量累计完成2044.89万件
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
补助企业 | 个 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
资金使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
计划完成度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
经济增长达标 | 其他 | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
引进企业 | 个 | ＞ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务对象满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 16.商务区域协调发展资金
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 商务区域协调发展资金 |  | 项目编码： | 50015623T000003379374 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 300000 |  | 300000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 300000 |  | 300000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 300000 |  | 300000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
积极拓展国际市场，开展出口产品认证，为推进产品出口，开展厂户标准化改造。 |  |  |  | 积极拓展国际市场，开展出口产品认证，为推进产品出口，开展厂户标准化改造。 |  |  |  | 2024年完成对茗臻农业、巨逸食品、通耀智能11个企业开展出口产品认证，为推进产品出口，开展厂户标准化改造，目前通耀智能已经完成外贸订单，实现外贸零突破。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
培育外贸企业加入上合组织 | 家 | ≥ | 0 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 通耀智能已经完成外贸订单，实现外贸零突破
设施设备升级改造 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是
完成时限 | 月 | ≤ | 12 | 11 | 8.33 | 100 | 20 | 20 | 否
促进消费回补和潜力释放拉动消费增长 | 其他 | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提升产品附加值 | 其他 | 定性 | 中 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 17.陶瓷产业规划
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 陶瓷产业规划 |  | 项目编码： | 50015624T000004508057 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 85000 |  | 85000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 85000 |  | 85000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 85000 |  | 85000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
委托第三方承担《武隆区陶瓷产业发展规划（讨论稿）》编制工作，根据武隆区对陶瓷产业发展的要求，规划主要从指导思想、坚持稳中求进、发展目标、发展策略、重点任务等多方面进行任务编制。 |  |  |  | 委托第三方承担《武隆区陶瓷产业发展规划（讨论稿）》编制工作，根据武隆区对陶瓷产业发展的要求，规划主要从指导思想、坚持稳中求进、发展目标、发展策略、重点任务等多方面进行任务编制。 |  |  |  | 委托第三方完成了《武隆区陶瓷产业发展规划（讨论稿）》编制工作。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
陶瓷产业发展规划编制 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
按协议内容编制 | 其他 | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
带动陶瓷产业发展 | 其他 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
规划内容指导性好 | 其他 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
规划费用 | 万元 | ＝ | 8.5 | 8.5 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是

## 18.县域商业建设行动资金
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 县域商业建设行动资金 |  | 项目编码： | 50015623T000002821585 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 3400000 |  | 3400000 |  | 3400000
其中：财政拨款 |  |  | 3400000 |  | 3400000 |  | 3400000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 3400000 |  | 3400000 |  | 3400000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和补齐公共服务短板。结合本地特色，凸显本地优势，以文商旅融合为导向，建设具有特色的县域商业项目，带动乡镇、村社消费升级。 |  |  |  | 以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和补齐公共服务短板。结合本地特色，凸显本地优势，以文商旅融合为导向，建设具有特色的县域商业项目，带动乡镇、村社消费升级。 |  |  |  | 改造了乡镇商贸中心6个，村级便民商店覆盖率实现100%，乡镇农贸市场改造提升73%，促进农民增收明显，服务对象满意度超过90%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建或改造乡镇商贸服务中心数 | 个（台、套、件、辆） | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
村级便民商店覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
乡镇农贸市场改造提升率 | % | ≥ | 73 | 73 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
乡镇物流配送中心（站）覆盖率 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目促进农民增收 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务对象对项目的满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否

## 19.鸭江镇青峰村规模化集约化智能蚕桑基地建设
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 鸭江镇青峰村规模化集约化智能蚕桑基地建设 |  | 项目编码： | 50015625T000004792176 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85609301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1400000 |  | 1400000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1400000 |  | 1400000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1400000 |  | 1400000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据重庆市发展专项资金项目第二批申报指南，结合我区蚕桑产业发展实际，修建500平米小蚕共育室，修建1275平米智能蚕房，修建管理用房150平米，配套相关设施设备等。 |  |  |  | 根据重庆市发展专项资金项目第二批申报指南，结合我区蚕桑产业发展实际，修建500平米小蚕共育室，修建1275平米智能蚕房，修建管理用房150平米，配套相关设施设备等。 |  |  |  | 完成共育总收入150万元，实现共育量2000张，发展桑园1000亩，群众满意度大于95%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
共育总收入 | 万元/年 | ＞ | 150 | 150 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
年共育量 | 张 | ＞ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
年收入 | 万元/年 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
节约共育和运输成本 | 万元/年 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
发展桑园 | 亩 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
群众满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 20.预下达2021年中央电子商务进农村综合示范区县
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 预下达2021年中央电子商务进农村综合示范区县尾款 |  | 项目编码： | 50015623T000003514228 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 5000000 |  | 5000000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 5000000 |  | 5000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 5000000 |  | 5000000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
到2023年，全区网络零售额超过77亿元，年均增长超过25%；农产品网络零售额3亿元，年均增长20%以上； 新增电子商务市场主体70家，培育年网络销售额上千万的电商 企业2家，新增网货品牌3个；年快递发出量超过300万件 |  |  |  | 到2023年，全区网络零售额超过77亿元，年均增长超过25%；农产品网络零售额3亿元，年均增长20%以上； 新增电子商务市场主体70家，培育年网络销售额上千万的电商 企业2家，新增网货品牌3个；年快递发出量超过300万件 |  |  |  | 武隆区实现电子商务交易额91.1亿元，同比增长28.6%；农产品网络零售额4.02亿元，同比增长25.5%；新增互联网销售企业107户，培育培育年网络销售额上千万的电商企业2家，新增网货品牌10个，快递业务投递量累计完成2044.89万件。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
网货基地建设 | 平方米 | ≥ | 5500 | 6000 | 9.09 | 100 | 20 | 20 | 是
新增电商市场主体 | 家 | ≥ | 70 | 90 | 28.57 | 100 | 20 | 20 | 是
网络零售总额 | 亿元 | ≥ | 77 | 91.1 | 18.31 | 100 | 20 | 20 | 是
农产品网络零售额 | 亿元 | ≥ | 3 | 3.01 | 0.33 | 100 | 10 | 10 | 否
新增网货品牌 | 个 | ≥ | 3 | 10 | 233.33 | 100 | 10 | 10 | 否 | 新增浩口杨梅、沧沟糯玉米、寻味武隆苕粉、寻味武隆豆干、武隆松花皮蛋、武隆老腊肉、凤羽土鸡、沧河鲜、云上好礼、新田野、云上牧羊谷等品牌
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 10 | 10 | 否

## 21.中央服务业发展资金（提前下达）
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 中央服务业发展资金（提前下达） |  | 项目编码： | 50015623T000003438676 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 3700000 |  | 1100000 |  | 1100000
其中：财政拨款 |  |  | 3700000 |  | 1100000 |  | 1100000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 3700000 |  | 1100000 |  | 1100000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
改造乡镇商贸服务中心,生活必需品流通保供体系建设，改善农村商业设施和公共服务短板,带动农民增收和农村消费。 | [7 empty] | 完成白云、风来、黄莺、白马等10个乡镇的商贸中心改造，实现商贸服务中心覆盖率、乡镇商贸中心覆盖率、村级便民商店覆盖率、县级物流配送中心覆盖率、快递进村覆盖率等“5个100%”。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
农村网络零售额同比增长 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
生活必需品流通率提升 | % | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
乡镇商贸中心覆盖率提高 | % | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
城乡消费品零售额增速对比 | 其他 | 定性 | 增长 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
促进农民增收 | 其他 | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务对象对项目的满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 22.中央外经贸发展资金
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 中央外经贸发展资金 |  | 项目编码： | 50015624T000004101492 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1022000 |  | 12000 |  | 12000
其中：财政拨款 |  |  | 1022000 |  | 12000 |  | 12000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1022000 |  | 12000 |  | 12000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
以国际化为引领加快建设世界知名旅游目的地武隆旅游三次创业，拓宽绿色发展新路径，推动一二三产业 主动“+旅游”深度融合发展，打造绿色发展“升级版”，围绕农业加旅游，紧扣全国有机农产品基地示范区建设，多元化发展桑产业，做大生态畜牧、高山果蔬，高山茶叶等品牌农业，让更多优质农产品转化为旅游消费品。根据进出口业绩给予相关补助。 |  |  |  | 以国际化为引领加快建设世界知名旅游目的地武隆旅游三次创业，拓宽绿色发展新路径，推动一二三产业 主动“+旅游”深度融合发展，打造绿色发展“升级版”，围绕农业加旅游，紧扣全国有机农产品基地示范区建设，多元化发展桑产业，做大生态畜牧、高山果蔬，高山茶叶等品牌农业，让更多优质农产品转化为旅游消费品。根据进出口业绩给予相关补助。 |  |  |  | 完成共育总收入150万元，实现共育量2000张，发展桑园1000亩，群众满意度大于95%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
补助外贸企业 | 家 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
打造规模化集约化智能蚕桑基地 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
干茧解舒提高 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
打造蚕桑基地及技术改造时限 | 月 | ＜ | 12 | 11 | 8.33 | 100 | 10 | 10 | 否
提升销售收入 | 其他 | 定性 | 增长 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
壮大村级集体经济组织 | 其他 | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 23.资产过户费用
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 资产过户费用 |  | 项目编码： | 50015625T000004671621 |  | 自评总分： | 99.25
项目主管部门： | 309-重庆市武隆区商务委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 柯星宇 |  | 联系电话： | 85619301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3447601.99 |  | 3447601.99
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3447601.99 |  | 3447601.99 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 3447601.99 |  | 3447601.99 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成2021年转让行政事业单位房产过户（渝2021武第001476568号，渝2022武第000095133号） |  |  |  | 完成2021年转让行政事业单位房产过户（渝2021武第001476568号，渝2022武第000095133号） |  |  |  | 2024年将（渝2021武第001476568号，渝2022武第000095133号）2处房产，按照资产盘活文件要求，办理了过户手续的提交。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
过户房产数量 | 处 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
过户时间 | 个工作日 | ≤ | 15 | 14 | 6.67 | 100 | 20 | 20 | 是
资产有效盘活 | 其他 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
促进资产有效使用 | 其他 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
服务对象满意 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
过户税费 | 元 | ＝ | 3473500 | 3447601.99 | 0.75 | 92.5 | 10 | 9.25 | 否