## 48
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优秀
主管部门 |  | 重庆市武隆区应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 物资保障科
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 293.6 | 293.6 | 293.6 | 100 | 10 | 10%
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | - | -
|  | 上年结转资金 |  | 293.6 | 293.6 | 293.6 | 100 | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 全年完成由于自然灾害造成的民房倒塌的救助，保障受群众有房住，提高基层救灾能力和水平，保障受灾群众的正常生产生活。 |  |  |  | 全年已完成由于自然灾害倒塌和严重损坏房屋498间的补助及由于自然灾害损毁的一般损坏房屋110间补助，保障受灾群众有房住，有力保障全区受灾群众的生产生活。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 救助倒塌和严重损坏房屋数量 | ≧450间 | ＝498间 | 20 | 100% | 20
|  |  | 救助一般损坏房屋数量 | ≧100间 | ＝110间 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 救助标准 | 严格标准执行 | 严格标准执行 | 5 | 100% | 5
|  |  | 倒房重建质量 | 符合国家规定的设防标准 | 符合国家规定的设防标准 | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 重建进度 | 2021年5月30日前 | 2021年5月30 | 5 | 100% | 5
|  |  | 层级拨款 | 20个工作日内 | ＝15个工作日 |  |  | 0
|  | 成本指标 |  |  |  |  | 100% | 0
| 效益指标 | 经济效益 | 财政负担 | 减轻基层财政负担 | 减轻了基层财政负担 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 社会稳定 | 提升了防灾减灾能力 | 提升了防灾减灾能力 | 5 | 100% | 5
|  | 生态效益 | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响指标 | 加速小康社会进程 | 为小康社会迈进打下坚实基础 | 为小康社会迈进打下坚实基础 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度
|  |  | 受灾群众满意度 | ≧95% | ＝100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
部门审核意见 |  | （必填）
财政归口科室审核意见 |  | （必填）
联系人： |  | 王小锋 |  |  |  | 联系电话： | 77723808
备注：1.一级指标类型均需涉及，二级指标类型至少涉及两类，三级指标个数至少6个；
2.三级指标原则为定量指标，相应的年度指标值和全年完成值填写符号+数据+计量单位；不能确定数值和范围的，可用定性指标描述，但应具有可衡量性；
3.得分系数按照指标完成情况确定，其中：
（1）定量指标：完成年度指标值的，系数为100%；未全部完成但偏离10%以内的，系数为（1-偏离度/10%）*100%；偏离10%以上的，系数为0，其中偏离度=（1-全年完成值/年度指标值）*100%；
（2）定性指标：完成或基本完成年度指标值的，系数为100%~80；部分完成的，系数为80%~60%；未完成的，系数为0；
4.总分值100分，其中预算执行率10分，各项指标总分为90分，按照产出50、效益30、满意度10分进行分配；
5.评价等级：优(90~100分)、良(80~89分）、中（60~79分）、差（60分以下）。