## 1.2022年武隆区火炉镇水厂管网延伸工程
2022年武隆区火炉镇水厂管网延伸工程项目绩效指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 计分方式 | 指标扣分 | 指标得分 | 扣分事项
决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 满足一项0.5分， 未满足0分。 | 1 | 2 | 沧沟乡结余资金安排项目“2022年沧沟乡抗旱供水工程”未在项目库中。
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
⑥项目是否入库。
|  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 符合一项得1分，否则0分。 | 0 | 3
①项目是否按照规定的程序申请设立；（到村到户项目入库是否履行，村申报、乡审核、县审定的程序，跨区域、规模化的项目是否征求相关乡村意见，县级行业主管部门对入库项目是否经过论证，乡村振兴部门是否对属于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目进行审核，项目库是否经县级审定，所有项目是否履行公示程序等）
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。是否存在因论证不充分在立项或实施时又进行调整（因灾情、市场条件等不可抗力因素或不可预知因素造成的调整除外）。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 满足一项得0.5分，未满足0分。 | 0 | 3
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
⑤项目绩效目标是否由主管部门、县财政局、县乡村振兴局审核
⑥绩效目标是否有批复，是否进行了公开，绩效目标调整是否按规定程序办理
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； | 0 | 2
[5 empty] | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；
[5 empty] | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 3.项目目标任务数或计划数相对应（0.5）
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 满足一项得0.5分，未满足0分。 | 0.5 | 1.5 | 1.项目预算与实际建设内容不匹配：项目招标控制价6350877.38元，中标金额4355279.83元，中标价是控制价的68.58%。
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 满足一项得1分，未满足0分。 | 1 | 1 | 1.资金分配不合理，本项目下达资金5000000.00元，项目结算审计金额4677540.29元，已支付给施工方4355280元，在项目尚未结算审计时将财政资金超出施工合同金额部分644720.00元以结余资金未由支付给大水村合作社，审计结算超合同价322260.29元，该部分无资金来源。且本项目施工合同非包干总价合同。
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
管理（40分） | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 注：到位时率=（到位资金/应到位资金）×100%。 1、资金到位及时率=100%（3分）； | 0 | 3
[5 empty] | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 2、资金到位及时率＜100%，每降低1%扣0.2分，扣完为止。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  | 资金使用率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 注：资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | 0 | 1.核查支出4355280.00元，资金使用率为87.11%.支付给村集体经济644720.00元，不算做末端支付。
[5 empty] | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1、资金使用率=100%（3分）；
2、资金使用率＜100%，每降低1%扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 存在一例扣一分 | 1 | 2 | 1.结余资金使用不规范：项目结余资金644720.00元，沧沟乡向区水利去函申请用于应急水池修建等内容，不符合财政资金结余应由财政局统一收回并安排的规定。
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
⑤资金支出是否及时，是否存在超进度支出
| 公示管理 | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 5 | 核查乡镇（部门）级衔接资金项目安排和使用是否通过政务公开栏等形式进行公告公示；村级衔接资金项目安排使用是否通过村务公开栏等形式进行公告公示。 | 分镇、村（农场、林场）两级进行评价及考核。 | 分镇、村（农场、林场）两级进行评价及考核。 | 0 | 5
[5 empty] | ①乡镇级根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分2分,未完整公开酌情扣分。 | ①乡镇级根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分2分,未完整公开酌情扣分。
[5 empty] | ②村级（农场、林场）根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分3分,未完整公开酌情扣分。 | ②村级（农场、林场）根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分3分,未完整公开酌情扣分。
| 绩效管理 | 绩效跟踪监督情况 | 3 | 项目实施过程中是否对绩效目标进行了跟踪监控，监控结果是否反馈到项目实施单位等 | 评价要点：①是否按规定提供绩效运行监控表；②运行监控表填写是否规范。 | 1.按规定提供绩效运行监控表，得2分，否则不得分； | 0 | 3
2.运行监控表填写规范，得1分否则不得分。
|  | 事后评价情况 | 3 | 项目实施完成后是否进行了绩效自评及总结，是否开展绩效评价。绩效评价结果是否公开、是否有应用等 | 评价要点：①是否按规定提供绩效自评表及自评报告；②绩效自评表及自评报告是否规范，与项目实际情况是否一致。 | 1.按规定提供绩效自评表及自评报告，得2分，缺少一项扣1分； | 0 | 3
2.绩效自评表及自评报告填写规范，得1分否则不得分。
| 项目管理 | 项目实施管理 | 15 | 项目申报、批复、招标采购、合同签订、实施过程、验收、结算、资金支付、资产管理等是否符合规定。 | 评价要点： | 每存在1个问题，扣1分，扣完为止。 | 1 | 14 | 验收不严格：官网延伸工程验收以资金量进行填制验收内容，无法与建设内容相匹配。无法确定是否有项目变更。
①核查招采程序的履行，如：限额以上项目是否采取公开招标，限额以下项目是否按照县级招采管理办法进行抽选、竞争性比选、党委会决策等；②核查合同订立程序是否规范，合同内容是否完整；
③核查项目监督管理情况，如：是否成立监督小组、监督记录是否留有痕迹等；
④核查项目变更程序履行是否到位；
⑤核查项目竣工验收情况，如：是否及时进行竣工验收、验收表格是否规范、验收内容填写是否完整、验收层级是否完整、验收人员签字是否齐全等。
⑥项目是否明确资产权属，是否有资产登记表，资产登记表填写是否完善（产权比例是否合理、资产原值是否包含待摊费用）
⑦抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；其他项目是否实现预期目标。
|  | 档案管理 | 5 | 档案资料是否齐全，管理是否规范。 | 评价要点：档案资料是否齐全，档案管理是否规范。包括绩效资料、公示公告资料、项目实施资料、支付资料、后续管护资料。 | 每存在一类档案资料不完善扣1分，扣完为止 | 0 | 5
产出（25分） | 产出数量 | 实际完成率 | 7 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  | 0 | 7
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
| 产出质量 | 质量达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |  | 0 | 6
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效 | 完成及时性 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 计分方式：按及时完成率*标准分值进行计分。 | 1.56 | 4.44 | 项目超工期：合同约定开工时间2022年9月1日，合同约定完工时间为2022年11月30日，工期90天。后延期至2023年4月28日，工期变为239天，实际验收时间为2023年6月29日，实际工期301天，超工期62天，未执行项目延期申请。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |  | 0.44 | 5.56 | 本项目合同金额4,355,279.83元，结算审计金额4,677,540.29元，成本节约率为-7.40%
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分） | 实施效益 | 社会效益 | 5 | 社会效益指标是评价项目实施后为社会所作的贡献，生产或服务等各种经济活动对社会文化、农业、人口等方面的影响和效果。 | 保证1000户用水安全 |  | 0 | 5
|  | 生态效益 | 5 | 生态效益指标是衡量在项目实施中依据生态平衡规律，对自然生态系统和人类的生产、生活条件所产生的有益结果。 | 保证应用水源的安全 |  | 0 | 5
|  | 可持续影响 | 5 | 可持续影响指标是评价环境、经济和社会可持续发展状况、压力及政策响应等全过程的指标。 | 1.项目是否建立后续管护（运营）制度，是否进行后续（运营）管护并记录； |  | 0 | 5
2.现场情况是否持续管护；
计分方式：建立保障项目持续运营发挥效益的长效机制
| 满意度 | 满意度 | 5 | 项目受益户对项目实施效果的满意程度。 | 项目受益户是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取现场问卷调查的方式。 | 1、项目受益户满意度≥90%（5分）； | 0 | 5
2、项目受益户满意度＜90%，每降低5%扣1分，扣完为止。
合计 |  |  | 100 |  |  |  | 9.5 | 90.5

## 2.2023年武隆区沧沟乡青杠村、关庙村番茄产业项目项目
2023年武隆区沧沟乡青杠村、关庙村番茄产业项目绩效指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计分方式 | 指标扣分 | 扣分事项 | 得分
决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 满足一项得0.5分，未满足0分。 | 0 |  | 3
|  | 立项程序规范性 | 3 | 满足一项得1分，否则0分。 | 0 |  | 3
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 满足一项得0.5分，未满足0分。 | 0 |  | 3
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；3.项目目标任务数或计划数相对应（0.5） | 0 |  | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 满足一项得0.5分，未满足0分。 | 0 |  | 2
|  | 资金分配合理性 | 2 | 满足一项得1分，未满足0分。 | 0 |  | 2
管理（40分） | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 计分方式：资金到位率达到100%，得3分；资金到位率＜100%，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 0 |  | 3
|  | 资金使用率 | 3 | 注：资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。1、资金使用率=100%（5分）；2、资金使用率＜100%，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 0 |  | 3
|  | 资金使用合规性 | 5 | 每存在一例违反相关管理办法要求和规定，扣0.5分。 | 0 |  | 5
| 公示管理 | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 6 | 1.村级公示公告满分3分，每存在1个问题扣0.5分，扣完为止 | 0 |  | 6
2.镇级公示公告满分3分，每存在1个问题扣0.5分，扣完为止
| 项目管理 | 相关制度健全性 | 5 | 1.是已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；2.财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。 | 0 |  | 5
|  | 制度执行有效性 | 5 |  | 0 |  | 5
|  | 档案管理 | 5 | 每存在一类档案资料不完善扣1分，扣完为止。 | 0.7 | 档案资料不完善：未提供前期设计资料、未提供预算及预算审计资料，未提供各类二类合同及选择服务商过程资料。 | 4.3
| 绩效管理 | 绩效跟踪监督情况 | 4 | 1.按规定提供绩效运行监控表，有得2分，否则本项不得分；2.运行监控表填写规范，出现一处不规范填写扣0.1分，满分2分，扣完为止。 | 0.02 | 绩效监控表没有填写执行率情况 | 3.98
|  | 事后评价情况 | 4 | 1.按规定提供绩效自评表及自评报告，有得2分，每缺少一项扣2分；2.绩效自评表及自评报告填写规范，出现一处不规范填写扣0.1分，满分2分，扣完为止。 | 0 |  | 4
产出（25分） | 产出数量 | 实际完成率 | 7 |  | 0 |  | 7
| 产出质量 | 补贴对象准确率 | 6 |  | 0 |  | 6
|  | 补贴标准准确率 | 6 |  | 0 |  | 6
| 产出时效 | 补贴发放按时到位率 | 6 | 达到100%得满分，未达100%，按比例扣分。 | 0 |  | 6
效果（20分） | 实施效益 | 社会效益 | 5 | 1.按目标申报表完成该项指标得满分，否则0分。 | 0 |  | 5
|  | 经济效益 | 5 | 1.按目标申报表完成该项指标得满分，否则0分。 | 0 |  | 5
|  | 可持续性影响 | 5 |  | 0 |  | 5
| 满意度 | 满意度 | 5 | 1、项目受益户满意度≥90%（5分）；2、项目受益户满意度＜90%，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 0 |  | 5
合计 |  |  | 100 |  | 0.72 |  | 99.28

## 3.2022年武隆区沧沟乡板角山羊建设项目
2022年武隆区沧沟乡板角山羊建设项目绩效指标体系评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 计分方式 | 指标扣分 | 指标得分 | 扣分事项
决策 | 15 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 满足一项得0.5分，未满足0分。 | 0 | 3
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
⑥项目是否入库。
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 符合一项得1分，否则0分。 | 1 | 2 | 1.农业公司申报入库公示地在凤山街道，但项目实施地在沧沟乡，未在项目实施地进行公示。
[7 empty] | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（到村到户项目入库是否履行，村申报、乡审核、县审定的程序，跨区域、规模化的项目是否征求相关乡村意见，县级行业主管部门对入库项目是否经过论证，乡村振兴部门是否对属于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目进行审核，项目库是否经县级审定，所有项目是否履行公示程序等） |  |  |  | 2.项目库未动态调整，项目库建设内容为“板角山羊产业发展及产业配套基础设施建设等。”，项目已验收结算，应按照项目实际建设内容动态调整项目库建设内容。
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。是否存在因论证不充分在立项或实施时又进行调整（因灾情、市场条件等不可抗力因素或不可预知因素造成的调整除外）。
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 满足一项得0.5分，未满足0分。 | 0 | 3
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
⑤项目绩效目标是否由主管部门、县财政局、县乡村振兴局审核
⑥绩效目标是否有批复，是否进行了公开，绩效目标调整是否按规定程序办理
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； | 0 | 2
[7 empty] | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；
[7 empty] | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 3.项目目标任务数或计划数相对应（0.5）
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 满足一项得0.5分，未满足0分。 | 0 | 2
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 满足一项得1分，未满足0分。 | 0 | 2
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
管理 | 40 | 资金管理 | 9 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 注：到位时率=（到位资金/应到位资金）×100%。 1、资金到位及时率=100%（3分）； | 0 | 3
[7 empty] | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 2、资金到位及时率＜100%，每降低1%扣0.2分，扣完为止。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  |  |  | 资金使用率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 注：资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 0 | 3
[7 empty] | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1、资金使用率=100%（3分）；
2、资金使用率＜100%，每降低1%扣0.2分，扣完为止。
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 存在一例扣一分 | 0 | 3
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
⑤资金支出是否及时，是否存在超进度支出
|  | 公示管理 | 5 | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 5 | 核查乡镇（部门）级衔接资金项目安排和使用是否通过政务公开栏等形式进行公告公示；村级衔接资金项目安排使用是否通过村务公开栏等形式进行公告公示。 | 分镇、村（农场、林场）两级进行评价及考核。 | 分镇、村（农场、林场）两级进行评价及考核。 | 0.5 | 4.5 | 农业公司：
[7 empty] | ①乡镇级根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分2分,未完整公开酌情扣分。 | ①乡镇级根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分2分,未完整公开酌情扣分。 |  |  | 1.农业公司资金安排、实施方案公示地点不在实施地的政务公开栏
[7 empty] | ②村级（农场、林场）根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分3分,未完整公开酌情扣分。 | ②村级（农场、林场）根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分3分,未完整公开酌情扣分。
|  | 绩效管理 | 6 | 绩效跟踪监督情况 | 3 | 项目实施过程中是否对绩效目标进行了跟踪监控，监控结果是否反馈到项目实施单位等 | 评价要点：①是否按规定提供绩效运行监控表；②运行监控表填写是否规范。 | 1.按规定提供绩效运行监控表，得2分，否则不得分； | 0 | 3
2.运行监控表填写规范，得1分否则不得分。
|  |  |  | 事后评价情况 | 3 | 项目实施完成后是否进行了绩效自评及总结，是否开展绩效评价。绩效评价结果是否公开、是否有应用等 | 评价要点：①是否按规定提供绩效自评表及自评报告；②绩效自评表及自评报告是否规范，与项目实际情况是否一致。 | 1.按规定提供绩效自评表及自评报告，得2分，缺少一项扣1分； | 0 | 3
2.绩效自评表及自评报告填写规范，得1分否则不得分。
|  | 项目管理 | 20 | 项目实施管理 | 15 | 项目申报、批复、招标采购、合同签订、实施过程、验收、结算、资金支付、资产管理等是否符合规定。 | 评价要点： | 每存在1个问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | 13 | 1.未按合同约定支付进度款，根据合同中12.合同价格、计量与支付，12.4工程进度款支付，12.4.1付款周期约定“关于付款周期的约定：按月计量支付进度款（按进度、按节点计量支付进度款的参考按月计量支付进度款原则执行），实际执行中，2022年12月支付安全文明施工费278228.17元，2023年2月2日支付第一笔进度款2898665.09元，2023年4月10日支付进度款1021261.74元。未按照合同约定“按月计量支付进度款”。
[7 empty] | ①核查招采程序的履行，如：限额以上项目是否采取公开招标，限额以下项目是否按照县级招采管理办法进行抽选、竞争性比选、党委会决策等；②核查合同订立程序是否规范，合同内容是否完整； |  |  |  | 2.验收内容不完全：验收意见书中工程范围“按设计施工图范围”，没有详细列出具体建设内容。
③核查项目监督管理情况，如：是否成立监督小组、监督记录是否留有痕迹等；
④核查项目变更程序履行是否到位；
⑤核查项目竣工验收情况，如：是否及时进行竣工验收、验收表格是否规范、验收内容填写是否完整、验收层级是否完整、验收人员签字是否齐全等。
⑥项目是否明确资产权属，是否有资产登记表，资产登记表填写是否完善（产权比例是否合理、资产原值是否包含待摊费用）
⑦抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；其他项目是否实现预期目标。
|  |  |  | 档案管理 | 5 | 档案资料是否齐全，管理是否规范。 | 评价要点：档案资料是否齐全，档案管理是否规范。包括绩效资料、公示公告资料、项目实施资料、支付资料、后续管护资料。 | 每存在一类档案资料不完善扣1分，扣完为止 | 0 | 5
产出 | 25 | 产出数量 | 7 | 实际完成率 | 7 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  | 0 | 7
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
|  | 产出质量 | 6 | 质量达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |  | 0 | 6
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
|  | 产出时效 | 6 | 完成及时性 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 计分方式：按及时完成率*标准分值进行计分。 | 6 | 0 | 项目超工期：合同约定完工时间为2023年3月8日，实际验收时间为2023年7月8日，超工期120天，疫情说明是项目前期受影响，重庆于2022年12月解封，项目于2022年12月8日开工，与项目延期关系不大，未执行项目延期申请。超期比例133.33%
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
|  | 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |  | 0.25 | 5.75 | 施工合同金额1,247.00万元，审计结算金额1,299.40万元，成本节约率为-4.20%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。
效果 | 20 | 实施效益 | 15 | 社会效益 | 5 | 社会效益指标是评价项目实施后为社会所做的贡献，生产或服务等各种经济活动对社会文化、农业、人口等方面的影响和效果。 | 提供就业岗位≥30人 |  | 0 | 5
|  |  |  | 经济效益 | 5 | 经济效益指标是评价项目实施后为社会经济所做的贡献。在取得经济效果的基础上所获得的经济利益，它是一切经济活动的核心。 | 带动农户就业增收 |  | 0 | 5
|  |  |  | 可持续影响 | 5 | 可持续影响指标是评价环境、经济和社会可持续发展状况、压力及政策响应等全过程的指标。 | 1.项目是否建立后续管护（运营）制度，是否进行后续（运营）管护并记录； |  | 0 | 5
2.现场情况是否持续管护；
计分方式：建立保障项目持续运营发挥效益的长效机制
|  | 满意度 | 5 | 满意度 | 5 | 项目受益户对项目实施效果的满意程度。 | 项目受益户是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取现场问卷调查的方式。 | 1、项目受益户满意度≥90%（5分）； | 0 | 5
2、项目受益户满意度＜90%，每降低5%扣1分，扣完为止。
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 9.75 | 90.25