## 1.2023年武隆区沧沟乡大水村股份经济合作联合社草料加工厂
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 14、2023年武隆区沧沟乡大水村股份经济合作联合社草料加工厂 |  | 项目编码： | 50015624T000003848036 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈黎 |  | 联系电话： | 15213732873
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
一是壮大集体经济，解决沧沟乡大水村村集体经济薄弱，带动力不强，群众增收后继乏力；二是解决本村及全乡主导产业-----国家地标品牌板角山羊（全乡现存栏6000只，目标是3年内发展到15000只）的冬天草料问题。草料加工厂为物理处理工序，无三废污染。 |  |  |  | 一是壮大集体经济，解决沧沟乡大水村村集体经济薄弱，带动力不强，群众增收后继乏力；二是解决本村及全乡主导产业-----国家地标品牌板角山羊（全乡现存栏6000只，目标是3年内发展到15000只）的冬天草料问题。草料加工厂为物理处理工序，无三废污染。 |  |  |  | 厂房搭建600㎡、土建工程2000㎡、公路加宽、摄像头安排一批、设备购置一批、地磅安装1台。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
扶持集体经济发展村数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
当年完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
投入资金总数 | 元 | ＝ | 700000 | 700000 | 0 | 100 | 20 | 20
村集体经济收入增加 | 元 | ≥ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 10 | 10
带动周边人口 | 人 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 10 | 10
项目存续年限 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 10 | 10

## 2.2022年生态护林员补助资金预算
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年生态护林员补助资金预算 |  | 项目编码： | 50015623T000003355405 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 王贵 |  | 联系电话： | 18323993996
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 215560 |  | 215560 |  | 215560
其中：财政拨款 |  |  | 215560 |  | 215560 |  | 215560 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 215560 |  | 215560 |  | 215560 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年度完成森林管护人员44人经费发放，补助发放及时率100%发放资金215560元，项目持续年限3年，服务对象满意度达92%以上。 |  |  |  | 本年度完成森林管护人员44人经费发放，补助发放及时率100%发放资金215560元，项目持续年限3年，服务对象满意度达92%以上。 |  |  |  | 本年度完成森林管护人员44人经费发放，补助发放及时率100%发放资金215560元，项目持续年限3年，服务对象满意度达92%以上。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
发放生态护林人员 | 人 | ＝ | 44 | 44 | 0 | 100 | 10 | 10
补助发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
项目补助资金 | 元 | ＝ | 215560 | 215560 | 0 | 100 | 10 | 10
带动就业务工人数 | 人 | ≥ | 44 | 44 | 0 | 100 | 10 | 10
有效改善森林生态 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
项目持续年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 3.基层政权建设项目（沧沟乡）
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 基层政权建设项目（沧沟乡） |  | 项目编码： | 50015623T000003365021 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 孙晖 |  | 联系电话： | 15215148483
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 700000 |  | 700000 |  | 700000
其中：财政拨款 |  |  | 700000 |  | 700000 |  | 700000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 700000 |  | 700000 |  | 700000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
目标1.修复房屋建筑面积（三层楼）585平方米，；2.基础附属工程100平方米；3.维修综合办公楼700平方米。项目开工及时率100%，项目验收合格率100%，项目补助标准180万元，项目带动务工就业人数30人，带动劳动者年人均收入1000元，项目使用年限30年，群众满意度达92%。 |  |  |  | 目标1.修复房屋建筑面积（三层楼）585平方米，；2.基础附属工程100平方米；3.维修综合办公楼700平方米。项目开工及时率100%，项目验收合格率100%，项目补助标准180万元，项目带动务工就业人数30人，带动劳动者年人均收入1000元，项目使用年限30年，群众满意度达92%。 |  |  |  | 本年度完成目标：目标1.修复房屋建筑面积（三层楼）585平方米，；2.基础附属工程100平方米；3.维修综合办公楼700平方米。项目开工及时率100%，项目验收合格率100%，项目补助标准180万元，项目带动务工就业人数30人，带动劳动者年人均收入1000元，项目使用年限30年，群众满意度达92%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
维修综合办公楼 | 平方米 | ≥ | 700 | 700 | 0 | 100 | 10 | 10
修复房屋建筑面积 | 平方米 | ≥ | 585 | 585 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目开工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
维修综合办公楼 | 万元 | ＝ | 150 | 150 | 0 | 100 | 5 | 5
修复房屋建筑补助 | 万元 | ＝ | 30 | 30 | 0 | 100 | 5 | 5
带动劳动青年人均收入 | 元/人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10
项目带动务工就业人数 | 人 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10
项目使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 4.2022年武隆区产业发展补助项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 251、2022年武隆区产业发展补助项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003173872 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈黎 |  | 联系电话： | 15213732873
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 4700 |  | 4700 |  | 4700
其中：财政拨款 |  |  | 4700 |  | 4700 |  | 4700 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 4700 |  | 4700 |  | 4700 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年内完成：项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，补助农户146h户，带动农户增收1年，带动周边脱贫人口人均收入500元，脱贫人口满意度92%以上。 |  |  |  | 本年内完成：项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，补助农户146h户，带动农户增收1年，带动周边脱贫人口人均收入500元，脱贫人口满意度92%以上。 |  |  |  | 项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，补助农户146h户，带动农户增收1年，带动周边脱贫人口人均收入500元，脱贫人口满意度92%以上。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
补助农户 | 户 | ≥ | 146 | 146 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目补助标准 | 万元 | ＝ | 9.582 | 9.582 | 0 | 100 | 10 | 10
带动周边脱贫人口人均收入 | 元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20
减少群众产业成本 | 万元 | ≥ | 9.582 | 9.582 | 0 | 100 | 10 | 10
带动农户增收 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
脱贫人口满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 5.2021年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2021年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算 |  | 项目编码： | 50015624T000004283214 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 任福熊 |  | 联系电话： | 15320294231
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 1000000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 1000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 1000000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 本年度青杠村大堡顶组建设40个8*25米三纵六卡带喷淋地灌遮阳网3米标准单栋简易大棚。新建灌溉水池1口600立方米。铺设灌溉水管1500米。新建种植步道960米。对示范园的番茄种植户进行种植补贴。 |  |  |  | 本年度青杠村大堡顶组建设40个8*25米三纵六卡带喷淋地灌遮阳网3米标准单栋简易大棚。新建灌溉水池1口600立方米。铺设灌溉水管1500米。新建种植步道960米。对示范园的番茄种植户进行种植补贴。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装水管 | 米 | ≥ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
建设人行路 | 米 | ≥ | 960 | 960 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
三纵六卡带喷淋地灌遮阳网标准单栋简易大棚 | 个 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
新建灌溉水池 | 米 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
维修大棚 | 个 | ≥ | 23 | 23 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补贴种植户 | 人（户） | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
可持续影响 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益对象满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目总投资 | 万元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 6.武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003156681 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈黎 |  | 联系电话： | 15213732873
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1400208 |  | 1400208 |  | 1400208
其中：财政拨款 |  |  | 1400208 |  | 1400208 |  | 1400208 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1400208 |  | 1400208 |  | 1400208 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建抗旱水池4口1100m3；安装管道9km。 1.大水村大槽湾组河沙坝抗旱水池：600m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE6km； 2.关庙村中岭组中岭抗旱水池：200m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE 1km； 3.关庙村长干子组黄家堡抗旱水池：200m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE 1km； 4.青杠村大堡顶组张家坪抗旱水池：100m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE 1km |  |  |  | 新建抗旱水池4口1100m3；安装管道9km。 1.大水村大槽湾组河沙坝抗旱水池：600m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE6km； 2.关庙村中岭组中岭抗旱水池：200m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE 1km； 3.关庙村长干子组黄家堡抗旱水池：200m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE 1km； 4.青杠村大堡顶组张家坪抗旱水池：100m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE 1km |  |  |  | 新建抗旱水池4口1100m3；安装管道9km。 1.大水村大槽湾组河沙坝抗旱水池：600m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE6km； 2.关庙村中岭组中岭抗旱水池：200m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE 1km； 3.关庙村长干子组黄家堡抗旱水池：200m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE 1km； 4.青杠村大堡顶组张家坪抗旱水池：100m3，配套过滤池1口，安装1.6Mpa25PE 1km
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
配套完善减压池及供水管网等 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
新建抗旱水池4口1100m3；安装管道9km | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
项目（工程）验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目（工程）及时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程费用 | 万元 | ＝ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10
解决480人（含贫困人口75人）、大牲畜680头生活用水，解决土地面积1070亩灌溉） | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
人饮保供 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 7.2023年武隆区沧沟乡补短板项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 63、2023年武隆区沧沟乡补短板项目 |  | 项目编码： | 50015624T000003837521 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈华斌 |  | 联系电话： | 13983330517
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 4500000 |  | 4500000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 4500000 |  | 4500000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 4500000 |  | 4500000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年内完成对全乡饮水、住房、道路等进行改造400户，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，项目补助标准450万元，减少农户在基础设施上投入资金450万元，受益脱贫人口50人，维修加固房屋使用年限5年，受益脱贫人口满意度92%。 |  |  |  | 本年内完成对全乡饮水、住房、道路等进行改造400户，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，项目补助标准450万元，减少农户在基础设施上投入资金450万元，受益脱贫人口50人，维修加固房屋使用年限5年，受益脱贫人口满意度92%。 |  |  |  | 本年内完成对全乡饮水、住房、道路等进行改造400户，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，项目补助标准450万元，减少农户在基础设施上投入资金450万元，受益脱贫人口50人，维修加固房屋使用年限5年，受益脱贫人口满意度92%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
对全乡饮水、住房、道路等进行改造 | 户 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
补助标准 | 万元 | ＝ | 450 | 450 | 0 | 100 | 10 | 10
减少农户在基础设施上投入 | 万元 | ＝ | 450 | 450 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口数 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10
维修加固房屋类使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 8.2022年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金 |  | 项目编码： | 50015624T000003876600 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈华斌 |  | 联系电话： | 13983330517
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2360000 |  | 2360000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2360000 |  | 2360000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年度完成：污水管道2300米，雨水管道815米，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，项目提升农村人居环境236户，持续改善农村人居环境，项目使用年限5年，受益户20户，减少群众投资236万元，受益脱贫人口满意度92%。 |  |  |  | 本年度完成：污水管道2300米，雨水管道815米，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，项目提升农村人居环境236户，持续改善农村人居环境，项目使用年限5年，受益户20户，减少群众投资236万元，受益脱贫人口满意度92%。 |  |  |  | 本年度完成：污水管道2300米，雨水管道815米，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%，项目提升农村人居环境236户，持续改善农村人居环境，项目使用年限5年，受益户20户，减少群众投资236万元，受益脱贫人口满意度92%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
污水管道 | 米 | ≥ | 2300 | 2300 | 0 | 100 | 10 | 10
雨水管道 | 米 | ≥ | 815 | 815 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目补助标准 | 万元 | ＝ | 236 | 236 | 0 | 100 | 10 | 10
减少群众投资 | 万元 | ≥ | 236 | 236 | 0 | 100 | 10 | 10
受益户 | 户 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
项目使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 9.2022年美丽宜居示范乡镇建设项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年美丽宜居示范乡镇建设项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003086133 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈华斌 |  | 联系电话： | 13983330517
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1871053 |  | 1871053 |  | 1871053
其中：财政拨款 |  |  | 1871053 |  | 1871053 |  | 1871053 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年内完成：新建污水管道总长约2300米，新建雨水管道总长约815米，新建消防给水管网DN100约2520米，新建室外消火井20座，更换室外消火栓4座，阀门井20座，排气井5座，排泥井9座等附属设施。项目开工及时率100%，项目完工率100%，验收合格率100%，补助标准420万元，降低人均污水处理费用10元/人，增加劳动者收入年人均1000元，群众满意度达93%以上。 |  |  |  | 本年内完成：新建污水管道总长约2300米，新建雨水管道总长约815米，新建消防给水管网DN100约2520米，新建室外消火井20座，更换室外消火栓4座，阀门井20座，排气井5座，排泥井9座等附属设施。项目开工及时率100%，项目完工率100%，验收合格率100%，补助标准420万元，降低人均污水处理费用10元/人，增加劳动者收入年人均1000元，群众满意度达93%以上。 |  |  |  | 本年内完成：新建污水管道总长约2300米，新建雨水管道总长约815米，新建消防给水管网DN100约2520米，新建室外消火井20座，更换室外消火栓4座，阀门井20座，排气井5座，排泥井9座等附属设施。项目开工及时率100%，项目完工率100%，验收合格率100%，补助标准420万元，降低人均污水处理费用10元/人，增加劳动者收入年人均1000元，群众满意度达93%以上。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建基础设施 | 项 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目开工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
降低人均污水处理费用 | 元/人年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
增加劳动者收入年 | 元/年 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10
使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 93 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10
项目补助标准 | 万元 | ＝ | 420 | 420 | 0 | 100 | 10 | 10

## 10.2023年武隆区沧沟乡砖房污水管网续建项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 131、2023年武隆区沧沟乡砖房污水管网续建项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003744569 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈华斌 |  | 联系电话： | 13983330517
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 1000000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 1000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 1000000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
砖房新建污水主管网1350米，接户支管495米。 |  |  |  | 砖房新建污水主管网1350米，接户支管495米。 |  |  |  | 砖房新建污水主管网1350米，接户支管495米。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建污水主管网 | 米 | ≥ | 1350 | 1350 | 0 | 100 | 10 | 10
砖房接户支管 | 米 | ≥ | 495 | 495 | 0 | 100 | 10 | 10
项目（工程）验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目（工程）完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目补助标准 | 万元 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
减少农户排污费用 | 万元 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10
带动务工就业人数 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
项目使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
受益贫困人口满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 11.2023年武隆区沧沟乡沧沟村人居环境提升项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 13、2023年武隆区沧沟乡沧沟村人居环境提升项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003797503 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 任福熊 |  | 联系电话： | 15320294231
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2258203 |  | 2258203
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2258203 |  | 2258203 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2258203 |  | 2258203 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年度完成：170户人居环境整治，项目验收合格率100%，项目开工率100%，人居环境整治投入资金300万元，减少群众总投资300万元，受益农户170户，有效改善农村人居环境，受益脱贫户满意度92%以上。 |  |  |  | 本年度完成：170户人居环境整治，项目验收合格率100%，项目开工率100%，人居环境整治投入资金300万元，减少群众总投资300万元，受益农户170户，有效改善农村人居环境，受益脱贫户满意度92%以上。 |  |  |  | 完成170户人居环境整治，项目验收合格率100%，项目开工率100%，人居环境整治投入资金300万元，减少群众总投资300万元，受益农户170户，有效改善农村人居环境，受益脱贫户满意度95%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
人居环境整治 | 户 | ＝ | 170 | 170 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目开工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
人居环境整治投入资金 | 万元 | ＝ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10
减少群众投资 | 万元 | ＝ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10
受益户 | 户 | ＝ | 170 | 170 | 0 | 100 | 10 | 10
农村人居环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫户满意度 | % | ≥ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 10 | 10

## 12.2023年武隆区沧沟乡青杠村、关庙村番茄产业项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 10、2023年武隆区沧沟乡青杠村、关庙村番茄产业项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003744211 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 任福熊 |  | 联系电话： | 15320294231
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3340000 |  | 3340000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3340000 |  | 3340000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 3340000 |  | 3340000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年内完成：新建番茄单拱联栋大棚200亩，验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，项目补助标准334万元，带动务工人员年收入增加≥500元/人/年，带动务工就业人数≥50人，有效改善提升生态环境质量，项目可持续年限≥3年，受益脱贫人口满意度≥92%。 |  |  |  | 本年内完成：新建番茄单拱联栋大棚200亩，验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，项目补助标准334万元，带动务工人员年收入增加≥500元/人/年，带动务工就业人数≥50人，有效改善提升生态环境质量，项目可持续年限≥3年，受益脱贫人口满意度≥92%。 |  |  |  | 已完成番茄单拱联栋大棚200亩，验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，项目补助标准334万元，带动务工人员年收入增加≥500元/人/年，带动务工就业人数≥50人，有效改善提升生态环境质量，项目可持续年限≥3年，受益脱贫人口满意度≥95%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建番茄单拱联栋大棚 | 亩 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10
项目（工程）验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目（工程）完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目补助标准 | 万元 | ＝ | 334 | 334 | 0 | 100 | 10 | 10
带动务工人员年收入增加 | 元/人年 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
带动务工就业人数 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10
提升生态环境质量 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目可持续年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10
受益贫困人口满意度 | % | ≥ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 10 | 10

## 13.灾后农作物恢复生产与支持秋粮生产
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 灾后农作物恢复生产与支持秋粮生产 |  | 项目编码： | 50015623T000003412829 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 任福熊 |  | 联系电话： | 15320294231
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000
其中：财政拨款 |  |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
项目计划建设主要内容：补助辖区抗旱救灾农户粮油农作物生产，涉及玉米、油菜、红薯、马铃薯四种粮油作物，农作物面积约600亩，验收奖补农户165户，补助资金共60000元。 |  |  |  | 项目计划建设主要内容：补助辖区抗旱救灾农户粮油农作物生产，涉及玉米、油菜、红薯、马铃薯四种粮油作物，农作物面积约600亩，验收奖补农户165户，补助资金共60000元。 |  |  |  | 项目计划建设主要内容：补助辖区抗旱救灾农户粮油农作物生产，涉及玉米、油菜、红薯、马铃薯四种粮油作物，农作物面积约600亩，验收奖补农户165户，补助资金共60000元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
农作物补助种类 | 种 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10
验收奖补农户 | 户 | ≥ | 165 | 165 | 0 | 100 | 20 | 20
农作物存活率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
完成时限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
农作物季度收益 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
奖补总资金 | 元 | ＝ | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 10 | 10

## 14.农村综合改革转移支付（沧沟乡政府）
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 农村综合改革转移支付（沧沟乡政府） |  | 项目编码： | 50015622T000002034059 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 左理 |  | 联系电话： | 15213084535
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1936943.82 |  | 1757490 |  | 1757490
其中：财政拨款 |  |  | 1936943.82 |  | 1757490 |  | 1757490 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1936943.82 |  | 1757490 |  | 1757490 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
为保障沧沟乡村组织运转经费，包括村专职干部固定补贴、村其他干部固定补贴、村组织有关经费（办公费、服务群众专项经费、绩效考核奖励经费等）、村专职干部社会保险补贴等。我乡共5个村，村社干部94人，离任村三职干部55人，2022年经费1460000元，2023年经费1544700元，其中包含支部书记、主任一肩挑经费172200元，支部副书记经费138000元，综合服务、治理专干经费303600元，大中专人才回村挂职经费138000元，妇联主席经费86100元，村级公用经费250000元，劝导站经费72000元，村民小组长补贴208800元等。该项目的实施提升村社干部幸福指数超过90%，对社会发展有可持续影响，确保社会和谐稳定，村社干部满意度超过95%。 | [7 empty] | 本年度目标：为保障沧沟乡村组织运转经费，包括村专职干部固定补贴、村其他干部固定补贴、村组织有关经费（办公费、服务群众专项经费、绩效考核奖励经费等）、村专职干部社会保险补贴等。我乡共5个村，村社干部94人，离任村三职干部55人，2022年经费1460000元，2023年经费1544700元，其中包含支部书记、主任一肩挑经费172200元，支部副书记经费138000元，综合服务、治理专干经费303600元，大中专人才回村挂职经费138000元，妇联主席经费86100元，村级公用经费250000元，劝导站经费72000元，村民小组长补贴208800元等。该项目的实施提升村社干部幸福指数超过90%，对社会发展有可持续影响，确保社会和谐稳定，村社干部满意度超过95%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
保证村干部工资发放人数 | 人 | ＝ | 21 | 21 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
运转经费村数 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
按时发放率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
2022年全年村级运转经费 | 万元/年 | ＝ | 146 | 146 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
2023年村级公用经费 | 万元/年 | ＝ | 25 | 25 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
2023年支部副书记经费 | 万元/年 | ＝ | 13.8 | 13.8 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
2023年支部书记、主任一肩挑经费 | 万元/年 | ＝ | 17.22 | 17.22 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
村民幸福指标提升 | % | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
持续影响时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
村居干部满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 15.2023年武隆区沧沟乡入户路项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 64、2023年武隆区沧沟乡入户路项目 |  | 项目编码： | 50015624T000003837525 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 王勇 |  | 联系电话： | 15923667433
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年度完成按3.5米硬化入户道路5公里，项目验收合格率100%，项目开工及时率100%，项目补助标准200万元，项目减少群众基础设施投入资金200万元，受益脱贫人口≥40人，项目使用年限10年，受益脱贫人口满意度92%。 |  |  |  | 本年度完成按3.5米硬化入户道路5公里，项目验收合格率100%，项目开工及时率100%，项目补助标准200万元，项目减少群众基础设施投入资金200万元，受益脱贫人口≥40人，项目使用年限10年，受益脱贫人口满意度92%。 |  |  |  | 完成按3.5米硬化入户道路5公里，项目验收合格率100%，项目开工及时率100%，项目补助标准200万元，项目减少群众基础设施投入资金200万元，受益脱贫人口≥40人，项目使用年限10年，受益脱贫人口满意度92%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建设入户道路 | 公里 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目开工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目补助标准 | 万元/公里 | ＝ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10
减少群众基础设施投资 | 万元 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口 | 人 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
入户路使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 16.临聘人员支出（沧沟乡政府）
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 临聘人员支出（沧沟乡政府） |  | 项目编码： | 50015622T000000076320 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 左理 |  | 联系电话： | 15213084535
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 190800 |  | 103460.17 |  | 103460.17
其中：财政拨款 |  |  | 190800 |  | 103460.17 |  | 103460.17 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 190800 |  | 103460.17 |  | 103460.17 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据武隆人社发〔2017〕31号文件精神，经编办核准，我乡临聘人员共5人，其中，协勤4人，2023年工资标准3100元/人·月，驾驶员1人，2023年工资标准3500元/人·月，保障每月按时发放临聘人员补贴，2023年总发放金额为190800元。 |  |  |  | 根据武隆人社发〔2017〕31号文件精神，经编办核准，我乡临聘人员共5人，其中，协勤4人，2023年工资标准3100元/人·月，驾驶员1人，2023年工资标准3500元/人·月，保障每月按时发放临聘人员补贴，2023年总发放金额为190800元。 |  |  |  | 本年度：我乡临聘人员共5人，其中，协勤4人，2023年工资标准3100元/人·月，驾驶员1人，2023年工资标准3500元/人·月，保障每月按时发放临聘人员补贴，2023年总发放金额为190800元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
发放人数 | 人数 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
按时发放补贴 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
补助金额 | 元/月 | ＝ | 15900 | 15900 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
改善就业问题 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
补助领取年度 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
领取人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 17.2023年武隆区沧沟乡冬干连春旱应急供水保障项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 100、2023年武隆区沧沟乡冬干连春旱应急供水保障项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003704594 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈黎 |  | 联系电话： | 15213732873
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 400000 |  | 400000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 400000 |  | 400000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 400000 |  | 400000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2023年完成安装管网23Km，项目工程验收合格率达100%，工程完成及时率100%，项目补助标准40万元，减少群众干旱饮水成本5元/户，受益群众≥50户，受益脱贫人口满意度≥92%。 |  |  |  | 2023年完成安装管网23Km，项目工程验收合格率达100%，工程完成及时率100%，项目补助标准40万元，减少群众干旱饮水成本5元/户，受益群众≥50户，受益脱贫人口满意度≥92%。 |  |  |  | 2023年完成安装管网23Km，项目工程验收合格率达100%，工程完成及时率100%，项目补助标准40万元，减少群众干旱饮水成本5元/户，受益群众≥50户，受益脱贫人口满意度≥92%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装管网 | 千米 | ≥ | 23 | 23 | 0 | 100 | 20 | 20
项目工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
减少群众干旱饮水成本 | 元/户 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众 | 户 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10
项目补助标准 | 万元 | ＝ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20

## 18.2022年武隆区沧沟乡项目管理费
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 211、2022年武隆区沧沟乡项目管理费 |  | 项目编码： | 50015623T000002742741 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 游玲莉 |  | 联系电话： | 17726209123
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 551582.34 |  | 551582.34 |  | 551582.34
其中：财政拨款 |  |  | 551582.34 |  | 551582.34 |  | 551582.34 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 551582.34 |  | 551582.34 |  | 551582.34 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于2022年、2023年项目前期费用 |  |  |  | 用于2022年、2023年项目前期费用 |  |  |  | 用于2022年、2023年项目前期设计、评审、招标、监理、验收等费用。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
开展项目检查次数 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
投入财政资金 | 万元 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
保障项目政策运转率 | % | ＝ | 100 | 55.158234 | 44.84 | 0 | 10 | 0 |  | 预算调整为55.158234万元
保障项目政策运转率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
政策持续年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 19.2023年生态护林员补助资金预算
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年生态护林员补助资金预算 |  | 项目编码： | 50015624T000003930195 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 王贵 |  | 联系电话： | 18323993996
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 215560 |  | 215560
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 215560 |  | 215560 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 215560 |  | 215560 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年度完成森林管护人员44人经费发放，补助发放及时率100%发放资金215560元，项目持续年限3年，服务对象满意度达92%以上 |  |  |  | 本年度完成森林管护人员44人经费发放，补助发放及时率100%发放资金215560元，项目持续年限3年，服务对象满意度达92%以上 |  |  |  | 本年度完成森林管护人员44人经费发放，补助发放及时率100%发放资金215560元，项目持续年限3年，服务对象满意度达92%以上
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
发放生态护林人员 | 人 | ＝ | 44 | 44 | 0 | 100 | 10 | 10
补助发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
项目补助资金 | 元 | ＝ | 215560 | 215560 | 0 | 100 | 10 | 10
带动就业务工人数 | 人 | ≥ | 44 | 44 | 0 | 100 | 10 | 10
有效改善森林生态 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
项目持续年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 20.2023年武隆区沧沟乡大田村番茄产业项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 9、2023年武隆区沧沟乡大田村番茄产业项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003744207 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈黎 |  | 联系电话： | 15213732873
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1660000 |  | 1660000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1660000 |  | 1660000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1660000 |  | 1660000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年内完成，新建番茄单拱联栋大棚100亩，验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，项目补助标准166万元，带动务工人员年收入增加≥500元/人/年，带动务工就业人数≥50人，有效改善提升生态环境质量，项目可持续年限≥3年，受益脱贫人口满意度≥92%。 |  |  |  | 本年内完成，新建番茄单拱联栋大棚100亩，验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，项目补助标准166万元，带动务工人员年收入增加≥500元/人/年，带动务工就业人数≥50人，有效改善提升生态环境质量，项目可持续年限≥3年，受益脱贫人口满意度≥92%。 |  |  |  | 完成番茄单拱联栋大棚100亩，验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，项目补助标准166万元，带动务工人员年收入增加≥500元/人/年，带动务工就业人数≥50人，有效改善提升生态环境质量，项目可持续年限≥3年，受益脱贫人口满意度≥95%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建番茄单拱联栋大棚100亩 | 处 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
项目（工程）验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目（工程）完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目标准补助 | 万元 | ＝ | 166 | 166 | 0 | 100 | 10 | 10
带动务工人员年收入增加 | 元/年 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
带动务工就业人数 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10
项目可持续年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10
受益贫困人口满意度 | % | ≥ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 10 | 10

## 21.“乡村儿童社会主义核心价值观培育AI互动空间”项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | “乡村儿童社会主义核心价值观培育AI互动空间”项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004065992 |  | 自评总分： | 75.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 游玲莉 |  | 联系电话： | 17726209123
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 150000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 150000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 150000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成AI互动空间建设 |  |  |  | 完成AI互动空间建设 |  |  |  | 完成AI互动空间建设，安装触摸一体机（86寸）一台、儿童职能互动桌2张、体感摄像头1个、无线ap1个、ai爱国主义互动系统软件（用户端）一个、ai爱国主义互动学习软件（服务端）1个、教室墙面环创布置等。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
乡村儿童社会主义核心价值观培育AI互动空间 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
建设按期完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目补助 | 万 | ≤ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10
减少乡村学校社会主义核心价值观教育费用 | 万 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10
受益学生人数 | 人 | ≥ | 220 | 119 | 45.91 | 0 | 15 | 0 |  | 因学生生源流失，目前中心校学生仅119人。
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 4 | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 因电子设备更新换代快且设备软件易损坏，预计使用年限只有缩短为4年。
受益人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 22.灾后重建补助项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 灾后重建补助项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003785287 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈黎 |  | 联系电话： | 15213732873
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 160000 |  | 160000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 160000 |  | 160000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 160000 |  | 160000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年内完成：购买水泵等抗旱物资一批，房屋整治数17户，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，房屋补助标准11.5万元，抗旱物资补助标准4.5万元，减少群众建房成本11.5万元，减少群众饮水成本5元，受益建档立卡脱贫人口数23人，项目设计使用年限5年，受益脱贫人口满意度92以上。 |  |  |  | 本年内完成：购买水泵等抗旱物资一批，房屋整治数17户，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，房屋补助标准11.5万元，抗旱物资补助标准4.5万元，减少群众建房成本11.5万元，减少群众饮水成本5元，受益建档立卡脱贫人口数23人，项目设计使用年限5年，受益脱贫人口满意度92以上。 |  |  |  | 本年内完成：购买水泵等抗旱物资一批，房屋整治数17户，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，房屋补助标准11.5万元，抗旱物资补助标准4.5万元，减少群众建房成本11.5万元，减少群众饮水成本5元，受益建档立卡脱贫人口数23人，项目设计使用年限5年，受益脱贫人口满意度92以上。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
房屋整治数 | 户 | ≥ | 17 | 17 | 0 | 100 | 10 | 10
购买水泵等抗旱物资 | 批 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
项目（工程）验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目（工程）完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
房屋补助标准 | 万元 | ≥ | 11.5 | 11.5 | 0 | 100 | 5 | 5
抗旱物资补助标准 | 万元 | ≥ | 4.5 | 4.5 | 0 | 100 | 10 | 10
减少群众建房成本 | 万元 | ≥ | 11.5 | 11.5 | 0 | 100 | 5 | 5
减少群众饮水成本 | 元/户 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5
受益建档立卡脱贫人口数 | 人 | ≥ | 23 | 23 | 0 | 100 | 10 | 10
项目设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 23.2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 1、2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003744179 |  | 自评总分： | 70.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈黎 |  | 联系电话： | 15213732873
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 543150 |  | 543150
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 543150 |  | 543150 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 543150 |  | 543150 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
重点发展“一主两辅多元”产业及配套设施建设，兼顾脆桃、竹笋、桑产业发展。 |  |  |  | 重点发展“一主两辅多元”产业及配套设施建设，兼顾脆桃、竹笋、桑产业发展。 |  |  |  | 新增茶叶600亩，管护笋竹407亩。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
受益对象200人 | 处 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
项目（工程）验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
项目（工程）完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
120万元 | 万元 | ＝ | 120 | 54.315 | 54.74 | 0 | 10 | 0 |  | 预算调整为54.315万元
引导全区产业结构调整优化，促进乡村产业振 | 万元 | ＝ | 120 | 54.315 | 54.74 | 0 | 20 | 0 |  | 预算调整为54.315万元
服务群众满意度 | % | ≥ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 10 | 10 |  | 满意度超预期

## 24.2022武隆区火炉镇水厂管网延伸工程
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 138、2022武隆区火炉镇水厂管网延伸工程 |  | 项目编码： | 50015622T000002628271 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 罗洋 |  | 联系电话： | 18581368771
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000
其中：财政拨款 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
目标1：火炉水厂管网延伸至沧沟乡场镇15公里 目标2：配套完善减压池及供水管网等 目标3：巩固提升1000户4000人水质水量 |  |  |  | 目标1：火炉水厂管网延伸至沧沟乡场镇15公里 目标2：配套完善减压池及供水管网等 目标3：巩固提升1000户4000人水质水量 |  |  |  | 火炉水厂管网延伸至沧沟乡场镇15公里 配套设施完善减压池及供水管网等 巩固提升1000户4000人水质水量。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装管网 | 公里 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 20 | 20
项目（工程）验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
项目（工程）完成及时率 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
500万元 | 万元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
保障4000人饮水安全 | 人 | ≥ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 20 | 20
群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 25.2023年大中型水库库区新增后期扶持人口移民直补
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年大中型水库库区新增后期扶持人口移民直补 |  | 项目编码： | 50015624T000003917889 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 罗洋 |  | 联系电话： | 18581368771
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 12000 |  | 12000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 12000 |  | 12000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年度内完成发放移民直补1.2万元，验收合格率100%，补助人数20人，补助发放及时率100%，项目持续年限1年，受益群体20人，减少群众生活成本1.2万元，群众满意度高达92%。 |  |  |  | 本年度内完成发放移民直补1.2万元，验收合格率100%，补助人数20人，补助发放及时率100%，项目持续年限1年，受益群体20人，减少群众生活成本1.2万元，群众满意度高达92%。 |  |  |  | 本年度内完成发放移民直补1.2万元，验收合格率100%，补助人数20人，补助发放及时率100%，项目持续年限1年，受益群体20人，减少群众生活成本1.2万元，群众满意度高达92%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
补助人数 | 人 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
补助发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
移民直补 | 万元 | ＝ | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 20 | 20
减少群众生活成本 | 万元 | ≥ | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 10 | 10
受益户 | 人 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
项目持续年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10

## 26.2023年武隆区到户产业奖补项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2、2023年武隆区到户产业奖补项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003744185 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 陈黎 |  | 联系电话： | 15213732873
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 521194 |  | 521194
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 521194 |  | 521194 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 498194 |  | 498194 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对脱贫户、监测对象、低保户、特困户、低保边缘户、发展种、养殖产业进行奖补 |  |  |  | 对脱贫户、监测对象、低保户、特困户、低保边缘户、发展种、养殖产业进行奖补 |  |  |  | 对脱贫户、监测对象、低保户、特困户、低保边缘户、发展种、养殖产业进行奖补共计597户1515人。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
脱贫户、监测对象等产业到户补助492户 | 户 | ≥ | 492 | 597 | 21.34 | 100 | 10 | 10 |  | 超预期覆盖更多奖补用户
项目（工程）验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
项目（工程）完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
减少群众生产成本 | 万元 | ＝ | 24 | 24 | 0 | 100 | 10 | 10
减少群众投资 | 万元 | ≥ | 24 | 24 | 0 | 100 | 20 | 20
通过该项目实施，贫困群众发展产业，进行奖补增收或务工增收 | 户 | ≥ | 492 | 597 | 21.34 | 100 | 10 | 10 |  | 超预期覆盖更多奖补用户
服务群众满意度 | % | ≥ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 10 | 10 |  | 满意度超预期

## 27.2023年武隆区项目管理费项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 73、2023年武隆区项目管理费项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003727049 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 游玲莉 |  | 联系电话： | 17726209123
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于2022年、2023年项目前期费用 |  |  |  | 用于2022年、2023年项目前期费用 |  |  |  | 用于2022年、2023年项目前期设计、评审、招标、监理、验收等费用
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
开展项目检查次数 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 80 | 100 | 25 | 100 | 10 | 10
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
投入财政资金 | 万元 | ＝ | 10.7032 | 50 | 367.15 | 100 | 10 | 10 |  | 预算调整为50万元
保障项目正常运转率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
保障项目正常运转率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
政策持续年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 28.遗属补助（沧沟乡政府）
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 遗属补助（沧沟乡政府） |  | 项目编码： | 50015622T000000076072 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 左理 |  | 联系电话： | 15213084535
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 49320 |  | 37710 |  | 37710
其中：财政拨款 |  |  | 49320 |  | 37710 |  | 37710 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 49320 |  | 37710 |  | 37710 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据武隆人社发〔2019〕115号文件，2022年按每人每月765元的标准，2023年按每人每月915元的标准，我乡核定的遗属共4人，主要保障遗属人员基本生活。 | [7 empty] | 本年度目标：根据武隆人社发〔2019〕115号文件，2022年按每人每月765元的标准，2023年按每人每月915元的标准，我乡核定的遗属共4人，主要保障遗属人员基本生活。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
发放补贴人数 | 人数 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
按时发放 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
2022年遗属补贴标准 | 元/人*月 | ＝ | 765 | 765 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
2023年遗属补贴标准 | 元/人*月 | ＝ | 915 | 915 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
保障遗属人员基本生活 | 人数 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补助持续年度 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
遗属人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 29.2022年晚秋作物生产补助
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 256、2022年晚秋作物生产补助 |  | 项目编码： | 50015623T000003445226 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 任福熊 |  | 联系电话： | 15320294231
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 52650 |  | 2650 |  | 2650
其中：财政拨款 |  |  | 52650 |  | 2650 |  | 2650 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 52650 |  | 2650 |  | 2650 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
目标1：提高农作物耕种收综合机械化水平；目标2：认定创建一批国家现代化农业产业园，示范引领现代农业发展；目标3：发展壮大农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体，提高组织化程度；目标4：推动畜牧业农业结构调整、稳定发展；目标5：促进农场一二三产业融合发展，推动发展新业态；目标6促进补贴与耕地地力保护挂钩，提高耕地地力水平：目标7：加快推进农业适度规模经营，建立完善农业信贷担保体系，解决新型经营主体融资难题。 |  |  |  | 目标1：提高农作物耕种收综合机械化水平；目标2：认定创建一批国家现代化农业产业园，示范引领现代农业发展；目标3：发展壮大农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体，提高组织化程度；目标4：推动畜牧业农业结构调整、稳定发展；目标5：促进农场一二三产业融合发展，推动发展新业态；目标6促进补贴与耕地地力保护挂钩，提高耕地地力水平：目标7：加快推进农业适度规模经营，建立完善农业信贷担保体系，解决新型经营主体融资难题。 |  |  |  | 完成马铃薯497.5亩，秋葵1036.5亩，油菜2311.8亩，榨菜259亩。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
马铃薯 | 亩 | ＝ | 497.5 | 497.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
秋葵 | 亩 | ＝ | 1036.5 | 1036.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
油菜 | 亩 | ＝ | 2311.8 | 2311.8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
榨菜 | 亩 | ＝ | 259 | 259 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目（工程）验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目（工程）完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益建档立卡贫困人口数 | 人 | ≥ | 28 | 28 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
增加贫困人口总收入 | 万元 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益贫困人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 30.2023年武隆区沧沟乡关庙至场镇公路
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 128、2023年武隆区沧沟乡关庙至场镇公路 |  | 项目编码： | 50015624T000003837532 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 512-重庆市武隆区沧沟乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 任福熊 |  | 联系电话： | 15320294231
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3499950 |  | 3499950
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3499950 |  | 3499950 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 3499950 |  | 3499950 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本年度完成6.5米改建关庙至场镇公路5公里，项目验收合格率100%，项目开工及时率100%，项目补助标准350万元，项目减少群众基础设施投入资金350万元，受益脱贫人口≥20人，项目使用年限10年，受益脱贫人口满意度92%。 |  |  |  | 本年度完成6.5米改建关庙至场镇公路5公里，项目验收合格率100%，项目开工及时率100%，项目补助标准350万元，项目减少群众基础设施投入资金350万元，受益脱贫人口≥20人，项目使用年限10年，受益脱贫人口满意度92%。 |  |  |  | 完成6.5米改建关庙至场镇公路5公里，项目验收合格率100%，项目开工及时率100%，项目补助标准350万元，项目减少群众基础设施投入资金350万元，受益脱贫人口≥20人，项目使用年限10年，受益脱贫人口满意度92%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建设公路 | 公里 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目开工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目补助标准 | 万元/公里 | ＝ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10
减少群众投入资金 | 万元 | ＝ | 350 | 350 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口数 | 人 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
项目设计使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10