## 1
附件3
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年农业生产和水利救灾资金 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | - | -
|  | 上年结转资金 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 恢复水产养殖面积18亩，救助受灾农户24户，其中贫困户4户，恢复水产品产量18吨，户均增收25000元 |  |  |  | 实现恢复水产养殖面积34.4亩，救助受灾农户24户，其中贫困户4户，恢复水产品产量30吨，户均增收25000元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复水产养殖面积 | ≥18亩 | =34.4亩 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 救助农户数量 | ≥24户 | =24户 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 救助后水产品恢复产量 | ≥18吨 | =30吨 | 10 | 100% | 10
|  | 经济效益 | 受益农户户均增收 | ≥25000元 | =25000元 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目持续期 | ≥5年 | =5年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 受益贫困户满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 2
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年市级农业专项资金（农业产业发展）预算-2021年武隆区凤来乡狮子村水稻大钵体毯状式全程机械化示范项目 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 建成水稻钵体全程机械化示范作业60亩；带动周边农户217户种植600亩，提升种植水平，户均增收500元，解决农户务工6人，其中贫困户1人 |  |  |  | 建成水稻钵体全程机械化示范作业60亩；带动周边农户217户种植600亩，提升种植水平，户均增收500元，解决农户务工6人，其中贫困户1人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成水稻钵体全程机械化示范亩数 | ≥60亩 | =62亩 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 带动周边农户种植亩数 | ≥600亩 | =600亩 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 带动农户户均增收 | ≥400元 | =500元 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 带动农户增收户数 | ≥200户 | =217户 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 带动解决农户务工人数 | ≥5人 | =6人 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | ≥5年 | =5年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无

## 3
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年涪陵对口帮扶资金（瑞唐粮油生产线改造及储存仓库建设） |  |  |  | 总分 | 90 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区发改委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 | 160 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 | 160 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 日产50吨大米生产线改造，购置安装设施设备约147台（套、个）；成品粮低温储存仓库建设333平方米，购置制冷主机设施设备9台（套）、制冷系统控制及保护配件设备21套（批、个）；地坪硬化，彩钢棚装饰装修，厂房环境绿化，大门改造 |  |  |  | 日产50吨大米生产线改造购买设施设备147台（套、个），成品粮低温储存仓库建设333平方米，预计年产量将突破2万吨大米，产值实现3950万元，特色大米产业带动增加贫困人口总收入150万元以上，带动周边贫困群众就近就地务工30人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置生产线设施设备 | ≥147台（套、个） | =147台 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 低温储存仓库建设 | ≥333平方米 | =333平方米 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤160万元 | =160万元 | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 特色大米产值 | ≥8000万元 | =3950万元 | 0 | 0% | 0 | 技术改造期间未实现产值
|  | 经济效益 | 带动贫困人口总收入增收 | ≥150万元 | =150万元 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 带动贫困人口就近就地务工人数 | ≥30人 | =30人 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | ≥15年 | =15年 | 5 | 100% | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益贫困人口满意度 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无

## 4
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年水利发展资金（五五大塘渠堰整治） |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 | 18 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 | 18 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 维修送坪村五五大塘堰渠整治750米，解决农户灌溉200亩 |  |  |  | 维修送坪村五五大塘堰渠整治750米，解决农户灌溉200亩。已完工验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修整治渠堰 | ≥750米 | =750米 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 财政补助金额 | ≤18万 | =18万 | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 解决农户灌溉面积 | ≥200亩 | =200亩 | 20 | 100% | 20
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 | =15年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 5
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（2021年武隆区凤来乡临江村姜家溪组榨菜初加工设施及污水处理建设项目） |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 | 70 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 | 70 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 防渗处理1750立方米榨菜池，新建252立方米榨菜池，新建65米污水引流沟，购置新建每小时5吨污水处理成套设备（气浮机、过滤机、消泥池、蒸发池）。带动种植榨菜2000亩，产量3000吨，农户种植收入240万元，农户户均增收2500以上，农民务工收入38万元 |  |  |  | 防渗处理1750立方米榨菜池，新建252立方米榨菜池，新建65米污水引流沟，购置新建每小时5吨污水处理成套设备（气浮机、过滤机、消泥池、蒸发池）。带动种植榨菜2000亩，产量3000吨，农户种植收入240万元，农户户均增收2500以上，农民务工收入38万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗处理榨菜池容积 | ≥1750立方米 | =1750立方米 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 新建榨菜池容积 | ≥252立方米 | =252立方米 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 新建污水引流沟米数 | ≥65米 | =65米 | 5 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤70万元 | =70万元 | 5 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 带动农户户均增收 | ≥2500元 | =2500 | 5 | 100% | 5
|  | 经济效益 | 带动农民务工收入 | ≥38万元 | =38万元 | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益 | 带动农户增收户数 | ≥255户 | =255户 | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益 | 带动解决农户务工人数 | ≥30人 | =30人 | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | ≥10年 | =10年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 受益贫困人口满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 6
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年财政专项扶贫资金（2021年武隆区凤来镇狮子村凉水井组产业路） |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.4168 | 33.4168 | 33.4168 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.4168 | 33.4168 | 33.4168 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 维修传家大湾至庙垭堰塘湾连接路并硬化150米，硬化凉水井组社道路500米，路面宽度不低于3.5米；新建取水池80立方。 |  |  |  | 维修传家大湾至庙垭堰塘湾连接路并硬化150米，硬化凉水井组社道路500米，路面宽度不低于3.5米；新建取水池80立方。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化路里程 | ≥0.65公里 | =0.65公里 | 15 | 100% | 15
|  | 数量指标 | 新建取水池 | ≥80立方米 | =80立方米 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 | ≤37万元/公里 | =33.42万元/公里 | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 改善交通条件受益人数 | ≥296人 | =296人 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | =10年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 7
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（2021年武隆区种植示范基地建设项目） |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 发展种植水稻600亩，核心示范片150亩，红豆树组90亩，瓦房组60亩；辣椒种植200亩。通过该项目，让170户农户参与水稻种植，种植面积600亩，产量300余吨，农民实现种植收入80万元，96户农户参与辣椒种植，种植面积200亩，42户贫困户参与该项目，户均收入3000元以上，村集体加工销售水稻利润收入8万元，村集体销售辣椒利润2万元 |  |  |  | 发展种植水稻600亩，核心示范片150亩，红豆树组90亩，瓦房组60亩；辣椒种植200亩。通过该项目，让170户农户参与水稻种植，种植面积600亩，产量300余吨，农民实现种植收入80万元，96户农户参与辣椒种植，种植面积200亩，42户贫困户参与该项目，户均收入3000元以上，村集体加工销售水稻利润收入8万元，村集体销售辣椒利润2万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水稻种植亩数 | ≥600亩 | =600亩 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 完成核心示范亩数 | ≥150亩 | =150亩 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 完成辣椒种植亩数 | ≥200亩 | =200亩 | 5 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤20万元 | =20万元 | 5 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 村集体销售水稻利润 | ≥8万元 | =8万元 | 5 | 100% | 5
|  | 经济效益 | 村集体销售辣椒利润 | ≥2万元 | =2万元 | 5 | 100% | 5
|  | 经济效益 | 带动42户贫困户户均增收 | ≥3000元 | =3000元 | 5 | 100% | 5
|  | 经济效益 | 带动农民种植水稻收入 | ≥80万元 | =80万元 | 5 | 100% | 5
|  | 经济效益 | 带动农民种植辣椒收入 | ≥60万元 | =60万元 | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益 | 带动农户增收户数 | ≥266户 | =266户 | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益 | 带动贫困户增收户数 | ≥42户 | =42户 | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | ≥15年 | =15年 | 5 | 100% | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无

## 8
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年农村综合改革转移支付预算（送坪村集体经济组织） |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 购置雷沃谷神联合收割机1台、沃得旋龙联合收割机2台、久富五行插秧机2台、大疆P30植保无人机2台，新建机具库棚80平方米。通过该项目，送坪村100余户农户实现水稻种植机耕、机插、机防、机收；300余户农户实现水稻种植机耕、机防、机收，有效降低农民劳动强度，为全村农户节约成本10万元以上。实现水稻种植全程机械化500亩，实现服务收入40万元，集体经济收入10万元，集体分红7万元，带动300户农户户均增收2000元 |  |  |  | 完成购置雷沃谷神联合收割机1台、沃得旋龙联合收割机2台、久富五行插秧机2台、大疆P30植保无人机2台，新建机具库棚80平方米。通过该项目，送坪村100余户农户实现水稻种植机耕、机插、机防、机收；300余户农户实现水稻种植机耕、机防、机收，有效降低农民劳动强度，为全村农户节约成本10万元以上。实现水稻种植全程机械化500亩，实现服务收入40万元，集体经济收入10万元，集体分红7万元，带动300户农户户均增收2000元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置收割机台数 | ≥3台 | =3台 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 购置插秧机台数 | ≥2台 | =2台 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 购置无人机台数 | ≥2台 | =2台 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 新建机具库棚 | ≥80平方米 | =80平方米 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤50万元 | =50万元 | 5 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 集体经济收入增收 | ≥10万元 | =10万元 | 5 | 100% | 5
|  | 经济效益 | 社员股份分红收入 | ≥7万元 | =7万元 | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益 | 实现农户水稻种植全程机械化户数 | ≥100户 | =100户 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | ≥10年 | =10年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
说明 |  | 无

## 9
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年农村综合改革转移支付预算（高寿村集体经济组织） |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 建设高寿村大米加工厂，购置小型精米加工设备1套，新建大米加工厂房120平方米，日加工大米5吨，带动优质米产业发展，村集体实现收入3万元以上，带动100户以上农户增收，带动5人以上务工实现收入，项目持续期10年 |  |  |  | 建成高寿村大米加工厂，购置小型精米加工设备1套，新建大米加工厂房120平米，日加工大米5吨，带动优质米产业发展，村集体实现收入3万元以上，带动100户以上农户增收，带动5人以上务工实现收入，项目持续期10年
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置大米加工设备 | ≥1套 | =1套 | 5 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 新建加工厂房面积 | ≥120平方米 | =120平方米 | 5 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 日加工大米 | ≥5吨 | =5吨 | 5 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目投资总金额 | ≤50万元 | =50万元 | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 村集体经济收入增收 | ≥3万元 | =3万元 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 带动农户增收户数 | ≥100户 | =100户 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 带动农户务工人数 | ≥5人 | =5人 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | ≥10年 | =10年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 10
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年农村供水保障项目预算资金（2021年武隆区凤来镇农村供水保障工程） |  |  |  | 总分 | 90 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 维修包家冲组水池1口，全镇人饮管网改造14.8km。 |  |  |  | 维修包家冲组水池1口，全镇人饮管网改造14.8km。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修水池数量 | ≥1口 | =1口 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 管网安装里程 | ≥14.8千米 | =13.3千米 | 10 | 0 | 0 | 部分结余人饮水管留存仓库备用
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤10万元 | =10万元 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 解决农户饮水户数 | ≥210户 | =210户 | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益 | 解决农户饮水人数 | ≥800人 | =800人 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 | =15年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 11
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年市级农村综合改革转移支付预算（2021年凤来镇高楼村人居环境整治提升及相关配套设置建设项目） |  |  |  | 总分 | 10 | 等级 | 差
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 | 600 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 | 600 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 通过人居环境整治项目实施，村容村貌得到有效提升，村民生活幸福指数不断提高，为凤来新城建设打好基础。 |  |  |  | 与凤来新城开发公司签订委托代建协议，预计2022年完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农户周边人居环境整治数量 | ≥54户 | =0户 | 20 | 0 |  | 项目下达时间较晚，于2022年启动
|  | 数量指标 | 山坪塘整治数量 | ≥4口 | =0口 | 10 | 0 |  | 项目下达时间较晚，于2022年启动
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤600万元 | =0万元 | 10 | 0 |  | 项目下达时间较晚，于2022年启动
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | =0 | 10 | 0 |  | 项目下达时间较晚，于2022年启动
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =0 | 10 | 0 |  | 项目下达时间较晚，于2022年启动
| 效益指标 | 社会效益 | 受益建档立卡贫困人数 | ≥30人 | =0人 | 10 | 0 |  | 项目下达时间较晚，于2022年启动
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥20年 | =20年 | 10 | 0 |  | 项目下达时间较晚，于2022年启动
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | =100% | =0 | 10 | 0 |  | 项目下达时间较晚，于2022年启动
说明 |  | 无

## 12
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（2021年武隆区凤来镇高寿农民专业合作社发展管理项目—家庭农场扶持） |  |  |  | 总分 | 90 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 种植辣椒30亩、水稻20亩，50亩撂荒地深翻平整，购买农用三轮1台、开沟机2台、打田机2台，安装监控设备1套。项目建成后，增加土地的耕种面积，增加蔬菜产量，实现产业增收，同时带动当地蔬菜产业的发展。 |  |  |  | 种植辣椒35亩、水稻15亩，50亩撂荒地深翻平整，购买农用三轮1台、开沟机2台、微耕机2台，安装监控设备1套，摄像头4个。项目总投资8.6107万元，其中财政补助5万元，自筹3.6107万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 种植辣椒30亩 | ≥30亩 | =35亩 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 种植水稻20亩 | ≥20亩 | =15亩 | 10 | 0 | 0 | 实际验收水稻种植面积为15亩
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤5万元 | =5万元 | 10 | 100%
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100%
| 效益指标 | 经济效益 | 实现收入10万元 | ≥10万 | =10万 | 10 | 100%
|  | 社会效益 | 带动农户增收0.1万元 | ≥0.1万 | =0.1万 | 10 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 绿色、生态、环保，可持续。 | 使用无公害化肥农药 | 完成 | 10 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 100%
说明 |  | 无

## 13
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年第三批水利救灾资金（2021年高寿村瓦房组人饮工程） |  |  |  | 总分 | 96 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 新建高寿村瓦房人饮水池200m³一口，PE75水管50米，PE63水管600米，PE50水管300米,PE40水管400米，PE32水管2700米，PE20水管5000米，过滤池一口。 |  |  |  | 新建高寿村瓦房人饮水池200m³一口，PE75水管50米，PE63水管600米，PE50水管300米,PE40水管400米，PE32水管2700米，PE20水管5000米，过滤池一口。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建人饮水池200m³一口 | ≥200m³ | =220m³ | 5 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 安装PE75水管50米 | ≥50米 | =50米 | 5 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 安装PE63水管600米 | ≥600米 | =550米 | 5 | 20% | 1 | 部分路段调整施工方案
|  | 数量指标 | 安装PE50水管300米 | ≥300米 | =300米 | 5 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 安装PE40水管400米 | ≥400米 | =400米 | 5 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 安装PE32水管2700米 | ≥2700米 | =2700米 | 5 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 安装PE20水管5000米 | ≥5000米 | =5000米 | 5 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 过滤池一口 | ≥1口 | =1口 | 5 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤20万元 | =20万元 | 5 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 解决150人饮水困难问题 | ≥150人 | =150人 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 | =15年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 14
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年灾后重建补助资金 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 | 8 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 解决因灾困难群众生产生活问题。 |  |  |  | 完成：1.高寿村涂家湾人饮水池外堡坎维修55m³。 2.临江村人饮管网维修3.5KM。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 堡坎维修55m³ | ≥55m³ | =55m³ | 15 | 100% | 15
|  | 数量指标 | 人饮管网维修3.5KM | ≥3.5KM | =3.5KM | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤8万元 | =8万元 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 解决260户饮水困难问题 | ≥260户 | =260户 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | =10年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 15
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（2021年送坪村500亩水稻钵体毯状式全程机械化建设项目） |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 完成500亩水稻大钵体毯状苗育插秧全程机械化，2021年实现集体经济收入10万元，实现农户增收25万元，社会化服务明显提高，全程农机化水平提高5%以上，服务对象满意度95%以上。 |  |  |  | 完成502亩水稻大钵体毯状苗育插秧全程机械化，2021年实现集体经济收入10万元，实现农户增收37.33万元，社会化服务明显提高，全程农机化水平提高5%以上，服务对象满意度100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 500亩水稻机械化 | ≥500亩 | =502亩 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 购置水稻流水播种线1套 | ≥1套 | =1套 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤20万元 | =20万元 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 实现集体经济收入10万元 | ≥10万 | =10万 | 5 | 100% | 5
|  | 经济效益 | 实现农户增收25万元 | ≥25万 | =37.33万 | 5 | 100% | 5
|  | 社会效益 | 农作物全程机械化率提高5% | ≥5% | =5% | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 农业面源污染防治水平提高 | 完成 | 完成 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 16
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（2021年武隆区脱贫人口跨省就业支持） |  |  |  | 总分 | 90 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.3984 | 2.3984 | 2.3984 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.3984 | 2.3984 | 2.3984 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 对187人脱贫人口跨省就业进行交通费用补助。 |  |  |  | 完成对187人脱贫人口跨省就业交通费用补助。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对187人脱贫人口补助 | ≥187人 | =187人 | 20 | 100% | 20
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤2.39835万元 | =2.39835万元 | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20
| 效益指标 | 经济效益 | 促进贫困家庭外出务工增收 | 完成 | 完成 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目持续年度大于5年 | ≥5年 | =3年 | 10 | 0% | 0 | 项目还在持续实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 17
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年财政专项扶贫资金（防止返贫补助） |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13 | 13 | 13 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 13 | 13 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 解决困难群众“两不愁、三保障”问题。 |  |  |  | 完成：1.维修8户困难群众房屋。 2.水源地山坪塘抢修一处。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修8户群众房屋 | ≥8户 | =8户 | 15 | 100% | 15
|  | 数量指标 | 山坪塘维修一口 | ≥1口 | =1口 | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤13万元 | =13万元 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 解决8户困难群众“两不愁，三保障” | ≥8户 | =8户 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | =10年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 18
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年村（社区）便民服务中心建设补助资金 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区委组织部 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 维修改造高寿村便民服务中心，完成党建文化嵌入。 |  |  |  | 完成：1.内外涂料1422㎡； 2.柜台兴建110㎡； 3.安装窗帘60㎡； 4.完成党建宣传栏等党建文化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 内外涂料1422㎡ | ≥1422㎡ | =1422㎡ | 5 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 柜台兴建110㎡； | ≥110㎡ | =110㎡ | 5 | 100% | 5
|  | 数量指标 | 安装窗帘60㎡； | ≥60㎡ | =60㎡ | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 修建党建宣传栏1个 | ≥1个 | =1个 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤10万元 | =10万元 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 解决高寿村党建阵地建设问题 | 完成 | 完成 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | =10年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无

## 19
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年乡镇（街道）非税收入结算补助 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 重庆市武隆区凤来镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 用于保障安监协勤人员4人日常公用开支。 |  |  |  | 完成：保障安监协勤人员4人日常公用开支1.38万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安监协勤人员4人日常公用开支 | ≥4人 | =4人 | 20 | 100% | 20
|  | 成本指标 | 财政补助标准 | ≤1.38万元 | =1.38万元 | 20 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 解决高寿村党建阵地建设问题 | 完成 | 完成 | 10 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | =10年 | 10 | 100% | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无