## 2020年农业生产和水利救灾
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年农业生产和水利救灾 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7 | 7 | 7 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | - | -
|  | 上年结转资金 |  | 7 | 7 | 7 | 100% | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 对街道辖内11个村自然受灾的农作物、蔬菜和人饮项目开展救灾救助，预计补助资金70000元。 |  |  |  | 对街道11个村489户760亩因自然灾害绝收的蔬菜和农作物开展补助，共计补助资金70000元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村居个数 | =11个 | =11个 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 对绝收农作物、蔬菜的救灾覆盖率 | ≧100% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 救灾补助兑付及时率 | ≧100% | =100% | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 经济效益 | 救灾资金数额 | =7万元 | =7万元 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 救助农户数量 | ≧450 | =489户 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助农户满意度 | ≧95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 广坪村基地设施及育苗建设项目
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 广坪村基地设施及育苗建设项目 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59 | 57.7834 | 57.7834 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | - | -
|  | 上年结转资金 |  | 59 | 57.7834 | 57.7834 | 100% | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 计划完成仿木栏杆长816米；防腐木栅栏长760米；沟底C20混凝土浇筑长400米*宽3米*厚0.2米；钢筋混凝土大门。 |  |  |  | 已完成仿木栏杆长823.5米；防腐木栅栏长821米；沟底C20混凝土浇筑长407.8米*宽3.33米*厚0.2米；钢筋混凝土大门。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 投资金额 | ≦590000元 | =577834.17元 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧100% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 完工及时率 | ≧100% | =100% | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 经济效益 | 带动周边农户及贫困户增收户数 | ≧20户 | ≧20户 | 15 | 100% | 15
|  | 社会效益 | 拓展劳动就业岗位 | ≧20个 | ≧30个 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众满意度 | ≧95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 2021年水利发展资金（芦红村水利巩固提升项目）
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年水利发展资金芦红村巩固提升项目 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 | 90 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 | 90 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 新建水池1口200m³，维修水池2口400m³，配套安装管道39.293KM,过滤池4口，资金预算90万元 |  |  |  | 完成新建水池1口200m³，维修水池2口400m³，配套安装管道39.293KM,过滤池4口，实际完成投资金额90万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建水池数量 | =1口 | =1口 | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 维修水池 | =2口 | =2口 | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧100% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 完工及时率 | ≧100% | =100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 贫困地区农村集中供水率 | ≥100% | =100% | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众满意度 | ≧95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 2021年万银村大寺湾农村供水保障工程
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年万银村大寺湾农村供水保障工程 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 | 3 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 在万银村大寺湾新建人饮池1口，容积300立方米；新建水源过滤池1口3立方米，年初预算资金17.5万元 |  |  |  | 已完成新建人饮池1口，容积300立方米；新建水源过滤池1口3立方米。全年完成投资资金15.5万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建人饮池数量 | =1口 | =1口 | 20 | 100% | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2021年10月10日前 | 2021年10月8日完成 | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 解决用水问题户数 | ≥30户 | =32户 | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益贫困人口满意度 | ≥97% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 杨强 |  |  |  | 联系电话： | 15023926232

## 出水村农户房屋改善
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 出水村农户房屋改善 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区发改委 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.4 | 68 | 68 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.4 | 68 | 68 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 出水村改善农户房屋24户98人，年初预算资金78.4万元。 |  |  |  | 出水村完成改善农户房屋并验收合格20户85人，完成投资68万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改善农户房屋数 | =24户 | =20户 | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 补助标准 | =8000元/人 | =8000元/人 | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 完工及时率 | ≧100% | =100% | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人数 | ≥85人 | =85人 | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥30年 | ≥30年 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众满意度 | ≧95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 2020年涪陵对口帮扶（黄渡村人居环境整治）
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2020年涪陵对口帮扶（黄渡村人居环境整治） |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区发改委 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | - | -
|  | 上年结转资金 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 黄渡村房屋整治提升60户，包括房屋改造、庭院整治改造、文化提升等，预算资金20万元 |  |  |  | 已完成房屋整治提升60户，完成投资资金20万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改善农户房屋数 | =60户 | =60户 | 15 | 100% | 15
|  | 成本指标 | 投资金额 | ≧20万元 | =20万元 | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 完工及时率 | ≧100% | =100% | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人数 | ≥200人 | =210人 | 15 | 100% | 15
|  | 经济效益 | 助力乡村旅游增收金额 | ≥1000元/人/年 | ≥1000元/人/年 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众满意度 | ≧95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 乌江消落带治理
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年水库移民后期扶持基金（资金）预算 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 项目投资10万元，用于清除河堤以下农作物和违法建筑，种植花草，面积约33350平方米。 |  |  |  | 清除河堤以下农作物和违法建筑，种植花草，面积约33350平方米，堤岸沿线植入宣传标语。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成投资 | ≧10万元 | =10万元 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧100% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021年11月30日 | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 居民环境保护基本知识普及率 | ≥100% | =100% | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众满意度 | ≧95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 2021年灾后重建资金
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年灾后重建项目 |  |  |  | 总分 | 98 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 6.5465 | 81.83% | 10 | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 | 6.5465 | 81.83% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 项目投资8万元，用于已脱贫贫户、边缘户的住房和饮水安全救灾救济。 |  |  |  | 已完成资金6.5465万元，用于已脱贫户、边缘户的住房和饮水安全救灾救济。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 救灾救济户数 | ≧5户 | =5户 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧100% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021-11-25 | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 维修饮水源涉及范围 | ≥3个农业社 | =3个农业社 | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 有效解决群众住房、饮水问题 | 长期 | 长期 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众满意度 | ≧95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 2021年武隆区凤山街道城东村张家碛小湾至青杠堡公路
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年武隆区凤山街道城东村张家碛小湾至青杠堡公路 |  |  |  | 总分 | 94 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区交通局 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78 | 77.7465 | 69.9719 | 90% | 10 | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78 | 77.7465 | 69.9719 | 90% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 项目投资78万元，用于张家碛小组小湾入口至青杠堡花地湾，全长1.26千米，路基宽度6.5米，路面宽度5.5米，其中新建硬化0.22千米，泥结石路加宽并硬化0.37千米，原水泥混凝土路面0.67千米加宽硬化并对破损处进行维修。 |  |  |  | 已完成原水泥混凝土路面0.67千米的加宽土石方开挖及转运工程、已完成新建0.22千米土石方工程、泥结石路0.37千米加宽土石方工程、挡墙完成150立方米，完成本工程进度的90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成总量 | ≧1.26千米 | =1.26千米 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧98% | =90% | 20 | 75% | 15 | 未完成竣工验收
|  | 成本指标 | 完成投资额 | ≦77.7465万元 | =77.7465万元 | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 受益群众人数 | ≥300人 | =412人 | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 受益持续时间 | 长期 | 长期 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众满意度 | ≧95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 该项目合同约定竣工时间为2022年1月30日。
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 2021年武隆区脱贫人口跨省就业支持
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年武隆区脱贫人口跨省就业支持 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区人力社保局 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.2412 | 2.2412 | 2.2412 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.2412 | 2.2412 | 2.2412 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 对2021年市外脱贫人口128人享受跨区域交通补助，资金预算2.24125万元。 |  |  |  | 已完成对128人市外脱贫人口跨区域交通补助。补助金额2.24125万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≧128人 | =128人 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧100% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 成本指标 | 补助总额 | ≧2.24125万元 | =2.24125万元 | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 受益群众人数 | ≥128人 | =128人 | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 受益持续时间 | ≧1年 | =1年 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≧95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 专项资金凤山街道占作公益林建议拆除费
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 专项资金凤山街道占作公益林建议拆除费 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 年初预算20万元，用于拆除城东村大院子组带远程王顺江违建房屋1300平方米，清除建筑垃圾、覆盖泥土50厘米以上，栽种花草植物。 |  |  |  | 已完成支出20万元，用于拆除城东村大院子组带远程王顺江违建房屋1300平方米，清除建筑垃圾、覆盖泥土50厘米以上，栽种花草植物。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 违建拆除面积 | ≧1300平方米 | =1300平方米 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧100% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 实效指标 | 验收及时性 | 合同约定2021.8.25日前完成 | 2021年8月20日完工 | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 被毁公益林复绿面积 | ≥2000平方米 | =2300平方米 | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 生态治理持续时间 | 长期 | 长期 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当地群众满意度 | ≧95% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 红豆社区2021年便民服务中心租金
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 红豆社区2021年便民服务中心租金 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 | 6 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 | 6 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 红豆社区2021年便民服务中心租金，年初资金预算6万元。 |  |  |  | 红豆社区2021年便民服务中心租金，已执行资金6万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租用年限 | ≧1年 | =1年 | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 完成及时率 | ≧90% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 成本指标 | 投入成本 | ≦6万元 | =6万元 | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 改善社区便民服务中心办公环境 | ≧100% | =100% | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用时间 | ≧1年 | =1年 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区服务居民满意度 | ≧90% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 历年一般结转资金
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 历年结转一般资金 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.313 | 79.313 | 79.313 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | - | -
|  | 上年结转资金 |  | 79.313 | 79.313 | 79.313 | 100% | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 历年结转一般资金79.313万元，用于日常公用支出、社区背街小巷保洁支出、平安建设支出等。 |  |  |  | 已完成历年结转一般资金支出79.313万元，用于日常公用支出、社区背街小巷保洁支出、平安建设支出等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公用支出保障人数 | 全体职工 | =81人 | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 完成支付时间 | 2021年12月20日前 | 2021年8月30日 | 20 | 100% | 20
|  | 成本指标 | 支出数额 | ≦79.313万元 | =79.313万元 | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 保障街道运行、维护辖区平安稳定 | ≧100% | =100% | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用时间 | ≧1年 | =1年 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区服务居民满意度 | ≧90% | =95% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 2021年乡村振兴驻乡驻村干部（市派）工作经费
附件4
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 2021年乡村振兴驻乡驻村干部（市派）工作经费 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 | 2 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 年初预算2万元，用于保障万银村市派第一书记驻村办公及食宿。 |  |  |  | 已完成支出2万元，用于保障万银村市派第一书记驻村办公及食宿。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | =1人 | =1人 | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 2021年12月20日前 | 2021年8月30日 | 20 | 100% | 20
|  | 成本指标 | 人均支出额 | ≦2万元 | =2万元 | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 保障驻村队员的食宿及办公支出率 | ≧100% | =100% | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障时间 | ≧1年 | =1年 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧90% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667

## 凤山街道复兴社区冯家坡12号楼堡坎维修
附件2
2021年度项目资金绩效自评表
项目名称 |  | 凤山街道复兴社区冯家坡12号楼堡坎维修 |  |  |  | 总分 | 100 | 等级 | 优
主管部门 |  | 区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 凤山街道
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | 分值 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 100% | 10 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 100% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  | 年初预算34.9万元，用于复兴社区冯家坡12号堡坎维修。 |  |  |  | 已完成支出34.9万元，用于复兴社区冯家坡12号堡坎基槽土方开挖长22米*宽2.5米*高3.5米，基槽堡坎C25片石混凝土浇灌。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分系数 | 得分 | 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障群众安全户数 | =20户 | =20户 | 15 | 100% | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧100% | =100% | 20 | 100% | 20
|  | 实效指标 | 完成及时率 | ≧100% | =100% | 15 | 100% | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 保障群众生命财产安全 | ≧100人 | =115人 | 15 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障时间 | 长期 | 长期 | 15 | 100% | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧90% | =100% | 10 | 100% | 10
说明 |  | 无
联系人： |  | 陆凤灵 |  |  |  | 联系电话： | 17784006667