## 1.遗属补助（火炉镇）
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 遗属补助（火炉镇） |  | 项目编码： | 50015622T000000075463 |  | 自评总分： | 87.50
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 杨兵 |  | 联系电话： | 13060260200
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 214870.2 |  | 183937.28 |  | 183937.28
其中：财政拨款 |  |  | 214870.2 |  | 183937.28 |  | 183937.28 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 214870.2 |  | 183937.28 |  | 183937.28 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
主要保障遗属人员基本生活。根据组织相关文件，定期对人员增减清算，据实按月计划发放。 | [7 empty] | 该项目2023年支付18.393728万元，我镇2023年遗属人员涉及17人，保障了遗属人员基本生活，年人均补助10821元，涉及183937.28元。根据组织相关文件，定期对人员增减清算，据实按月计划发放。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
遗属人员数量 | 人数 | ＝ | 17 | 17 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
发放月数 | 月 | ＝ | 12 | 13 | 8.33 | 100 | 15 | 15 | 否
人均补助 | 元/人年 | ≥ | 10821 | 10821 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
保障遗属人员基本生活 | 人数 | ＝ | 17 | 17 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
持续时间 | 月 | ＝ | 12 | 11 | 8.33 | 16.7 | 15 | 2.5 | 否 | 2023年12月在2024年支付
遗属人员满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 2.临聘人员支出（火炉镇）
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 临聘人员支出（火炉镇） |  | 项目编码： | 50015622T000000075469 |  | 自评总分： | 87.50
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 杨兵 |  | 联系电话： | 13060260200
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 785461.81 |  | 708592.21 |  | 708592.21
其中：财政拨款 |  |  | 785461.81 |  | 708592.21 |  | 708592.21 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 785461.81 |  | 708592.21 |  | 708592.21 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
我镇消防人员10人，安监协勤人员6人，主要保障辖区3.16万人民的生命财产安全等，该项目经费主要用于临聘人员的工资补助、五险缴纳等。根据人社相关文件要求，增减人员清算后，据实按月计划发放。 | [7 empty] | 该项目资金计划78.55万元，2023年度支付70.86万元，主要用于保障我镇消防人员10人、安监协勤人员6人人员的工资补助、五险缴纳等，保障辖区3.16万人民的生命财产安全、提升人民群众生活幸福感。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
临聘人员人数 | 人数 | ＝ | 16 | 16 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工资人均补助 | 元/人年 | ≥ | 29736 | 29736 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
临聘人员管理费 | 元/人*月 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
五险人均补助 | 元/人*月 | ≥ | 1085 | 1085 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
消防人员工作经费 | 元/人年 | ＝ | 7500 | 7500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
保障辖区人民的生命财产安全 | 人数 | ≥ | 31600 | 31600 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
持续影响时间 | 月 | ＝ | 12 | 11 | 8.33 | 16.7 | 15 | 2.5 | 否 | 12月2024年支付
服务群众满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 3.农村综合改革转移支付（火炉镇）
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 农村综合改革转移支付（火炉镇） |  | 项目编码： | 50015622T000000075476 |  | 自评总分： | 95.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 杨兵 |  | 联系电话： | 13060260200
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 6422140.56 |  | 6430265.96 |  | 6430265.96
其中：财政拨款 |  |  | 6422140.56 |  | 6430265.96 |  | 6430265.96 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 6422140.56 |  | 6430265.96 |  | 6430265.96 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
我镇14个村，1个社区，每村一名劝导员，通过测算村居经费，为了农村更好的发展，带动31600名老百姓致富，主要用于村居干部生活补助、村居办公费、群众经费、年终绩效考核等，14个村劝导站人员经等，根据相关组织文件，对于人员调整据实清算后，按月、按季度、按半年、按年等发放。 | [7 empty] | 我镇14个村，1个社区，10名劝导员，通过测算村居经费，主要用于2023年村居干部生活补助、村居办公费、群众经费等，10个劝导站人员经费等，共计发放6430265.96元。促进了农村更好的发展，带动31600名老百姓致富，
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
村级个数 | 个 | ＝ | 14 | 14 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
村级劝导站人数 | 人数 | ＝ | 14 | 10 | 28.57 | 0 | 5 | 0 | 否 | 根据要求，向交警队备案，优化组合，减少不必要的劝导站及人员
村居干部人数 | 人数 | ≥ | 328 | 328 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
社区 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
村级办公群众经费年标准 | 元/年 | ＝ | 40000 | 50000 | 25 | 100 | 5 | 5 | 是 | 根据武隆委组发【2023】22号，村级办公经费调整为3万元每年
村居干部报酬年均标准 | 元/人年 | ≥ | 12175 | 12175 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是
年终绩效考核标准 | 元/村年 | ＝ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 | 在平时工资里面发放
劝导站人员人均补助标准 | 元/人年 | ＝ | 14400 | 14400 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是
社区办公群众经费年标准 | 元/年 | ＝ | 80000 | 80000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
带动老百姓致富 | 人数 | ≥ | 31600 | 31600 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
可持续影响时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
服务群众满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 4.体制结转项目（火炉镇）
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 体制结转项目（火炉镇） |  | 项目编码： | 50015622T000002134333 |  | 自评总分： | 80.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 王娜 |  | 联系电话： | 77791013
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 7057512.25 |  | 2349977 |  | 2349977
其中：财政拨款 |  |  | 7057512.25 |  | 2349977 |  | 2349977 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 7057512.25 |  | 2349977 |  | 2349977 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余705.75万元。 |  |  |  | 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余705.75万元。 |  |  |  | 该项目2022年年底结转705.7512.25万元，2023年度一般公共预算财政拨款结转和结余实际支付完成234.9977万元，2023年11月-12月调整项目指标至人员指标19.3735万元，2023年年末根据武财乡镇〔2023〕43号关于调减预算指标的通知调减结转结余451.380025万元。项目主要用于我镇公用经费等支出，有利保障了我镇运转。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
符合受益对象 | 人 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
一般公共预算结转金额 | 万元 | ＝ | 705.75 | 234.9977 | 66.7 | 0 | 20 | 0 |  | 2023年度一般公共预算财政拨款结转和结余实际支付完成234.9977万元，2023年11月-12月调整项目指标至人员指标19.3735万元，2023年年末根据武财乡镇〔2023〕43号关于调减预算指标的通知调减结转结余451.380025万元。
支付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
结转资金安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
可持续影响年限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 5.2022年武隆区火炉镇岩峰村庙堡产业路项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 49、2022年武隆区火炉镇岩峰村庙堡产业路项目 |  | 项目编码： | 50015622T000002606617 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 刘明 |  | 联系电话： | 15330531629
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 90000 |  | 90000 |  | 90000
其中：财政拨款 |  |  | 90000 |  | 90000 |  | 90000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 90000 |  | 90000 |  | 90000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
硬化1.8公里，宽度4.5米，带动老百姓收入。 |  |  |  | 硬化1.8公里，宽度4.5米，带动老百姓收入。 |  |  |  | 该项目总计95万元，2023年支付9万元，项目位于火炉镇岩峰村共由6个路段组成，硬化公路长1.8公里，宽度4.5米，带动老百姓收入增加，有利于农业生产活动，方便村民出行。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
贫困村改建公路里程 | 公里 | ≥ | 1.8 | 1.8 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
增加劳动者总收入 | 万元 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10
受益人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
道路补助标准 | 万元/公里 | ≤ | 53 | 53 | 0 | 100 | 20 | 20

## 6.2022年武隆区火炉镇南泥坎居民点产业公路
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 177、2022年武隆区火炉镇南泥坎居民点产业公路 |  | 项目编码： | 50015622T000002647106 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 刘明 |  | 联系电话： | 13996865956
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 12000 |  | 12000 |  | 12000
其中：财政拨款 |  |  | 12000 |  | 12000 |  | 12000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 12000 |  | 12000 |  | 12000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
火炉镇南泥坎居民点产业路。长1.07公里，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，增加老百姓收入。 |  |  |  | 火炉镇南泥坎居民点产业路。长1.07公里，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，增加老百姓收入。 |  |  |  | 该项目投资总计156万元，2022年支付154.8万元，2023年支付1.2万元。该项目长1.07公里，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，增加老百姓收入。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
贫困村改建公路里程 | 公里 | ≥ | 1.07 | 1.07 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
增加劳动者总收入 | 万元 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10
受益建档立卡贫困人口数 | 人 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
受益人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
道路补助标准 | 万元/公里 | ≤ | 146 | 146 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 该项目投资总结156万元，2022年支付154.8万元，2023年支付1.2万元。

## 7.武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003156681 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1150000 |  | 1150000 |  | 1150000
其中：财政拨款 |  |  | 1150000 |  | 1150000 |  | 1150000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1150000 |  | 1150000 |  | 1150000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
火炉水厂延伸管道10公里等设施，维修筏子村水池3口容积860立方米，新建向前村砖房水池1口200立方米，管网1公里，维修石灰坳水池1口200立方米，该项目计划148万元，结算审核后费用为147万元，退回国库1万元。 |  |  |  | 火炉水厂延伸管道10公里等设施，维修筏子村水池3口容积860立方米，新建向前村砖房水池1口200立方米，管网1公里，维修石灰坳水池1口200立方米，该项目计划148万元，结算审核后费用为147万元，退回国库1万元。 |  |  |  | 该项目资金计划148万元，2023年支付115万元，项目主要用于修建火炉水厂延伸管道10公里等设施，维修筏子村水池3口容积860立方米，新建向前村砖房水池1口200立方米，管网1公里，维修石灰坳水池1口200立方米，该项目计划148万元，结算审核后费用为146.960049万元，退回国库1.039951万元。水池修建保障了向前村村民饮水质量。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
维修水池 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 8 | 8
新建水池 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8
延伸管道 | km | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 8 | 8
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 8
巩固提升受益地区饮水保障问题 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8
项目完成时限 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
巩固提升受益地区饮水保障问题 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
供水工程 | 万元 | ＝ | 96.2 | 96.2 | 0 | 100 | 4 | 4
抗旱物资采购 | 万元 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 4 | 4
设计费、审核结算费 | 万元 | ＝ | 2.8 | 2.8 | 0 | 100 | 4 | 4
送水费 | 万元 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 4 | 4
向前、筏子新建和维修水池 | 万元 | ＝ | 25 | 25 | 0 | 100 | 4 | 4

## 8.2022年生态护林员补助资金预算
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年生态护林员补助资金预算 |  | 项目编码： | 50015623T000003355405 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 马宝军 |  | 联系电话： | 15923801138
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 437460 |  | 437458 |  | 437458
其中：财政拨款 |  |  | 437460 |  | 437458 |  | 437458 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 437460 |  | 437458 |  | 437458 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于补助生态护林员的护林经费，聘用生态护林员数量69人，带动人均增收6340元/年，保障和推动林业生态建设持续健康发展 |  |  |  | 用于补助生态护林员的护林经费，聘用生态护林员数量69人，带动人均增收6340元/年，保障和推动林业生态建设持续健康发展 |  |  |  | 该项目资金计划43.746万元，2023年度支付43.7458万元，用于补助生态护林员的护林经费，聘用生态护林员数量69人，带动人均增收6340元/年，保障和推动林业生态建设持续健康发展，极大的保障了人民群众的生命财产安全。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
生态护林员人数 | 人 | ＝ | 69 | 73 | 5.8 | 100 | 15 | 15
项目完成时效 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
补助标准 | 元/人年 | ＝ | 6340 | 6340 | 0 | 100 | 15 | 15
合同期内无安全事故 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
带动护林员增收 | 万元 | ＝ | 43.746 | 43.746 | 0 | 100 | 10 | 10
保障和推动林业生态建设持续健康发展 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度指标 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 9.灾后农作物恢复生产与支持秋粮生产
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 灾后农作物恢复生产与支持秋粮生产 |  | 项目编码： | 50015623T000003412829 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 130000 |  | 130000 |  | 130000
其中：财政拨款 |  |  | 130000 |  | 130000 |  | 130000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 130000 |  | 130000 |  | 130000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
支持统筹做好抗旱救灾、秋粮防灾稳产，预计在全镇范围内恢复农作物2000亩，新发展秋粮作物100亩，很大程度上促进晚秋作物的生产发展。 |  |  |  | 支持统筹做好抗旱救灾、秋粮防灾稳产，预计在全镇范围内恢复农作物2000亩，新发展秋粮作物100亩，很大程度上促进晚秋作物的生产发展。 |  |  |  | 该项目总计13万元，用于支持统筹做好火炉镇抗旱救灾、秋粮防灾稳产，预计在全镇范围内恢复农作物2000亩，新发展秋粮作物100亩，很大程度上促进晚秋作物的生产发展，挽回村民收入，保障粮食稳产。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长的面积 | 亩 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 15 | 15
支持秋粮作物抗旱稳产 | 公顷 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
项目完成时限 | 月 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15
促进产业恢复发展 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 10.场镇提升工程项目（火炉镇）
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 场镇提升工程项目（火炉镇） |  | 项目编码： | 50015623T000003458710 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 龚建国 |  | 联系电话： | 19936393939
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 800000 |  | 799712.78 |  | 799712.78
其中：财政拨款 |  |  | 800000 |  | 799712.78 |  | 799712.78 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 800000 |  | 799712.78 |  | 799712.78 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据火炉镇场镇面积和场镇提升建设工程任务量，按照2类80万元/年的标准安排场镇提升工程专项转移支付，该项目计划改造排水管网6处、维修和修建公厕6个、维修道路1.5公里、翻修车站综合楼、清理顺水沟河道，完善商贸市场功能和新增配套设施。 |  |  |  | 根据火炉镇场镇面积和场镇提升建设工程任务量，按照2类80万元/年的标准安排场镇提升工程专项转移支付，该项目计划改造排水管网6处、维修和修建公厕6个、维修道路1.5公里、翻修车站综合楼、清理顺水沟河道，完善商贸市场功能和新增配套设施。 |  |  |  | 该项目根据火炉镇场镇面积和场镇提升建设工程任务量，按照2类80万元/年的标准安排场镇提升工程专项转移支付，该项目改造排水管网6处、维修和修建公厕6个、维修道路1.5公里、翻修车站综合楼、清理顺水沟河道，完善商贸市场功能和新增配套设施；通过排水管网改造、翻修车站综合楼，整洁镇容镇貌，维修和修建公厕，更加便利，特别是赶场天。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
车站综合楼翻修 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
排水管网改造 | 处 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 5
商贸市场 | 平方米 | ≥ | 700 | 700 | 0 | 100 | 5 | 5
顺水沟河道清理 | 公里 | ≥ | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 5 | 5
维修道路 | 平方米 | ≥ | 1300 | 1300 | 0 | 100 | 5 | 5
新建和改造公厕 | 处 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 5
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
受益群众人口数 | 人 | ≥ | 31600 | 31600 | 0 | 100 | 10 | 10
项目持续使用年限 | 年 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
车站综合楼翻修 | 万元 | ≤ | 1.27 | 1.27 | 0 | 100 | 5 | 5
排水管网改造 | 万元 | ≤ | 24.87 | 24.87 | 0 | 100 | 5 | 5
商贸市场 | 万元 | ≤ | 13.88 | 13.88 | 0 | 100 | 3 | 3
顺水沟河道清理 | 万元 | ≤ | 5.06 | 5.06 | 0 | 100 | 2 | 2
维修道路 | 万元 | ≤ | 19.76 | 19.76 | 0 | 100 | 3 | 3
新建和改造公厕 | 万元 | ≤ | 15.16 | 15.16 | 0 | 100 | 2 | 2

## 11.2023年武隆区火炉镇向前村、鲁家村冬干连春旱应急供水保
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 99、2023年武隆区火炉镇向前村、鲁家村冬干连春旱应急供水保障项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003704590 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 350000 |  | 350000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 350000 |  | 350000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 350000 |  | 350000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
该项目主要是新建徐家水厂至向前村石灰坳、尖山水厂至各农业社、筏子水厂至云峰、田坝村管道引水共25公里，保障1520人的应急供水。 |  |  |  | 该项目主要是新建徐家水厂至向前村石灰坳、尖山水厂至各农业社、筏子水厂至云峰、田坝村管道引水共25公里，保障1520人的应急供水。 |  |  |  | 该项目资金计划35万元，2023年度支付35万元。主要是用于新建徐家水厂至向前村石灰坳、尖山水厂至各农业社、筏子水厂至云峰、田坝村管道引水共25公里，保障1520人的应急供水，项目建成后保障了受益地区供水质量，提升了村民生活水平。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装抽水泵 | 台 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20
新建管道 | 公里 | ＝ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成时限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
保障1520人应急供水 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 12.2023年武隆区项目管理费项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 73、2023年武隆区项目管理费项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003727049 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 100000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 100000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 100000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
项目前期设计、勘察、评审、招标、监理、验收、结算等进行补助10万元。 |  |  |  | 项目前期设计、勘察、评审、招标、监理、验收、结算等进行补助10万元。 |  |  |  | 该项目资金计划10万元，2023年度支付10万元，主要用于项目前期设计、勘察、评审、招标、监理、验收、结算等进行补助10万元。有利的推进了各项目建设，促进了我镇经济发展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
项目完成时限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
加快项目整体实施进度 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
提高项目整体质量 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
项目前期设计、勘察、评审、招标、监理、验收、结算等 | 万元 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15

## 13.2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 1、2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003744179 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 594000 |  | 594000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 594000 |  | 594000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 594000 |  | 594000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
重点发展“一主两辅多元”产业及配套设施建设，兼顾脆桃、竹笋、桑产业发展，新发展种植脆桃500亩，管护脆桃面积530亩，促进脆桃产业显著发展，提升脆桃产品质量。 |  |  |  | 重点发展“一主两辅多元”产业及配套设施建设，兼顾脆桃、竹笋、桑产业发展，新发展种植脆桃500亩，管护脆桃面积530亩，促进脆桃产业显著发展，提升脆桃产品质量。 |  |  |  | 该项目资金计划110万元，2023年支付59.4万元。重点发展“一主两辅多元”产业及配套设施建设，兼顾脆桃、竹笋、桑产业发展，新发展种植脆桃500亩，管护脆桃面积530亩，促进脆桃产业显著发展，提升脆桃产品质量。重点发展“一主两辅多元”产业及配套设施建设，兼顾脆桃、竹笋、桑产业发展，新发展种植脆桃500亩，管护脆桃面积530亩，促进脆桃产业显著发展，提升脆桃产品质量，增加村民收入。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
管护脆桃面积 | 亩 | ≥ | 530 | 530 | 0 | 100 | 15 | 15
新发展种植脆桃 | 亩 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 15 | 15
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
项目完成时限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
促进农户增收增产 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
促进脆桃产业显著发展，提升脆桃产品质量 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 14.2023年武隆区到户产业奖补项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2、2023年武隆区到户产业奖补项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003744185 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1332900 |  | 1332900
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1332900 |  | 1332900 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1332900 |  | 1332900 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对脱贫户、监测对象、低保户、特困户、低保边缘户，发展种、养殖产业进行奖补，补助农户700户。 |  |  |  | 对脱贫户、监测对象、低保户、特困户、低保边缘户，发展种、养殖产业进行奖补，补助农户700户。 |  |  |  | 对脱贫户、监测对象、低保户、特困户、低保边缘户，发展种、养殖产业进行奖补，补助农户700户。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
补助农户 | 户 | ≥ | 700 | 700 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
项目完成时限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
促进农户增收增产 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
促进当值产业发展，稳定粮食生产安全 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 15.2023年武隆区火炉镇万峰村黄荆峡产业路
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 49、2023年武隆区火炉镇万峰村黄荆峡产业路 |  | 项目编码： | 50015623T000003744305 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 刘明 |  | 联系电话： | 13996865956
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 550000 |  | 550000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 550000 |  | 550000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 550000 |  | 550000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
全面完成硬化建设任务1.5公里，宽度3.5米，20厘米厚，补助资金55万元。 |  |  |  | 全面完成硬化建设任务1.5公里，宽度3.5米，20厘米厚，补助资金55万元。 |  |  |  | 该项目资金计划55万元，2023年支付55万元，位于万峰村全面完成硬化建设任务1.5公里，宽度3.5米，20厘米厚，补助资金55万元。建成后方便了村民出行，促进了农业生产生活，提升了村民收入。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新增贫困村硬化路里程 | 公里 | ≥ | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 15 | 15
项目验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15
项目完工及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
增加劳动者收入 | 万元 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10
受益建档立卡贫困人口 | 人 | ≥ | 7 | 7 | 0 | 100 | 10 | 10
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10
受益贫困人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
道路补助标准 | 万元/公里 | ＝ | 36.67 | 36.67 | 0 | 100 | 10 | 10

## 16.灾后重建补助项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 灾后重建补助项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003785287 |  | 自评总分： | 10.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
保障群众住房安全及巩固提升受益地区饮水保障问题 |  |  |  | 保障群众住房安全及巩固提升受益地区饮水保障问题 |  |  |  | 该项目总计8万元，根据重庆市武隆区财政局擦伤武隆区乡村振兴局关于收回2021-2022年中央衔接资金列支灾后重建补助资金的通知（武隆财政发【2023】91号）2023年5月退回8万元至乡村振兴局。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
给农户抗旱送水车次 | 次 | ≥ | 138 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 根据重庆市武隆区财政局擦伤武隆区乡村振兴局关于收回2021-2022年中央衔接资金列支灾后重建补助资金的通知（武隆财政发【2023】91号）2023年5月退回乡村振兴局
抗旱送水资金 | 万元 | ＝ | 4.52 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 根据重庆市武隆区财政局擦伤武隆区乡村振兴局关于收回2021-2022年中央衔接资金列支灾后重建补助资金的通知（武隆财政发【2023】91号）2023年5月退回乡村振兴局
维修房屋 | 户 | ＝ | 9 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 根据重庆市武隆区财政局擦伤武隆区乡村振兴局关于收回2021-2022年中央衔接资金列支灾后重建补助资金的通知（武隆财政发【2023】91号）2023年5月退回乡村振兴局
维修房屋资金 | 万元 | ＝ | 3.48 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 根据重庆市武隆区财政局擦伤武隆区乡村振兴局关于收回2021-2022年中央衔接资金列支灾后重建补助资金的通知（武隆财政发【2023】91号）2023年5月退回乡村振兴局
保障群众房屋安全 |  | 定性 | 安全 | 4 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 根据重庆市武隆区财政局擦伤武隆区乡村振兴局关于收回2021-2022年中央衔接资金列支灾后重建补助资金的通知（武隆财政发【2023】91号）2023年5月退回乡村振兴局
巩固提升受益地区饮水保障问题 |  | 定性 | 显著 | 4 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 根据重庆市武隆区财政局擦伤武隆区乡村振兴局关于收回2021-2022年中央衔接资金列支灾后重建补助资金的通知（武隆财政发【2023】91号）2023年5月退回乡村振兴局
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 根据重庆市武隆区财政局擦伤武隆区乡村振兴局关于收回2021-2022年中央衔接资金列支灾后重建补助资金的通知（武隆财政发【2023】91号）2023年5月退回乡村振兴局

## 17.2023年武隆区火炉镇车坝村人居环境项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 23、2023年武隆区火炉镇车坝村人居环境项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003797572 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 980000 |  | 980000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 980000 |  | 980000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 980000 |  | 980000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
总投资额150万，主要包括车坝 14户人居环境整治以及车坝村沿线人居环境和配套基础设施进行改造。 |  |  |  | 总投资额150万，主要包括车坝 14户人居环境整治以及车坝村沿线人居环境和配套基础设施进行改造。 |  |  |  | 该项目总投资额150万，2023年支付98万元，剩余52万元2024年支付。该项目已完工验收，主要包括车坝 14户人居环境整治以及车坝村沿线人居环境和配套基础设施进行改造。完成后整洁了村容村貌，提升村民生活幸福感。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成农户人居环境整治 | 户 | ＝ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
项目完成时限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
进一步完善了我镇的基础服务配套设施，改善我镇人居环境，带动周边群众从事乡村旅游业，直接受益人数14户55人 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
对改善农村人居环境，建立美丽乡村发挥了重要作用，大大提高了居民幸福指数。 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 18.2023年武隆区火炉镇关桥村集体经济组织乡村旅游发展项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 13、2023年武隆区火炉镇关桥村集体经济组织乡村旅游发展项目 |  | 项目编码： | 50015624T000003848029 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于改建村级电商中心1个，具备产品售卖、农产品展示、旅游接待培训等功能约220平方米；改建民宿6间（含厕所），约100平方米等70万元 |  |  |  | 用于改建村级电商中心1个，具备产品售卖、农产品展示、旅游接待培训等功能约220平方米；改建民宿6间（含厕所），约100平方米等70万元 |  |  |  | 该项目总计70万元，2023年支付70万元，项目位于关桥村用于改建村级电商中心1个，具备产品售卖、农产品展示、旅游接待培训等功能约220平方米；改建民宿6间（含厕所），约100平方米。增加村集体经济收入、老百姓分红，整洁村容村貌。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
改建村级电商中心 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
改建民宿 | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成时限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
有利于加快项目整体实施进度 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 19.2023年生态护林员补助资金预算
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年生态护林员补助资金预算 |  | 项目编码： | 50015624T000003930195 |  | 自评总分： | 99.64
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 马宝军 |  | 联系电话： | 15923801138
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 435876 |  | 435876
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 435876 |  | 435876 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 435876 |  | 435876 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于补助生态护林员的护林经费，聘用生态护林员数量69人，带动人均增收6340元/年，保障和推动林业生态建设持续健康发展 |  |  |  | 用于补助生态护林员的护林经费，聘用生态护林员数量69人，带动人均增收6340元/年，保障和推动林业生态建设持续健康发展 |  |  |  | 该项目2023年支付43.5876万元，用于补助生态护林员的护林经费，聘用生态护林员数量69人，带动人均增收6340元/年，保障和推动林业生态建设持续健康发展，有力保障了辖区3.16万人民群众的生命财产安全。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
生态护林员人数 | 人 | ＝ | 69 | 69 | 0 | 100 | 15 | 15
项目完成时效 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
补助标准 | 元/人年 | ＝ | 6340 | 6340 | 0 | 100 | 15 | 15
合同期内无安全事故 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
带动护林员增收 | 万元 | ＝ | 43.746 | 43.5876 | 0.36 | 96.4 | 10 | 9.64 |  | 2023年3月岩峰村有1名护林员离职，2023年7月新入职1名护林员，间断3个月。
保障和推动林业生态建设持续健康发展 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度指标 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 20.2023年火炉镇向前村人居环境品质提升项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 137-3、2023年火炉镇向前村人居环境品质提升项目 |  | 项目编码： | 50015624T000003948623 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 龚建国 |  | 联系电话： | 19936393939
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 900000 |  | 900000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 900000 |  | 900000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 900000 |  | 900000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1.新建人行便道。2.农产品中转场一个。3.人居环境加固、整治。 |  |  |  | 1.新建人行便道。2.农产品中转场一个。3.人居环境加固、整治。 |  |  |  | 该项目总投资200万元，其中市级补助90万元，财政本级资金60万元，自筹资金50万元。主要用于修建人行便道、农产品中转场一个、人居环境加固、整治。项目建成后提升了居民收入，场镇更加整洁，提升了居民生活幸福感。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
农产品中转场面积 | 平方米 | ＝ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 15 | 15
人居环境加固、整治 | 座（处） | ＝ | 45 | 45 | 0 | 100 | 15 | 15
人行便道 | 米 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成时限 | 月 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10
带动当地群众就业，提升务工收入 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
提升向前村人居环境品质，以及基础设施建设 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 21.2023年武隆区火炉镇集中安置点后续产业项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年武隆区火炉镇集中安置点后续产业项目 |  | 项目编码： | 50015624T000003952368 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 刘明 |  | 联系电话： | 13996865956
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建大棚35亩，完善灌溉设施，新建产业基础设施一批 |  |  |  | 新建大棚35亩，完善灌溉设施，新建产业基础设施一批 |  |  |  | 该项目共计200万元，2023年支付200万元，完成新建大棚35亩，完成新建产业设施一批（防护栏杆、生态停车场、产品收购台2个，改造生产步道等），促进向前村、木水村产业发展，通过完善的基础设施建设，补齐生产运输环节短板，方便136户377人出行及产业运输销售，带动安置户年均增收1500元以上。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建产业基础设施 | 批 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
新建大棚 | 亩 | ＝ | 35 | 35 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完工及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
项目建设投资成本 | 万元 | ≤ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20
受益贫困人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 22.武隆区抗旱水源兴建及修复
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 武隆区抗旱水源兴建及修复 |  | 项目编码： | 50015624T000004283147 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 该项目总投资50万元，其中30万元用于水源、水池等新建，20万元用于整治维修水池、水源、水管等，该项目主要用于保障火炉镇云峰村557户（1950人）干旱时期饮用水问题，保证村民饮水质量及农业生产活动，提升村民收入。 |  |  |  | 该项目总投资50万元，其中30万元用于水源、水池等新建，20万元用于整治维修水池、水源、水管等，该项目主要用于保障火炉镇云峰村557户（1950人）干旱时期饮用水问题，保证村民饮水质量及农业生产活动，提升村民收入。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
使用年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
水源兴建及整治部分成本 | 万元 | ≤ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
施工过程安全性 | 其他 | 定性 | 安全 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
巩固提升受益地区饮水保障问题 | 其他 | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 23.2021年农村饮水安全工程维修养护项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2021年农村饮水安全工程维修养护项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004283156 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 250000 |  | 250000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 250000 |  | 250000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 250000 |  | 250000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 该项目总计投资50万元，包含供水系统、增压泵等设施设备购买11.41万元，29.45万元用于万峰水厂养护，9.135万元用于购买PE供水管。2023年支付25万元，主要提升鲁家岩村、向前村、徐家村、万峰村等120户450人水质和水量，保障村民生产生活条件，提升村民收入等。 |  |  |  | 该项目总计投资50万元，包含供水系统、增压泵等设施设备购买11.41万元，29.45万元用于万峰水厂养护，9.135万元用于购买PE供水管。2023年支付25万元，主要提升鲁家岩村、向前村、徐家村、万峰村等120户450人水质和水量，保障村民生产生活条件，提升村民收入等。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
提升人饮质量，改善饮水状况 | km | ≥ | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
施工过程安全性 | 其他 | 定性 | 安全 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
提升120户450人水质和水量 | 其他 | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
使用年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 24.2020年岩溶地区石漠化综合治理工程
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2020年岩溶地区石漠化综合治理工程 |  | 项目编码： | 50015624T000004283190 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 王娜 |  | 联系电话： | 77791013
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1710000 |  | 1710000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1710000 |  | 1710000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1710000 |  | 1710000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 该项目总投资计划950万元，其中，水利水保工程550万元，林业措施工程100万元，畜牧措施工程300万元。本年度实际支付171万元（水利水保工程142.6万元和畜牧措施工程28.4万元）。通过修建棚圈、耕作路、蓄水池、人工造林、封山育林等措施，促进徐家村、车坝村、梦冲塘村等的产业发展，带动老百姓收入增加，巩固脱贫攻坚成果。 |  |  |  | 该项目总投资计划950万元，其中，水利水保工程550万元，林业措施工程100万元，畜牧措施工程300万元。2023年度实际支付171万元（水利水保工程142.6万元和畜牧措施工程28.4万元）。通过修建棚圈、耕作路、蓄水池、人工造林、封山育林等措施，促进徐家村、车坝村、梦冲塘村等的产业发展，带动老百姓收入增加，巩固脱贫攻坚成果。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
本年支付金额 | 万元 | ≥ | 171 | 171 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
施工过程安全性 | 其他 | 定性 | 安全 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
提升受益地区供水 | 其他 | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
帮扶对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否

## 25.2021年后槽泄洪渠道整治加高工程
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2021年后槽泄洪渠道整治加高工程 |  | 项目编码： | 50015624T000004283195 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 40000 |  | 40000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 40000 |  | 40000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 40000 |  | 40000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 该项目总投资14万元，2023年支付4万元，用于修建后槽村泄洪渠道加高整治，提升渠道防洪抗洪能力，渠道外缘顶部加高700m，新建泄洪渠30m，以及泄洪口及渠道清淤，保障后槽村人民生命财产安全、保障渠道下游两岸土地不流失，保障农业生产质量，增加村民收入，提升村民获得感、幸福感。 |  |  |  | 该项目总投资14万元，2023年支付4万元，用于修建后槽村泄洪渠道加高整治，提升渠道防洪抗洪能力，渠道外缘顶部加高700m，新建泄洪渠30m，以及泄洪口及渠道清淤，保障后槽村人民生命财产安全、保障渠道下游两岸土地不流失，保障农业生产质量，增加村民收入，提升村民获得感、幸福感。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
PE90管安装 | 米 | ＝ | 61.4 | 61.4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
新建泄洪渠墙 | 立方米 | ＝ | 45.7 | 45.7 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
使用年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提升受益地区居住安全性 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 26.2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金 |  | 项目编码： | 50015624T000004283202 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄治叡 |  | 联系电话： | 15023172793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 800000 |  | 800000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 800000 |  | 800000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 800000 |  | 800000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 该项目资金计划100万元，2023年拨款80万元，剩余20万元未拨付。项目分为3部分：1、维修鲁家、徐家生产烟路6.2公里；2、新建筏子脆桃避雨设施20亩；3、改扩建鲁家村水洞湾农业社社道公路1.1公里。修建产业路促进烤烟生产发展，一是提升烟农收入，二是增加烤烟税收；脆桃大棚建设提升脆桃产量和质量，增加了果农收入，提升了人民群众的获得感和幸福感 |  |  |  | 该项目资金计划100万元，2023年拨款80万元，剩余20万元未拨付。项目分为3部分：1、维修鲁家、徐家生产烟路6.2公里；2、新建筏子脆桃避雨设施20亩；3、改扩建鲁家村水洞湾农业社社道公路1.1公里。修建产业路促进烤烟生产发展，一是提升烟农收入，二是增加烤烟税收；脆桃大棚建设提升脆桃产量和质量，增加了果农收入，提升了人民群众的获得感和幸福感。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
路面硬化 | 公里 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
使用年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
施工过程安全性 | 其他 | 定性 | 安全 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
方便受益地区出行 | 其他 | 定性 | 方便 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 27.重庆武隆医疗器械产业园项目生产扶持资金
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 重庆武隆医疗器械产业园项目生产扶持资金 |  | 项目编码： | 50015624T000004285042 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 王娜 |  | 联系电话： | 77791013
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 4175000 |  | 4175000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 4175000 |  | 4175000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 4175000 |  | 4175000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
重庆武隆医疗器械产业园项目生产扶持资金 |  |  |  | 重庆武隆医疗器械产业园项目生产扶持资金 |  |  |  | 该项目2023年度支付417.5万元，其中兑付2022年全年扶持资金212.52万元，兑付2023年上半年扶持资金204.98万元。该项目为区政府招商引资项目，推动了经济发展和财政收入。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
兑付资金 | 万元 | ＝ | 417.5 | 417.5 | 0 | 100 | 10 | 10
是否足额兑付 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
资金兑现及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
招商引资效果 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
提升经济发展速度 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 28.拨火炉镇垃圾焚烧项目征地拆迁工作经费
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 拨火炉镇垃圾焚烧项目征地拆迁工作经费 |  | 项目编码： | 50015624T000004285045 |  | 自评总分： | 84.50
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 王娜 |  | 联系电话： | 77791013
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 200000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 200000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 200000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
拨火炉镇垃圾焚烧项目征地拆迁工作经费 |  |  |  | 拨火炉镇垃圾焚烧项目征地拆迁工作经费 |  |  |  | 该项目总计20万元，主要用于场镇清扫清洁工工资、市政设施维修、垃圾车修理保养等项目，整洁场镇、保障居民正常生活秩序，提升居民生活幸福感。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成兑付 | 万元 | ＝ | 20 | 18.45 | 7.75 | 22.5 | 20 | 4.5 |  | 2022年暂付款
及时兑付 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
群众满意度 |  | 定性 | 满意 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
施工过程安全性 |  | 定性 | 安全 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
提升群众收入 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
服务兑现满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10

## 29.预拨火炉镇配套费
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 预拨火炉镇配套费 |  | 项目编码： | 50015624T000004291554 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 502-重庆市武隆区火炉镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 王娜 |  | 联系电话： | 77791013
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 26000 |  | 26000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 26000 |  | 26000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 26000 |  | 26000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 该项目合计投资2.6万元，用于火炉场镇配套基础设施建设，场镇治理，客运停车场场地租赁，用于停放火炉至桐梓等乡镇及各村客运车辆，规范场镇公共秩序，促进场镇高效运转，提升居民出行便利度。 |  |  |  | 该项目合计投资2.6万元，用于火炉场镇配套基础设施建设，场镇治理，客运停车场场地租赁，用于停放火炉至桐梓等乡镇及各村客运车辆，规范场镇公共秩序，促进场镇高效运转，提升居民出行便利度。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
租赁场地面积 | 平方米 | ＝ | 720 | 720 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完成时限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
支出成本 | 万元 | ＝ | 2.6 | 2.6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
完善场镇功能，提升村居民交通便利度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
可持续使用年限 | 年 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否