## 1.遗属补助
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 遗属补助（桐梓镇） |  | 项目编码： | 50015622T000000077763 |  | 自评总分： | 97.53
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 刘梦滢 |  | 联系电话： | 13996878801
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 74747 |  | 53982 |  | 53982
其中：财政拨款 |  |  | 74747 |  | 53982 |  | 53982 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 74747 |  | 53982 |  | 53982 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
（1）妥善解决了机关事业单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题，给予遗属人员定期生活困难补助； （2）保障人数5人； （3）保障标准每月915元/人*4人，每月901元/人*1人； （4）保障金额54732万元； （5）管理办法：镇组织办、财政办按月核实遗属人员死亡情况，按月发放遗属补助； （6）执行文件和标准，详见“项目基本信息表”中的附件，武隆人社发〔2019〕115号。 | [7 empty] | （1）妥善解决了机关事业单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题，给予遗属人员定期生活困难补助； （2）保障人数5人； （3）23年遗属保障标准调低为每月905元/人*4人，每月891元/人*1人； （4）保障金额5.3982万元； （5）管理办法：镇组织办、财政办按月核实遗属人员死亡情况，按月发放遗属补助； （6）执行文件和标准，详见“项目基本信息表”中的附件，武隆人社发〔2019〕115号。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
遗属补助发放标准 | 元/月 | ＝ | 4561 | 4511 | 1.1 | 89 | 10 | 8.9 | 是 | 23年保障标准调低
遗属人员发放人数 | 人 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
遗属补助发放到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
2022年全年 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
遗属补助发放总额 | 万元/年 | ＝ | 5.4732 | 5.3982 | 1.37 | 86.3 | 10 | 8.63 | 否
可持续影响时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
确保社会和谐稳定 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 15 | 15 | 否
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 | 否

## 2.临聘人员支出
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 临聘人员支出(桐梓镇) |  | 项目编码： | 50015622T000000077908 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 刘梦滢 |  | 联系电话： | 13996878801
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 887772.78 |  | 743655.38 |  | 743655.38
其中：财政拨款 |  |  | 887772.78 |  | 743655.38 |  | 743655.38 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 887772.78 |  | 743655.38 |  | 743655.38 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
（1）保障人数：我镇临聘人员消防队10人，安监协勤4人，驾驶员1人，（2），临聘工资标准：消防队：2100元/月，驾驶员2800元/月，安监协勤2400元/月（3）临聘单位缴纳的社保及公积金支出：驾驶员和安监协勤16157.16元/人年，消防队15725.16元/人年，（4）公用支出及其他福利支出：消防队经费75000元/年，临聘管理服务费600元/人年，消防队绩效6900元/月。（5）管理办法：驾驶员归口镇党政办，安监协勤和消防队归口镇安监办； （6）执行文件和标准，详见附件，武隆编办〔2016〕149号、武隆人社发〔2017〕31号。 （7）效果：能够有效地提高桐梓镇机关日常运转，合理分配人员，加强全镇消防安全及安监工作持续良好趋势。 | [7 empty] | （1）保障人数：我镇临聘人员消防队10人，安监协勤4人，驾驶员1人，（2），临聘工资标准：消防队：2100元/月，驾驶员2800元/月，安监协勤2400元/月（3）临聘单位缴纳的社保及公积金支出：驾驶员和安监协勤16157.16元/人年，消防队15725.16元/人年，（4）公用支出及其他福利支出：消防队经费75000元/年，临聘管理服务费600元/人年，消防队绩效6900元/月。（5）管理办法：驾驶员归口镇党政办，安监协勤和消防队归口镇安监办； （6）执行文件和标准，详见附件，武隆编办〔2016〕149号、武隆人社发〔2017〕31号。 （7）效果：能够有效地提高桐梓镇机关日常运转，合理分配人员，加强全镇消防安全及安监工作持续良好趋势。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
保障人数 | 人数 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
人均工资发放到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
临聘人员工资 | 万元/年 | ＝ | 40.08 | 40.08 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
临聘人员管理费 | 万元/年 | ＝ | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
临聘人员社保及公积金 | 万元/年 | ＝ | 23.8 | 23.8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
消防队绩效总额 | 万元/年 | ＝ | 8.28 | 8.28 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
保护老百姓生命财产安全 | 人 | ≥ | 12128 | 12128 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
可持续影响时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务群众满意度 | % | ≥ | 96 | 100 | 4.17 | 100 | 10 | 10 | 否

## 3.农村综合改革转移支付
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 农村综合改革转移支付 |  | 项目编码： | 50015622T000002031696 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 刘梦滢 |  | 联系电话： | 13996878801
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 3196480.6 |  | 3049140.38 |  | 3049140.38
其中：财政拨款 |  |  | 3196480.6 |  | 3049140.38 |  | 3049140.38 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 3196480.6 |  | 3049140.38 |  | 3049140.38 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
（1）下辖村社区数量7个。包括双凤村、繁荣村、长征村、香树村、官田村、桐梓村、同心社区。 （2）保障人数180人。其中，村干部43人（村五职、本土人才，根据武隆委组发〔2021〕9号文件，同心社区增设2名专职干部），村（居）民小组长49人，村总支下设书记12人，村（居）党小组组长49人，村务监督委员会21人，交通劝导员6人。 （3）村社干部补助总额1940219.56元，其中，村干部补助（村五职和本土人才）1146000元，村（居）民小组长补助352800元，村总支下设书记补助43200元，村（居）党小组组长补助117600元，村务监督委员会补助48720元，交通劝导员补助86400元，两委其他成员及其他村干部补贴70000元，社区专职人员五险补贴75499.56元，。 （4）村（居）公用经费金额39万元。其中，村级组织办公经费12万元（2万/村），社区组织办公经费3万元，服务群众专项工作经费12万元（2万/村），社区服务群众专项工作经费5万元，绩效考核资励7万元（1万/村/居）。 （5）管理办法：镇党群办牵头，各办室配合，按月对村社干部进行考核打分,。 （6）执行文件和标准，详见“项目基本信息表”中的附件，武隆委组发〔2021〕9号、武隆委组发〔2022〕26号、桐梓镇2023年村委运转经费测算表。 村（社区）干部生活补助、绩效考核经费、办公经费、服务群众专项工作经费、劝导站经费等能够良好持续的推动村级社会经济发展，高效的服务群众，带动群众共同致富。 | [7 empty] | （1）下辖村社区数量7个。包括双凤村、繁荣村、长征村、香树村、官田村、桐梓村、同心社区。 （2）保障人数180人。其中，村干部43人（村五职、本土人才，根据武隆委组发〔2021〕9号文件，同心社区增设2名专职干部），村（居）民小组长49人，村总支下设书记12人，村（居）党小组组长49人，村务监督委员会21人，交通劝导员6人。 （3）村社干部补助总额1940219.56元，其中，村干部补助（村五职和本土人才）1146000元，村（居）民小组长补助352800元，村总支下设书记补助43200元，村（居）党小组组长补助117600元，村务监督委员会补助48720元，交通劝导员补助86400元，两委其他成员及其他村干部补贴70000元，社区专职人员五险补贴75499.56元。 （4）村（居）公用经费金额39万元。其中，村级组织办公经费21万元（3万/村居），服务群众专项工作经费12万元（2万/村），社区服务群众专项工作经费5万元，绩效考核资励7万元（1万/村/居）。 （5）管理办法：镇党群办牵头，各办室配合，按月对村社干部进行考核打分,。 （6）执行文件和标准，详见“项目基本信息表”中的附件，武隆委组发〔2021〕9号、武隆委组发〔2022〕26号、桐梓镇2023年村委运转经费测算表。 村（社区）干部生活补助、绩效考核经费、办公经费、服务群众专项工作经费、劝导站经费等能够良好持续的推动村级社会经济发展，高效的服务群众，带动群众共同致富。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
保障人数 | 人 | ≥ | 180 | 180 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
运转经费村（居）数 | 个 | ＝ | 7 | 7 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
人均工资发放到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
村级公用经费总额 | 万元 | ＝ | 39 | 45 | 15.38 | 100 | 10 | 10 | 是 | 村级组织办公经费增加，21万元（3万/村居）
村社干部补助总额 | 万元 | ＝ | 194 | 194 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
确保社会和谐稳定 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
可持续影响时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
服务群众满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否

## 4.体制结转项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 体制结转项目（桐梓镇） |  | 项目编码： | 50015622T000002134208 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 刘梦滢 |  | 联系电话： | 13996878801
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 233177.39 |  | 233177.39 |  | 233177.39
其中：财政拨款 |  |  | 233177.39 |  | 233177.39 |  | 233177.39 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 233177.39 |  | 233177.39 |  | 233177.39 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.32万元。 |  |  |  | 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.32万元。 |  |  |  | 2022年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余23.32万元
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
一般公共预算结转金额 | 元 | ≤ | 233177.39 | 233177.39 | 0 | 100 | 10 | 10
支付及时率（2023年） | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
结转资金安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
受益对象 | 人 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20
结转年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
受益对象满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10

## 5.2022年武隆区桐梓镇香树村乡村振兴市级重点镇村建设
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 11、2022年武隆区桐梓镇香树村乡村振兴市级重点镇村建设 |  | 项目编码： | 50015622T000002653197 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 姚博文 |  | 联系电话： | 13452158530
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 2000000 |  | 130000 |  | 130000
其中：财政拨款 |  |  | 2000000 |  | 130000 |  | 130000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 2000000 |  | 130000 |  | 130000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成桐梓镇香树村乡村振兴市级重点镇村建设项目的所有建设任务,全年下达计划预算金额500万，因项目中标金额310.090143万元，所以2022全年预算数更改为310.090143万元 |  |  |  | 完成桐梓镇香树村乡村振兴市级重点镇村建设项目的所有建设任务,全年下达计划预算金额500万，因项目中标金额310.090143万元，所以2022全年预算数更改为310.090143万元 |  |  |  | 完成桐梓镇香树村乡村振兴市级重点镇村建设项目的所有建设任务,全年下达计划预算金额500万，因项目中标金额310.090143万元，所以2022全年预算数更改为310.090143万元
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
茶产业观光廊道 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 7 | 7
茶田步道 | 米 | ≤ | 250 | 250 | 0 | 100 | 5 | 5
产业道路景观 | 米 | ≥ | 700 | 700 | 0 | 100 | 4 | 4
产业服务中心室内改造 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2
产业服务中心外立面改造 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2
产业观光台 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2
产业示范户幸福人居建设 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2
产业示范户院坝建设 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2
产业示范廊道建设 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2
产业示范院门建设 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2
产业文化广场 | 平方米 | ≤ | 633.8 | 633.8 | 0 | 100 | 2 | 2
产业园入口标识 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2
笋竹产业育苗基地 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2
乡村旅游环境改造 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2
休闲产业步道 | 米 | ≤ | 900 | 900 | 0 | 100 | 2 | 2
质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
带动农户增收 | 元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 11 | 11
带动附近务工人数 | 人 | ＝ | 21 | 21 | 0 | 100 | 9 | 9
改善人居环境 | 人 | ≥ | 111 | 111 | 0 | 100 | 5 | 5
可持续影响时间 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5
受益农户满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 5 | 5
上级资金 | 万元 | ≤ | 310.09 | 13 | 95.81 | 100 | 5 | 5 |  | 2022年项目合同金额310.09万元，2022年已拨300万元，2023年已拨13万支付二类设计费用

## 6.武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003156681 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 杜兴发 |  | 联系电话： | 18323969586
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1792597 |  | 1670843.71 |  | 1670843.71
其中：财政拨款 |  |  | 1792597 |  | 1670843.71 |  | 1670843.71 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1792597 |  | 1670843.71 |  | 1670843.71 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建水池共9口，安装应急管网17公里。 |  |  |  | 新建水池共9口，安装应急管网17公里。 |  |  |  | 新建水池共9口，安装应急管网17公里。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装应急管网 | 公里 | ＝ | 17 | 17 | 0 | 100 | 10 | 10
新建水池 | 个 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 10 | 10
质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众人口数 | 人 | ≥ | 7600 | 7600 | 0 | 100 | 10 | 10
带动各村发展 | 个 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10
项目可持续使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
项目建设成本 | 万元 | ≤ | 323 | 167.084371 | 48.27 | 100 | 10 | 10 |  | 2022年项目总金额323万元，2022年已拨143.7403万元，结转至2023年项目金额179.2597万元，2023年该项目已支付167.084371万元，剩余资金12.175329万元于2024年划转至桐梓镇代管资金账户

## 7.2022年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算 |  | 项目编码： | 50015623T000003202250 |  | 自评总分： | 95.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄麟杰 |  | 联系电话： | 15211051620
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 600000 |  | 329500 |  | 329500
其中：财政拨款 |  |  | 600000 |  | 329500 |  | 329500 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 600000 |  | 329500 |  | 329500 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2022年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算（管护竹笋示范户、高山茶叶基地管护补助、香樟树产业路、产业宣传） |  |  |  | 2022年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算（管护竹笋示范户、高山茶叶基地管护补助、香樟树产业路、产业宣传） |  |  |  | 2022年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算（管护竹笋示范户、高山茶叶基地管护补助、香樟树产业路、产业宣传）
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
产业宣传推介片制作 | 部 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
高山茶叶基地管护补助 | 亩 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10
管护竹笋示范户 | 亩 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10
香樟树产业路 | 条 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众人口数 | 人 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
项目建设成本 | 万元 | ＝ | 60 | 32.95 | 45.08 | 0 | 5 | 0 |  | 资金未下拨完，2023年资金下达40万元，已支付32.95万元，剩余7.05万元由财政收回

## 8.2022年生态护林员补助资金预算
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年生态护林员补助资金预算 |  | 项目编码： | 50015623T000003355405 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 吴安国 |  | 联系电话： | 13996866800
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 259940 |  | 257740 |  | 257740
其中：财政拨款 |  |  | 259940 |  | 257740 |  | 257740 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 259940 |  | 257740 |  | 257740 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过聘用生态护林员，强化全镇森林资源管护，有效保护营造林成果，对桐梓镇6个村41名生态护林员进行补助。 |  |  |  | 通过聘用生态护林员，强化全镇森林资源管护，有效保护营造林成果，对桐梓镇6个村41名生态护林员进行补助。 |  |  |  | 通过聘用生态护林员，强化全镇森林资源管护，有效保护营造林成果，对桐梓镇6个村41名生态护林员进行补助。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
划拨标准 | 元/人 | ＝ | 6340 | 6340 | 0 | 100 | 15 | 15
生态护林员人数 | 人 | ＝ | 41 | 41 | 0 | 100 | 15 | 15
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
及时完成管护任务 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
受益人口数 | 人 | ≥ | 7000 | 7000 | 0 | 100 | 15 | 15
全镇森林资源得到有效管护 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 15 | 15
受益群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10

## 9.灾后农作物恢复生产与支持秋粮生产
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 灾后农作物恢复生产与支持秋粮生产 |  | 项目编码： | 50015623T000003412829 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄麟杰 |  | 联系电话： | 15211051620
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000
其中：财政拨款 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
我镇支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长资金共计10万元，计划实施增补改种晚秋作物秋荞500亩，及时完成晚秋作物增补改种任务。 |  |  |  | 我镇支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长资金共计10万元，计划实施增补改种晚秋作物秋荞500亩，及时完成晚秋作物增补改种任务。 |  |  |  | 我镇支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长资金共计10万元，计划实施增补改种晚秋作物秋荞500亩，及时完成晚秋作物增补改种任务。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长（增补改种秋荞） | 亩 | ＝ | 500 | 500 | 0 | 100 | 15 | 15
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
及时完成任务 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
稳定灾后农作增收 | 元 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 15 | 15
受益群众人数 | 户 | ＝ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15
受益群众满意度 | % | ≥ | 97 | 100 | 3.09 | 100 | 10 | 10
资金金额 | 万元 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10

## 10.2023年武隆区项目管理费项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 73、2023年武隆区项目管理费项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003727049 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 姚博文 |  | 联系电话： | 13452158530
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对项目前期设计、评审、监理、验收等进行补助。 |  |  |  | 对项目前期设计、评审、监理、验收等进行补助。 |  |  |  | 对项目前期设计、评审、监理、验收等进行补助。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
对项目前期设计、评审、监理、验收等进行补助。 | 万元 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
及时完成任务 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
受益对象人数 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
保障项目可持续运行 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 11.2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 1、2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003744179 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄麟杰 |  | 联系电话： | 15211051620
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1450000 |  | 1450000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1450000 |  | 1450000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1450000 |  | 1450000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
管护2022年竹笋1600亩，茶叶1260亩，竹笋新增种植200亩。 |  |  |  | 管护2022年竹笋1600亩，茶叶1260亩，竹笋新增种植200亩。 |  |  |  | 管护2022年竹笋1600亩，茶叶1260亩，竹笋新增种植200亩。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
管护2022年茶叶 | 亩 | ＝ | 1260 | 1260 | 0 | 100 | 10 | 10
管护2022年竹笋 | 亩 | ＝ | 1600 | 1600 | 0 | 100 | 10 | 10
竹笋新增种植 | 亩 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
及时完成任务 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众人数 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
受益农户人口满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
资金金额 | 万 | ＝ | 130 | 145 | 11.54 | 100 | 10 | 10 |  | 武农发〔2023〕80号资金追加

## 12.2023年武隆区到户产业奖补项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2、2023年武隆区到户产业奖补项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003744185 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄麟杰 |  | 联系电话： | 15211051620
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 317750 |  | 317750
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 317750 |  | 317750 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 317750 |  | 317750 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对脱贫户、监测对象、低保户、特困户、低保边缘户，发展种、养殖产业等农户进行奖补，提高群众满意度，增加群众收入。 |  |  |  | 对脱贫户、监测对象、低保户、特困户、低保边缘户，发展种、养殖产业等农户进行奖补，提高群众满意度，增加群众收入。 |  |  |  | 对脱贫户、监测对象、低保户、特困户、低保边缘户，发展种、养殖产业等农户进行奖补，提高群众满意度，增加群众收入。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
农户户数 | 户 | ≥ | 450 | 484 | 7.56 | 100 | 15 | 15
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
及时完成任务 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
农户增收 | 元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
受益群众人数 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 15 | 15
受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10
资金金额 | 万 | ＝ | 19 | 31.775 | 67.24 | 100 | 10 | 10 |  | 武农发〔2023〕58号追加资金

## 13.2023年武隆区桐梓镇种业提升种源保护利用及食用笋加工生
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 4、2023年武隆区桐梓镇种业提升种源保护利用及食用笋加工生产线建设项目（续建） |  | 项目编码： | 50015623T000003744197 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄麟杰 |  | 联系电话： | 15211051620
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1.新建恒温育苗设施，提升组培实验设施，培养皿培养基液购置，除湿杀菌设备采购。2、新建食用笋加工生产线1条。3.解决劳动力务工30，其中当地30个，贫困户6个；带动农户增收 10户，其中贫困户5户；大力发展农业加工业，增加农副产品价值。 |  |  |  | 1.新建恒温育苗设施，提升组培实验设施，培养皿培养基液购置，除湿杀菌设备采购。2、新建食用笋加工生产线1条。3.解决劳动力务工30，其中当地30个，贫困户6个；带动农户增收 10户，其中贫困户5户；大力发展农业加工业，增加农副产品价值。 |  |  |  | 1.新建恒温育苗设施，提升组培实验设施，培养皿培养基液购置，除湿杀菌设备采购。2、新建食用笋加工生产线1条。3.解决劳动力务工30，其中当地30个，贫困户6个；带动农户增收 10户，其中贫困户5户；大力发展农业加工业，增加农副产品价值。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
购置杀菌设备 | 台 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益对象人数 | 人 | ≥ | 116 | 116 | 0 | 100 | 10 | 10
新建恒温育苗大棚 | 平方米 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10
新建食用笋加工生产线 | 条 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成时限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
大力发展农业加工业 | 其他 | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
竹苗的种植提升生态环境质量 | 其他 | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
收益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 14.桐梓镇客运站及附属设施建设工程（桐梓镇）
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 桐梓镇客运站及附属设施建设工程（桐梓镇） |  | 项目编码： | 50015623T000003766401 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 王友华 |  | 联系电话： | 15025679055
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1200000 |  | 1200000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1200000 |  | 1200000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1200000 |  | 1200000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1.完成3000平方米停车场建设；2完成一套停车场智能设备安装；3.改建候车车站300平方米；4.新建充电桩1个 |  |  |  | 1.完成999平方米停车场建设；2完成一套停车场智能设备安装；3.改建候车车站300平方米；4.新建充电桩1个 |  |  |  | 1.完成999平方米停车场建设；2完成一套停车场智能设备安装；3.改建候车车站300平方米；4.新建充电桩1个
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
改建候车车站 | 平方米 | ＝ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
建设停车场 | 平方米 | ＝ | 999 | 1172 | 17.32 | 100 | 10 | 10 | 是
完成一套停车场智能设备安装 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
新建充电桩 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
项目质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
帮助群众劳务增收 | 万元 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众人数 | 人 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 | 否

## 15.灾后重建补助项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 灾后重建补助项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003785287 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 刘梦滢 |  | 联系电话： | 13996878801
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 160000 |  | 160000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 160000 |  | 160000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 160000 |  | 160000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1.桐梓镇双凤村灾后重建项目计划解决饮水农户33户123人，目前已解决饮水农户33户123人。 2.桐梓镇灾后重建项目计划解决桐梓镇9户脱贫户房屋改造，目前已解决桐梓镇9户脱贫户房屋改造。 |  |  |  | 1.桐梓镇双凤村灾后重建项目计划解决饮水农户33户123人，目前已解决饮水农户33户123人。 2.桐梓镇灾后重建项目计划解决桐梓镇9户脱贫户房屋改造，目前已解决桐梓镇9户脱贫户房屋改造。 |  |  |  | 1.桐梓镇双凤村灾后重建项目计划解决饮水农户33户123人，目前已解决饮水农户33户123人。 2.桐梓镇灾后重建项目计划解决桐梓镇9户脱贫户房屋改造，目前已解决桐梓镇9户脱贫户房屋改造。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
解决9户脱贫户农户的居住 | 户 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 10 | 10
支持农户饮水33户123人 | 户 | ＝ | 33 | 33 | 0 | 100 | 10 | 10
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
及时完成任务 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
解决牲畜饮水，每户增收20元 | 元 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
使每户脱贫户每户增收1000元。 | 元 | ＝ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众户数 | 户 | ＝ | 42 | 42 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
经济投入 | 元 | ＝ | 160000 | 160000 | 0 | 100 | 10 | 10

## 16.2023年生态护林员补助资金预算
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年生态护林员补助资金预算 |  | 项目编码： | 50015624T000003930195 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 吴安国 |  | 联系电话： | 13996866800
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 259940 |  | 259940
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 259940 |  | 259940 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 259940 |  | 259940 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过聘用生态护林员，强化全镇森林资源管护，有效保护营造林成果，对桐梓镇6个村41名生态护林员进行补助。 |  |  |  | 通过聘用生态护林员，强化全镇森林资源管护，有效保护营造林成果，对桐梓镇6个村41名生态护林员进行补助。 |  |  |  | 通过聘用生态护林员，强化全镇森林资源管护，有效保护营造林成果，对桐梓镇6个村41名生态护林员进行补助。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
划拨标准 | 元/人 | ＝ | 6340 | 6340 | 0 | 100 | 10 | 10
生态护林员人数 | 人 | ＝ | 41 | 41 | 0 | 100 | 15 | 15
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
及时完成任务 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
受益人口数 | 人 | ≥ | 7000 | 7000 | 0 | 100 | 15 | 15
全镇森林资源得到有效管护 | % | ≥ | 97 | 98 | 1.03 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10

## 17.2022年武隆区桐梓镇人居环境整治项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年武隆区桐梓镇人居环境整治项目 |  | 项目编码： | 50015624T000003944348 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 姚博文 |  | 联系电话： | 13452158530
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 518000 |  | 518000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 518000 |  | 518000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 518000 |  | 518000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 通过农村人居环境综合整治提升项目实施，安装路灯100套，改造产业育苗基地1座，居民点改造3处，带动乡村旅游发展农户增收，使居民点的村容村貌得到进一步改善，提升居民点人居环境水平，让群众生活幸福指数进一步提升。 |  |  |  | 通过农村人居环境综合整治提升项目实施，安装路灯100套，改造产业育苗基地1座，居民点改造3处，带动乡村旅游发展农户增收，使居民点的村容村貌得到进一步改善，提升居民点人居环境水平，让群众生活幸福指数进一步提升。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装路灯 | 套 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
产业育苗基地改造 | 座 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
居民点改造 | 处 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
带动乡村旅游发展农户增收 | 户 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
居民点人居环境提升 | 处 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
居民点人居环境生态提升 | 平方米 | ≥ | 640 | 640 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
长期改善人居环境 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益农户满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否

## 18.2023年武隆区桐梓镇长征村取水项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年武隆区桐梓镇长征村取水项目 |  | 项目编码： | 50015624T000003989041 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 501-重庆市武隆区桐梓镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 杜兴发 |  | 联系电话： | 18323969586
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 750000 |  | 750000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 750000 |  | 750000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 750000 |  | 750000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2023年武隆区桐梓镇长征村取水项目工程主要内容包括新建420米山体隧洞+20米箱涵。解决2000余人饮水难题，提高群众满意度。 |  |  |  | 2023年武隆区桐梓镇长征村取水项目工程主要内容包括新建420米山体隧洞+20米箱涵。解决2000余人饮水难题，提高群众满意度。 |  |  |  | 2023年武隆区桐梓镇长征村取水项目工程主要内容包括新建420米山体隧洞+20米箱涵。解决2000余人饮水难题，提高群众满意度。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
20m箱涵 | 米 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
新建420m山体隧洞 | 米 | ＝ | 420 | 420 | 0 | 100 | 10 | 10
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
及时完成任务 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
解决2000余人的饮水难题 | 人 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 15 | 15
可持续影响时间 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10
资金金额 | 万元 | ≤ | 150 | 75 | 50 | 100 | 10 | 10 |  | 2023年资金下达75万已支付