附件3.2022年武隆区桐梓镇香树村乡村振兴市级重点镇村建设（简称项目1）、2022年武隆区桐梓镇人居环境整治项目（ 简称项目2）绩效评价指标体系表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
| 决策 （15 分） | 项 目 立 项 | 立项 依据 充分 性 | 3 | 项 目立项是 否符合法律 法规、相关政 策、发展规划 以及部门职 责，用以反映 和考核项 目 立项依据情 况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经 济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策 要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于 部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符 合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内 部相关项目重复。⑥项目是否入库。计分方式：满足一项得 0.5 分，未满足 0 分。 | 0 | 0.5 | 2.75 | 1.项目2 未入库 |
| 立项 程序 规范 性 | 3 | 项 目 申请、设 立过程是否 符合相关要 求，用以反映 和考核项 目 立项的规范 情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；（到 村到户项目入库是否履行，村申报、乡审核、 县审定的程序，跨区域、规模化的项目是否 征求相关乡村意见，县级行业主管部门对入 库项目是否经过论证，乡村振兴部门是否对 属于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振 兴项目进行审核，项目库是否经县级审定， 所有项目是否履行公示程序等）②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家 论证、风险评估、绩效评估、集体决策。是否存在因论证不充分在立项或实施时又进 行调整（ 因灾情、市场条件等不可抗力因素 或不可预知因素造成的调整除外）计分方式 ：满足一项得 1 分，否则0 分。 | 0 | 0 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
|  | 绩 效 目 标 | 绩效 目标 合理 性 | 3 | 项目所设定 的绩效目标 是否依据充 分，是否符合 客观实际，用 以反映和考 核项目绩效 目标与项 目 实施的相符 情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有 相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常 的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量 相匹配；⑤项目绩效目标是否由主管部门、 区财政 局、 区乡村振兴局审核⑥绩效目标是否有批复，是否进行了公开， 绩效目标调整是否按规定程序办理。计分方式：满足一项得 0.5 分，未满足 0 分。 | 0 | 0 | 3 |  |
| 绩效 指标 明确 性 | 2 | 依据绩效目 标设定的绩 效指标是否 清晰、细化、 可衡量等，用 以反映和考 核项目绩效 目标的明细 化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体 现；③是否与项 目 目标任务数或计划数相对应。 计分方式：1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 指标，得 1 分；

2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 0.5 分；3.项 目 目标任务数或计划数相对应，得 0.5 分。 | 0 | 0 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
|  | 资 金 投 入 | 预算 编制 科学 性 | 2 | 项目预算编 制是否经过 科学论证，有 明确标准，资 金额度与年 度目标是否 相适应，用以 反映考核项 目预算编制 的科学性、合 理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项 目 内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标 准编制；④预算确定项目资金量是否与工作任务相 匹配。计分方式：满足一项得 0.5 分，未满足 0 分。 | 0 | 0 | 2 |  |
| 资金 分配 合理 性 | 2 | 项目预算资 金分配是否 有测算依据， 与补助单位 或地方实际 是否相适应， 用以反映和考核项目预 算资金分配 的科学性、合 理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地 方实际是否相适应。计分方式 ：满足一项得 1 分，未满足 0 分。 | 0 | 0 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
| 管理 （40 分） | 资 金 管 理 | 资金 到位 率 | 3 | 实际到位资 金与预算资 金的比率，用 以反映和考 核资金落实 情况对项 目 实施总体保 障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算下达资 金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期） 内落实到具体项目的资金。预算下达资金：一定时期（本年度或项目期） 内预算安排到具体项目的资金。计分方式：1.资金到位率=100% ，得 3 分；2.资金到位率＜ 100%，每降低 1%扣 0.5 分， 扣完为止。 | 0 | 0 | 3 |  |
| 资金 使用 率 | 3 | 预算资金是 否按照计划 执行，用以反 映或考核项 目预算执行 情况。 | 资金使用率=（实际支出资金/实际到位资 金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际拨付的资金。计分方式：1.资金使用率=80% ，得 5 分；2.资金使用率＜ 80% ，每降低 1%扣 0.5 分， 扣完为止。 | 0 | 3 | 1.5 | 1.项目2 计划资金 174.4257万元，提 供支付资料51.8万元，资金使用率=51.8/174.43=29.70% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
|  |  | 资金 使用 合规 性 | 3 | 项目资金使 用是否符合 相关的财务 管理制度规 定，用以反映 和考核项 目 资金的规范 运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度 以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用 途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况；⑤资金支出是否及时，是否存在超进度支 出。计分方式：1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 1 分，发 现一例及以上则不得分；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1 分，发现一例及以上不得分；3.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分，发现一例及以上不得分。 | 0 | 0 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
|  | 公 示 管 理 | 信息 公开 和公 告公 示制 度落 实情 况 | 5 | 核查乡镇（部 门）级衔接资 金项目安排 和使用是否 通过政务公 开栏等形式 进行公告公 示；村级衔接 资金项目安 排使用是否 通过村务公 开栏等形式 进行公告公 示。 | 分镇、村（农场、林场）两级进行评价及考核：①乡镇级根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分 2 分,未完整公开酌情扣 分。②村级（农场、林场）根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分 3 分,未完整 公开酌情扣分。计分方式：以上情况每发现一例不符合要求，扣 0.5 分。 | 1 | 1 | 4 | 1.项目1 村、镇实施方案公示为15 日，不足 15 个工作日，且未明确具体公示时间。2.项目2 村、镇实施方案公示为15 日，不足 15 个工作日，且未明确具体公示时间。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
|  | 绩 效 管 理 | 绩效 跟踪 监督 情况 | 3 | 项目实施过 程中是否对 绩 效 目 标 进 行了跟踪监 控，监控结果 是否反馈到 项目实施单 位等 | 评价要点：①是否按规定提供绩效运行监控表；②运行监控表填写是否规范。 评分方式：1.按规定提供绩效运行监控表，得 2 分，否 则不得分；2.运行监控表填写规范，得 1 分，否则不得 分。 | 1 | 0 | 2.5 | 1.项目1 绩效运行监控表全年预算数310.09 万元，与资金计划 500 万元不一致 |
| 事后 评价 情况 | 3 | 项目实施完 成后是否进 行了绩效自 评及总结，是 否开展绩效 评价。绩效评 价结果是否 公开、是否有 应用等 | 评价要点：①是否按规定提供绩效自评表及自评报告； ②绩效自评表及自评报告是否规范，与项 目 实际情况是否一致。评分方式：1.按规定提供绩效自评表及自评报告，得 2 分，缺少一项扣 1 分；2.绩效自评表及自评报告填写规范，得 1 分， 否则不得分。 | 0 | 0 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
|  | 项 目 管 理 | 项目 实施 管理 | 15 | 项 目 申报、批复、招标采 购、合同签 订、实施过 程、验收、结 算、资金支 付、资产管理等是否符合 规定。 | 评价要点：①核查招采程序的履行，如：限额以上项目是否采取公开招标，限额以下项目是否按照 区级招采管理办法进行抽选、竞争性比选、党委会决策等；②核查合同订立程序是否规 范，合同内容是否完整；③核查项目监督管理情况，如：是否成立监督小组、监督记录是否留有痕迹等；④核查项目变更程序履行是否到位；⑤核查项目竣工验收情况，如：是否及时进 行竣工验收、验收表格是否规范、验收内容 填写是否完整、验收层级是否完整、验收人员签字是否齐全等。⑥项目是否明确资产权属，是否有资产登记 表，资产登记表填写是否完善（产权比例是 否合理、资产原值是否包含待摊费用）⑦抽查项目实际完成任务量是否达到绩效 目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破 管理办法。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年 项目是否持续有效运行等；基础设施类项 目 质量是否达到相应标准、后续管护是否存在 问题等；其他项目是否实现预期目标。评分方式：每存在 1 个问题，扣 1 分，扣完 为止。 | 2 | 0 | 12 | 1.项目1①资产登记原值不合理 ：资产登记表补助金额 500万元，资产原值 310 万元，截至 2023 年11月提供支付资料为300万元。②合同签订不规范，中标 公告工期为300 日历天，合同签订工期为90 日历天。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
|  |  | 档案 管理 | 5 | 档案资料是 否齐全，管理 是否规范。 | 评价要点：档案资料是否齐全，档案管理是 否规范。包括绩效资料、公示公告资料、项 目实施资料、支付资料、后续管护资料。评分方式：每存在一类档案资料不完善扣 1 分，扣完为止。 | 1 | 0 | 4.5 | 1.项目1 ：未提供绩效佐证资料 |
| 产出 （25 分） | 产 出 数 量 | 实际 完成 率 | 7 | 项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率，用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数） ×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时 期（本年度或项目期）内计划产出的产品或 提供的服务数量。计分方式 ：按比例得分。 | 0 | 0 | 7 |  |
| 产 出 质 量 | 质量 达标 率 | 6 | 项 目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率，用以反映 和考核项 目 产出质量 目 标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出 数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项 目 期）内实际达到既定质量标准的产品或服务 数量。既定质量标准是指项目实施单位设立 绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史 标准或其他标准而设定的绩效指标值。计分方式：每存在 1 个问题，扣 1 分，扣完为止。 | 0 | 0 | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
|  | 产 出 时 效 | 完成 及时 性 | 6 | 项目实际完 成时间与计 划完成时间 的比较，用以 反映和考核 项目产出时 效目标的实 现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。计分方式 ：按及时完成率\*标准分值进行计分。 | 6 | 5.8 | 0.1 | 1.项 目 1 合同工期 90 日历天，约定完工时间 2022 年11月15 日，验收时间 2023 年3月13 日，超工期118天，按超期 天数比例(131%)扣 6 分2.项目2合同工期:开工日期 2023 年5月15日，施工完成日期 2023 年8 月 12 日，共计90 日历天，截至2023 年11月7日项目未完工，超工期 87 天，按超期天数比例(96.67%)扣5.8 分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
|  | 产 出 成 本 | 成本 节约 率 | 6 | 完成项目计 划工作目标 的实际节约 成本与计划 成本的比率， 用以反映和 考核项目的 成本节约程 度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本 ：实际成本 ：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，一般以项目结算为参考。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。计分方式：成本节约率≥0，得满分，超计划成本按比例扣分。 | 0 | 0 | 6 |  |
| 效果 （20 分） | 实 施 效 益 | 社会 效益 | 4 | 社会效益指 标是评价项 目实施后为 社会所做的 贡献，生产或 服务等各种 经济活动对社会文化、农 业、人口等方 面的影响和 效果。 | 项目是否使当地建档立卡等，用以反映和考核项目脱贫人口收益，对当地的带动情况。计分方式 ：根据项目社会效益目标是否达到，达到得满分，未达到不得分，未量化按比例扣分。 | 4 | 0 | 2 | 1.项目1 解决农户出行≥120 户，未提供相关佐证资料。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
|  |  | 经济 效益 | 4 | 经济效益指 标是评价项 目实施后为 社会经济所 做的贡献。在 取得经济效 果的基础上 所获得的经 济利益，它是 一切经济活 动的核心。 | 项目是否增加了当地居民的经济收入等，用以反映和考核项目对当地经济的带动 情况。计分方式 ：根据项目经济效益目标是否达到，达到得满分，未达到不得分，未量化按比例扣分。 | 4 | 0 | 2 | 1.项目1 绩效目标申报表带动乡村旅游发展农户增收≥50户，未提供相关佐证资料 |
| 生态 效益 | 3 | 生态效益指 标是衡量在 项目实施中 依据生态平 衡规律，对自 然生态系统 和人类的生 产、生活条件 所产生的有 益结果。 | 项目实施是否损坏生态环境，是否有污染环境的建设内容。计分方式：根据现场核实是否对生态造成破坏； | 0 | 0 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二** **级** **指** **标** | **三级** **指标** | **指** **标** **权** **重** | **指标解释** | **指标说明** | **项目1扣分（资金权重50%）** | **项目2扣分（资金权重50%)** | **指标得分** | **扣分事项** |
|  |  | 可持 续影 响 | 4 | 可持续影响 指标是评价 环境、经济和 社会可持续 发展状况、压 力及政策响 应等全过程 的指标。 | 1.项目是否建立后续管护（运营）制度，是 否进行后续（运营）管护并记录；2.现场情况是否持续管护；计分方式：建立保障项目持续运营发挥效益 的长效机制，并且项目可持续发展时间能达 到使用年限的得满分，其他根据情况酌情扣 分。 | 0 | 0 | 4 |  |
| 满 意 度 | 满意 度 | 5 | 项目受益户 对项目实施 效 果 的满 意 程度。 | 项 目受益户是指因该项目实施而受到影响 的部门（单位）、群体或个人。一般采取现 场问卷调查的方式。计分方式：1.项目受益户满意度≥90%（5 分）；2.项目受益户满意度＜ 90%，每降低 5%扣 1 分，扣完为止。 | 0 | 0 | 5 |  |
| 合计 | 100 |  |  | 19.00 | 10.30 | 85.35 |  |