## Sheet1
附件1
2019年度扶贫项目资金绩效自评表
专项（项目）名称 | 仙女山镇天生脆桃采摘园基础设施建设项目 |  | 联系人及电话 | 77794300
主管部门 | 武隆区农业农村委 |  | 实施单位 | 重庆市武隆区仙女山镇 人民政府
项目资金（万元） | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A,%)
| 总量 | 14 | 总量 | 14 | 100%
| 其中：财政资金 | 14 | 其中：财政资金 | 14 | 100%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况
| 全年计划新建铁网围栏3000米；新安装旋转高清监控3个；新建普通钢架大棚30亩；新安装灌溉管道1200米；新安装太阳能杀虫灯7盏 |  |  | 全年计划投资14万元，实际完成预算14万无，完成预算的100%。建成铁网围栏3000米，旋转高清监控3个，钢架大棚30亩，安装灌溉管道1200米，太阳能杀虫灯7盏，可实现年经济效益40万元，解决劳动力务工500个，产业带动周边15户增收致富。
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明
| 产出 | 全年计划建成铁网围栏3000米；安装旋转高清监控3个；建成普通钢架大棚30亩；安装灌溉管道1200米；3.安装太阳能杀虫灯7盏。 | 2019年实际完成安装铁网围栏3000米；安装旋转高清监控3个；建成普通钢架大棚30亩；安装灌溉管道1200米；3.安装太阳能杀虫灯8盏。 | 100%
| 效益 | 完成项目建设后，可实现年经济效益40万元，解决劳动力务工500个，产业带动周边15户增收致富。 | 实际完成安装铁网围栏3000米；安装旋转高清监控3个；保证了水果质量的安全，让消费者购买放心。建成普通钢架大棚30亩；安装灌溉管道1200米；3.安装太阳能杀虫灯9盏，提高脆桃生产量，完成经济收入40万元，增加周边群众就业务工500个，带动周边15户农户增收致富。 | 90%
| 满意度 | 满意 | 满意 | 95%
| 管理 | 业主向政府申报项目，镇政府对项目初评汇总申报农委，农委组织项目评审并下达项目计划，业主实施项目政府负责对已申报的项目进行实地验收，最后完善项目资料并兑付补助资金。 | 业主向政府申报项目，镇政府对项目初评汇总申报农委，农委组织项目评审并下达项目计划，业主实施项目政府负责对已申报的项目进行实地验收，最后完善项目资料并兑付补助资金。 | 100%
......
| 总分 | 96.75 |  | 等级 | 优
说明 | 无
备注：1.产出指标（60分），其中：数量指标（10分）、质量指标（20分）、时效指标（15分）、成本指标（15分）；
2.效益指标（30分），其中：经济效益（10分）、社会效益（10分）、生态效益（5分）、可持续性影响（5分）；
3.满意度指标（5分）；
4.管理类指标（5分）；
5.总分按照百分制计算，计算方法：指标分值*完成比例；
6.评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分）、中（70~79分）、差（60~69分）。