## Sheet1
附件
2019年度项目资金绩效自评表
专项（项目）名称 | 羊岩村乡村旅游扶贫点项目项目 |  | 联系人及电话 | 黄小红 18716872855
主管部门 | 区扶贫办 |  | 实施单位 | 重庆市武隆区鸭江镇人民政府
项目资金（万元） | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A,%)
| 总量 | 31.6 | 总量 | 31.38 | 99.3%
| 其中：财政资金 | 31.6 | 其中：财政资金 | 31.38 | 99.3%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况
| 建设梨花园观光休闲亭2个、观景平台1个，入梨园处景观建设一处，瀑布景观改造30米，安装梨园导园标志，建成集观光、采摘为一体的乡村旅游点。 |  |  | 景观平台建设86.88平方米；完成观光休闲亭2个；安装导向标识牌20个；完成景观瀑布改造 32.55米；完成绿化种植875.48平方米。
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明
| 产出 | 乡村旅游基地建设1个；项目验收合格率≥95%；项目完成及时率100%；补助标准31.6万元。 | 乡村旅游基地建设1个（景观平台建设86.88平方米；完成观光休闲亭2个；安装导向标识牌20个；完成景观瀑布改造 32.55米；完成绿化种植875.48平方米）；项目验收合格率≥95%；项目完成及时率100%；补助标准31.6万元。 | 99%
| 效益 | 促进羊岩村乡村旅游发展，带动周边产业发展；带动周边产业发展，促进群众增收；项目设计使用年限10年。 | 促进羊岩村乡村旅游发展，带动周边产业发展；带动周边产业发展，促进群众增收；项目设计使用年限10年。 | 100%
| 满意度 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥99%。 | 受益建档立卡贫困人口满意度≥99%。 | 99%
| 管理 | 该项目由重庆市武隆区鸭江镇人民政府负责监督和管理；由重庆鼎都建设工程有限公司负责实施 | 该项目由重庆市武隆区鸭江镇人民政府负责监督和管理；由重庆鼎都建设工程有限公司负责实施 | 100%
| 总分 | 95 |  | 等级 | 优
说明 | 无
备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；
2.效益指标：从经济效益、社会效益、生态效益等方面据实分析；
3.总分值按百分制计算；
4.评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分）、中（70~79分）、差（60~69分）。