## 表1-临聘人员支出
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 临聘人员支出（鸭江镇政府） |  | 项目编码： | 50015622T000000069363 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 蔡章义 |  | 联系电话： | 18696698587
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 115200 |  | 115200 |  | 115200
其中：财政拨款 |  |  | 115200 |  | 115200 |  | 115200 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 115200 |  | 115200 |  | 115200 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据武隆府发[2015] 38号文件要求，每月按时发放安监协管员工资，计划保障4人工资，发放标准为每人每月2400元，项目时效性为2024年全年，资金发放到位率为100%，确保社会和谐稳定程度高于90%，受益人员满意度高于95%。 | [7 empty] | 每月按时发放安监协管员工资，保障4人工资，发放标准为每人每月2400元，资金发放到位率为100%，确保社会和谐稳定程度高于90%，受益人员满意度高于95%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
保障人员数 | 人 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是
发放到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
保障时限 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
发放标准 | 元/人*月 | ＝ | 2400 | 2400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
确保社会和谐稳定 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
受益人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表2-农村综合改革转移支付
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 农村综合改革转移支付（鸭江镇人民政府） |  | 项目编码： | 50015622T000000069365 |  | 自评总分： | 75.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 邓斌 |  | 联系电话： | 13996898683
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 3608000 |  | 4697000.54 |  | 4697000.54
其中：财政拨款 |  |  | 3608000 |  | 4697000.54 |  | 4697000.54 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 3608000 |  | 4697000.54 |  | 4697000.54 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
我镇9个村，1个社区，每村一个劝导站，通过测算村居经费，为了农村更好的发展，带动全镇老百姓致富，主要用于2024年村居干部生活补助、村居办公费、群众经费、年终绩效考核等，9个村劝导站人员经费等，涉及3608000元，其中劝导站经费129600元，村居办公、群众经费530000元，干部报酬2948400元。根据相关组织文件，对于人员调整据实清算后，按月、按季度、按半年、按年等发放。 |  |  |  | 我镇9个村，2个社区，3个劝导站，通过测算村居经费，为了农村更好的发展，带动全镇老百姓致富，主要用于2024年村居干部生活补助、村居办公费、群众经费、年终绩效考核等，劝导站人员经费等，涉及3608000元，其中预算劝导站经费129600元，村居办公、群众经费530000元，干部报酬2948400元。根据相关组织文件，对于人员调整据实清算后，按月、按季度、按半年、按年等发放。 |  |  |  | 完成9个村，2个社区的办公经费、群众经费发放，以及各村居干部生活补助发放和劝导站经费发放等，保障基层队伍的稳定性，推动乡镇更好发展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
村级个数 | 个 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
村级劝导站个数 | 个 | ＝ | 9 | 3 | 66.67 | 0 | 5 | 0 | 否 | 本年度将劝导站调整为三个
社区 | 个 | ＝ | 1 | 2 | 100 | 100 | 5 | 5 | 否 | 本年度下半年新增社区一个。
村级办公群众经费年标准 | 元/年 | ＝ | 450000 | 369000 | 18 | 0 | 10 | 0 | 否 | 村级办公经费和群众经费调整为一个村41000元一年。
村社干部经费 | 年 | ＝ | 2948400 | 2948400 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
劝导站补助标准 | 元/年 | ＝ | 129600 | 92400 | 28.7 | 0 | 10 | 0 | 否 | 劝导站经费调整为92400一年
社区办公群众经费年标准 | 元/年 | ＝ | 80000 | 120000 | 50 | 100 | 10 | 10 | 否 | 本年度下半年新增一个社区，增加半年的社区办公群众经费
幸福指数提升度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
可持续影响时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
村居干部满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表3-城镇费用
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 城镇费用（鸭江镇政府） |  | 项目编码： | 50015622T000000072668 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 邓斌 |  | 联系电话： | 13996898683
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 730000 |  | 741364.26 |  | 741364.26
其中：财政拨款 |  |  | 730000 |  | 741364.26 |  | 741364.26 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 730000 |  | 741364.26 |  | 741364.26 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
该项目从2023年开始实施，属于长期项目，项目成本为73万元，其中场镇卫生承包费用为50万元，公厕水费为2万元，场镇设施维护费为8万元，路灯电费为13万元；维护功能照明路灯95盏，保洁覆盖面积超过3平方公里；该项目的实施提升居民幸福指数超过60%，确保社会和谐稳定超过90%；居民满意度超过90%。 | [7 empty] | 场镇卫生承包费用为50万元，公厕水费为2万元，场镇设施维护费为8万元，路灯电费为13万元；维护功能照明路灯95盏，保洁覆盖面积超过3平方公里；该项目的实施提升居民幸福指数超过60%，确保社会和谐稳定超过90%；居民满意度超过90%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
保洁覆盖面积 | 公里/平方公里 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
功能照明路灯 | 盏 | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益人数 | 人 | ≥ | 900 | 900 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
场镇设施维护费 | 万元/年 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
公厕水费 | 万元/年 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
路灯电费 | 万元/年 | ＝ | 13 | 13 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
卫生承包费 | 万元/年 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
居民幸福指数提升 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
确保社会和谐稳定 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表4-区级选派驻乡驻村干部2022年1-6月工作经费
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 区级选派驻乡驻村干部2022年1-6月工作经费 |  | 项目编码： | 50015623T000002762004 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 邓斌 |  | 联系电话： | 13996898683
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据区委组织部《关于商请落实区级选派驻乡驻村干部2022年1-6月工作经费的函》（武隆委组函〔2022〕80号）文件，现追加本单位区级选派驻乡驻村干部2022年1-6月工作经费6万元，请加强资金管理，专款专用。 |  |  |  | 根据区委组织部《关于商请落实区级选派驻乡驻村干部2022年1-6月工作经费的函》（武隆委组函〔2022〕80号）文件，现追加本单位区级选派驻乡驻村干部2022年1-6月工作经费6万元，请加强资金管理，专款专用。 |  |  |  | 用于青峰村和显灵村驻村工作队的日常工作经费，保障驻村工作队工作的正常开展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安排工作经费的村 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
驻村工作人员 | 人 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
月驻村天数 | 天 | ≥ | 21 | 21 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
驻村帮扶工作覆盖人数 | 人 | ≥ | 3560 | 3560 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
驻村帮扶工作持续影响 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表5-基层政权建设项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 基层政权建设项目（鸭江镇） |  | 项目编码： | 50015623T000003355846 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 邓斌 |  | 联系电话： | 13996898683
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 700000 |  | 697683 |  | 697683
其中：财政拨款 |  |  | 700000 |  | 697683 |  | 697683 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 700000 |  | 697683 |  | 697683 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
主要用于鸭江镇公共服务中心大楼建设，建设面积约2598平方米，资金补助60万元，其中修建排水沟93.71米，使用配套-pvc16共1375.44米,修建完成后能够有效提升政府机关办事能力及效率，提高群众满意度。 |  |  |  | 主要用于鸭江镇公共服务中心大楼建设，建设面积约2598平方米，资金补助60万元，其中修建排水沟93.71米，使用配套-pvc16共1375.44米,修建完成后能够有效提升政府机关办事能力及效率，提高群众满意度。 |  |  |  | 主要用于鸭江镇公共服务中心大楼建设，建设面积约2598平方米，资金补助60万元，其中修建排水沟93.71米，使用配套-pvc16共1375.44米,修建完成后能够有效提升政府机关办事能力及效率，提高群众满意度。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
公共服务中心建设面积 | 平方米 | ≥ | 2598 | 2598 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
使用配套-pvc16 | 米 | ＝ | 1375.44 | 1375.44 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
修建排水沟长度 | 米 | ＝ | 93.71 | 93.71 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
提高行政机关办事能力及效率程度 | 其他 | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目持续使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
公众或服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表6-鸭江小城镇停车场及配套基础设施项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 鸭江小城镇停车场及配套基础设施项目 |  | 项目编码： | 50015623T000003383506 |  | 自评总分： | 10.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 王闪 |  | 联系电话： | 15736625073
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 19502357 |  | 6387402.5 |  | 6387402.5
其中：财政拨款 |  |  | 19502357 |  | 6387402.5 |  | 6387402.5 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建设内容：停车场、配套设施工程及停车场商业综合用房，停车场面积约7000平方米，商业综合楼约1500平方米，该项目建成后可有效改善城镇居民生活条件。 |  |  |  | 建设内容：停车场、配套设施工程及停车场商业综合用房，停车场面积约7000平方米，商业综合楼约1500平方米，该项目建成后可有效改善城镇居民生活条件。 |  |  |  | 项目正在建设中，目前正在完善地基。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
修建停车场面积 | 平方米 | ≥ | 7000 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 是 | 项目正在建设中，目前正在完善地基。
修建停车场商业综合用房面积 | 平方米 | ≥ | 1500 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 是 | 项目正在建设中，目前正在完善地基。
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 否 | 项目正在建设中，目前正在完善地基。
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 否 | 项目正在建设中，目前正在完善地基。
改善城镇居民生活条件 |  | 定性 | 显著 | 4 | 100 | 0 | 20 | 0 | 是 | 项目正在建设中，目前正在完善地基。
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 否 | 项目正在建设中，目前正在完善地基。

## 表7-场镇提升工程项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 场镇提升工程项目（鸭江镇） |  | 项目编码： | 50015623T000003464302 |  | 自评总分： | 80.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 王闪 |  | 联系电话： | 15736625073
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 800000 |  | 400000 |  | 400000
其中：财政拨款 |  |  | 800000 |  | 400000 |  | 400000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 800000 |  | 400000 |  | 400000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
该项目实施内容：农贸市场整改提升、市政维修维护、场镇照明设备及其配套设施设备等。该项目完成后将进一步提升改善农贸市场和场镇环境。 | [7 empty] | 农贸市场整改提升、市政维修维护、场镇照明设备及其配套设施设备等。该项目完成后将进一步提升改善农贸市场和场镇环境。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
整改提升农贸市场数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完成及时率 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目金额 | 万元 | ＝ | 80 | 40 | 50 | 0 | 20 | 0 | 否 | 资金剩余部分暂未下达
农贸市场环境改善 |  | 定性 | 显著提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表8-武隆区2024年鸭江镇谭坪村集体经济发展项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 武隆区2024年鸭江镇谭坪村集体经济发展项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004487662 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄小红 |  | 联系电话： | 18716872855
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成对闲置学校进行改建，建设1个红苕粉加工厂，年加工苕粉约3万斤。一是修建连接路0.044公里，围墙10米。二是新建苕粉加工钢结构厂房钢棚644平方米（闲置操场）。三是红苕粉加工设备1套，铁大门1扇。 |  |  |  | 完成对闲置学校进行改建，建设1个红苕粉加工厂，年加工苕粉约3万斤。一是修建连接路0.044公里，围墙10米。二是新建苕粉加工钢结构厂房钢棚644平方米（闲置操场）。三是红苕粉加工设备1套，铁大门1扇。 |  |  |  | 完成对闲置学校进行改建，建设1个红苕粉加工厂，年加工苕粉约3万斤。一是修建连接路0.044公里，围墙10米。二是新建苕粉加工钢结构厂房钢棚644平方米（闲置操场）。三是红苕粉加工设备1套，铁大门1扇。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
扶持集体经济发展村数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
年度财政补助资金支付执行率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
投入资金总数 | 万元 | ＝ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
村集体经济收入增加 | 万元 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
带动脱贫户及边缘户 | 户 | ≥ | 13 | 13 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
项目存续年限 | 年 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表9-2024年武隆区到户产业奖补项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年武隆区到户产业奖补项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004488101 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄小红 |  | 联系电话： | 18716872855
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 607170 |  | 607170
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 607170 |  | 607170 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 607170 |  | 607170 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对脱贫户、监测户等五类人员发展种、养殖产业进行奖补，带动全镇在家脱贫户、监测户、低保户等发展牛、蜜蜂、生猪等产业，实现产值50万元以上，促进脱贫户、监测户等发展产业增收，提升群众工作满意度。 |  |  |  | 对脱贫户、监测户等五类人员发展种、养殖产业进行奖补，带动全镇在家脱贫户、监测户、低保户等发展牛、蜜蜂、生猪等产业，实现产值50万元以上，促进脱贫户、监测户等发展产业增收，提升群众工作满意度。 |  |  |  | 对脱贫户、监测户等五类人员发展种、养殖产业进行奖补，带动全镇在家脱贫户、监测户、低保户等发展牛、蜜蜂、生猪等产业，实现产值50万元以上，促进脱贫户、监测户等发展产业增收，提升群众工作满意度。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成财政补助建设任务 | 万元 | ＝ | 37 | 37 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目补助标准 | 万元 | ＝ | 37 | 37 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
带动种植、养殖农户增产增收 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益农户 | 户 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表10-2024年武隆区鸭江镇三元村养殖产业路硬化二期项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年武隆区鸭江镇三元村养殖产业路硬化二期项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004488247 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄小红 |  | 联系电话： | 18716872855
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 990000 |  | 990000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 990000 |  | 990000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 990000 |  | 990000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
项目直接辐射养羊户5户，现存栏400余只，年出栏150余只；养猪户3户，现存栏200余头，年出栏近250头；养鸡户1户，年出鸡2万余只。项目实施后，可直接解决该九户的生产运输问题，有利于稳定和扩大养殖规模。同时可直接接受受益脱贫户6户26人，利于巩固脱贫攻坚成果，持续加强基础设施建设并推动乡村振兴。 |  |  |  | 项目直接辐射养羊户5户，现存栏400余只，年出栏150余只；养猪户3户，现存栏200余头，年出栏近250头；养鸡户1户，年出鸡2万余只。项目实施后，可直接解决该九户的生产运输问题，有利于稳定和扩大养殖规模。同时可直接接受受益脱贫户6户26人，利于巩固脱贫攻坚成果，持续加强基础设施建设并推动乡村振兴。 |  |  |  | 项目直接辐射养羊户5户，现存栏400余只，年出栏150余只；养猪户3户，现存栏200余头，年出栏近250头；养鸡户1户，年出鸡2万余只。项目实施后，可直接解决该九户的生产运输问题，有利于稳定和扩大养殖规模。同时可直接接受受益脱贫户6户26人，利于巩固脱贫攻坚成果，持续加强基础设施建设并推动乡村振兴。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
硬化产业路 | 公里 | ≥ | 2.7 | 2.7 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目补助标准 | 万元 | ＝ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
巩固脱贫攻坚成果 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
直接受益脱贫户 | 户 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程设计使用年限 | 年 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表11-2024年武隆区鸭江镇羊岩村弯里产业路改扩建项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年武隆区鸭江镇羊岩村弯里产业路改扩建项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004488251 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄小红 |  | 联系电话： | 18716872855
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 950000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 950000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 950000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
支持农村产业基础设施建设，对长3400米，原3.5米路面扩建为5.5米，并对扩建部分硬化6800㎡，促进沿途产业及养殖业发展，有效带动1户300头生猪养猪大户及一户500头山羊养殖大户的生产运输问题，带动周边散养、种殖户产值增收。 |  |  |  | 支持农村产业基础设施建设，对长3400米，原3.5米路面扩建为5.5米，并对扩建部分硬化6800㎡，促进沿途产业及养殖业发展，有效带动1户300头生猪养猪大户及一户500头山羊养殖大户的生产运输问题，带动周边散养、种殖户产值增收。 |  |  |  | 支持农村产业基础设施建设，对长3400米，原3.5米路面扩建为5.5米，并对扩建部分硬化6800㎡，促进沿途产业及养殖业发展，有效带动1户300头生猪养猪大户及一户500头山羊养殖大户的生产运输问题，带动周边散养、种殖户产值增收。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
硬化产业路 | 米 | ≥ | 6800 | 6800 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目建设成本 | 万元 | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
实现农户增收 | 其他 | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
工程设计年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表12-鸭江镇小型焦中供水丁程标准化建设项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 鸭江镇小型焦中供水丁程标准化建设项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004489729 |  | 自评总分： | 92.07
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄小红 |  | 联系电话： | 18716872855
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 133500 |  | 133500
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 133500 |  | 133500 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 133500 |  | 133500 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
在谭坪村湾塘，显灵村独田湾，送月村秦家垭口分别修建集中供水工程配套净化设施共3处，完善供水配套设施，改善周边农户水质水量，提升150户390人水质水量，保障农户用水，提升群众满意度。 |  |  |  | 在谭坪村湾塘，显灵村独田湾，送月村秦家垭口分别修建集中供水工程配套净化设施共3处，完善供水配套设施，改善周边农户水质水量，提升150户390人水质水量，保障农户用水，提升群众满意度。 |  |  |  | 在谭坪村湾塘，显灵村独田湾，送月村秦家垭口分别修建集中供水工程配套净化设施共3处，完善供水配套设施，改善周边农户水质水量，提升150户390人水质水量，保障农户用水，提升群众满意度。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
修建集中供水工程配套净化设施 | 座（处） | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目补助标准 | 万元 | ＝ | 14.5 | 13.35 | 7.93 | 20.7 | 10 | 2.07 | 否 | 资金暂未申请完
提升水质水量 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
工程设计年限 | 年 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表13-鸭江镇羊岩村水质提升工程
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 鸭江镇羊岩村水质提升工程 |  | 项目编码： | 50015624T000004489184 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄小红 |  | 联系电话： | 18716872855
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 222500 |  | 222500
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 222500 |  | 222500 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 222500 |  | 222500 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
引入社会资本建立合作模式，修建配套超滤膜水质处理设施1处，修建管理房，完善管网设施，规定计量收费标准，保障农户用水，改善农户用水的水质水量，该项目建成后能够提升292户1011人水质水量，提升群众满意度和幸福指数 |  |  |  | 引入社会资本建立合作模式，修建配套超滤膜水质处理设施1处，修建管理房，完善管网设施，规定计量收费标准，保障农户用水，改善农户用水的水质水量，该项目建成后能够提升292户1011人水质水量，提升群众满意度和幸福指数 |  |  |  | 引入社会资本建立合作模式，修建配套超滤膜水质处理设施1处，修建管理房，完善管网设施，规定计量收费标准，保障农户用水，改善农户用水的水质水量，提升292户1011人水质水量，提升群众满意度和幸福指数。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
修建超滤膜水质处理设施 | 座（处） | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目补助标准 | 万元 | ＝ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提升水质水量 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
工程设计使用年限 | 年 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表14-2024年武隆区鸭江镇甘薯产业发展项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年武隆区鸭江镇甘薯产业发展项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004498633 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄小红 |  | 联系电话： | 18716872855
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 5200000 |  | 5200000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 5200000 |  | 5200000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 5200000 |  | 5200000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
项目实施有助于甘薯产业发展，推广甘薯良种、良法；有助于提高农业产业社会化服务、淀粉苕粉加工等。项目实施可增加增加集体经济收入10万元以上，涉及农户户均增收2000元以上，对经济社会发展有明显的促进作用。 |  |  |  | 项目实施有助于甘薯产业发展，推广甘薯良种、良法；有助于提高农业产业社会化服务、淀粉苕粉加工等。项目实施可增加增加集体经济收入10万元以上，涉及农户户均增收2000元以上，对经济社会发展有明显的促进作用。 |  |  |  | 项目实施有助于甘薯产业发展，推广甘薯良种、良法；有助于提高农业产业社会化服务、淀粉苕粉加工等。项目实施可增加增加集体经济收入10万元以上，涉及农户户均增收2000元以上，对经济社会发展有明显的促进作用。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
种植甘薯地 | 亩 | ≥ | 1100 | 1100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目投入成本 | 万元 | ＝ | 520 | 520 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
带动种植农户增产增收 | 其他 | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
带动受益农户 | 户 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表15-鸭江镇后槽、四火头公路路面改造工程
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 鸭江镇后槽、四火头公路路面改造工程 |  | 项目编码： | 50015624T000004508502 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 邓斌 |  | 联系电话： | 13996898683
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 230000 |  | 230000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 230000 |  | 230000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 230000 |  | 230000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
一是改造双河园村后槽公路，实施里程长3公里，改造路面为水泥混凝土路面，安装交通安全设施等；二是改造双河园村四火头公路，实施里程长0.3公里，改造路面为水泥混凝土路面，安装交通安全设施等 |  |  |  | 一是改造双河园村后槽公路，实施里程长3公里，改造路面为水泥混凝土路面，安装交通安全设施等；二是改造双河园村四火头公路，实施里程长0.3公里，改造路面为水泥混凝土路面，安装交通安全设施等 |  |  |  | 一是改造双河园村后槽公路，实施里程长3公里，改造路面为水泥混凝土路面，安装交通安全设施等；二是改造双河园村四火头公路，实施里程长0.3公里，改造路面为水泥混凝土路面，安装交通安全设施等
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
后槽公路改造长度 | 公里 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
四火头公路改造长度 | 公里 | ＝ | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
工程完工合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提高群众出行效率 | 其他 | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表16-2024年武隆区项目管理费
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年武隆区项目管理费 |  | 项目编码： | 50015624T000004514087 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 黄小红 |  | 联系电话： | 18716872855
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 150000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 150000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 150000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
该项目补助资金15万元，用于对项目前期设计、评审、招标、监理、验收等进行补助，有助于项目前期建设的规范性。 |  |  |  | 该项目补助资金15万元，用于对项目前期设计、评审、招标、监理、验收等进行补助，有助于项目前期建设的规范性。 |  |  |  | 该项目补助资金15万元，用于对项目前期设计、评审、招标、监理、验收等进行补助，有助于项目前期建设的规范性。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
用于管理项目数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目管理合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目管理成本 | 万元 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
受益脱贫户及监测对象人数 | 户 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表17-区级选派驻乡驻村干部2023年1-6月工作经费
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 区级选派驻乡驻村干部2023年1-6月工作经费 |  | 项目编码： | 50015625T000004554587 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 邓斌 |  | 联系电话： | 13996898683
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据区委组织部《关于商请落实区级选派驻乡驻村干部2023年1-6月工作经费的函》（武隆委组函〔2023〕80号）文件，现追加本单位区级选派驻乡驻村干部2023年1-6月工作经费6万元，请加强资金管理，专款专用。 |  |  |  | 根据区委组织部《关于商请落实区级选派驻乡驻村干部2023年1-6月工作经费的函》（武隆委组函〔2023〕80号）文件，现追加本单位区级选派驻乡驻村干部2023年1-6月工作经费6万元，请加强资金管理，专款专用。 |  |  |  | 用于青峰村和显灵村驻村工作队的日常工作经费，保障驻村工作队工作的正常开展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安排工作经费的村 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
驻村工作人员 | 人 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
月驻村天数 | 天 | ≥ | 21 | 21 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
驻村帮扶工作覆盖人数 | 人 | ≥ | 3560 | 3560 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
驻村帮扶工作持续影响 | 其他 | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表18-区级选派驻乡驻村干部2024年1-6月工作经费
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 区级选派驻乡驻村干部2024年1-6月工作经费 |  | 项目编码： | 50015625T000004607637 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 邓斌 |  | 联系电话： | 13996868683
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 59983 |  | 59983
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 59983 |  | 59983 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 59983 |  | 59983 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于青峰村和显灵村驻村工作队的日常工作经费，保障驻村工作队工作的正常开展。 |  |  |  | 用于青峰村和显灵村驻村工作队的日常工作经费，保障驻村工作队工作的正常开展。 |  |  |  | 用于青峰村和显灵村驻村工作队的日常工作经费，保障驻村工作队工作的正常开展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安排工作经费的村 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
驻村工作人员 | 人 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
报账票据合规率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
保障及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补助标准 | 万元 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
完成各级交办任务 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
驻村帮扶工作覆盖人数 | 人 | ≥ | 3560 | 3560 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 表19-鸭江镇羊岩村党群服务中心建设项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 鸭江镇羊岩村党群服务中心建设项目 |  | 项目编码： | 50015625T000004916017 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 506-重庆市武隆区鸭江镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 邓斌 |  | 联系电话： | 13996898683
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
该项目总投资114.69万元，其中财政划拨50万元，用于新建装修羊岩村党群服务中心（占地面积287㎡，总建筑面积600㎡）、新建标准室外塑胶篮球场420㎡、标准停车位6个，以及周边绿化建设等配套设施。修建完成后实现羊岩村“两委”入驻办公，便于党员群众开展日常活动，提升为群众服务办事能力及效率。 |  |  |  | 该项目总投资114.69万元，其中财政划拨50万元，用于新建装修羊岩村党群服务中心（占地面积287㎡，总建筑面积600㎡）、新建标准室外塑胶篮球场420㎡、标准停车位6个，以及周边绿化建设等配套设施。修建完成后实现羊岩村“两委”入驻办公，便于党员群众开展日常活动，提升为群众服务办事能力及效率。 |  |  |  | 该项目总投资114.69万元，其中财政划拨50万元，用于新建装修羊岩村党群服务中心（占地面积287㎡，总建筑面积600㎡）、新建标准室外塑胶篮球场420㎡、标准停车位6个，以及周边绿化建设等配套设施。修建完成后实现羊岩村“两委”入驻办公，便于党员群众开展日常活动，提升为群众服务办事能力及效率。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
修建标准停车位 | 个 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
修建党群服务中心主体面积 | 平方米 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
修建室外塑胶篮球场面积 | 平方米 | ≥ | 420 | 420 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提高服务全村党员群众办事效率 | 其他 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
改善服务中心周边环境 | 其他 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否