附件1

武隆区2020年度市级区级重点民生实事任务分解

# 单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 总投资 | 2020年度目标任务 |  | 牵头 责任部门 | 协作单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作目标及内容 | 年度投资 |  |  |  |
| 合 计 |  | 70426.2 |  | 40260 |  |  |  |
| 一、重庆市重点民生实事 |  | 10960 |  | 10960 |  |  | 具体目标任务以市级部门下达计划为准 |
| 1 | 社区养老服务“千百工程”（社区养老服务站） | 150 | 建成6个社区养老服务站 | 150 | 区民政局 | 区规划自然资源局、区生态环境局、区住房城乡建委、区城管局、区卫生健康委、区消防救援支队，有关街道办事处和乡镇人民政府 |  |
| 2 | 农村小康路“四好农村路”建设 | 8000 | 全面完成“四好农村路”建设200公里 | 8000 | 区交通局 | 各街道办事处、各乡镇人民政府 |  |
| 3 | 普惠性学前教育 | 650 | 在园幼儿普惠覆盖率达到96% | 650 | 区教委 | 区发展改革委、区财政局、区卫生健康委 |  |
| 4 | 农村学前教育儿童营养改善计划 | 325 | 实施农村学前教育儿童营养改善计划，覆盖率达100% | 325 | 区教委 | 区发展改革委、区财政局、区农业农村委、区卫生健康委、区审计局、区市场监管局，各街道办事处、各乡镇人民政府 |  |
| 5 | 建档立卡贫困家庭大学生学费资助 | 860 | 帮助建卡贫困家庭大学生解决上学难问题 | 860 | 区教委 | 区财政局 |  |
| 6 | 景区及乡村旅游点公共厕所建设 | 600 | 新建或改建旅游厕所10座 | 600 | 区文化 旅游委 | 区喀斯特（集团）公司，有关乡镇人民政府 |  |
| 7 | 农村厕所建设 | 375 | 完成农村卫生厕所2500户 | 375 | 区卫生 健康委 | 区财政局、区生态环境局、区住房城乡建委、区农业农村委，各街道办事处、乡镇人民政府 |  |
| 8 | 推进中小学课后服务 |  | 遵循学校主体、自愿参加、公益惠民、公开透明、先行试点原则，在学生及家长自愿参加、自主选择课后服务内容的基础上，探索推进中小学课后服务 |  | 区教委 | 区发展改革委、区财政局、区人力社保局、区公安局 |  |
| 9 | 建立医改便民长效机制 |  | 坚持落实公立医院免费WIFI全覆盖、优化诊疗流程和效率、提供自助服务、设置便民门诊、加强就医引导、完善便民设施等12项便民惠民措施，提高群众就医方便、快捷和舒适度 |  | 区卫生 健康委 |  |  |
| 二、武隆区重点民生实事 |  | 59466.2 |  | 29300 |  |  |  |
| 1 | 农村电网升级改造 | 10000 | 完成已规划乡镇村社的电网升级改造 | 10000 | 区发展 改革委 | 区经济信息委、区供电公司 | 其中区级财政资金2000万元 |
| 2 | 长坝镇中心幼儿园 | 1950 | 项目完工投用 | 900 | 区教委 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 3 | 白马镇中心小学校改扩建 | 1880 | 完工投入使用 | 1800 | 区教委 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 4 | 街道养老服务中心 | 200 | 建成1个养老服务中心 | 200 | 区民政局 | 区规划自然资源局、区生态环境局、区住房城乡建委、区城管局、区卫生健康委、区消防救援支队，有关街道办事处 |  |
| 5 | 老旧居住建筑消防设施改造 | 100 | 完成20栋老旧居住建筑消防设施改造 | 100 | 区消防救援支队 | 区财政局、区住房城乡建委、区水务局、区水务（集团）公司、各街道办事处 |  |
| 6 | 老旧小区建筑综合改造 | 22000 | 启动冯家坡、南滨路老旧小区综合改造，适时策划包装老建委、老街等老旧小区综合改造项目；督促有条件的小区物业公司利用物业用房规划一定区域用于快递物品堆放，并完善相关设施设备 | 7000 | 区住房城乡建委 | 区经济信息委、区规划自然资源局、区消防救援支队，各街道办事处 |  |
| 7 | 南滨路加高段与建设西路连接通道 | 200 | 启动南滨路加高段与建设西路连接通道建设，2020年建成2条通道 | 200 | 区住房城乡建委 | 区经济信息委、区规划自然资源局、区城管局、区消防救援支队，各街道办事处 |  |
| 8 | 城区厕所建设 | 60 | 新建城区公厕2座 | 60 | 区城管局 | 各街道办事处 |  |
| 9 | 城区人行步（街）道建设 | 250 | 新建或改造一批人行步（街）道 | 250 | 区城管局 | 各街道办事处 |  |
| 10 | 背街小巷综合治理 | 50 | 实施背街小巷治理，安装路灯60盏，路面改造3000平方米 | 50 | 区城管局 | 区住房城乡建委、各街道办事处，有关乡镇人民政府 |  |
| 11 | 城区人行通道规范化建设 | 50 | 在城区适当位置安装隔离桩（柱）或栏杆，规范人行通道 | 50 | 区城管局 |  |  |
| 12 | 公交车站便民设施 | 10 | 对城区25个公交车停靠站点安装座椅和顶棚 | 10 | 区城管局 |  |  |
| 13 | 新型职业农民培育 | 150 | 培育高素质新型职业农民500人，培育青年农场主10人，巩固培育农民田间学校5个，创建青年农场主创业孵化基地1个，选派培育农村实用人才30人；建设农业科技示范基地2个 | 150 | 区农业农村委 | 各街道办事处、各乡镇人民政府 |  |
| 14 | 群众健身步道建设 | 282 | 完成30公里登山步道建设 | 282 | 区文化 旅游委 | 区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委，有关街道办事处 |  |
| 15 | 24小时自助图书馆建设 | 70 | 在公众密集区建设1个24小时自助图书馆，方便市民阅读，提高文献资源的使用效率 | 70 | 区文化 旅游委 | 有关街道办事处 |  |
| 16 | 送文化下乡 | 178 | 送文艺演出下乡156场，送展览、送培训、送图书等文化活动下乡1000场以上 | 178 | 区文化 旅游委 | 区财政局，有关街道办事处、乡镇人民政府 |  |
| 17 | 社区健身点建设 | 20 | 新建4个社区健身点 | 20 | 区文化 旅游委 | 各街道办事处，有关乡镇人民政府 |  |
| 18 | 标准化农贸市场建设 | 1000 | 新建油坊沟8000平方米的标准化农贸市场 | 1000 | 区供销 合作社 | 区财政局、区生态环境局、区住房城乡建委、区城管局、区商务委、区国资委、区市场监管局，凤山街道办事处 |  |
| 19 | 仙女山度假区人行导视牌 | 300 | 对仙女山度假区内的人行导视系统进行升级改造 | 300 | 区喀斯特（集团）公司（区仙女山新区开发公司） |  |  |
| 20 | 人行天桥建设 | 1700 | 新建三座过街人行天桥，分别位于实验二小、乌江一桥北桥头和芙蓉中路至柏杨路三岔路口处 | 1700 | 区建设投资（集团）公司 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区城管局，各街道办事处 |  |
| 21 | 龙山公园A区入口工程 | 1000 | 完成龙山公园A区大门入口景观建设及绿化 | 900 | 区建设投资（集团）公司 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区城管局 |  |
| 22 | 公共停车场建设 | 5000 | 龙山公园A区入口立体停车场建成并投入使用，康居苑立体停车场完成50% | 3000 | 区建设投资（集团）公司 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区城管局，各街道办事处 |  |
| 23 | 乡镇污水管网建设 | 13016.2 | 一是完成土坎场镇污水主管网及二、三级管网约9公里，配套建设污水检查井等附属工程、污水提升泵站2座；二是完成芙蓉街道污水管网1.2公里、双河镇1.3公里、江口镇2.2公里 | 1080 | 区建设投资（集团）公司 | 区生态环境局，有关乡镇人民政府 |  |