武隆府办〔2021〕17号

重庆市武隆区人民政府办公室

关于做好2021年南川区与武隆区对口

协同发展工作的通知

各街道办事处，各乡镇人民政府，区政府有关部门，有关单位：

为全面落实市委陈敏尔书记重要指示精神和全市“一区两群”协调发展战略部署，根据《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于做好2021年区县对口协同发展工作的通知》（渝发改振兴〔2021〕174号）要求，经区政府同意，现就有关事宜通知如下：一是各有关部门和单位要认真对照2021年南川区与武隆区对口协同发展工作目标任务，创新工作思路和方法，加大工作力度，确保2021年对口协同发展任务全面完成。二是各有关部门和单位要严格按照办理时限要求，抓好工作的落实，并于2021年11月20日前将工作落实情况报区发展改革委（联系人：许章明，联系方式：77723967）；区发展改革委要在12月20日前，形成全年情况汇总报区政府。

附件：2021年南川区与武隆区对口协同发展重点任务分解表

重庆市武隆区人民政府办公室

2021年5月13日

（此件公开发布）

附件

2021年南川区与武隆区对口协同发展重点任务分解表

| 序号 | 重点领域 | 2021年重点任务 | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 携手推进产业协同 | 建立“资源共用、利益共享”的协同引资机制，共同组建协同招商专班，共享招商信息资源，共同推介招商引资重大项目。南川区联合涪陵区协助引进1个以上项目落户武隆，协作引资实际到位资金力争达到5000万元以上。 | 2021年11月底 | 区招商中心 | 区工业园区管委会 区经济信息委 |  |
| 2 |  | 对接南川区落实1家重点骨干企业与武隆区优质企业建立合作关系。 | 2021年11月底 | 区经济信息委 | 区工业园区管委会 |  |
| 3 |  | 探索开展“飞地建园”，协同推进凤来新城建设，引导市场前景好、科技含量高、经济效益佳、辐射带动性强的协作项目进入园区和凤来新城，特别是在产业承接转移、高端会展服务、企业项目招引等方面为武隆凤来新城搭建交流窗口和展示平台，支持凤来新城开发建设，搞好交通等基础设施对接服务。鼓励南川区国有投融资公司与凤来新城开发有限公司合作投资凤来新城有关基础设施建设、产业布局落地项目，探索创新投融资模式。 | 2021年11月底 | 区经济信息委 区招商中心 凤来新城指 挥部办公室 | 区级相关部门 |  |
| 4 |  | 探索开展“景区共建”，联手开展旅游营销、开发旅游线路、推广旅游客源市场，共同举办2021中国武陵文旅峰会；探索出台双方景区门票减半优惠政策。以巴蜀世界遗产联盟为纽带，共同举办中国南方喀斯特世界自然遗产保护管理协调委员会2021年年会。 | 2021年11月底 | 区文化旅游委 | 区喀斯特 （集团）公司 |  |
| 5 | 携手推进城乡互动 | 协助武隆区建立以产业发展为基础的巩固拓展脱贫攻坚长效机制，共同推动乡村振兴。 | 2021年11月底 | 区农业农村委 区扶贫办 | 区发展改革委 有关街道办事处 有关乡镇人民政府 |  |
| 6 |  | 共同推进武隆至两江新区高速公路建设。 | 2021年11月底 | 区交通局 |  |  |
| 7 |  | 因地制宜协同打造中药材、榨菜等产业基地、保供基地，强化产销对接，协调相关企业帮助武隆区销售农特产品、文旅产品1000万元以上。 | 2021年11月底 | 区商务委 | 区农业农村委 有关街道办事处 有关乡镇人民政府 |  |
| 8 |  | 与南川区开展学校结对1对，互派教师或教学管理人员5名以上。 | 2021年11月底 | 区教委 |  |  |
| 9 |  | 与南川区开展医院结对1对，互派医务人员5名以上、帮助培训医务人员10名以上。 | 2021年11月底 | 区卫生健康委 |  |  |
| 10 | 携手推进科技协作 | 围绕农业科技开展科研合作和科技成果转化应用，以农业科技园区、专家大院建设和中药材产业发展为重点，对接南川区开展科技交流活动1次以上、技术培训2次以上。 | 2021年11月底 | 区科技局 |  |  |
| 11 |  | 联合开展科研攻关，组织科研机构、企业开展科研示范，联合打造中药材种植示范基地、特色经济作物种植示范基地，对接南川区开展科研协作项目1项以上。 | 2021年11月底 | 区科技局 |  |  |
| 12 |  | 实施“人才协作”行动，开展多形式、多领域、多层次的人才交流合作，互派挂职交流人才3名，帮助培训干部人才30名以上。 | 2021年11月底 | 区委组织部 |  |  |
| 13 | 携手推进市场互通 | 开展劳动力资源配置协作，建立劳动力供应双向互动调配协作机制，推进就业信息共享，对接南川区开展定向招聘、定岗培训，帮助武隆区提供就业岗位100个以上、就业培训150人以上。 | 2021年11月底 | 区人力社保局 |  |  |
| 14 |  | 对接南川区推进大溪河流域协同治理和信息共享。 | 2021年11月底 | 区生态环境局 区水利局 区农业农村委 | 有关乡镇人民政府 |  |
| 15 | 保障措施 | 制定印发《南川区与武隆区“十四五”对口协同暨一体化合作发展的实施方案》。 | 2021年6月底 | 区政府办公室 | 区发展改革委 |  |
| 16 |  | 加强对帮扶工作的组织领导，区委、区政府领导赴南川区对接调研1次以上，召开高层联席会议1次以上；专题研究对口帮扶工作1次以上。 | 2021年11月底 | 区委办公室 区政府办公室 区发展改革委 |  |  |
| 17 |  | 建立月调度、季通报、年评估考核机制；制定出台协同发展援助资金和援建项目管理办法，加强对援助资金和援建项目的监督。 | 2021年11月底 | 区发展改革委 | 区级相关部门 |  |
| 18 |  | 加强对口协同发展工作信息交流，及时总结经验做法和工作成效，加强宣传对口协同发展的有效举措、主要成绩、成功经验和先进典型。 | 2021年11月底 | 区发展改革委 | 区级相关部门 |  |

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，

区法院，区检察院，区人武部。