武隆府办发〔2021〕43号

重庆市武隆区人民政府办公室

关于印发武隆区国家园林县城复查

工作方案的通知

各街道办事处，各乡镇人民政府，区政府各部门，有关单位：

《武隆区国家园林县城复查工作方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

重庆市武隆区人民政府办公室

2021年7月6日

（此件公开发布）

武隆区国家园林县城复查工作方案

根据《国家园林城市系列标准及申报评审管理办法》要求，国家园林县城每三年普查一次。2021年是我区国家园林县城首次复查年，为确保我区顺利通过国家园林县城复查验收，特制定本方案。

一、总体目标

严格按照《国家园林县城标准》要求，加大城区园林绿化建设力度，完善城区基础设施，确保顺利通过国家园林县城复查验收。绿化覆盖率达38%以上，建成区绿地率达33%以上，人均公园绿地面积达9平方米以上，污水处理率达85%以上，生活垃圾无害化处理率达90%以上，全年空气质量优良天数达292天以上，地表水IV类及以上水体比率达60%以上，园林式居住区（单位）达标率达60%以上，用水普及率达90%以上，每平方千米公厕达3座以上等。

二、工作步骤

（一）宣传发动及自查阶段（2021年7月30日前）。

1. 成立国家园林县城复查工作领导小组，制定复查工作方案，召开动员大会，分解工作任务，全面启动国家园林县城复查工作。

2. 各责任单位要认真对照《武隆区国家园林县城复查任务分解表》，逐项举证，于7月15日前将资料送区城市管理局汇总。

3. 7月30日前，区城市管理局完成国家园林县城复查自查总结，按程序报区政府审核。

（二）全面推进阶段（2021年8月1日—2021年9月30日）。

1. 根据《国家园林县城标准》全面开展县城园林绿化建设达标活动，确保建成区绿化率、绿化覆盖率等各项指标达到国家园林县城标准。

2. 邀请市城市管理局对我区国家园林县城复查工作进行初审评估，提出整改建议。

3. 根据市城市管理局初步审查意见，开展查漏补缺工作。

4. 制作创建工作汇报专题片、收集整理编辑国家园林县城复查申报资料。

（三）迎接检查阶段（2021年10月1日—2021年11月30日）。

1. 开展复查工作模拟大检查，针对存在的问题，及时整改。

2. 抓好市容环境综合整治，巩固成果。

3. 做好迎接国家住房和城乡建设部复查验收各项准备工作。

三、工作要求

（一）加强领导，明确责任。成立由区政府分管副区长任组长，区政府办公室联系副主任、区城市管理局局长任副组长，区委宣传部、区委编办、区教委、区仙管委、区科技局、区经济信息委、区公安局、区民政局、区财政局、区规划自然资源局、区生态环境局、区住房城乡建委、区交通局、区水利局、区农业农村委、区文化旅游委、区卫生健康委、区应急局、区统计局、区林业局、区世遗中心、区融媒体中心、区建设投资（集团）公司，凤山街道办事处、芙蓉街道办事处、仙女山街道办事处等相关单位为成员的武隆区国家园林县城复查工作领导小组（以下简称：领导小组）。领导小组下设办公室于区城市管理局，由区城市管理局局长兼任办公室主任，负责日常工作。

领导小组办公室要对照《国家园林县城标准》，细化复查工作实施方案，压实工作责任，确保有人抓、有人管。各责任单位要根据全区的统一部署，结合工作职责和目标任务，找准差距与不足，制定工作计划，细化工作任务，落实专人负责，提高复查工作的针对性和实效性，确保各项工作任务落到实处。国家园林县城复查工作时间紧、任务重、要求高、综合性强，各责任单位要充分认识复查工作的重要性，增强工作责任感和紧迫感，分别成立工作机构，研判工作形势，抓好工作落实。对工作落实不力、进展不快、推诿扯皮，给复查工作造成影响的部门和单位，将依纪问责。

（二）突出重点，全面整治。一是公用设施专项整治。各行业主管部门要对全区园林、市政、环卫等公用设施进行全面检查，对检查中发现的问题要及时进行整治和修复，切实提高公用设施完好率。二是绿化专项整治。在迎接国家园林县城复查前，城管执法部门要集中力量组织开展一次占绿毁绿专项整治活动，对各种违法建设、擅自占绿毁绿的单位和个人依法进行查处。三是户外广告整治。各责任部门要严格按照城市广告管理标准要求，对全区设在园林绿地中的各类广告进行清理，对不符合要求的广告要及时整改，未经审批而擅自设置的广告要坚决清除。

（三）密切配合，完善资料。领导小组办公室要做好复查工作的资料收集和整理汇编工作。各责任单位要根据要求，全面、准确、及时提供复查工作有关资料。

（四）广泛宣传，营造氛围。区政府相关部门和单位要根据复查工作要求，充分运用网络、电视、户外广告、车体广告等各种宣传工具，广泛宣传近年来我区园林绿化工作成果，及时宣传复查工作进度，动员广大群众积极参与复查工作，最大限度提高公众满意率，形成公众参与、社会协同的良好氛围。

附件：武隆区国家园林县城复查任务分解表

附件

武隆区国家园林县城复查任务分解表

| 序号 | 类型 | 指标 | 考核内容 | 计分 方式 |  | 资料内容 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合 管理 | 园林绿化管理机构 | ①按照政府职能分工的要求，设立职能健全的园林绿化管理机构，依照相关法律法规有效行使园林绿化管理职能。 ②专业管理机构领导层至少有1-2位园林绿化专业人员，并具有相应的园林绿化专业技术队伍，负责全区域园林绿化从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理全过程指导服务与监督管理。 |  |  | 园林绿化管理部门的职能配置及人员编制方案。 |  | 区委编办 | 区城市管理局 区仙管委 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. 有效行使行政职能的材料（如：组织的有关县城园林绿化或复查会议、培训的活动；宣传绿化法规或复查的活动等；其他行使职能的材料）。 2. 由绿化管理机构发文，开展绿化建设、复查（能体现行使绿化行政管理）的其他文件。 |  | 区城市管理局 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 园林队伍人员统计（人员基本信息）。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 2 |  | 园林绿化建设维护专项资金 | ①政府财政预算中专门列项“园林绿化建设和维护资金”，保障园林绿化建设、专业化精细化养护管理及相关人员经费。 ②近3年（含复查年）园林绿化建设资金保障到位，且与本年度新建、改建及扩建园林绿化项目相适应。 ③园林绿化养护资金与各类绿地总量相适应，不低于当地园林绿化养护管理定额标准，并随物价指数和人工工资增长而合理增加。 |  |  | 1. 2018-2020年度财政下达的关于拨付绿化维护专项资金的相关文件。 2. 2018-2020年度绿化维护资金及绿化建设资金明细单（附相关票据）。 |  | 区财政局 | 区林业局 区水利局 区规划自然资源局 区城市管理局 区仙管委 |  |
| 3 | 综合 管理 | 园林绿化科研应用 | 近3年（含复查年）积极应用园林绿化新技术、新成果。 |  |  | 科研成果获奖情况,在实际中推广的科研项目、课题,科研人员简介,发表的论文,绿化科普宣传的内容。 |  | 区科技局 | 区科协 区农业农村委 区林业局 区城市管理局 区仙管委 |  |
|  |  |  |  |  |  | 海绵城市建设的相关批复、方案、规划等。 |  | 区住房城乡建委 | 区城市管理局 芙蓉街道办事处 凤山街道办事处 仙女山街道办事处 |  |
|  |  |  |  |  |  | 园林培训会、技能会、研讨会的相关材料。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 区林业局 区水利局 区规划自然资源局 |  |
| 4 |  | 《绿地系统规划》编制实施 | ①《县城总体规划》审批后一年内编制完成《绿地系统规划》的编制。 ②《绿地系统规划》由具有相关规划资质或能力的单位编制（修订），与县城总体规划、控制性详细规划等相协调，并依法审核批准实施。 | 否决项 |  | 编制《县城总体规划》，并通过市政府审批，总规文件、批复、专家评审意见等。 |  | 区规划自然资源局 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿地系统规划专家评审意见、实施绿地系统规划的请示及实施绿地系统规划的批复、《武隆县城市绿地系统专项规划》。 |  | 区城市管理局 |  |  |
| 5 |  | 绿线管理 | 严格实施县城绿线管制制度，按照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）和《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163-2016）要求划定绿线，并在至少两种以上的媒体上向社会公布，设立绿线公示牌或绿线界碑，向社会公布四至边界，严禁侵占。 | 否决项 |  | 1. 城市绿线制度。 2. 城市绿线图。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿线制度实施情况说明及设立绿线公示牌或绿线界碑。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
|  |  |  |  |  |  | 公布《城市绿线图》的媒体公布凭证（至少两种媒体）。 |  | 区城市管理局 | 区融媒体中心 |  |
| 6 | 综合 管理 | 园林绿化制度建设 | 建立健全绿线管理、建设管理、养护管理、生态保护、生物多样性保护、古树名木保护、义务植树等园林绿化规章、规范、制度。 |  |  | 1. 园林绿化养护管理制度、园林绿化植物栽植技术规范、栽植标准等植物养护方面的法规）。 2. 大树移栽管理制度。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 区建设投资（集团）公司 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. 外来物种入侵管理制度。 2. 义务植树管理制度、宣传资料。 3. 古树名木保护的管护相关制度、统计报表。 |  | 区林业局 | 区城市管理局 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. 依据相关法规建设的项目规划审批文件和工程验收文件。 2. 其他有关园林绿化的法律法规。 3. 园林绿化工程管理制度。 4. 园林绿化工程公示制度（及绿化相关的制度和规划成果向社会公示的凭证、公示平台的相关材料。 |  | 区城市管理局 | 区林业局 区仙管委 区建设投资（集团）公司 |  |
| 7 |  | 园林绿化管理信息技术应用 | 已建立园林绿化信息数据库、信息发布与社会服务信息共享平台；可供市民查询，保障公众参与和社会监督。 |  |  | 县城园林绿化数字化信息库情况：建立数字化信息库网站（区政府门户网站城市管理局栏目开设的主题内容）建设情况、设计说明等。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 8 |  | 公众对县城园林绿化的满意率（%） | ≥85% |  |  | 县城园林绿化民意调查表（调查表、发布媒体、所有回收的发布调查表（不少于建成区人口的千分之一）。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 9 | 绿地 建设 | 建成区绿化覆盖率（%） | ≥38% |  |  | 建成区绿地面积统计表分公园绿地、生产绿地、防护绿地和附属绿地各个类型绿地的登记表；绿地现状统计表、公园绿地，生产绿地、防护绿地、道路附属绿地、单位附属绿地、居住区附属绿地。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 10 |  | 建成区绿地率（%） | ≥33% | 否决项 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 人均公园绿地面积（平方米/人） | ≥9平方米/人 | 否决项 |  | 1. 公园绿地统计总表。 2. 各个公园绿地登记表。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 12 | 绿地 建设 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） | ≥80%；1000-2000（含）平方米公园绿地按照300米服务半径考核，2000平方米以上公园绿地按照500米服务半径考核；历史文化街区参照《城市园林绿化评价标准》计算。 |  |  | 1. 建成区公园绿地面积统计表。 2. 公园服务半径覆盖居住用地面积统计表。 3. 公园绿地服务半径覆盖图。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 13 |  | 符合《公园设计规范》要求的综合公园（个） | ≥1 |  |  | 综合性公园的设计说明书、设计图纸、施工图纸、规划文本等。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 14 |  | 新建、改建居住区绿地达标率（%） | ≥95% |  |  | 建成区2018-2020年新建、改建居住区绿地统计表。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 区住房城乡建委 |  |
| 15 |  | 园林式居住区（单位）达标率或年提升率（%） | 达标率≥50%或年提升率≥10%。 |  |  | 开展园林式居住区（单位）活动的通知；命名园林式居住区（单位）的文件；园林式居住区（单位）的统计表、登记表；园林式居住区（单位）的申报材料。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 区住房城乡建委 |  |
| 16 |  | 道路绿化普及率（%） | ≥95% |  |  | 城市道路绿化普及率统计表；建成区道路绿化普及情况登记表。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 17 |  | 道路绿地达标率（%） | ≥80% |  |  | 1. 道路绿地达标统计表；道路达标率登记表。 2. 开展道路绿化的规章制度、文件、活动资料。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 18 |  | 防护绿地实施率（%） | ≥80% |  |  | 1. 防护绿地统计表。 2. 防护绿地登记表。 |  | 区林业局 | 区城市管理局 区仙管委 |  |
| 19 |  | 河道绿化普及率（%） | ≥85% |  |  | 1. 河道绿化统计表。 2. 河道、水域保护（绿化）的相关规划、设计图和施工图。 3. 保护河流、水域的规章制度。 |  | 区水利局 | 区林业局 |  |
| 20 | 建设 管控 | 绿地系统规划执行和建设管理 | ①绿地系统规划得到有效执行，绿地建设符合规划； ②绿化建设成果得到有效保护，规划绿地性质无改变； ③园林绿化主管部门参与公园绿地建设项目设计和项目竣工验收。 |  |  | 1. 绿地系统规划实施情况说明。 2. 绿线制度实施情况说明。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
|  |  |  |  |  |  | 园林绿化主管部门参与绿地建设项目设计和项目竣工验收的凭证（如受邀参加验收的文件、验收签到表、验收意见等）。 |  | 区城市管理局 | 区林业局 区仙管委 区建设投资（集团）公司 |  |
|  |  |  |  |  |  | 纪检、监察、审计等部门参与工程项目招投标、竣工验收和审计的凭证。 |  | 区城市管理局 |  |  |
| 21 |  | 大树移植、行道树树种更换等控制管理 | ①制定严格控制大树移植及随意更换行道树树种的制度或管控措施，并落实良好； ②近3年（含复查年），公园绿地、道路绿化建设或改、扩建中未曾发生大规模（群植10株以上）移植大树（胸径20厘米以上的落叶乔木、胸径在15厘米以上的常绿乔木以及高度超过6米的针叶树）、未经专家论证及社会公示认可而更换行道树树种等现象。 |  |  | 1. 管理（禁止）大树移植所发布的文件、采取的措施（含省、市等）。 2. 管理（禁止）大树移植的规章制度。 3. 行道树管理的规章制度、行道树管理的措施。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 区林业局 区建设投资（集团）公司 |  |
| 22 |  | 公园规范化管理 | ①公园免费开放率100%； ②公园设计符合《公园设计规范》等相关标准规范要求，公园功能完善，设施完好,安全运行； ③公园配套服务设施经营管理符合《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》等要求，保障公园的公益属性。 |  |  | 1. 公园管理规定（办法）。 2. 公园内部管理制度。 3. 体现公园管理规范化管理的材料（公园管理的行政机构、内部管理制度等）。 4. 公园登记表。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 区林业局 | 区林业局主要涉及到广东坡公园。 |
| 23 |  | 公园绿地应急避险功能完善建设 | ①在全面摸底评估的基础上，编制《绿地系统防灾避险规划》或在《绿地系统规划》中有专章； | 加分项 |  | 1. 实施避灾绿地规划，绿地系统规划中有专章实施避灾场所建设的相关文件。 2. 应急避难场所的标识标牌照片、文字资料。 |  | 区城市管理局 |  |  |
|  |  |  | ②承担防灾避险功能的公园绿地中水、电、通讯、标识等设施符合相关标准规范要求。 |  |  |  |  | 区城市管理局 | 区仙管委 区林业局 区应急局 | 区林业局主要涉及到广东坡公园 |
| 24 | 建设 管控 | 绿道建设管理 | ①绿道建设符合《绿道规划设计导则》等相关标准规范要求； ②绿道及配套设施维护管理良好。 |  |  | 城区绿道方案设计（区城市管理局提供龙山公园、凤山公园、桃花山公园、柏杨游园、三角梅游园、梓桐公园的方案设计文本；区卫生健康委提供城区健康步道方案；区建设投资（集团）公司提供南滨路绿化方案；区林业局提供广东坡公园绿化方案；区仙管委提供仙女山新区各道路、芳草地小区绿化方案，各公园慢行系统的方案；区规划自然资源局提供城区道路慢性系统规划方案）。 |  | 区城市管理局 | 区卫生健康委 区仙管委 区林业局 区规划自然资源局 |  |
| 25 |  | 古树名木及后备资源保护 | ①严禁移植古树名木,古树名木保护率100%； ②完成树龄超过50年（含）以上古树名木后备资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位或责任人。 |  |  | 1. 古树名木保护管理制度。 2. 古树名木统计表。 3. 保护古树名木所采取的措施及相关文件。 4. 城区及周边古树名木及后备资源保护规划。 |  | 区林业局 | 区城市管理局 区仙管委 |  |
| 26 |  | 节约型园林绿化建设 | ①园林绿化建设以植物造景为主，以栽植全冠苗木为主，采取有效措施严格控制大树移植、大广场、喷泉、水景、人工大水面、大草坪、大色块、假树假花、雕塑、灯具造景、过度亮化等。 |  |  | 1. 开展节约型绿地建设的文件。 2. 节约型绿地的相关规定。 3. 近年来实施的各项目的绿化方案；体现以植物造景为主，以栽植全冠苗木为主，采取有效措施严格控制大树移植等节约型绿地建设的要求。 |  | 区城市管理局 | 区建设投资（集团）公司、 区仙管委 | 区建设投资（集团）公司主要是近年来实施的南滨广场、北滨广场、南滨路、中堆坝行道树栽植、各个小区绿化等项目。 |
|  |  |  | ②合理选择应用乡土、适生植物，严格控制反季节种植等。 |  |  | 4. 乡土树种的选用。 |  | 区林业局 |  |  |
| 27 |  | 立体绿化推广 | 因地制宜制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案，且效果明显。 | 加分项 |  | 1. 立体绿化技术规范。 2. 推广立体绿化推广鼓励（奖励）政策。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 区建设投资（集团）公司 区规划自然资源局 区林业局 |  |
| 28 | 建设 管控 | 历史风貌保护 | ①制订区域内历史文化风貌保护规划及实施方案，并已获批准，实施效果良好。 ②县城发展历史印迹清晰，老县城形态保存基本完好，县城历史文化街区、历史建筑得到有效保护。 ③规划区内道路格局符合县城形态特征,尺度宜人,不盲目拓宽取直。 ④不同历史发展阶段的代表性建筑保存完好，新建建筑具有地域特色和民族文化特征，风格协调统一。 |  |  | 1. 历史文化、风貌保护管理的组织机构。 2. 保护历史文化、风貌所采取的措施。 3. 实施历史名城保护规划的请示及批复或城市历史文化风貌保护规划的请示及批复。 4. 历史文化保护相关规章制度。 |  | 区住房城乡建委 | 区文化旅游委 区规划自然资源局 |  |
| 29 |  | 风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理 | ①依法设立风景名胜区管理机构，职能明确，并正常行使职能。 ②国家级、省级风景名胜区或列入世界遗产名录的文化或自然遗产严格依据《风景名胜区条例》和相关法律法规与国际公约进行保护管理。 ③具有经批准的《风景名胜区总体规划》等规划，风景名胜区建设项目依法办理选址审批手续。 |  |  | 1. 机构设置。 2. 实施风景名胜区规划的请示及批复。 3. 办理选址审批手续的文件。 4. 风景名胜区简介、图片。 |  | 区世遗中心 | 区林业局 区文化旅游委 | 区林业局主要是石桥湖国家湿地公园。 |
|  |  |  |  |  |  | 国家级、省级风景名胜区或列入世界遗产名录的文化或自然遗产相关文件及保护管理。 |  | 区世遗中心 | 区文化旅游委 |  |
| 30 | 生态 环境 | 生态保护与修复 | ①区域原有山水格局及自然生态系统得到较好保护，显山露水，确保其原貌性、完整性和功能完好性。 ②水体岸线绿化遵循生态学原则，自然河流水系无裁弯取直、筑坝截流、违法取砂等现象，水体岸线自然化率≥80%。 ③自然山体保护完好，无违法违规开山采石、取土以及随意推山取平等现象。 ④按照县城卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地。 ⑤依据规划推进环境整治和生态修复。 |  |  | 1. 生态系统、自然水体、自然山体保护的规划、设计、管理制度及采取的措施。 2. 有无违法违规开山采石、取土及随意推山取平等现象。 3. 山体保护的相关文件、制度及措施（开山采石、取土、推山取平等方面）。 |  | 区规划自然资源局 | 区水利局 区林业局 |  |
|  |  |  |  |  |  | 河流取砂的相关法规、规章、制度。 |  | 区水利局 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018-2020年防护绿地建设（统计表、工程简介、图片）。 |  | 区林业局 | 区城市管理局 区仙管委 区规划自然资源局 区交通局 区水利局 区建设投资（集团）公司 |  |
| 31 | 生态 环境 | 生物多样性保护 | ①已完成不小于区域范围的生物物种资源普查。 ②以生物物种普查为基础，在《绿地系统规划》中有生物多样性保护专篇。 ③生物物种总量保持合理增长，重要物种及其栖息地得到有效保护。 | 加分项 |  | 1. 已开展生物多样性普查情况。 2. 为保护生物多样性所开展的活动、采取的措施，所编制的相关规划、所开展的课题。 3. 为开展生物多样性保护所成立的机构、所发布的规章制度及取得的成果。 |  | 区林业局 | 区农业农村委 |  |
| 32 |  | 乡土、适生植物 资源保护与应用 | ①结合风景名胜区、植物专类园、综合公园、生产苗圃等建立乡土、适生植物种质资源库，并开展相应的引种驯化和快速繁殖试验研究。 ②积极推广应用乡土及适生植物，在试验基础上推广应用自衍草花及宿根花卉等，丰富地被植物品种。 ③本地木本植物指数≥0.70。 |  |  | 1. 苗圃乡土树种统计。 2. 乡土树树资源保护及应用。 3. 本地木本植物指数≥0.70。 |  | 区林业局 | 区城市管理局 区仙管委 |  |
| 33 |  | 湿地资源保护 | ①已完成规划区内的湿地资源普查； ②以湿地资源普查为基础，制定湿地资源保护规划、实施措施及其实施方案； ③规划区内湿地资源保护管理责任明确，管理职能正常行使，资金保障到位。 | 加分项 |  | 1. 湿地保护的组织机构。 2. 湿地保护的规章制度。 3. 开展湿地保护采取的措施。 4. 湿地资源普查报告。 5. 实施湿地资源保护规划的请示及批复。 6. 实施湿地保护规划的措施。 |  | 区林业局 | 区世遗中心 |  |
| 34 |  | 全年空气质量优良天数（天） | ≥292天 |  |  | 2018-2020年空气污染指数优良天数支撑材料。 |  | 区生态环境局 |  |  |
| 35 |  | 地表水Ⅳ类及以上水体比率（%） | ≥60% |  |  | 1. 2018-2020年地表水监测报告（城市规划区）。 2. 2018-2020年区域噪声环境检测报告。 |  | 区生态环境局 |  |  |
| 36 | 市政 设施 | 区容区貌 | ①建成区环境整洁有序，建（构）筑物、公共设施和广告设置等与周边环境相协调，无违章私搭乱建现象。居住小区和街道环卫保洁制度落实，无乱丢弃、乱张贴、乱排放等行为。 ②商业店铺：灯箱、广告、招牌、霓虹灯、门楼装璜、店面装饰等设置符合建设管理要求，无违规设摊、占道经营现象。 ③交通与停车管理：建成区交通安全管理有序，车辆停靠管理规范； ④公厕数量达标，设置合理，管理到位。设置密度应≥每2千米3座，设置间距应满足《环境卫生设施设置标准》相关要求。 |  |  | 1. 武隆区户外广告设置管理办法，户外广告管理的管理机构、采取的措施，取得的成果（2018-2020年的工作总结）。 2. 环卫情况（管理机构、人员组成、设备情况、市容和环境规章制度、为保护公共卫生所采取的措施及取得的成果等（近三年的工作总结）。 3. 武隆区道路照明管理制度，亮化工程的相关规划，路灯管理的机构、相关规章制度，亮灯率。 4. 公厕管理制度、公厕数量统计表。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 芙蓉街道办事处 凤山街道办事处 仙女山街道办事处 |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通与停车管理的相关制度及规划等。 |  | 区城市管理局 | 区公安局 区交通局 区仙管委 |  |
|  |  |  |  |  |  | 居住小区和街道环卫保洁制度落实，无乱丢弃、乱张贴、乱排放等行为。 |  | 区住房城乡建委 区城市管理局 | 区仙管委 芙蓉街道办事处 凤山街道办事处 仙女山街道办事处 |  |
| 37 |  | 管网水检验项目合格率（%） | ≥95% |  |  | 1. 城市供水情况。 2. 城市供水规章制度。 3. 2018-2020年供水管网水质监测报告。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 38 |  | 污水处理 | ①污水处理率≥85%. ②有污泥达标处理设施，污水处理污泥达标处置率≥60%。 ③城区旱季无直接向水体排污现象，年降雨量400毫米（含）以上的新建城区采用雨污分流建设，老城区有雨污分流改造计划。 | 其中①为否决项；②③加分项。 |  | 1. 污水（污泥）处理情况。 2. 2018-2020年污水处理检测报告。 3. 雨污分流建设的相关材料（相关文件、项目、规划，雨污分流管道里程等）。 |  | 区住房城乡建委 | 区城市管理局 区仙管委 |  |
| 39 |  | 生活垃圾无害化处理率（%） | ≥90%。 | 否决项 |  | 1. 生活垃圾无害化处理情况。 2. 2018-2020年生活垃圾无害化处理数据。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 40 | 市政 设施 | 公共供水用水普及率（%） | ≥90％。 |  |  | 1. 建设公共供水管网设计图纸、施工图纸等相关资料。 2. 供水户统计表。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 41 |  | 道路完好率（%） | ≥95%。 |  |  | 城市道路完好率登记表。 城市道路统计表。 |  | 区城市管理局 | 区交通局 区仙管委 区住房城乡建委 区建设投资（集团）公司 |  |
| 42 |  | 市政基础设施安全运行 | ①县城供水、供气、供热、市容环卫、园林绿化、地下管网、道路桥梁等市政基础设施档案健全。 ②运行管理制度完善，监管到位，县城安全运行得到保障。 |  |  | 市容环卫、园林绿化道路桥梁等市政基础设施档案及相关规章制度。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
|  |  |  |  |  |  | 供水管网统计表、运行管理制度。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
|  |  |  |  |  |  | 燃气管道统计表及运行管理制度。 |  | 区经济信息委 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下管网统计表及运行管理制度（雨污管网）。 |  | 区住房城乡建委 |  |  |
| 43 |  | 无障碍设施建设 | 建成区内主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施，且使用及维护管理情况良好。 |  |  | 公共场所无障碍设施管理的机构、规章制度及无障碍设施的统计。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 区残联 |  |
| 44 | 节能 减排 | 绿色建筑和装配式建筑 | ①近3年（含复查年）新建建筑中绿色建筑所占比例≥30%。 ②节能建筑比例：夏热冬冷地区≥35%。 ③制定推广绿色建材和装配式建筑政策措施。 |  |  | 1. 从2016年9月起规划区内公共建筑强制执行绿色建筑标准（渝建〔2016〕293号文件规定）。 2. 新建民用建筑全面执行50%节能率的节能标准。 3. 制定推广绿色建材和装配式建筑政策措施。 |  | 区住房城乡建委 |  |  |
| 45 |  | 林荫路推广率（%） | ≥60%。 |  |  | 城市林荫路登记表。 |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 46 | 综合 否决项 | 对近3年内发生以下情况的县城，均实行一票否决: ①园林绿化及生态环境保护、市政设施安全运行等方面的重大事故。 ②城乡规划、风景名胜区等方面的重大违法建设事件。 ③被住房城乡建设部通报批评。 ④被媒体曝光，造成重大负面影响。 |  |  |  |  | 有无园林绿化及生态环境保护、市政设施安全运行等方面的重大事故（文字说明并加盖公章）。 | 区城市管理局 | 区仙管委 区建设投资（集团）公司 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有无城乡规划、风景名胜区等方面的重大违法建设事件（文字说明并加盖公章）。 | 区规划自然资源局 | 区林业局 区世遗中心 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有无被住房城乡建设部通报批评（文字说明并加盖公章）。 | 区住房城乡建委 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有无被媒体曝光，造成重大负面影响（文字说明并加盖公章）。 | 区委宣传部 |  |  |
| 47 | 其它 | 县城基本概况，包括：自然经济社会情况、地域风貌特色、县城基础设施建设管理情况和园林绿化行业现状及主要指标等（2500字以内）。。 |  |  |  |  |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 48 |  | 县城创建工作总结报告，包括：县城对照《国家园林县城标准》达标自评表、两年以上（含申报年）创建实施方案的具体落实和创建宣传、社会发动情况及创建的特色亮点、典型案例等。 |  |  |  |  |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 49 |  | 建成区绿地、道路、公园等分布图。 |  |  |  |  |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 50 |  | 2018年至2020年度新建、改建、扩建园林绿化工程项目建设资料（可研、立项文件、设计方案、施工合同、竣工验收资料、决算、审计、项目文字介绍、实景图片等）。 |  |  |  |  |  | 区城市管理局 | 区仙管委 区建设投资（集团）公司 区发展改革委 区住房城乡建委 区规划自然资源局 区教委 区交通局 区林业局 芙蓉街道办事处 凤山街道办事处 仙女山街道办事处 羊角街道办事处 |  |
| 51 |  | 武隆区统计年鉴（2018年、2019年、2020年度）。 |  |  |  |  |  | 区城市管理局 | 区统计局 区住房城乡建委 |  |
| 52 |  | 创建工作技术报告：县城创建工作技术报告高清音像片时长不超过12分钟。 |  |  |  |  |  | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 53 |  | 城市地形图。 |  |  |  |  | 1. 图件格式：dwg格式。 2. 图件比例尺：1:5000或1:10000地形图范围大于城市建成区范围。 | 区规划自然资源局 |  |  |
| 54 |  | 城市规划区及建成区范围图。 |  |  |  |  | 1. 建成区是城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域。城市建成区界线的划定应符合城市总体规划要求，不能突破城市规划建设用地的范围，且形态相对完整。 2. 城市规划区及建成区范围图纸一式两份，需同时由市人民政府和省级住房城乡建设（园林绿化）主管部门加盖公章。 3. 电子图件格式：dwg格式。 4. 图件底图：总体规划图。 | 区规划自然资源局 |  |  |
| 55 | 其它 | 规划区及建成区面积、人口说明。 |  |  |  |  | 城市各城区的规划区及建成区面积。 | 区规划自然资源局 |  | 加盖公章，一式两份 |
|  |  |  |  |  |  |  | 各城区建成区内的城区人口和暂住人口数量纸质说明材料。 | 区公安局 | 区住房城乡建委 区统计局 区城市管理局 |  |
| 56 |  | 城市总体规划（文本、说明书及附图集）。 |  |  |  |  | 1. 经审批正在实施的《城市总体规划》。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区规划自然资源局 |  |  |
| 57 |  | 城市绿地系统规划（文本及附图集） |  |  |  |  | 1. 经审批、正在实施的《城市绿地系统规划》。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 58 |  | 城市步行道、自行车道、林荫路位置图。 |  |  |  |  | 1. 包括步行道、自行车道、林荫路位置分布图。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区城市管理局 | 区卫生健康委 区仙管委 区建设投资（集团）公司 | 区卫生健康委提供健身步道方案；区建设投资（集团）公司提供南滨路方案。 |
| 59 |  | 建成区内各城区行政区划范围图。 |  |  |  |  | 1. 图件底图：城市地形图。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区规划自然资源局 | 区民政局 |  |
| 60 |  | 城市绿线位置图。 |  |  |  |  | 1. 城市划定并公布的绿线位置及范围，并有明确坐标。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 61 |  | 城市蓝线位置图。 |  |  |  |  | 1. 城市划定并公布的蓝线位置及范围，并有明确坐标。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区水利局 |  |  |
| 62 | 其它 | 建成区内公园绿地分布图。 |  |  |  |  | 1. 依据《城市绿地分类标准》，标明各类公园绿地名称、位置及面积。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 63 |  | 建成区内历史文化街区位置及分布范围图。 |  |  |  |  | 1. 国家历史文化名城的历史文化街区范围图。 2. 图件底图：城市地形图同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区住房城乡建委 | 区文化旅游委 区规划自然资源局 |  |
| 64 |  | 建成区内2002年（含）以来新建、改建居住区（小区）位置及分布范围图。 |  |  |  |  | 1. 图件底图：城市地形图。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区规划自然资源局 | 区住房城乡建委 |  |
| 65 |  | 建成区内园林式居住区（单位）位置及分布范围图 |  |  |  |  | 1. 图件底图：城市地形图。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 66 |  | 建成区内规划防护绿地位置及分布范围图面 |  |  |  |  | 1. 如绿地系统规划中已明确，可不另报。 2. 图件底图：城市地形图。 3. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区林业局 |  |  |
| 67 |  | 建成区内主次干道位置分布图 |  |  |  |  | 1. 图件底图：城市地形图。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区城市管理局 | 区仙管委 |  |
| 68 |  | 建成区内古树名木分布图 |  |  |  |  | 1. 图件底图：城市地形图。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区城市管理局 |  |  |
| 69 | 其它 | 规划区内受损弃置地位置图 |  |  |  |  | 1. 图件底图：城市地形图。 2. 同时提交纸质及电子文件，电子图件格式：dwg或JPEG格式。 | 区规划自然资源局 |  |  |

注：一、资料统计时间2018年度、2019年度、2020年度（含复查年）。

二、资料提供方式为文本、数据、制度、方案、图片、文件、文字说明（需加盖公章）等佐证资料。

三、所有佐证资料在7月15日前送区城市管理局217室园林绿化管理所。

联系人：张  驭；电话：18996855890；QQ：270921997。

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，区法院，区检察院，区人武部。

重庆市武隆区人民政府办公室                2021年7月6日印发