| 武隆区2021年国有建设用地供应计划明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 土地面积 （亩） | 供应方式 | 土地用途 | 农转用报批完成时间 | 征收工作完成时间 |  | 林地许可办理完成时间 | 规划审批完成时间 | 责任单位 | 协助单位 | 责任单位提交供应前期资料时间 | 存在的主要问题 | 拟供应的时间节点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 集体土地及房屋征收 | 国有土地及房屋征收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟叶仓储中心 | 34.47 | 出让 | 工业 | 不涉及 | 无 | 2021.1.5 | 不涉及 | 2021.1.5 | 区建设投资（集团）公司 | 区规规划自然资源局、区土地储备中心 | 2021.1.5 | 文物未搬迁完毕、房屋未拆迁完毕 | 2021.1.30 |  |
| 2 | 土坎关滩加油站 | 3 | 出让 | 加油站 | 已完成 | 2021.1.30 | 无 | 不涉及 | 2021.1.30 | 羊角街道 | 区规划自然资源局、区林业局、羊角街道 | 2021.2.28 |  | 2021.3.30 | 渝府地〔2019〕2298号 |
| 3 | 武隆县仙女山机场连接道工程建设项目 | 329.4075 | 划拨 | 交通运输用地 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.3.10 | 区畅安集团公司 | 区规划自然资源局 | 2021.3.20 |  | 2021.3.30 | 渝府地〔2018〕2158号 |
| 4 | 火车站广场 | 20 | 划拨 | 广场用地 | 不涉及 | 无 | 2021.1.30 | 不涉及 | 2021.3.10 | 区建设投资（集团）公司 | 区规规划自然资源局、区土地储备中心 | 2021.3.30 | 涉及成都铁路局和荣融公司的收购工作未完毕 | 2021.4.30 |  |
| 5 | 后坪加油站 | 1.8 | 出让 | 商业 | 已完成 | 2021.1.30 | 无 | 已完成 | 2021.3.10 | 后坪乡 | 区规划自然资源局、后坪乡 | 2021.3.30 | 征收工作未完毕 | 2021.4.30 | 渝府地〔2020〕756号 |
| 6 | 平桥供电所 | 2.337 | 划拨 | 公用设施用地 | 已完成 | 2021.1.30 | 无 | 2021.1.30 | 2021.3.10 | 电力公司 | 区规划自然资源局、区林业局、平桥镇 | 2021.3.30 | 征收工作未完毕 | 2021.4.30 | 渝府地〔2020〕432号 |
| 7 | 武隆实施城市建设（武隆一中） | 103.1685 | 划拨 | 教育 | 已完成 | 已完成 | 无 | 不涉及 | 已完成 | 区教委 | 区规划自然资源局、凤山街道 | 2021.3.30 | 征收工作未完毕 | 2021.4.30 | 渝府地〔2019〕522号 |
| 8 | 武隆有机山羊养殖及精深加工技术开发建设项目 | 42.5865 | 出让 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.4.30 | 羊角街道 | 区规划自然资源局 | 2021.5.30 | 因企业资金问题，正式批文未取得 | 2021.6.30 | 渝府地〔2019〕427号 |
| 9 | 群涌竹笋 | 3.4875 | 出让 | 工业 | 已完成 | 2021.3.30 | 无 | 2021.3.30 | 2021.4.30 | 后坪乡 | 区规划自然资源局、区林业局、后坪乡 | 2021.5.30 | 征收工作未完毕 | 2021.6.30 | 渝府地〔2020〕929号 |
| 10 | 土坎柏杨坪加油站项目 | 5.385 | 出让 | 加油站 | 已完成 | 2021.4.30 | 无 | 已完成 | 已完成 | 羊角街道 | 区规划自然资源局、羊角街道 | 2021.5.30 | 涉及一个广告牌的补偿与业主未谈妥。 | 2021.6.30 | 渝府地〔2020〕421号 |
| 11 | 白马山高端文化休闲度假小镇崖边片区建设项目 | 79.224 | 出让 | 商业 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 已完成 | 区白管委 | 区规划自然资源局 | 已提交 | 2020年12月公告流拍 | 2021.6.30 | 渝府地〔2018〕1492号 |
| 12 | 武隆懒坝LAB净心寺复建项目 | 115.335 | 划拨 | 寺庙用地 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.4.30 | 区仙管委 | 区规划自然资源局、宗教委员会 | 2021.5.30 | 四方协议未签订，未确定划拨的业主 | 2021.6.30 | 渝府地〔2019〕1001号 |
| 13 | 白马山黄柏淌旅游基础设施项目 | 8.664 | 划拨 | 旅游设施用地 | 已完成 | 2021.5.30 | 无 | 已完成 | 2021.5.30 | 区白管委 | 区规划自然资源局、白马镇 | 2021.6.10 | 征收工作未完毕 | 2021.6.30 | 渝府地〔2019〕1471号 |
| 14 | 区法院审判业务用房 | 25.1805 | 划拨 | 公用设施用地 | 已完成 | 2021.4.30 | 无 | 不涉及 | 2021.4.30 | 区法院 | 区规划自然资源局、凤山街道 | 2021.5.30 | 立项批文未取得、征收未完毕 | 2021.6.30 | 渝府地〔2020〕818号 |
| 15 | 火炉供电所 | 1.749 | 划拨 | 公用设施用地 | 已完成 | 2021.4.30 | 无 | 不涉及 | 2021.4.30 | 电力公司 | 区规划自然资源局、火炉镇 | 2021.5.30 | 征收工作未完毕 | 2021.6.30 | 渝府地〔2020〕1375号 |
| 16 | 鸭江水厂 | 5.142 | 划拨 | 公用设施用地 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.4.30 | 区水务公司 | 区规划自然资源局、鸭江镇 | 2021.5.30 | 征收工作未完毕 | 2021.6.30 | 渝府地〔2019〕1365号 |
| 17 | 白马青杠堡水厂 | 10.338 | 划拨 | 公用设施用地 | 已完成 | 已完成 | 无 | 2021.3.30 | 2021.4.30 | 区水务公司 | 区规划自然资源局、区林业局、白马镇 | 2021.5.30 | 征收工作未完毕 | 2021.6.30 | 渝府地〔2019〕1356号 |
| 18 | 龙坝35KV输变电项目 | 3.519 | 划拨 | 公用设施用地 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.3.30 | 电力公司 | 区规划自然资源局、火炉镇 | 2021.5.30 | 未办理建设用地规划许可证 | 2021.6.30 | 渝府地〔2019〕735号 |
| 19 | 妇幼保健院 | 7.2615 | 划拨 | 医疗卫生用地 | 已完成 | 2021.4.30 | 无 | 不涉及 | 已完成 | 区卫生健康委 | 区规划自然资源局、区建设投资（集团）公司、凤山街道 | 2021.5.30 | 征收工作未完毕 | 2021.6.30 | 渝府地〔2020〕818号 |
| 20 | 棉花坝廉租房 | 10.4865 | 划拨 | 廉租住房 | 已完成 | 2021.3.30 | 无 | 已完成 | 2021.4.30 | 区建设投资（集团）公司 | 区规划自然资源局、凤山街道 | 2021.5.30 | 征收工作未完毕 | 2021.6.30 | 渝府地〔2020〕927号 |
| 21 | 武隆县巷口白杨至仙女山骆驼铺森林防火应急通道工程建设项目 | 480.936 | 划拨 | 交通运输用地 | 已完成 | 2021.3.30 | 无 | 已完成 | 2021.4.30 | 区畅安集团公司 | 区规划自然资源局、芙蓉街道、仙女山街道 | 2021.5.30 | 征收工作未完毕 | 2021.6.30 | 渝府地〔2019〕277号 |
| 22 | 懒坝 | 182.964 | 出让 | 住宅、商业 | 已完成 | 2021.5.30 | 无 | 已完成 | 2021.5.30 | 区仙管委 | 区规划自然资源局、羊角街道 | 2021.6.30 | 征收工作未完毕 | 2021.7.30 | 渝府地〔2019〕1587号 |
| 23 | 年处理10万吨页岩气油基岩屑项目 | 70.3455 | 出让 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.5.30 | 区工业园区管委会 | 区规划自然资源局 | 2021.6.30 |  | 2021.7.30 | 渝府地〔2012〕885号 |
| 24 | 瑜珠西侧地块 | 4.7985 | 划拨 | 公园绿地 | 不涉及 | 不涉及 | 2021.3.30 | 不涉及 | 2021.5.30 | 区建设投资（集团）公司 | 区规划自然资源局 | 2021.6.30 | 需收回后重新供应 | 2021.7.30 |  |
| 25 | 仙女山河龙口水厂 | 12.048 | 划拨 | 公用设施用地 | 已完成 | 2021.5.30 | 无 | 2021.5.30 | 2021.5.30 | 区水务公司 | 区规划自然资源局、区林业局、仙女山街道 | 2021.6.30 | 征收工作未完毕 | 2021.7.30 | 渝府地〔2019〕1474号 |
| 26 | 农贸市场 | 1.0278 | 出让 | 商业 | 已完成 | 2021.6.30 | 无 | 2021.6.30 | 2021.7.20 | 后坪乡 | 区规划自然资源局、区林业局、后坪乡 | 2021.7.30 | 农转用批文未取得 | 2021.8.30 | 渝府地〔2020〕929号 |
| 27 | 仙女山国际生态康养小镇 | 274.467 | 出让 | 住宅、商业 | 已完成 | 2021.4.30 | 无 | 已完成 | 2021.6.30 | 区仙管委 | 区规划自然资源局、仙女山街道 | 2021.7.30 | 征收工作未完毕 | 2021.8.30 | 渝府地〔2020〕709号 |
| 28 | 白马、鸭江廉租房 | 23.16 | 划拨 | 廉租住房 | 已完成 | 2021.6.30 | 无 | 已完成 | 2021.7.30 | 区工业发展集团公司 | 区规划自然资源局、白马镇、鸭江镇 | 2021.7.30 | 房屋已建好，征收工作未完毕 | 2021.8.30 | 渝府地〔2019〕1378号 |
| 29 | 老车站地块 | 46.815 | 出让 | 住宅、商业 | 已完成 | 2021.7.30 | 2021.5.30 | 不涉及 | 2021.8.20 | 区建设投资（集团）公司 | 区财政局、区交通局、区审计局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区教委、芙蓉街道 | 2021.8.30 | 征收工作未完毕，房屋拆迁时间尚不确定。 | 2021.9.30 | 房屋拆迁时间尚不确定。 |
| 30 | 农服中心二期 | 10.878 | 出让 | 住宅、商业 | 已完成 | 2021.7.30 | 2021.7.30 | 已完成 | 2021.8.30 | 区仙管委 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、仙女山街道 | 2021.8.30 | 征收工作未完毕，房屋拆迁时间尚不确定。 | 2021.9.30 | 渝府地〔2019〕886号 |
| 31 | 苕粉乡村旅游示范基地 | 5.3925 | 出让 | 商业 | 已完成 | 2021.7.30 | 无 | 2021.7.30 | 2021.7.30 | 羊角街道 | 区规划自然资源局、区林业局、羊角街道 | 2021.8.30 | 征收工作未完毕 | 2021.9.30 | 渝府地〔2019〕1036号 |
| 32 | 博象山水秀 | 18.267 | 出让 | 文化设施用地 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.7.30 | 区仙管委 | 区规划自然资源局、区工业园区管委会 | 2021.8.30 | 区政府与四联集团的法律关系问题未处理 | 2021.9.30 | 收回通耀的存量地 |
| 33 | 博爱医院项目 | 31.536 | 出让 | 医疗卫生用地 | 已完成 | 2021.7.30 | 无 | 已完成 | 2021.7.30 | 区卫生健康委 | 区规划自然资源局、凤山街道 | 2021.8.30 | 征收工作未完毕 | 2021.9.30 | 渝府地〔2019〕547号 |
| 34 | 原狩猎场 | 52.7025 | 出让 | 住宅、商业 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.7.30 | 区仙管委 | 区规划自然资源局 | 2021.8.30 | 已签订招商协议，但企业目前还推进。 | 2021.9.30 | 渝府地〔2016〕1500号 |
| 35 | 江口镇中心小学校改建项目 | 10.9005 | 划拨 | 教育 | 存量地 | 无 | 2021.7.30 | 不涉及 | 已完成 | 区教委 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、江口镇 | 2021.8.30 | 征收工作未完毕 | 2021.9.30 | 存量地 |
| 36 | 武隆县仙女山度假区体育场水厂供水工程 | 9.9435 | 划拨 | 公用设施用地 | 2021.5.30 | 2021.8.30 | 无 | 已完成 | 2021.8.30 | 区水务公司 | 区规划和自然资源局、仙女山街道 | 2021.9.10 | 正在发拟征地公告，未取得农转用批文 | 2021.9.30 |  |
| 37 | 武隆区西山水库 | 14.2725 | 划拨 | 水域及水利设施用地 | 2021.3.30 | 2021.7.30 | 无 | 已完成 | 2021.8.10 | 区水务公司 | 区规划和自然资源局、后坪乡 | 2021.8.30 | 正在报农转用批文 | 2021.9.30 |  |
| 38 | 武隆白马山度假区天尺坪片区西坡（一期） | 99.468 | 出让 | 住宅 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 已完成 | 区白管委 | 区规划自然资源局 | 已提交 | 2020年11月公告流拍 | 2021.10.30 | 渝府地〔2018〕496号 |
| 39 | 武隆白马山度假区天尺坪片区西坡（二期） | 149.2335 | 出让 | 居住 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.5.30 | 区白管委 | 区规划自然资源局 | 2021.6.30 |  | 2021.10.30 | 渝府地〔2018〕493号 |
| 40 | 原林业局片区 | 26 | 出让 | 商业 | 不涉及 | 不涉及 | 2021.8.30 | 不涉及 | 2021.5.30 | 区建设投资（集团）公司 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、凤山街道 | 2021.9.30 | 征收工作未完毕 | 2021.10.30 |  |
| 41 | 复烤厂地块 | 35 | 出让 | 住宅、商业 | 已完成 | 2021.8.30 | 2021.8.30 | 不涉及 | 2021.5.30 | 区建设投资（集团）公司 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、凤山街道 | 2021.9.30 | 征收工作未完毕 | 2021.10.30 | 渝府地〔2020〕818号 |
| 42 | 武隆县农村饮水安全巩固提升项目火炉镇场镇水厂改造工程 | 1.7865 | 划拨 | 公用设施用地 | 2021.6.30 | 2021.9.30 | 无 | 已完成 | 2021.9.30 | 区水务公司 | 区规划和自然资源局、火炉镇 | 2021.10.15 | 正准备报农转用 | 2021.10.30 |  |
| 43 | 白马山天尺坪污水处理厂 | 13.596 | 划拨 | 公用设施用地 | 2021.6.30 | 2021.9.30 | 无 | 已完成 | 2021.9.30 | 区白管委 | 区规划自然资源局、白马镇 | 2021.10.15 | 正准备报农转用 | 2021.10.30 |  |
| 44 | 党校 | 70.6395 | 划拨 | 教育用地 | 2021.5.30 | 2021.9.30 | 无 | 2021.5.30 | 2021.9.30 | 区仙管委 | 区规划自然资源局、区林业局、区党校、仙女山街道 | 2021.10.10 | 农转用批文未取得 | 2021.10.30 |  |
| 45 | 实施城镇规划建设（白马山观云片区） | 30.0225 | 出让 | 居住 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.8.30 | 区白管委 | 区规划自然资源局 | 2021.9.30 | 已纳入2021年债券 | 2021.10.30 | 渝府地〔2019〕1409号 |
| 46 | 实施城镇规划（白马云邑片区） | 243.129 | 出让 | 居住 | 已完成 | 2021.7.30 | 无 | 已完成 | 2021.8.30 | 区白管委 | 区规划自然资源局、白马镇 | 2021.9.30 | 已纳入2021年债券，征收工作未完毕 | 2021.10.30 | 渝府地 〔2020〕489号 |
| 47 | 仙女山文旅小镇 | 219.711 | 出让 | 住宅、商业 | 已完成 | 2021.7.30 | 无 | 已完成 | 2021.8.30 | 区仙管委 | 区规划自然资源局、仙女山街道 | 2021.9.30 | 已纳入2021年债券，征收工作未完毕 | 2021.10.30 | 渝府地〔2020〕717号 |
| 48 | 年产100万平方米轻集料混凝土空心砌块节能保温材料项目 | 80 | 出让 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.8.30 | 区工业园区管委会 | 区规划自然资源局 | 2021.9.30 |  | 2021.10.30 | 渝府地〔2011〕478号 |
| 49 | 后坪乡中心校改扩建项目 | 7.6215 | 划拨 | 教育 | 2021.6.30 | 2021.9.30 | 无 | 已完成 | 已完成 | 区教委 | 区规划自然资源局、区财政局、后坪乡 | 2021.10.10 | 农转用批文未取得，征收工作未完成。 | 2021.10.30 |  |
| 50 | 客运站 | 7.614 | 划拨 | 公共设施 | 2021.6.30 | 2021.9.30 | 无 | 2021.6.30 | 2021.9.30 | 后坪乡 | 区规划自然资源局、区林业局、后坪乡 | 2021.10.10 | 房屋已建好，无法立项，未取得农转用批文 | 2021.10.30 |  |
| 51 | 武隆区江口镇供水工程 | 6.4755 | 划拨 | 公用设施用地 | 2021.5.30 | 2021.9.30 | 无 | 已完成 | 已完成 | 区水务公司 | 区规划和自然资源局、江口镇 | 2021.10.10 | 正在发拟征地公告，未取得农转用批文 | 2021.10.30 |  |
| 52 | 年产18万吨猪鱼饲料项目 | 40 | 出让 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 无 | 已完成 | 2021.10.30 | 区工业园区管委会 | 区规划自然资源局 | 2021.11.30 |  | 2021.12.30 | 渝府地〔2012〕865号 |
| 53 | 铁厂坡地块 | 51 | 出让 | 住宅、商业 | 2021.8.30 | 2021.10.30 | 2021.10.30 | 2021.8.30 | 2021.5.30 | 区建设投资（集团）公司 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、凤山街道 | 2021.11.30 | 宗地内有16亩需纳入空间规划调整后才能报批农转用手续。 | 2021.12.30 | 渝府地〔2020〕802号批复16.8135亩。 |
| 54 | 实验中学迁建项目 | 120.4395 | 划拨 | 教育 | 2021.6.30 | 2021.10.30 | 2021.10.30 | 2021.6.30 | 2021.10.30 | 区教委 | 区规划自然资源局、区财政局、区住建委、区林业局、凤山街道 | 2021.11.30 | 未上区规委会，相关工作未开展 | 2021.12.30 | 渝府地〔2017〕1040号批复75.7亩，其余河滩地部分还未报批 |
| 55 | 武隆区江南水厂工程 | 41.4495 | 划拨 | 公用设施用地 | 2021.6.30 | 2021.10.30 | 无 | 已完成 | 2021.10.30 | 区水务公司 | 区规划和自然资源局、凤山街道 | 2021.11.30 | 正准备报农转用 | 2021.12.30 |  |
| 56 | 武隆区姜家溪水库 | 22.806 | 划拨 | 水域及水利设施用地 | 2021.6.30 | 2021.10.30 | 无 | 2021.6.30 | 已完成 | 区水务公司 | 区规划和自然资源局、区林业局、凤来镇 | 2021.11.30 | 正在发拟征地公告，未取得农转用批文 | 2021.12.30 |  |
| 合计 |  | 3328.9878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（附件）