## 三区科技人才
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三区科技人才（提前下达） |  | 项目编码： | 50015622T000002048015 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 130-重庆市武隆区科学技术局 |  | 财政归口处室： | 002-行政文教科 |  | 部门联系人： | 李琴涛 |  | 联系电话： | 77729129
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 580000 |  | 580000 |  | 580000
其中：财政拨款 |  |  | 580000 |  | 580000 |  | 580000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 580000 |  | 580000 |  | 580000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
选派三区科技人才20名，下乡开展20期次科技推广和服务，服务企业、合作社和村20家以上，推广先进适用技术、新品种等，开展科技创新、成果转化和科技服务。 | [7 empty] | 2024年度选派了三区科技人才18名，全年开展了科技服务18期，引进推广先进适用技术5项，企业及村社满意度都为优。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
选派三区科技人才 | 人/户 | ＝ | 18 | 18 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是
开展科技服务期次 | 期 | ≥ | 18 | 18 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
推广先进适用技术 | 项 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
推广新品种 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
企业 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
合作社、村满意度 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否

## 区级科技计划
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 区级科技计划 |  | 项目编码： | 50015623T000003106953 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 130-重庆市武隆区科学技术局 |  | 财政归口处室： | 002-行政文教科 |  | 部门联系人： | 李琴涛 |  | 联系电话： | 77705737
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 290000 |  | 15000 |  | 15000
其中：财政拨款 |  |  | 290000 |  | 15000 |  | 15000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 290000 |  | 15000 |  | 15000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2023年6月前启动区级科技计划项目申报工作。下半年实施指导、监督申报单位实施好区级科技计划。通过项目实施引进一批新技术新品种，解决产业发展中的技术难题，打造科技示范基地，培养一批技术骨干，解决一批就业人员。对科技型企业实施的科技计划补助35万元（刚性支出），开展项目申报、结题评审3万元，广告费、印刷费2万元。 | [7 empty] | 2024年度区级科技项目立项8个，引进了新品种5个，培训了40余人次，服务达标率90%以上，服务对象满意率90%以上，因财政未划拨补助经费，所以未对象项目补助金。财政划拨了1.5万元，用于支付专家项目评审费。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
项目支持个数 | 个 | ≥ | 7 | 8 | 14.29 | 100 | 20 | 20 | 是
引进新品种、新技术 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
培训人数 | 人次 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
服务质量达标率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补助金额 | 万元 | ≥ | 35 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 否 | 财政未划拨经费

## 市级引导资金（提前下达）
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 市级引导资金（提前下达） |  | 项目编码： | 50015623T000003463768 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 130-重庆市武隆区科学技术局 |  | 财政归口处室： | 002-行政文教科 |  | 部门联系人： | 安丽桦 |  | 联系电话： | 77716760
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1540000 |  | 1870000 |  | 1870000
其中：财政拨款 |  |  | 1540000 |  | 1870000 |  | 1870000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1540000 |  | 1870000 |  | 1870000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
落实中央和市级创新驱动发展战略和科技发展政策、优化科技创新环境和提升区域科技创新能力的共同财政事权转移支付能力。主要用于科技研发、创新主体培育、科技创新基地建设发展、科技成果转移转化、区域创新体系建设、科技技术普及等方面。 | [7 empty] | 2024年度兑现奖励补助高新技术企业6家，科技型企业142家，创新示范基地7家，专家大院2家，补助金额180.8万元，营造了良好的创新创业环境，全区研发投入提高5%，企业满意度达99%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
奖励高新技术企业、科技型企业 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是
补助金额 | 万元 | ≥ | 47 | 180.8 | 284.68 | 100 | 20 | 20 | 是 | 财政调整预算
营造良好的创新创业环境 | 其他 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
提高企业研发 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
企业满意度 | % | 定性 | 99 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否

## 武隆区创业种子基金
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 武隆区创业种子基金 |  | 项目编码： | 50015625T000004959891 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 130-重庆市武隆区科学技术局 |  | 财政归口处室： | 002-行政文教科 |  | 部门联系人： | 安丽桦 |  | 联系电话： | 77729129
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3000000 |  | 3000000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3000000 |  | 3000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 3000000 |  | 3000000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
为深化科技体制改革，推进科技金融创新，建立健全轻资产融资模式，促进企业创新发展，培育实体经济增长点，根据《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》(国发〔2017〕37号）及《重庆市人民政府办公厅关于印发进一步支持实体经济企业健康发展若干政策措施》（渝府办发〔2019〕1号）的有关规定和要求，制定了《重庆市科技型企业知识价值信用贷款改革试点实施办法》。武隆区于2019年设立了种子基金并于2019底由财政注入资金300万元，因资金使用风险高，市上运行方案一直在调整，经与市科技局、区财政局协商，可以将300万元种子基金置换为风险补偿基金，市科技局注入配套资金200万元，首期共计到位500万元，用于启动武隆区知识价值信用贷款改革试点工作，设立知识价值信用贷款风险补偿基金规模5000万元。 |  |  |  | 为深化科技体制改革，推进科技金融创新，建立健全轻资产融资模式，促进企业创新发展，培育实体经济增长点，根据《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》(国发〔2017〕37号）及《重庆市人民政府办公厅关于印发进一步支持实体经济企业健康发展若干政策措施》（渝府办发〔2019〕1号）的有关规定和要求，制定了《重庆市科技型企业知识价值信用贷款改革试点实施办法》。武隆区于2019年设立了种子基金并于2019底由财政注入资金300万元，因资金使用风险高，市上运行方案一直在调整，经与市科技局、区财政局协商，可以将300万元种子基金置换为风险补偿基金，市科技局注入配套资金200万元，首期共计到位500万元，用于启动武隆区知识价值信用贷款改革试点工作，设立知识价值信用贷款风险补偿基金规模5000万元。 |  |  |  | 该项目为冲抵2019年预付款。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
设立知识价值信用贷款补偿金 | 万元 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是
增加全区知识价值信用贷款 | 万元 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
全区科技型企业增长率 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
企业满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
注入风险补偿金 | 万元 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否

## 老专家技术中心武隆站工作经费
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 老专家技术中心武隆站工作经费 |  | 项目编码： | 50015625T000004960046 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 130-重庆市武隆区科学技术局 |  | 财政归口处室： | 002-行政文教科 |  | 部门联系人： | 李琴涛 |  | 联系电话： | 77705737
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1200000 |  | 1200000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1200000 |  | 1200000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1200000 |  | 1200000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2020年10月9日，区政府第115次常务会议纪要研究同意由区招商中心与北京中国科学院老专家技术中心签订合作协议，共建武隆工作站，工作站挂靠区科技局；工作站主要业务包括科技项目推广、解决技术难题、科技规划、举办活动等。协议期间为2020年11月9日至2023年11月8日。协议生效期间区人民政府每年向老专家技术中心支付120万元服务费用，每年向工作站支付30万元工作经费。 |  |  |  | 2020年10月9日，区政府第115次常务会议纪要研究同意由区招商中心与北京中国科学院老专家技术中心签订合作协议，共建武隆工作站，工作站挂靠区科技局；工作站主要业务包括科技项目推广、解决技术难题、科技规划、举办活动等。协议期间为2020年11月9日至2023年11月8日。协议生效期间区人民政府每年向老专家技术中心支付120万元服务费用，每年向工作站支付30万元工作经费。 |  |  |  | 该项目未为冲抵2020年预付款。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
开展项目路演 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
提供科技项目 | 个 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是
科技型企业持续增长 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
服务企业满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
支付科技服务费 | 万元/年 | ＝ | 120 | 120 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否

## 重庆武隆能源装备安全野外科学观测研究站项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 重庆武隆能源装备安全野外科学观测研究站项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004463060 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 130-重庆市武隆区科学技术局 |  | 财政归口处室： | 002-行政文教科 |  | 部门联系人： | 李琴涛 |  | 联系电话： | 77705737
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 30000000 |  | 30000000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 30000000 |  | 30000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 30000000 |  | 30000000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
重庆武隆能源装备安全野外科学观测站是由重庆市武隆区人民政府、重庆大学、国网重庆市电力公司三方共同投资建设，旨在加强我国能源装备安全的野外科学观测与研究，提升重庆市和武隆区基础应用科学研究水平，培育支撑武隆区战略新兴产业，服务电网装备安全。项目地址位于重庆市武隆区接龙乡两河村峡马池村民小组笋子垭口，占地面积60亩，建设用地40亩，建设期为3年。该项目于2023年7月开工建设，2024年需完成所有基础设施建设。 |  |  |  | 重庆武隆能源装备安全野外科学观测站是由重庆市武隆区人民政府、重庆大学、国网重庆市电力公司三方共同投资建设，旨在加强我国能源装备安全的野外科学观测与研究，提升重庆市和武隆区基础应用科学研究水平，培育支撑武隆区战略新兴产业，服务电网装备安全。项目地址位于重庆市武隆区接龙乡两河村峡马池村民小组笋子垭口，占地面积60亩，建设用地40亩，建设期为3年。该项目于2023年7月开工建设，2024年需完成所有基础设施建设。 |  |  |  | 重庆武隆能源装备安全野外科学观测站自2023年7月开工建设，2024年度基本完成所有基础设施建设，正在开展竣工验收。2024年度期间编制了社会稳定、可研报告5份，征地60亩，增强了全区科技创新能力80%以上，提升了全区科技创新影响力80%以上，野外站的建设获得社会满意度90%以上。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
编制社会稳定、可研等报告 | 份 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是
增强全区科技创新能力 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提升武隆区科技创新影响力 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
社会满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林（土）地征（租）用 | 亩 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是