
	                                      

	

	

	

	武农发〔2021〕50号

      


重庆市武隆区农业农村委员会

关于印发《武隆区第一次水产养殖种质资源

普查实施方案》的通知

各街道办事处、各乡镇人民政府，各有关单位：
现将《武隆区第一次水产养殖种质资源普查实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

重庆市武隆区农业农村委员会
2021年8月11日

（此件公开发布）
2021武隆区第一次水产养殖种质资源

普查实施方案

为切实抓好我区水产养殖种质资源普查工作，按照重庆市农业农村委员会关于开展农业种质资源普查的通知》（渝农发〔2021〕29号）、农业农村部渔业渔政管理局《关于印发第一次全国水产养殖种质资源普查操作手册（试行）的通知》（农渔养函〔2021〕53号）、重庆市第一次水产养殖种质资源普查工作办公室《关于做好全市水产养殖种质资源普查工作的通知》（渝渔普办〔2021〕1号）和重庆市第一次水产养殖种质资源普查工作办公室《关于成立重庆市水产养殖种质资源普查技术专家组的通知》（渝渔普办〔2021〕2号）要求，结合我区实际情况，制定本方案。

一、主要目标

利用3年时间摸清我区水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布、保护利用、特征特性及遗传结构等状况，进行资源收集与保护，编写武隆区水产养殖种质资源种类名录，促进种质资源保护与利用。分年目标以下：

2021年，启动全区第一次水产养殖种质资源普查，完成水产养殖种质资源基本情况普查；采集并制作遗传材料并纳入国家种质库保存；建立水产养殖种质资源数据库。

2022年，完成水产养殖种质资源特征特性测定、遗传多样性评价等系统调查以及重点区域现场核查；搜集一批特色优异种质资源；收集一批种质资源纳入保种场保护，相应遗传材料纳入国家种质库保存。

2023年，全面完成全区第一次水产养殖种质资源普查任务，调查、保存、登记等相关信息数据录入水产养殖种质资源数据库并统一纳入农业种质资源大数据平台。

二、重点任务

（一）开展水产养殖种质资源基本情况普查。各乡镇街道按照水产养殖种质资源普查登记表（附件1、附件2、附件3、附件4）要求对当地养殖场（户）（含水产原良种场、苗种场和普通养殖场等）的鱼、虾蟹、贝、两栖爬行等水产养殖种质资源（包括原种、地方品系、新品种和引进种）种类、群体数量、区域分布和保护利用等情况进行普查，按照技术专家组要求填报普查信息，报武隆区水产技术推广站凌锡跃处。

（二）开展水产养殖种质资源系统调查与收集保护。一是在基本情况普查基础上，区水产技术推广站依托具有鉴定评价基础和优势的承担单位，开展水产养殖种质资源的特征特性测定、遗传多样性评价等系统调查以及重点区域现场核查，在市级技术专家组指导下，按照武隆区农业农村委统一要求填报水产养殖种质资源系统调查表。二是根据基本情况普查和系统调查结果，活体资源纳入保种场保护，相应遗传材料纳入国家种质库保存。

（三）建立水产养殖种质资源数据库和发布资源名录。在全国统一的农业种质资源大数据平台框架下，武隆区第一次水产养殖种质资源普查办公室负责录入全国水产养殖种质资源数据库普查相关数据。

三、实施期限与范围

（一）实施期限。2021年5月—2023年12月。

（二）实施范围。分布在全区各乡镇街道范围内的良种场、苗种场、养殖场（户）（包括池塘、工厂化、稻田、水库养殖）。

四、进度安排
（一）2021年5月—2021年9月。印发普查实施方案，制定相应普查表格，全面启动普查。以乡镇街道为单位开展基本情况普查，区水产技术推广站分发给各乡镇街道普查业主建议表，各乡镇街道在此基础上查漏补缺，做到应查尽查，不留遗漏。在9月15日以前将养殖业主营业执照照片、身份证照片、各项表格（包括纸质版和电子版）报区水产技术推广站凌锡跃处。

（二）2022年1月—2023年10月。区水产技术推广站完成水产养殖种质资源特征特性测定、遗传多样性评价等系统调查以及重点区域现场核查，相关数据录入重庆市水产养殖种质资源数据库；发布一批特色优异种质资源；收集一批活体资源纳入保种场保护，相应遗传材料纳入国家种质库保存。

（三）2023年6月—2023年12月。全面完成全区水产养殖种质资源数据库数据核实和入库工作。适时发布全区水产养殖种质资源种类名录。

五、组织保障

（一）加强组织领导。根据区农业农村委农业种质资源普查工作统一部署，成立武隆区第一次水产养殖种质资源普查办公室，由区农业农村委副主任杨康任组长，区水产技术推广站及各乡镇街道农业服务中心负责人为成员，办公室设在区水产技术推广站，负责普查日常工作。各乡镇街道农业服务中心负责本辖区水产养殖种质资源普查工作的组织和实施。

（二）强化协调配合。各乡镇街道在区第一次水产养殖种质资源普查办公室统一领导下，由农服中心负责水产养殖种质资源普查工作的具体组织实施，普查工作要充分发挥基层农业技术推广机构、村级组织作用，广泛动员和组织社会力量完成普查工作，按时上报相关数据。各有关单位要履行职责、协作配合，共同做好本次资源普查工作。

（三）强化专业支撑。成立普查技术专家组，由区水产技术推广站负责人凌锡跃任组长，朱成科（西南大学副教授）、鲍红波（市水产总站高级工程师）、蒋礼（西南大学副教授）、吕光俊（西南大学副教授）、张利平（市水产总站工程师）、吴晓清（市水产总站工程师）、李芳（西南大学讲师）、王玲（区水产技术推广站助理农艺师）为成员组成武隆区第一次水产水养殖资源普查技术专家组。普查过程中要发挥技术专家组作用，在技术专家组指导下，区水产技术推广站负责解读实施方案。对普查人员现场指导和咨询等工作，确保普查方法统一规范，调查数据全面真实可靠。

联系人：凌锡跃，联系电话：81125030，邮箱：852686327@qq.com

附件：1.水产养殖种质资源普查基本信息登记表

2.单个种质资源繁育情况信息表

3.单个种质资源养殖情况信息表

4.单个种质资源繁育和养殖情况信息表

附件1

水产养殖种质资源普查基本信息登记表

	主体名称
	

	主体编号
	（系统自动生成）

	主体性质
	□企业      □合作社     □个体户     □承包经营户     □其他_____（填写）

	详细地址
	省____市____县（区）___  镇（乡、街道）__  __村（社区）_  __路__  __号

	经纬度
	

	主体总养殖面积
	                    亩

	联系人姓名
	

	联系人手机号
	


1.主体名称：填写工商登记名称。如没有工商登记的主体填负责人姓名。如主体为为分部/基地，又无工商登记，填写“上级单位-分部/基地名称”，如上海海洋大学-崇明基地。普查系统显示的特别说明：如注册主体为分部/基地，又无工商登记，此处上传上级单位的营业执照或法人证书照片；以下填写本主体信息，其中主体名称填写“上级单位-分部/基地名称”，如上海海洋大学-崇明基地。

2.主体编号：由区县行政区划代码+5位数字序号组成，共11位数字；区县行政区代码为6位数字；序号从00001开始，每个主体对应一个编号。由填报系统自动生成。

3.主体性质：包括企业、合作社、个体户、承包经营户和其他，为单选项，在相应的 □ 内打√。如主体性质是其他填写具体内容。加入合作社的个体户、承包经营户等以合作社为相应主体进行填报，不可重复填报。

4.详细地址：填写养殖场的详细地址。

5.经纬度：由填报系统在养殖场地时自动拾取。

6.主体总养殖面积：填写主体内所有养殖面积。单位需换算成亩，换算公式为1公顷=15亩或1平方米=0.0015 亩。

7.联系人姓名：填写普查主体内具体负责人的姓名。

8.联系人手机号：填写普查主体内具体负责人的手机号。

附件2
单个种质资源繁育情况信息表

	资源名称及类型
	□原种：              □新品种（选择）          □引进种：          □其他： ____     

	资源用途类型
	□食用      □观赏     □药用    □其他_____

	资源所属物种名称
	

	亲本来源
	              或  □ 自主培育

	年均投入使用亲本数量
	雌性亲本数：            尾/只/粒/份/头/株/贝壳

	
	雄性亲本数：            尾/只/粒/份/头/株/贝壳

	年均保存亲本数量
	雌性亲本数：            尾/只/粒/份/头/株/贝壳

	
	雄性亲本数：            尾/只/粒/份/头/株/贝壳

	苗种年均产量
	受精卵：                公斤   或                   万粒                

	
	规格：              数量：           万尾/万只/万粒/万份/万头/万株/万贝壳 

	主要优点
	

	主要缺点
	

	照片采集
	


9.资源名称及类型：种质资源包括原种、新品种、引进种和其他，为单选项。先在相应的 □ 内打√，后在相应资源类型的横线上填资源名称。资源名称填写当地俗名或自主命名的名称，如为新品种需从下拉列表中选择新品种名称。特别说明：远缘杂交种且非审定新品种的资源类型也选择其他。

10.资源用途类型：包括食用、观赏、药用和其他，为多选项。在相应的用途类型前打√，如为其他用途类型填写具体内容。

11.资源所属物种名称：通过下拉列表进行选择。如下拉列表中没有该物种名称或该资源为远缘杂交资源请联系系统工程师添加。

12.亲本来源：填写最主要的1个来源信息。来自自然水域的填写来源地及水域名称，如黄河郑州段、莱州湾海域、南太湖；来自购置的填写购置主体全称（参考主体名称的填法）,来自国外的在来源信息前加国别，如泰国XXX公司。来自自主培育的请在自主培育前的 □ 内打√。

13.年均投入使用亲本数量：填写近3年（2018—2020年）平均每年投入使用亲本的数量，单位为尾/只/粒/份/头/株/贝壳。不生产苗种的填0。

14.年均保存亲本数量：填写近3年（2018—2020年）平均每年保存亲本的数量，单位为尾/只/粒/份/头/株/贝壳。没有保存填0。

15.苗种年均产量：苗种分为“受精卵”和“苗种”两种类型，其中“受精卵”指特定物种以“受精卵”作为主要销售苗种，请根据本物种销售苗种的实际情况填写。填写近3年（2018—2020年）平均每年产量，其中“规格”填写为本物种在行业内的常用规格。“受精卵”的单位为公斤或万粒，“苗种”的单位为万尾/万只/万粒/万份/万头/万株/万贝壳。不生产苗种的此处填0。

16.主要优点：填写对该资源的主观认知，可从生长速度、抗病力、抗逆、体形、体色、饲料系数等几方面评价。没有评价请填无。

17.主要缺点：填写对该资源的主观认知，可从生长速度、抗病力、抗逆、体形、体色、饲料系数等几方面评价，也可填写该资源急需解决的问题。

18.照片采集：采集该资源（成体）的照片1张，普查主体或繁育设施的代表性照片1张。如为杂交种需父母本和子代各1张，累计照片数目不超过5张，照片需按照《照片拍摄要求》采集。

附件3

单个种质资源养殖情况信息表

	资源名称及类型
	□原种：              □新品种（选择）          □引进种：            □其他：      

	资源用途类型
	□食用      □观赏     □药用     □生态功能     □其他_____

	资源所属物种名称
	　

	苗种来源
	　

	使用苗种总数量
	           万尾/万只/万粒/万份/万头/万株/万贝壳 

	主要养殖模式
	□池塘   □湖泊  □水库  □工厂化  □稻田  □普通网箱  □深水网箱  □筏式   □吊笼   □底播   □其他______（填写）

	相应养殖面积
	                    亩   或                      立方米

	相应养殖产量（单产）
	                    公斤/亩    或                     公斤/立方米

	塘口均价
	　

	主要优点
	　

	主要缺点
	　


19.资源名称及类型：种质资源包括原种、新品种、引进种和其他，为单选项。先在相应的 □ 内打√，后在相应资源类型的横线上填资源名称。资源名称填写当地俗名或自主命名的名称，如为新品种需从下拉列表中选择新品种名称。特别说明：远缘杂交种且非审定新品种的资源类型也选择其他。

20.资源用途类型：包括食用、观赏、药用和其他，为多选项。在相应的用途类型前打√，如为其他用途类型填写具体内容。

21.资源所属物种名称：通过下拉列表进行选择。如下拉列表中没有该物种名称或该资源为远缘杂交资源请联系系统工程师添加。

22.苗种来源：填写所有来源信息。来自自然水域的填写来源地及水域名称，如黄河郑州段、莱州湾海域、南太湖；来自购置的填写购置主体全称（参考主体名称的填法），来自国外的在来源信息前加国别，如泰国XXX公司。所有来源信息间以+分隔，如A公司+B公司。

23.使用苗种总数量：填写近一个养殖周期总的苗种量，单位为万尾/万只/万粒/万份/万头/万株/万贝壳。

24.主要养殖模式：包括池塘、湖泊、水库、工厂化、稻田、普通网箱、深水网箱、筏式、吊笼、底播和其他，为单选项。在相应的养殖模式前打√，如为其他填写具体内容。

25.相应养殖面积：填写该资源在主要养殖模式下近一个养殖周期的养殖面积。单位一般为亩（1 公顷=15 亩、1平方米=0.0015 亩），涉及工厂化等养殖模式时单位为立方米。只进行苗种标粗此项填0。

26.相应养殖产量（单产）：填写该资源在主要养殖模式下近一个养殖周期的单位面积产量。单位为公斤/亩或公斤/立方米。只进行苗种标粗此项填0。

27.塘口均价：填写该资源养殖到成体时的塘口均价。单位为元/公斤，只进行苗种标粗此处填0。

28.主要优点：填写对该资源的主观认知，可从生长速度、抗病力、抗逆、体形、体色、饲料系数等几方面评价。没有评价请填无。

29.主要缺点：填写对该资源的主观认知，可从生长速度、抗病力、抗逆、体形、体色、饲料系数等几方面评价，也可填写该资源急需解决的问题。
附件4

单个种质资源繁育和养殖信息表

	资源名称及类型
	□原种：              □新品种（选择）          □引进种：            □其他：      

	资源用途类型
	□食用      □观赏     □药用    □其他_____

	资源所属物种名称
	　

	亲本来源
	            或  □ 自主培育

	年均投入使用亲本数量
	雌性亲本数：            尾/只/粒/份/头/株/贝壳

	
	雄性亲本数：            尾/只/粒/份/头/株/贝壳

	年均保存亲本数量
	雌性亲本数：            尾/只/粒/份/头/株/贝壳

	
	雄性亲本数：            尾/只/粒/份/头/株/贝壳

	苗种年均产量
	受精卵：                公斤   或                   万粒

	
	规格：              数量：           万尾/万只/万粒/万份/万头/万株/万贝壳

	主要优点
	

	主要缺点
	

	照片采集
	

	苗种来源
	（自动获取主体信息的名称）

	使用苗种总数量
	           万尾/万只/万粒/万份/万头/万株/万贝壳 

	主要养殖模式
	□池塘   □湖泊  □水库  □工厂化  □稻田  □普通网箱  □深水网箱  □筏式   □吊笼   □底播   □其他______（填写）

	相应养殖面积
	                    亩   或          ____________立方米

	相应养殖产量（单产）
	                  公斤/亩    或                       公斤/立方米

	塘口均价
	

	主要优点
	/

	主要缺点
	/


30.资源名称及类型：种质资源包括原种、新品种、引进种和其他，为单选项。先在相应的 □ 内打√，后在相应资源类型的横线上填资源名称。资源名称填写当地俗名或自主命名的名称，如为新品种需从下拉列表中选择新品种名称。特别说明：远缘杂交种且非审定新品种的资源类型也选择其他。

31.资源用途类型：包括食用、观赏、药用和其他，为多选项。在相应的用途类型前打√，如为其他用途类型填写具体内容。

32.资源所属物种名称：通过下拉列表进行选择。如下拉列表中没有该物种名称或该资源为远缘杂交资源请联系系统工程师添加。

33.亲本来源：填写最主要的1个来源信息。来自自然水域的填写来源地及水域名称，如黄河郑州段、莱州湾海域、南太湖；来自购置的填写购置主体全称（参考主体名称的填法）,来自国外的在来源信息前加国别，如泰国XXX公司。来自自主培育的请在自主培育前的 □ 内打√。

34.年均投入使用亲本数量：填写近3年（2018—2020年）平均每年投入使用亲本的数量，单位为尾/只/粒/份/头/株/贝壳。

35.年均保存亲本数量：填写近3年（2018—2020年）平均每年保存亲本的数量，单位为尾/只/粒/份/头/株/贝壳。没有保存填0。

36.苗种年均产量：苗种销售方式分为受精卵销售和苗种销售两种方式，其中受精卵销售方式只针对某些特殊物种，此项根据本物种实际情况填写，不以受精卵作为苗种销售方式的不用填写受精卵内容。填写近3年（2018—2020年）平均每年产量，其中“规格”填写为本物种在行业内的常用规格。“受精卵”的单位为公斤或万粒，“苗种”的单位为万尾/万只/万粒/万份/万头/万株/万贝壳。

37.主要优点：填写对该资源的主观认知，可从生长速度、抗病力、抗逆、体形、体色、饲料系数等几方面评价。没有评价请填无。

38.主要缺点：填写对该资源的主观认知，可从生长速度、抗病力、抗逆、体形、体色、饲料系数等几方面评价，也可填写该资源急需解决的问题。没有评价请填无。

39.照片采集：采集该资源（成体）的照片1张，普查主体或繁育设施的代表性照片1张。如为杂交种需父母本和子代各1张，累计照片数目不超过5张，照片需按照《照片拍摄要求》采集。

特别说明：以下参数填写是针对该资源所繁育的苗种在本主体内养成情况。自己繁育的苗种标粗情况不做统计。

40.苗种来源：填写本主体名称。其他来源不在本表统计范围之内。

41.使用苗种总数量: 填写近一个养殖周期总的苗种量，单位为万尾/万只/万粒/万份/万头/万株/万贝壳。特别说明：为该资源在本主体内用于养成所需的苗种数量，非该资源在本主体内繁育苗种的总数量。

42.主要养殖模式：包括池塘、湖泊、水库、工厂化、稻田、普通网箱、深水网箱、筏式、吊笼、底播和其他，为单选项。在相应的养殖模式前打√，如为其他填写具体内容。

43.相应养殖面积：填写该资源在本主体内主要养殖模式下近一个养殖周期的养殖面积。单位一般为亩（1 公顷=15 亩、1平方米=0.0015 亩），涉及工厂化等养殖模式时为立方米。

44.相应养殖产量（单产）：填写该资源在本主体内主要养殖模式下近一个养殖周期的单位面积产量。单位为公斤/亩或公斤/立方米。

45.塘口均价：填写该资源养殖到成体时的塘口均价。单位为元/公斤。

46.主要优点和主要缺点：此处与37和38重复，不需要填写。
重庆市武隆区农业农村委员会办公室          2021年8月11日印发


