## 绩效评价指标表
附件：
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 计分方式 | 评价得分
投入 | 20 | 项目立项 | 15 | 立项规范 | 10 | 程序规范 | 5 | 项目是否按照规定的程序申请设立：①项目是否符合申报条件；②项目申报、设立程序符合相关规定，相关手续完善。 | 每符合一项2.5分。 | 5 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 内容规范; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 2 | 所提交的文件、材料是否符合相关要求，内容规范完整，包括立项申请、资金安排、实施方案等规范完整。 | 内容规范完整2分，否则0分。 | 2 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 论证充分; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 3 | ①事前是否经过必要的调查论证；②是否对项目实施的必要性、迫切性等进行充分论证。③规划方案是否充分论证。 | 每符合一项1分。 | 3 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 绩效目标; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 3; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 目标合理; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 3 | ①项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②项目是否有效缓解供需矛盾，弥补对有效需求的供应不足；③项目目标设置与切合资金要求目标是否密切关联，项目预期产出效益效果是否符合正常业绩水平。 | 每符合一项1分。 | 3 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 绩效指标; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 2; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 指标明确; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 每符合一项0.5分。 | 1.5 | 0.5 | 无满意度指标
|  | 资金落实 | 5 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划资金的比率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 得分=到位率*分值，最多满分，到位率≤60%得零分。 | 2.5 | 0.5 | 存在资金未按计划及时拨付基层单位的情况
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 资金及时率; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 2; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 及时到位资金与应到位资金比率; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 得分=到位及时率*分值，最多满分，到位及时率≤60%得零分。 | 1.5 | 0.5 | 存在资金未按计划及时拨付基层单位的情况
管理 | 20 | 财务管理 | 10 | 制度建立 | 2 | 制度健全 | 2 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，管理办法是否全面、完善，以保障项目资金规范安全运行；②项目实施单位财务管理制度是否健全。 | 每符合一项1分。 | 2 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 资金使用合规性; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 6; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 资金审批; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 1 | 资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位；重大开支是否经过集体决策。 | 符合1分，否则0分。 | 1 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 资金支付; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 2 | ①资金支付程序是否规范，支付方式是否符合规；②资金支付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式支付。 | 每符合一项1分。 | 1 | 1 | 资金未按照规定及时支付，资金存在误拨
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 资金用途; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 2 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合2分，有一项不符合0分。 | 2 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 资金核算; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 1 | 资金使用是否按规定进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。 | 符合1分，有一项不符合扣0.5分扣完为止。 | 0.5 | 0.5 | 存在账务处理不清晰的情况
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 财务监控; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 2; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 监控措施; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 1 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。 | 符合1分，否则0分。 | 1 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 监控有效; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 1 | 监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。 | 符合1分，否则0分。 | 1 | 0
管理（续） | 20 | 业务管理 | 10 | 制度建立 | 2 | 制度健全 | 2 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 每符合一项1分。 | 2 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 制度执行有效性; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 6; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 实施条件落实; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 1 | 项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 落实到位好1分，基本到位0.5分，否则0分。 | 1 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 项目实施规范; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 4 | 是否遵循法律法规和业务管理规定，是否按计划方案实施，程序是否规范，手续是否到位。 | 每符合一项1分。 | 4 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 资料管理; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 1 | 项目档案资料是否齐全并及时归档。 | 符合1分，否则0分。 | 1 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 项目质量可控性; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 2; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 质量标准; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 1 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的质量要求和标准，并符合相关国家标准、行业标准。 | 符合1分，否则0分。 | 1 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 质量监控; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 1 | 项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，包括质量监理、群众监督、质量检查、项目验收等必要的控制措施和手段。 | 符合1分，否则0分。 | 1 | 0
产出 | 30 | 项目产出 | 30 | 实际完成率 | 10 | 实际完成数与计划比率 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 得分=实际完成率*分值，最多满分，实际完成率≤60%，得零分。 | 7 | 3 | 部分工作未达到预期目标，部分乡镇未达到预期。
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 完成及时率; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 5; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 实际完成时间与计划完成时间对比; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 5 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 完成时间至完成该项目所耗用的时间。 | 及时率≥0%：5分；≥-5%：4分；≥-10%：3分；≥-15%：2分；；≥-20%：1分；否则0分。 | 5 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 质量达标率; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 10; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 质量达标数与实际产出数比率; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 10 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 得分=质量达标率*分值，质量达标率≤60%，得零分。 | 7 | 3 | 部分工作未达到预期目标，部分乡镇未达到预期。
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 成本偏离度; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 5; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 实际成本与计划成本的差异率; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 5 | 成本偏离度=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 偏离5%以内得满分；5%-10%得4分；11%-20%每增加1%在4分基础上扣0.4分；大于20%得0分。 | 5 | 0
效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 经济效益 | 2 | 减轻日常体检等费用负担 | 2 | 项目实施是否减轻日常体检、健康管理等费用负担。 | 作用显著：2分；作用较好：1分；无作用：0分。 | 2 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 社会效益; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 4; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 提高公共卫生均等化水平; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 4 | 项目实施是否提高公共卫生均等化水平。 | 作用显著：4分；作用较好：1-3分；无作用：0分。 | 2 | 2 | 作用较好
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 4; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 有效控制重大疾病和主要健康危险因素; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 4 | 项目实施是否有效控制重大疾病和主要健康危险因素。 | 作用显著：4分；作用较好：1-3分；无作用：0分。 | 3 | 1 | 作用较好
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 4; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 改善妇女儿童健康状况; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 4 | 项目实施是否改善妇女儿童健康状况。 | 作用显著：4分；作用较好：1-3分；无作用：0分。 | 3 | 1 | 作用较好
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 可持续影响; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 6; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 项目自身的可持续性; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 3 | 项目自身是否可持续 | 可持续性好：3分；较好：1-2分；不可持续：0分 | 3 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 项目效果的可持续性; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 3 | 项目效果是否可持续 | 可持续性好：3分；较好：1-2分；不可持续：0分 | 3 | 0
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 三级指标: 满意度; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 10; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 对项目服务态度的满意度; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 3 | 城乡居民对项目服务态度的满意度 | 满意：3分；基本满意：1-2分；不满意：0分 | 2.8 | 0.2 | （40*3+10*2）/50=2.8
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 对项目服务质量的满意度; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 3 | 城乡居民对项目服务质量的满意度 | 满意：3分；基本满意：1-2分；不满意：0分 | 2.7 | 0.3 | （33*3+17*2）/50=2.66
武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 四级指标: 对项目服务效果的满意度; 武隆区2019年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表 分值: 4 | 城乡居民对项目服务效果的满意度 | 满意：4分；基本满意：1-3分；不满意：0分 | 3.5 | 0.5 | （27*4+13*3）/50=3.54
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 86