## 1.赵家乡临聘人员项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 赵家乡临聘人员项目 |  | 项目编码： | 50015622T000000071188 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 冯伟 |  | 联系电话： | 18608725220
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 190800 |  | 209880 |  | 209880
其中：财政拨款 |  |  | 190800 |  | 209880 |  | 209880 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 190800 |  | 209880 |  | 209880 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本单位包括4名安监协管员，配合乡安监办，负责道路巡查和安全生产排查，保障乡内安全，1名驾驶员负责驾驶公务用车，完成运送资料、人员的工作。安监协管员3100元/人/月，驾驶员3500元/人/月，我乡核定安监协管员4名，驾驶员1名，全年合计190800元。签订劳务派遣合同，按月发放临聘人员工资。 | [7 empty] | 本单位包括3名安监协管员，配合乡安监办负责道路巡查和安全生产排查，保障乡内安全；1名驾驶员负责驾驶公务用车，完成运送资料、人员等工作；2名临聘人员负责食堂工作。23年结转至24年19080元，24年预算190800元，共209880元。为社会提供就业岗位，也配合政府相关工作开展，提高单位办事效率，更好地群众服务。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
临聘人员数量 | 人 | ＝ | 5 | 6 | 20 | 100 | 10 | 10 | 否
每月临聘人员补助金额 | 元/月 | ＝ | 15900 | 15900 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
全年费用 | 元 | ＝ | 190800 | 209880 | 10 | 100 | 10 | 10 | 否 | 23年结转至24年19080元，24年预算190800元，共209880元
促进单位办事效率 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
确保安全生产，减少信访问题 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
发放年限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
临聘人员工作礼貌，提高群众满意度 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 2.赵家乡村社干部工作项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 赵家乡村社干部工作项目 |  | 项目编码： | 50015622T000000071214 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 谷翠林 |  | 联系电话： | 18996448327
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 777400 |  | 1275684.37 |  | 1275684.37
其中：财政拨款 |  |  | 777400 |  | 1275684.37 |  | 1275684.37 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 777400 |  | 1275684.37 |  | 1275684.37 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
发放村社干部任职生活补助和保障村级办公经费，确保村级正常运转，更好服务群众，提升乡村旅游环境，促进乡村振兴。我乡共2个村委，2024年村级经费为77.74万元，其中村干部补贴40.11万元，两委其他成员及其他村干部补贴2.24万元，村总支下设书记补贴1.44万元，村党小组组长4.8万元，村民小组长14.4万元，村务监督委员会补贴1.87万元，村级公用经费10万元，劝导站经费2.88万元。村支部书记主任、副书记、专干、本土人才和妇联主席的生活补助和绩效按月发放，其他干部成员按年度发放，办公经费和服务群众经费据实报销。 | [7 empty] | 我乡共2个村委，2024年村级经费年初预算77.74万元，追加经费3.84万元，结账上年指标33.63万元，追加24年老党员生活补助4.89万元和离任村干部补助7.46万元。发放村社干部任职生活补助和划拨村级办公经费，保障了村级正常运转，更好服务群众，提升乡村旅游环境，促进乡村振兴。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
全乡村数量 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务群众和完成党委政府交办的各项工作 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 | 否
2024年村级经费 | 万元 | ＝ | 77.74 | 127.56 | 64.09 | 100 | 20 | 20 | 是 | 年中追加了2023年收回指标、2024年度村（社区）固定经费、2023年度正常离任村（社区）干部生活补贴2024年度老党员生活补贴
发挥村级劝导站作用，减少事故发生率 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务好群众，解决群众困难，减少信访问题 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
群众的满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否

## 3.赵家乡公共服务中心
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 赵家乡公共服务中心 |  | 项目编码： | 50015623T000002815783 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 谭强 |  | 联系电话： | 17726209529
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2373913.47 |  | 2373913.47
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2373913.47 |  | 2373913.47 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2373913.47 |  | 2373913.47 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
据市财政局《关于提前下达2022年均衡性等相关一般性转移支付的通知》（渝财预〔2021〕36号）、区涉农统筹办《关于下达2022年涉农资金统筹整合项目计划（第一批）的通知》（武隆涉农统筹整合办发〔2021〕27号）、区发改委《关于下达2022年区县协同发展援助资金项目投资计划的通知》（武隆发改发〔2021〕258号）文件，下达本单位2022年区县协同发展援助项目资金预算300万元，用于修建赵家乡公共服务中心，本单位将根据文件加强资金管理，严格落实专款专用。 |  |  |  | 据市财政局《关于提前下达2022年均衡性等相关一般性转移支付的通知》（渝财预〔2021〕36号）、区涉农统筹办《关于下达2022年涉农资金统筹整合项目计划（第一批）的通知》（武隆涉农统筹整合办发〔2021〕27号）、区发改委《关于下达2022年区县协同发展援助资金项目投资计划的通知》（武隆发改发〔2021〕258号）文件，下达本单位2022年区县协同发展援助项目资金预算300万元，用于修建赵家乡公共服务中心，本单位将根据文件加强资金管理，严格落实专款专用。 |  |  |  | 该项目资金用于修建赵家乡公共服务中心技术业务用饭，已于2024年9月竣工且已投入使用，保障了群众和职工的使用安全，也改善了群众办事环境，同时一定程度上改善乡村旅游环境，促进乡村旅游发展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
保障安全办公的职工数量 | 人 | ≥ | 40 | 46 | 15 | 100 | 10 | 10 | 是 | 编制40人，临聘人员6人
建筑面积 | 平方米 | ≤ | 1845 | 1845 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 严格控制在发改委批复和机关办公用房标准内
占地面积 | 平方米 | ≤ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 严格控制在发改委批复和机关办公用房标准内
项目预计修建时间 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 2022年前期手续协调备案，2023动工修建，2024年竣工
验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
保障办事群众和单位职工的安全 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
预计可使用年限 | 年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 根据《政府会计指南第3号》，房屋最低使用年限规定
受益对象满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 | 否
项目投资 | 万元 | ＝ | 300 | 237.39 | 20.87 | 0 | 10 | 0 | 否 | 62.61万元结转到2025年，其中已划拨30万，剩余32.61万元待划拨

## 4.赵家乡基层政权建设项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 赵家乡基层政权建设项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004090422 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 周睿 |  | 联系电话： | 13658253011
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1000000 |  | 1500000 |  | 1500000
其中：财政拨款 |  |  | 1000000 |  | 1500000 |  | 1500000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1000000 |  | 1500000 |  | 1500000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
争取基层政权建设资金，维修新建基层政权办公楼一座，修建办公楼占地面积约500㎡，建筑装修层数为4层，共计建筑面积约1845㎡，包括便民服务办事大厅、信访接待室、档案室等配套设施。项目概算835万元（含简易装修），整合资金2015年度基层政权建设资金95万元，2021年基层政权建设资金100万元，2023年基层政权建设资金100万元，区发改委以工代赈项目资金300万元和本次基层政权建设资金100万元，剩余资金140万元由乡镇自筹和逐年基层政权建设资金中解决。该项目能改善基层工作人员工作生活条件，保障办事群众和单位职工的安全，提高基层办公效率，促进乡村振兴发展。 |  |  |  | 争取基层政权建设资金，维修新建基层政权办公楼一座，修建办公楼占地面积约500㎡，建筑装修层数为4层，共计建筑面积约1845㎡，包括便民服务办事大厅、信访接待室、档案室等配套设施。项目概算835万元（含简易装修），整合资金2015年度基层政权建设资金95万元，2021年基层政权建设资金100万元，2023年基层政权建设资金100万元，区发改委以工代赈项目资金300万元和本次基层政权建设资金100万元，剩余资金140万元由乡镇自筹和逐年基层政权建设资金中解决。该项目能改善基层工作人员工作生活条件，保障办事群众和单位职工的安全，提高基层办公效率，促进乡村振兴发展。 |  |  |  | 2023年基层政权建设资金结转至24年50万，24年基层政权建设资金100万，用于新建基层政权办公楼一栋，占地面积约500㎡，建筑面积约1845㎡，共4层。项目于2024年9月竣工并投入使用，极大改善了办公环境，保障职工和办事群众的安全，提升乡村振兴环境，推动乡村旅游发展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
保障安全办公的职工数量 | 人 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 编制人数40人
建筑面积 | 平方米 | ≥ | 1845 | 1845 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 按照项目设计规划编制
占地面积 | 平方米 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 按照项目设计规划编制
项目预计修建时间 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 2023年10月-2024年9月
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
保障办事群众和单位职工的安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 拆除原危房办公楼，新建办公楼
预计可使用年限 | 年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 根据《政府会计指南第3号》，房屋最低使用年限规定
受益对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目预计总投资 | 万 | ≤ | 100 | 150 | 50 | 0 | 10 | 0 | 否 | 2023年基层政权建设资金结转至24年50万，24年基层政权建设资金100万

## 5.2024年武隆区一主两辅多元种植类产业发展项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年武隆区一主两辅多元种植类产业发展项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004488070 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 淡腊生 |  | 联系电话： | 18783648942
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 950000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 950000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 950000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据区财政局《关于调整下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（武财农〔2024〕15号），我乡2024年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目金额为95万元，用于种养殖产业发展。产业发展内容如下：种植番茄约200亩，种植竹笋约3000亩，新建标准化中蜂场一个。我单位将加强资金管理，严格落实专款专用。 |  |  |  | 根据区财政局《关于调整下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（武财农〔2024〕15号），我乡2024年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目金额为95万元，用于种养殖产业发展。产业发展内容如下：种植番茄约200亩，种植竹笋约3000亩，新建标准化中蜂场一个。我单位将加强资金管理，严格落实专款专用。 |  |  |  | 种植番茄约200亩，新增竹笋种植750亩，新建标准化中蜂场一个。发展赵家乡特色产业，带动群众增收致富，发展壮大村集体经济，促进乡村振兴。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
发展番茄种植 | 亩 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
发展竹笋种植 | 亩 | ≥ | 3000 | 750 | 75 | 0 | 10 | 0 | 否 | 新增竹笋面积750亩，其余资金用于管护往年度种植竹笋
新建标准化中蜂场 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
项目建设年限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 项目在本年度内建设验收完毕
提高生产积极性，提高农户收入 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
动员群众发展主导“一主两辅多元”产业 | 户 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目总投资 | 万元 | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 新增竹笋面积750亩，其余资金用于管护往年度种植竹笋

## 6.2024年武隆区到户产业项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年武隆区到户产业项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004488101 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 淡腊生 |  | 联系电话： | 18783648942
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 259510 |  | 259510
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 259510 |  | 259510 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 259510 |  | 259510 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据市财政局《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2023〕146号）、区乡村振兴局《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（提前批）项目计划的通知》（武隆乡振发〔2023〕108号）、区农业农村委《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助 资金项目（第一批）建设任务的通知》（武农发〔2023〕97号）、《关于下达2024年中央财政资金扶持村级 集体经济发展试点项目建设任务的通知》（武农发〔2024〕7号）文件，2024年武隆区到户产业奖补项目金资金15万元，用于对脱贫户、监测户等“五类群体“发展种养殖业进行奖补，提高五类人群发展产业积极性，增加收入。我单位将加强资金管理，严格落实专款专用。 |  |  |  | 根据市财政局《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2023〕146号）、区乡村振兴局《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（提前批）项目计划的通知》（武隆乡振发〔2023〕108号）、区农业农村委《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助 资金项目（第一批）建设任务的通知》（武农发〔2023〕97号）、《关于下达2024年中央财政资金扶持村级 集体经济发展试点项目建设任务的通知》（武农发〔2024〕7号）文件，2024年武隆区到户产业奖补项目金资金15万元，用于对脱贫户、监测户等“五类群体“发展种养殖业进行奖补，提高五类人群发展产业积极性，增加收入。我单位将加强资金管理，严格落实专款专用。 |  |  |  | 2024年武隆区到户产业奖补项目金资金25.951万元（年初第一批到户产业15万元，年中追加第二批到户产业10.951万元），用于对脱贫户、监测户等“五类群体”发展种养殖业进行奖补，共补助271户，提高五类人群发展产业积极性，增加了收入。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
奖补群众户数 | 户 | ≥ | 100 | 271 | 171 | 100 | 20 | 20 | 是 | 年初第一批到户产业15万元，年中追加第二批到户产业10.951万元，共补助271户。
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
验收及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
发放到户产业奖补金额 | 万元 | ＝ | 15 | 25.951 | 73.01 | 100 | 20 | 20 | 是 | 年初第一批到户产业15万元，年中追加第二批到户产业10.951万元，共补助271户。
提高补助对象生活水平，带动其产业发展 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
帮扶对象满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 | 否

## 7.2024年武隆区赵家乡产业公路建设项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年武隆区赵家乡产业公路建设项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004488706 |  | 自评总分： | 99.43
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 杨伟 |  | 联系电话： | 17726627907
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1297221 |  | 1297221
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1297221 |  | 1297221 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1297221 |  | 1297221 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据武隆乡振发【2023】108号文件内容，硬化产业公路3.5㎞，宽3.5m、厚0.2m，建设资金130万元，项目将完善赵家乡基础设施建设，方便群众出行，进一步促进农业产业发展和乡村旅游发展，巩固脱贫攻坚成果，增加群众收入。 |  |  |  | 根据武隆乡振发【2023】108号文件内容，硬化产业公路3.5㎞，宽3.5m、厚0.2m，建设资金130万元，项目将完善赵家乡基础设施建设，方便群众出行，进一步促进农业产业发展和乡村旅游发展，巩固脱贫攻坚成果，增加群众收入。 |  |  |  | 硬化产业公路3.48414㎞，宽3.5m、厚0.2m，建设资金130万元，项目将完善赵家乡基础设施建设，方便群众出行，进一步促进农业产业发展和乡村旅游发展，巩固脱贫攻坚成果，增加群众收入。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
硬化产业公路 | 公里 | ≥ | 3.5 | 3.48 | 0.57 | 94.3 | 10 | 9.43 | 是 | 宽3.5m、厚0.2m
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目建设年限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目投入 | 万元 | ≤ | 130 | 129.72 | 0.22 | 100 | 20 | 20 | 是
施工过程中，严守安全纪律，杜绝安全事故 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
产业路受益群众，带动群众产业增收 | 人 | ≥ | 215 | 215 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 其中脱贫户32人
受益对象满意度 | % | ＝ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 8.赵家乡新华村水质提升工程
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 赵家乡新华村水质提升工程 |  | 项目编码： | 50015624T000004489696 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 胡晓松 |  | 联系电话： | 13594574799
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 280000 |  | 280000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 280000 |  | 280000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 280000 |  | 280000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据武隆水利发【2023】334号文件内容，新建大坪组上坎水池1口500立方米，配套净化设施和管网。建设时间在今年完工验收并投入使用，提升25户102人水质水量。项目资金28万元，专款专用，落实专人负责。 |  |  |  | 根据武隆水利发【2023】334号文件内容，新建大坪组上坎水池1口500立方米，配套净化设施和管网。建设时间在今年完工验收并投入使用，提升25户102人水质水量。项目资金28万元，专款专用，落实专人负责。 |  |  |  | 新建大坪组上坎水池1口500立方米，配套净化设施和管网2.3公里。今年已完工验收并投入使用，提升了25户102人水质水量。项目资金28万元，专款专用，落实专人负责。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
配套净化设施和管网 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 2.3公里
新建大坪组水池 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
新建水池体积 | 立方米 | ＝ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
项目修建年限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目投资 | 万元 | ≤ | 28 | 28 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
提升群众水质水量 | 户 | ＝ | 25 | 25 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
蓄水减少水土流失 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目最低使用年限 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 | 否

## 9.赵家乡香房村农村供水保障工程
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 赵家乡香房村农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50015624T000004489705 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 胡晓松 |  | 联系电话： | 13594574799
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 400000 |  | 400000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 400000 |  | 400000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 400000 |  | 400000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据武隆水利发【2023】334号文件内容，水源整治2处，新建引水池1口10m'，安装管网13公里。项目资金40万元，建设时限为为今年完工验收并投入使用，将保障53户959人和产业用水。 |  |  |  | 根据武隆水利发【2023】334号文件内容，水源整治2处，新建引水池1口10m'，安装管网13公里。项目资金40万元，建设时限为为今年完工验收并投入使用，将保障53户959人和产业用水。 |  |  |  | 水源整治2处，安装物沙滤板4.6平方米；新建水池1口10.6m'；安装PE90管网10710米，安装PE75管网2310米。项目资金40万元，项目已完工验收并投入使用，保障53户959人生活用水和产业用水。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装管网 | 公里 | ＝ | 13 | 13.02 | 0.15 | 100 | 10 | 10 | 是
水源整治 | 处 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
新建饮水池 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 10m'
项目修建时间 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目总投资 | 万元 | ＝ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
保障群众安全生产生活用水 | 户 | ≥ | 53 | 53 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
修建水池，减少水土流失 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目最低使用年限 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 | 否

## 10.赵家乡香房村先锋公路消化债务项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 赵家乡香房村先锋公路消化债务项目 |  | 项目编码： | 50015624T000004508608 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 周睿 |  | 联系电话： | 13658253011
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 40000 |  | 40000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 40000 |  | 40000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 40000 |  | 40000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
该笔预拨资金形成于2020年修建香房村先锋公路，用于消化债务资金。根据武财乡[2024]28号文件，通过预算安排的形式，安排赵家乡香房村先锋公路消化债务资金项目4万元，用于冲销以往年度暂付款。 |  |  |  | 该笔预拨资金形成于2020年修建香房村先锋公路，用于消化债务资金。根据武财乡[2024]28号文件，通过预算安排的形式，安排赵家乡香房村先锋公路消化债务资金项目4万元，用于冲销以往年度暂付款。 |  |  |  | 该笔预拨资金形成于2020年修建香房村先锋公路，用于消化债务资金。根据武财乡[2024]28号文件，通过预算安排的形式，安排赵家乡香房村先锋公路消化债务资金项目4万元，用于冲销以往年度暂付款。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
消化债务资金发放到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目完工时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目金额 | 万元 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
化解债务风险 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
促进社会稳定 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
债务资金消化满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 11.2024年武隆区项目管理费
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年武隆区项目管理费 |  | 项目编码： | 50015624T000004514087 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 杨伟 |  | 联系电话： | 17726627907
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据区乡村振兴局《关于下达2024年项目管理费资金计划的通知》（武隆乡振发〔2024〕29号）文件，我乡2024年武隆区项目管理费5万元，用于2024年项目管理日常支出，如对项目前期设计、评审、招标、监理、验收等进行补助。我单位将进一步加强资金管理，专款专用，由相应负责办室对资金使用进行监控。 |  |  |  | 根据区乡村振兴局《关于下达2024年项目管理费资金计划的通知》（武隆乡振发〔2024〕29号）文件，我乡2024年武隆区项目管理费5万元，用于2024年项目管理日常支出，如对项目前期设计、评审、招标、监理、验收等进行补助。我单位将进一步加强资金管理，专款专用，由相应负责办室对资金使用进行监控。 |  |  |  | 我乡2024年武隆区项目管理费5万元，用于2024年项目管理日常支出，如对项目前期设计、评审、招标、监理、验收等进行补助。我单位将进一步加强资金管理，专款专用，由相应负责办室对资金使用进行监控。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
补助项目数量 | 个 | ≥ | 2 | 3 | 50 | 100 | 10 | 10 | 否 | 居民点周边公路决算费、叉河至三道拐公路设计费、新华村综合环境提升项目设计费
资金使用合规率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
使用期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
资金划拨及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补助金额 | 万元 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
对项目前期设计、评审、招标、监理、验收等进行补助 | 个 | ≥ | 2 | 3 | 50 | 100 | 20 | 20 | 是 | 居民点周边公路决算费、叉河至三道拐公路设计费、新华村综合环境提升项目设计费
服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否

## 12.区级选派驻乡驻村干部2023年上半年项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 区级选派驻乡驻村干部2023年上半年项目 |  | 项目编码： | 50015625T000004554587 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 谷翠林 |  | 联系电话： | 18996448327
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 30000 |  | 30000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 30000 |  | 30000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 30000 |  | 30000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据区委组织部《关于商情落实区级选派驻村干部2023年1-6月工作经费的函》（武隆委组函〔2023〕6号）文件，现追加本单位区级选派驻乡驻村干部2023年1-6月时间工作经费3万元，用于发放区级选派驻村干部工作经费，将根据发放文件与发放依据严格落实。 |  |  |  | 根据区委组织部《关于商情落实区级选派驻村干部2023年1-6月工作经费的函》（武隆委组函〔2023〕6号）文件，现追加本单位区级选派驻乡驻村干部2023年1-6月时间工作经费3万元，用于发放区级选派驻村干部工作经费，将根据发放文件与发放依据严格落实。 |  |  |  | 根据武财农〔2024〕44号文件，用实拨方式追加本单位区级选派驻乡驻村干部2023年1-6月期间的工作经费3万元，用于解决区级选派驻村干部工作期间的伙食费、办公经费、广告宣传费等，保障驻村干部留得下来，促进驻村工作推进，
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
村（社区）数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | 香房村
驻村干部人数 | 人 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | 香房村驻村工作队共计3人
报账票据合规率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
资金划拨及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补助标准 | 万元/人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 每人每年2万元，每半年拨付一次，每次拨付3万
完成上级交办任务 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
驻村帮扶工作覆盖人数 | 人 | ≥ | 2000 | 2102 | 5.1 | 100 | 10 | 10 | 否 | 香房村户籍人口
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 | 否

## 13.区级选派驻乡驻村干部2024年上半年项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 区级选派驻乡驻村干部2024年上半年项目 |  | 项目编码： | 50015625T000004607637 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 谷翠林 |  | 联系电话： | 18996448327
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 30000 |  | 30000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 30000 |  | 30000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 30000 |  | 30000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据区委组织部《关于商请落实区级选派驻乡驻村干部2024年1-6月工作经费的函》（武隆委组函〔2024〕80号）文件，为进一步激励和督促驻乡驻村干部下得去、蹲得住、融得进、干得好、帮得准，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化步伐，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足,保障驻村工作队工作经费。该项目为区级选派驻村干部2024年1-6月工作经费3万元，为赵家乡香房村3名驻村队员2024年1-6月工作经费，主要用于日常工作、广告宣传、扶贫资助等相关工作经费，促进我乡经济社会发展，改善民生，实现乡村振兴战略，落实乡村振兴工作任务。 |  |  |  | 根据区委组织部《关于商请落实区级选派驻乡驻村干部2024年1-6月工作经费的函》（武隆委组函〔2024〕80号）文件，为进一步激励和督促驻乡驻村干部下得去、蹲得住、融得进、干得好、帮得准，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化步伐，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足,保障驻村工作队工作经费。该项目为区级选派驻村干部2024年1-6月工作经费3万元，为赵家乡香房村3名驻村队员2024年1-6月工作经费，主要用于日常工作、广告宣传、扶贫资助等相关工作经费，促进我乡经济社会发展，改善民生，实现乡村振兴战略，落实乡村振兴工作任务。 |  |  |  | 该项目为赵家乡香房村3名驻村队员2024年1-6月工作经费3万，主要用于日常办公经费、广告宣传费、等相关工作经费，激励和督促驻乡驻村干部，促进香房村经济社会发展，改善民生，实现乡村振兴战略，落实乡村振兴工作任务。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
村（社区）数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
驻村干部人数 | 人 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
资金划拨及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目资金 | 万元 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
完成上级交办的任务 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
帮扶对象满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否

## 14.赵家乡新华村综合环境提升项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 赵家乡新华村综合环境提升项目 |  | 项目编码： | 50015625T000004650748 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 李庆锋 |  | 联系电话： | 17323909520
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 750000 |  | 750000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 750000 |  | 750000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 750000 |  | 750000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
主要建设内容：彩钢棚换青瓦顶约1000平方米；墙立面抹灰约4200平方米；人居环境整治约500平方米；院落青瓦及栏杆约200平方米等（根据现场实际情况确定）。实施2024年赵家乡新华村综合环境提升项目，一是沿线电力线路整改，消除安全隐患；二是美化沿线房屋，为乡村旅游提档升级奠定基础，带动群众增收；三是人居环境整治，新增分类垃圾箱，有利于改善乡村面貌。 |  |  |  | 主要建设内容：彩钢棚换青瓦顶约1000平方米；墙立面抹灰约4200平方米；人居环境整治约500平方米；院落青瓦及栏杆约200平方米等（根据现场实际情况确定）。实施2024年赵家乡新华村综合环境提升项目，一是沿线电力线路整改，消除安全隐患；二是美化沿线房屋，为乡村旅游提档升级奠定基础，带动群众增收；三是人居环境整治，新增分类垃圾箱，有利于改善乡村面貌。 |  |  |  | 该项目完成建设内容：彩钢棚换青瓦顶约777.32㎡；墙立面抹灰约4507.81㎡；人居环境整治约928.31㎡；院落青瓦及栏杆约281.33㎡。实施2024年赵家乡新华村综合环境提升项目，一是沿线电力线路整改，消除安全隐患；二是美化沿线房屋，新增旅游打卡点，为乡村旅游提档升级奠定基础，带动群众增收；三是人居环境整治，改善乡村面貌。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
彩钢棚换青瓦顶 | 平方米 | ≥ | 1000 | 807.69 | 19.23 | 0 | 10 | 0 | 是 | 屋面 树脂瓦712.68㎡，屋面浆铺小青瓦16.64㎡，屋面彩钢瓦48㎡
墙立面抹灰 | 平方米 | ≥ | 4200 | 4507.81 | 7.33 | 100 | 10 | 10 | 是 | 外墙立面抹灰1476.05㎡、立面油漆2566.42㎡、墙面装饰板465.34㎡
人居环境整治 | 平方米 | ≥ | 500 | 928.31 | 85.66 | 100 | 10 | 10 | 是 | 外墙拆除659.1㎡、原房屋拆除159.65㎡、花池和台阶整治约73.22㎡、瓷砖墙裙36.34㎡
院落青瓦及栏杆 | 平方米 | ≥ | 200 | 281.33 | 40.66 | 100 | 10 | 10 | 否 | 小青瓦屋面151.58㎡、放木栏杆120.3㎡、青砖栏杆9.45㎡
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目及时完成率 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 项目实施时间为一年
美化人居环境，助推乡村旅游提档升级，增加群众收入 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目投资 | 万元 | ≤ | 150 | 75 | 50 | 100 | 5 | 5 | 否 | 民生项目补助150万元，2024年度下达75万

## 15.2022年武隆番茄脆桃竹笋桑茶叶产业发展项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年武隆番茄脆桃竹笋桑茶叶产业发展项目 |  | 项目编码： | 50015625T000004694221 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 517-重庆市武隆区赵家乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-乡财管理中心 |  | 部门联系人： | 淡腊生 |  | 联系电话： | 18783648942
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 570000 |  | 570000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 570000 |  | 570000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 570000 |  | 570000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
据市财政局《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2024〕26号）、区农业农村委《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（武农发〔2024〕64号）、《关于追加2024年武隆区到户产业奖补项目及2022年武隆区四大主导产业发展项目资金的通知》（武农发〔2024〕89号）文件，本单位2022年武隆番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目57万元，用于发展竹笋产业项目，计划种植竹笋1500亩左右，提高农户收入30人左右（其中脱贫户和检测对象11人）。本单位将加强资金管理，严格落实专款专用。 |  |  |  | 据市财政局《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2024〕26号）、区农业农村委《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（武农发〔2024〕64号）、《关于追加2024年武隆区到户产业奖补项目及2022年武隆区四大主导产业发展项目资金的通知》（武农发〔2024〕89号）文件，本单位2022年武隆番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目57万元，用于发展竹笋产业项目，计划种植竹笋1500亩左右，提高农户收入30人左右（其中脱贫户和检测对象11人）。本单位将加强资金管理，严格落实专款专用。 |  |  |  | 2022年发展种植竹笋1500亩,当年补助了360亩18万元，本次追加项目资金57万用于补足2022年剩余的1140亩，提高农户收入30人，发展追加特色竹笋产业，带动村集体经济发展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
产业发展面积 | 亩 | ＝ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | 2022年发展1500亩
验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
项目实施年限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目金额 | 万元 | ＝ | 57 | 57 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | 2022年补助18万，本次补助57万
提高农户收入 | 人 | ＝ | 30 | 30 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
农业产业可持续发展 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 | 否