附件1

2020年《区政府工作报告》重点目标任务推进情况统计表

| 序号 | 目标任务 | 责任 领导 | 主体责任 单位 | 工作开展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要预期目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地区生产总值增长6.5%左右。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 该数据为季度反馈数据。 | —— |
| 2 | 固定资产投资增长8%左右。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 1—3月，全区固定资产投资完成12.09亿元，占全年目标任务的13.4%，同比下降8.4%。 | 推进滞后 |
| 3 | 社会消费品零售总额增长10%左右。 | 何 林 | 区商务委 | 1—2月限额以上社零6606万元，下降68.8%。 | 推进滞后 |
| 4 | 一般公共预算收入增长5%左右，其中税收收入增长9%左右。 | 胡珍强 | 区财政局 区税务局 | 一季度我区一般公共预算收入完成1.9亿元，下降22.9%，其中税收收入完成1.6亿元，下降3.6%。 | 推进滞后 |
| 5 | 居民人均可支配收入增长9%左右。 | 胡珍强 何 林 | 区发展改革委 区人力社保局 | 该数据为季度反馈数据。 | —— |
| 6 | 城镇化率提高1.2个百分点。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 区规划自然资源局 | 已开展提高城镇化率的相关工作，以区公安局年底公布数据为准。 | 序时推进 |
| 7 | 居民价格指数均控制在3%以内。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 2月，全区CPI同比上涨6%，低于全国0.3个百分点。 | 推进滞后 |
| 8 | 城镇登记失业率控制在3%以内。 | 何 林 | 区人力社保局 | 截至3月23日，我区城镇登记失业率2.69%。 | 序时推进 |
| 9 | 节能减排降碳完成市上下达考核任务，空气质量优良天数保持在340天以上。 | 刘高永 | 区生态环境局 | 截至3月24日，武隆城区优良天数82天，同比增加6天；细颗粒物浓度38微克/立方米，同比下降11.4%。 | 序时推进 |
| 二、全力打好三大攻坚战 |  |  |  |  |  |
| 10 | 持续深化定点包干“1+3+16”深度（重点）脱贫攻坚行动，开展脱贫攻坚全面普查，确保在国家现行标准下未脱贫人口全部稳定脱贫。 | 陈清松 | 区扶贫办 | - 成立武隆区脱贫攻坚普查领导小组，建立区、乡镇（街道）两级普查机制。 - 出台《武隆区脱贫攻坚普查入户登记前期准备工作方案》。 3. 印发《重庆市武隆区扶贫开发领导小组办公室关于下达2020年脱贫计划的通知》（武隆扶贫组办发〔2020〕3号）文件，将39户未脱贫户脱贫计划分解下达到乡镇，严格按照“两不愁三保障、一达标”的标准识别退出。 | 序时推进 |
| 11 | 动态解决“两不愁三保障问题”，强化产业扶贫，实施金融、就业、旅游、消费、电商、健康扶贫。 | 陈清松 | 区扶贫办 | - 产业扶贫。一是全区已储备玉米、水稻种子120余吨、化肥2万余吨。二是全区采用乡镇、村社转运，帮扶干部统一配送的方式，累计向贫困户免费配送化肥392吨。三是通过广播、网络、电话、微信等形式推广农业技术，区科技局组织142名科技特派员“战疫情·送技术”。 - 金融扶贫。为全区3491户建档立卡贫困户贴息727.03万元。 - 电商消费扶贫。成功推荐6家涉贫企业进入832政府采购平台，推荐23个涉贫企业100余种产品进入市消费扶贫系统。 - 健康扶贫。为全区贫困户43980人购买“精准脱贫保”，合计570.57万元。全面落实建档立卡贫困群众和驻乡驻村扶贫干部“新冠肺炎”专属保险。 - 旅游扶贫。下达了第一批统筹整合涉农资金项目。 - 就业扶贫。一是新冠肺炎疫情期间输送贫困劳动力外出务工9617人；二是帮助扶贫车间复工复产4个，贫困劳动力复工78人，新考察拟建扶贫车间1个；三是新开发扶贫领域公益性岗位500余个。 - 消费扶贫。一是帮助贫困村、贫困户销售农产品订单1300余单，累计销售额达320余万元。二是实现购买和销售扶贫产品，山东省济南市196万元、水利部1.8万元、市委政法委扶贫集团59.5万元。 | 序时推进 |
| 12 | 深化东西部扶贫协作。 | 胡珍强 李广华 张允峰 | 区发展改革委 | - 济南市资助我区一批医用物资约18万元。 - 拟定2020年“济南—武隆”东西部扶贫协作工作要点，征求相关部门意见并修改完善。 - 下达援建项目投资计划，目前续建项目20个、复工率100%，新建项目8个、开工率62.5%。 4. 做好区领导赴济南对接筹备工作。 | 序时推进 |
| 13 | 深化水利部定点扶贫（水利部定点扶贫“八大工程”：水利行业倾斜支持、贫困户产业帮扶、贫困户技能培训、贫困学生勤工俭学帮扶、水利建设技术帮扶、专业技术人才培训、贫困村党建促脱贫帮扶、内引外联帮扶八大工程）。 | 陈清松 邓勋发 | 区水利局 | - 正制定2020年水利部定点帮扶我区方案。 2. 续建江口供水工程、沙坝水库、花园水库、龙宝塘水库、西山水库等5个项目。 3. 帮助14人次开展远程医疗活动。 4. 水利部定点帮扶工作组购买武隆区农副产品1.83万元；水利部捐赠机关党费10万元。 | 序时推进 |
| 14 | 深入实施五大环保行动，加强工业、燃煤、机动车三大污染源治理，开展“散乱污”企业整治，PM2.5平均浓度满足考核要求。实施流域环境综合整治及工农业污染防治。 | 刘高永 | 区生态环境局 | - 正在制定《武隆区2020年生态环境工作要点》和《武隆区污染防治攻坚战实施方案》。 2. 开展农村黑臭水体排查和全区农村水体摸底调查，配合区农业农村委污染耕地管控工作。 | 序时推进 |
| 15 | 启动石桥环湖污水治理、鸭江污水处理厂迁建项目。 | 刘朝煜 | 区建设投资 （集团）公司 | - 石桥环湖污水治理项目：完成景观影响评价报告批复，完成湿地公园景观影响评价报告上规划例会。 2. 鸭江污水处理厂迁建项目：已完成立项批复、水保批复、涉河批复、排污口批复，已取得选址意见书，可研文本编制，正在开展土地调规。 | 序时推进 |
| 16 | 建设白云、赵家、大洞河3个污水处理项目。 | 刘高永 | 区生态环境局 | 1. 白云乡污水处理厂现属于市环投公司运营管理，与重庆环保投资集团有限公司进行多次积极沟通，白云乡污水处理厂未纳入重庆环保投资集团有限公司2020年武隆区乡镇污水处理厂扩容技改项目计划。目前区建设投资（集团）公司正在进行土地利用总体规划调整。 2. 区建设投资（集团）公司分别对赵家乡、大洞河乡进行现场调研论证，提出对赵家乡、大洞河乡污水处理厂进行迁扩建，并开展了选址等前期工作。目前正在进行土地利用总体规划调整。 | 序时推进 |
| 17 | 辖区国控国考断面水质稳定在Ⅲ类以上。 | 刘高永 | 区生态环境局 | 受疫情影响，国家生态环境总站从2020年1月至3月未安排第三方机构对我区国考断面进行采测分离工作。根据国控断面自动水站9个指标实时监测数据显示，2020年1月、2月、3月，我区乌江、大溪河水质能满足达到三类水域功能要求。 | 序时推进 |
| 18 | 实现大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%。 | 陈清松 | 区畜牧发展中心 | 已投产的大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率已达到100%。 | 已完成 |
| 19 | 持续开展农药化肥“零增长”专项行动。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 根据全市统一安排部署，已制定全区农药化肥减量增效工作方案，并结合农业生产实际序时推进相关工作。 | 序时推进 |
| 20 | 持续开展废旧农膜回收专项行动。 | 张倵瑃 | 区供销合作社 | 一季度共回收利用废弃农膜179.398吨，占全年目标任务287吨的62.51%。 | 序时推进 |
| 21 | 保持土壤环境质量总体稳定。 | 刘朝煜 | 区生态环境局 | 已对我区两块污染地块采取管控措施（原捷利化工有限公司和长欣水泥有限公司原场地），区农业农村委正对污染耕地进行类别划分，落实管控措施。 | 序时推进 |
| 22 | 加强尾矿库渣场污染防治。 | 刘高永 | 区生态环境局 | 已督促重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司加强赤泥渣场管理。 | 序时推进 |
| 23 | 抓好各级环保督察反馈问题整改。 | 刘高永 | 区生态环境局 | 截至3月底，2018年市级环保集中督察49项53个问题，完成整改46个，正在整改7个；第一轮中央环保督察共26个问题，已整改25个，正在整改1个；第二轮中央环保群众投诉案件共41件，已办结40件，正在办结1件。 | 序时推进 |
| 24 | 加快建设环保业务用房。 | 刘朝煜 | 区建设投资 （集团）公司 | 正在做前期测量放线、平场、施工围挡、进场道路等前期工作，区生态环境局正在筹集项目建设资金，区建设投资（集团）公司正协助办理工程施工许可手续。 | 序时推进 |
| 25 | 妥善应对政府债务风险，遏制政府新增隐性债务，严控政府性投资项目，推动融资平台型公司转型，落实分年度化债计划，建立存量隐性债务应急周转金，处理好发展与举债关系。 | 胡珍强 | 区财政局 | - 印发《关于进一步加强区属国有企业融资管理的通知》（武隆财政发〔2020〕3号），从制度上遏制国有企业新增政府隐性债务。 2. 正制定武隆区政府隐性债务化债降等方案。置换临期政府隐性债务6笔7.58亿元，有效缓解国有企业债务违约风险。 | 序时推进 |
| 26 | 妥善应对金融风险，系统化解重点企业信用风险，深化互联网金融、非法集资等专项整治，严守不发生区域性金融风险底线。 | 何 林 | 区金融服务中心 | 1. 《全区扫黑除恶专项斗争金融放贷领域专项整治实施方案》近期以扫黑领导小组名义印发。 2. 《2020年防范和打击非法集资工作要点》正在拟写，待审议后以打非办名义印发。 | 序时推进 |
| 27 | 妥善应对房地产领域风险，进一步攻坚化解房地产开发建设、民工工资兑付等重点领域突出矛盾。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 1. 房地产开发领域：一是严格监管房地产开发项目资本金；二是严格监管房地产交易预售资金。 2. 农民工工资兑付：一是按照“一金三制”要求，按照承诺催缴农民工工资保证金；二是严格进行信用体系打分；三是开展建筑行业“一金三制”宣传。 | 序时推进 |
| 28 | 妥善应对社会领域风险，多措并举防范化解政治、意识形态、社会治安、信访稳定、地灾和洪涝干旱自然灾害等各领域风险。 | 罗建国 | 区委政法委 | - 成立了区委坚决打好防范化解重大风险攻坚战领导小组，建立了重大风险紧急信息报告、重大风险属事属地双交办等工作机制。 - 以“三见三定”工作要求，落实各大领域风险动态排查防控措施。 | 序时推进 |
| 29 | 完成58处地灾隐患点销号。 | 刘朝煜 | 区规划自然资源局 | 正在编制《2020年度地灾防治行动计划实施方案》。 | 序时推进 |
| 三、全力推进文旅融合发展 |  |  |  |  |  |
| 30 | 全年接待游客、综合收入分别增长10%、12%以上，加快建成“世界知名旅游目的地”“全国文旅融合示范区”。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 一季度接待游客同比降低54.36%，旅游综合收入同比降低53.47%。 | 推进滞后 |
| 31 | 编制“十四五”文旅融合专项规划，推进“一心一带五区一网”布局。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 已按重庆市政府采购云平台要求，拟定了采购公告。 | 序时推进 |
| 32 | 加快建设渝东南旅游集散中心，打造城区文化旅游集散中心，定位城市文化IP形象。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 市文化旅游委委托了中国旅游研究院国际所启动了《重庆市渝东南武陵山区文旅融合发展示范区规划》编制工作。目前，编制组一行已来武实地考察调研，区文化旅游委已按其要求收集相关资料上报。 | 序时推进 |
| 33 | 引资建设“老街记忆”等特色文创街区。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 已完成规划设计工作，正与九街公司洽谈招商事宜。 | 序时推进 |
| 34 | - 力争羊角古镇创建4A级景区。 2. 引资建设乌江游轮、中嘴老街、大唐宰相城、龙溪古渡等项目。 3. 建设大武陵文化旅游黄金水道，水上生态观光休闲文化旅游目的地。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 1. 区喀斯特（集团）公司正在准备羊角古镇创建4A级旅游景区资料。 2. 已完成了大唐宰相城项目的策划，启动了中嘴老街项目、龙溪古渡的储备策划工作。 3. 正与相关单位对接，力争将“建设大武陵文化旅游黄金水道，水上生态观光休闲文化旅游目的地发展思路”纳入《重庆市渝东南武陵山区文旅融合发展示范区规划》中予以统筹规划打造。 | 序时推进 |
| 35 | - 打造仙女山国家级旅游度假区，对标国际一流水准，建设国际知名旅游度假区。 - 白马山旅游度假区，打造中国五大民间爱情故事之一体验地、天下第一爱情表白胜地，建设天下白马山。 - 芙蓉江亲水风情休闲区，做足“水”文章，布局一批少数民族体育运动体验项目。 - 后坪国际户外探险运动区，依托“云上苗寨”等，打造网红民俗旅游点。 - 打造大溪河流域山乡田园文化体验区，带动山水体验、田园休闲、度假养生等业态布局。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 区喀斯特 （集团）公司 | 1. 已将度假区规划范围进行了调整，加强了景观协调性改造，持续开展环境卫生、市容市貌、两违大整治行动，完善提档旅游公共服务设施。 2. 正在对接区委宣传部、区文联挖掘白马山爱情故事，着力打造爱情故事体验地。 3. 今年将继续在芙蓉江举办龙舟锦标赛，并将大力支持少数民族独竹漂项目。 4. 正开展后坪天池苗寨提档升级打造，推进后坪坝苏维埃遗址、非遗传习所等项目建设。 5. 已牵头编制完成《武隆区大溪河流域旅游发展总体规划项目》，对其流域内资源禀赋较好的13个景区（景点）规划了总体思路。 | 序时推进 |
| 36 | 打造具有地域特色的乡村旅游网，提档升级古村古寨游、戏水休闲游、亲子采摘游等一批精品线路，布局一批特色景点、特色乡村酒店、乡村民宿客栈。 | 胡珍强 张倵瑃 | 区文化旅游委 区喀斯特（集团） 公司 | 1. 2月18日，大田、黄柏渡规划编制通过规划审查会，目前，修改后的规划文本正报送区规划中心审核。 2. 制定了7条乡村旅游特色线路优化提升方案，构筑我区乡村旅游由点到线及面的空间布局，打造我区乡村旅游休憩网。 | 序时推进 |
| 37 | 完成长松酒店改扩建、天生三桥电梯新建、龙水峡电梯技改。 | 胡珍强 | 区喀斯特（集团）公司 | 1. 长松酒店改建项目：已完成总工程量的90%。 2. 天生三桥电梯新建项目：已完成工程总量的90%。 3. 龙水峡电梯技改项目：设备厂家已完成制作，现已启运，马上推进安装工作。 | 序时推进 |
| 38 | - 阳光童年（一期）开园迎客。 2. 完成懒坝LAB（二期）、仙女半山太阳谷（一期）建设。 3. 动工建设仙女山国际医院主体工程。 4. 启动星际未来城（二、三期）建设。 | 周 光 | 区仙管委 | 1. 阳光童年一期正在进行主体施工，部分楼栋已封顶。 2. 懒人村落二期在完成基础和场平，正在主体施工；仙女半山太阳谷一期正在主体施工，部分楼栋封顶。 3. 仙女山国际医院设计方案正在报审，正在做施工前期准备工作。 4. 项目整体方案正在重新调整，二、三期正在做施工前期准备。 | 序时推进 |
| 39 | 加快“仙女山·树顶漫步”项目建设。 | 刘朝煜 | 区林业局 | 目前，仙女山树顶漫步总投入6002.61万元。预计5月底完成树顶漫步生态塔及科普栈道，定向足球训练等的主体建设工作。 | 序时推进 |
| 40 | 加快归原艺术农业旅游项目建设。 | 胡珍强 周 光 | 区文化旅游委 区仙管委 | 1. 归原艺术农业旅游项目三期规划已经区规委会审定，正在办理建设相关手续。 2. 正在推进新建10栋房屋挡墙建设及室内装修工作、农业区土地平整及农业耕作、乐园区及户外区步游道建设。 | 序时推进 |
| 41 | 白马山总规争取获得市政府审批。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 目前，市文化旅游委已按照市政府批示要求，牵头组织了市规划自然资源局、市生态环境局、市林业局等相关部门进行了专题审查。 | 序时推进 |
| 42 | 开工建设东方明珠项目。 | 胡珍强 | 区白管委 | 截至3月22日，已完成首开区设计方案报送区规委会审批工作。目前正在进行首开区地勘、清表等开工前期工作，同时已启动总承包、监理等各施工相关单位的洽谈选择与招标组织工作。 | 序时推进 |
| 43 | 开工建设万银片区基础设施。 | 胡珍强 | 区白管委 | 已完成规划线路设计方案报送。 | 序时推进 |
| 44 | 实质性启动“天下鹊桥”项目。 | 胡珍强 | 区白管委 | 天下鹊桥项目方案已于3月25日修改完善，并提交区文旅融合领导小组待审定。 | 序时推进 |
| 45 | 天尺情缘景区接待游客50万人次。 | 胡珍强 | 区喀斯特 （集团）公司 | 受疫情影响，截至目前景区共接待17043人次。筹备在2-3季度举办“相思贡茶季”采茶主题活动，提升接待游客量。 | 序时推进 |
| 46 | 芙蓉江确保游船开游。 | 胡珍强 | 区喀斯特 （集团）公司 | 现已完成建造9艘游船；船舶相关证件正在办理；取水口工作预计在4月中旬完成；演艺节目正在与歌舞团公司商讨；开业活动及营销宣传正在策划中。 | 序时推进 |
| 47 | 湖隐－芙蓉湖项目力争开工。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 该项目设计方案已提交区规委会审议，目前正进行修改完善。 | 序时推进 |
| 48 | - 完善乡村旅游线路标识标牌。 - 加快万峰林海、犀牛寨景点建设。 - 建成大田古村落、凤舞黄渡2个区级示范点。 | 胡珍强 张倵瑃 | 区文化旅游委 区喀斯特（集团） 公司 | - 启动了乡村避暑游、古寨风情游2条乡村旅游特色线路标识标牌的制作安装工作。 2. 万峰林海：编制半边园四合院、民宿项目规划设计效果图、施工图及工程预算；编制田坎的基础整治改造方案并进场施工；泡泡屋的辅助配套项目的竞争性比选工作；安装溜索设备进行；完成景区双河口、飞越丛林的厕所建设工作；规划设计好飞越丛林的功能配套设施的建设场地；启动景区进口生态停车场坪整治工作；完成无动力亲子乐园项目。犀牛寨景点：根据土地乡、区文化旅游委工作计划与安排适时推进。 3. 建成大田古村落、凤舞黄渡2个区级示范点：大田及黄柏渡旅游规划已提交区文化旅游委审查，近期提交区规划例会审核。已完成股份合作社组建，大田年度项目清单已敲定，正推进前期工作。 | 序时推进 |
| 49 | 打造2个市级休闲农业与乡村旅游示范点。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 已会同区文化旅游委启动前期工作，根据全市统一部署适时做好申报工作。 | 序时推进 |
| 50 | 储备5A级景区2个，创建4A和3A级景区各2个。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 区喀斯特（集团） 公司 | - 全面推进了芙蓉江景区导览图、引导标识、步游道、趸船码头、游船等硬件设施完善工作，并启动芙蓉江4A申报相关资料收集工作。 - 对羊角古镇大庄示范街业态进行恢复和策划，开展羊角古镇4A创建。 3. 对后坪苗王寨创建3A景区进行现场踏勘，提出了硬件完善事项和管理资料准备要求。 | 序时推进 |
| 51 | 精心打造特色羊肉、生态鱼等本地菜，积极引进川、鲁、粤、苏等品牌菜品，发展“西式餐饮”。 | 何 林 | 区商务委 | 大力推动餐饮行业研发创新武隆菜，已动员区餐饮协会、区农家乐协会、区厨师协会分别推出本地特色创新菜并拟在新冠疫情解禁后举办“国际烹饪美食大赛”。 | 序时推进 |
| 52 | 大力引进知名连锁星级酒店、商务酒店、旅居酒店。 | 何 林 | 区商务委 | 已把城区、棉花坝、羊角古镇酒店列入商贸招商年度计划。在今年拟举办1次酒店服务质量提升培训，提升现有酒店的服务质量。 | 序时推进 |
| 53 | 鼓励建设医养抗衰、高端体检、避暑疗养等体验项目和健康养生基地。 | 黄 昕 | 区卫生健康委 | 积极主动配合民政部门开展了规划制定、现场调研、政策宣传等前期工作，对医疗机构设置养护型床位进行了规划（在区人民医院、区中医院、福康医院共规划护理床位140张）。 | 序时推进 |
| 54 | 引进开发制陶等特色商品，深化提升“武小仙”“隆小马”系列产品、实现商业产销。 | 何 林 | 区商务委 | 3月24日已正式签约引进武隆七彩陶项目。目前已完成项目新公司注册登记，计划于4月底配合芙蓉街道堰塘村乡村振兴示范村开园，举行第一批武隆七彩陶烧制开窑仪式。 | 序时推进 |
| 55 | 综合运用知名网站、移动终端、微博微信、网络达人等媒介，将武隆元素植入更多优质影视作品，加快打造影视、文化创意基地，积极开发夜游景区，布局更多参与性、体验性项目。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 继续加大新媒体营销，维护运营好武隆旅游官网、微信、微博、抖音等官方平台，吸引更多粉丝群；加强与《学习强国》等党媒及抖音、微信、今日头条、快手等流量媒体的深度合作。 | 序时推进 |
| 56 | 推进“九街武隆”项目落地。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 国有资产公司正在核算征收物业费用相关事宜，待新增费用确定后，将进一步加强与投资企业沟通对接，完善投资协议。 | 序时推进 |
| 57 | 开通更多景区“直达车”“公交车”“观光车”。 | 刘高永 | 区交通局 | 1. 度假区内公交车运行方案已经交通三年行动领导小组会议通过。 2. 正向市级部门争取度假区内出租车政策支持。 3. 租赁车业务已审批。 4. 今年继续巩固优化仙女山景区至重庆机场、四公里站及西站“直达车”班次。 | 序时推进 |
| 58 | 建成自驾车营地2个、研学基地3个。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | - 自驾车营地建设：一是“仙女山•树顶漫步”自然教育营地综合开发项目顺利复工，正加快推进营地场平工作；二是白马山旅游度假区拟规划一个自驾车营地。 - 研学基地建设：一是与重庆探程文化旅游发展有限公司合作了研学旅行项目，拟选址在芙蓉洞游客接待中心二楼，目前正加快推进项目试验工厂规划设计方案；二是白马山旅游度假区白马仙街目前启动了装修招标等工作；三是浩口田家寨已完成非遗腊染产品布局展示。 | 序时推进 |
| 59 | - 重点围绕东南亚、欧美、日俄韩等目标市场，发挥华裔华侨桥梁纽带作用，开展国际品牌营销。 - 与张家界、遵义等周边知名景区合作打造跨区域旅游线路，开展组团营销。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 区喀斯特 （集团）公司 | 1. 开展国际品牌营销：区喀斯特（集团）公司已与境外和境内合作旅行社通过网络沟通应对措施，通过相应的门票优惠政策、年度返利、宣传支持、活动补贴等方式拓宽收客及宣传渠道。境外旅行社也通过网络做好武隆旅游产品的线上培训工作。 2. 开展组团营销：已与湖南张家界鸭脚板旅行社签订就联合张家界武陵源（森林公园）、天门山、大峡谷等景区进行“武隆+”全国连线产品合作协议书；已与贵州遵义国旅（贵州启城）签订就联合遵义会址、赤水、茅台等景区进行“武隆+”全国连线产品合作协议书。 | 序时推进 |
| 60 | 精心组织音乐节、啤酒节、消费季、冰雪季等活动，开展“大事件”“话题”营销。 | 胡珍强 周 光 | 区文化旅游委 区仙管委 | 区文化旅游委牵头草拟了“2020武隆旅游宣传营销推广活动方案”，全年将围绕景区开园、外出推介、节庆活动、论坛会展、研学旅游、乡村旅游等方面策划举办宣传推广活动共80余个，保持武隆旅游产品热度和市场竞争力。 | 序时推进 |
| 61 | 严厉整治度假区、景区乱象，维护游客权益。 | 胡珍强 周 光 | 区文化旅游委 区仙管委 区喀斯特 （集团）公司 | 1. 整治占道经营：拆除移动岗亭13个、拆除卸甲酒店外侧大型棚架300平方米、拆除餐馆占道伸缩棚3起等。 2. 规范市容市貌：拆除违规设置的桁架广告、道旗广告共125块，大型落地广告5处、路牌2个；清除小弯路沿线店铺乱堆放的啤酒箱2处；清除标美1268小区外侧木棚9个；拆除北环支路违规围挡。 3. 加强“两违”管控：拆除泰尔美等违建7处。 | 序时推进 |
| 62 | 狠抓旅游安全，确保安全责任事故“零目标”。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 与全区A级景区、星级宾馆、旅行社签订了2020年安全目标责任书；开展专项检查，一季度共出动旅游执法人员230人次，累计检查涉旅企业54家，发现安全隐患24个，现场整改16个、限期整改8个，整改率100％。 | 序时推进 |
| 四、全力提档生态工业发展 |  |  |  |  |  |
| 63 | 工业投资、工业增加值均实现增长10%以上，新升规工业企业5户以上。 | 刘高永 | 区经济信息委 | 1. 1-2月，我区工业在库项目20个，完成工业固定资产投资18045万元。市经济信息委反馈的2月区县工业投资情况表显示，我区1-2月工业投资规模排序26位，增幅为20.7%，增速排序5位。 2. 1-2月，我区38家规上工业增加值增速10.3%，拟培育大梁子风电、嘉焜机械、奥讯智能设备、玉堂号豆制品、吉姆包装等5家企业在本年度升规。 | 序时推进 |
| 64 | 鼓励发展智能穿戴、智能家居、芯片制造等新兴产业，支持芯宝微电子公司发展，建成奥讯机器人项目。 | 刘高永 | 区工业园区 管委会 | 芯宝微电子公司已成功升规，1-2月实现产值1200万元；奥讯公司厂房装修已完成吊顶，正在进行墙面地面刷漆，目前总计完成约70%装修工程量。 | 序时推进 |
| 65 | 推动长城网际项目早日落地，力争引进智能化产业项目2个以上。 | 刘高永 | 区招商中心 | 1.长城网际重庆公司正在向北京总部汇报与武隆区政府成立合资公司相关事宜，也正在拟定具体合作项目的前期计划书，计划4月来武隆就相关事项进行深度沟通。 2. 目前商务招商小组正在和软通智慧科技有限公司进行深入洽谈投资合作落地事宜。 | 序时推进 |
| 66 | 实施5个智能化改造项目。 | 刘高永 | 区经济信息委 | 正积极引导企业实施智能化改造，开展智能化改造项目认证。 | 序时推进 |
| 67 | 整合建设“武隆云”。 | 刘高永 | 区经济信息委 | 召开了云长制领导小组会议，并相应开展相关工作。 | 序时推进 |
| 68 | 建成“一部手机游武隆”全域智慧旅游平台。 | 胡珍强 | 区喀斯特 （集团）公司 | 目前已完成项目整体进度约50%，投资额约为3500万元，预计于5月1日前武隆全域智慧旅游建设项目应用平台上线运行。 | 序时推进 |
| 69 | 建成智能农业网络。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 根据全市统一部署，全面完成了187个益农信息社的建设，并启动了1个智慧茶园建设项目。 | 序时推进 |
| 70 | 推进智慧教育建设。 | 黄 昕 | 区教委 | 已完善教育本地云项目建设，本地云空间达到200T。 | 序时推进 |
| 71 | 建成政务信息资源共享交换平台。 | 刘高永 | 区经济信息委 | 已建成政务信息资源共享交换平台。 | 序时推进 |
| 72 | 推进智慧医疗建设。 | 黄 昕 | 区卫生健康委 | 1. 正在编制具体建设方案和实施方案。 2. 启动“5G+卫生健康精准扶贫”建设，正在进行方案编制。 3. 开展二级以上医疗机构电子健康卡线上推广使用。 4. 区中医院加快院内信息化建设进度，推进医院信息化软硬件设施设备建设。 5. 开展医疗机构疫情防控重点区域视频监控建设工作。 | 序时推进 |
| 73 | 在中堆坝、工业园区等区域布设一批智能应用场景。 | 刘高永 | 区经济信息委 | 正在开展新型智慧城市建设方案编制。 | 序时推进 |
| 74 | 完成工业投资4亿元，努力建设智能生态园区。 | 刘高永 | 区工业园区 管委会 | 一季度工业投资较预期有所放缓，总计完成工业投资约3000万元，其中，企业固定资产投资约1500万元，基础建设投资约1500万元。 | 推进滞后 |
| 75 | - 建成白马货运码头。 - 推进黄荆坝（麻纺厂还建房）项目建设。 | 刘高永 | 区工业发展 （集团）公司 | 1.码头项目。177平台下游边坡及桥梁两个施工区域基本复工，177平台下游边坡挂网喷护工程完成进度70%；桥梁正在搭建1-3跨支架及准备施工4-7跨箱梁翼板，施工进度为80%；177水工平台陆上区域开始部分立柱施工，施工进度为60%。一季度累计完成投资30万元，占全年目标任务300万元的10%。 2. 黄荆坝（麻纺厂还建房）项目。一标段已经完成负一层楼车库和主楼1层浇筑，累计完成主体形象进度30%； 二标段已经完成主楼标准层3层浇筑,累计完成主体形象进度50%；三标段已经完成商业一层浇筑，完成主体形象进度30%。一季度累计完成投资1800万元，占全年目标任务8000万元的20%。 | 序时推进 |
| 76 | 推进鸭江组团用地报批、凤来拓展区前期工作。 | 刘高永 | 区工业园区管委会 | 鸭江组团正在开展灵烽纸业技改项目耕地占用踏勘论证和林地占用报批手续工作；凤来组团已经完成地形图外业测设，正在进行内业校核工作。 | 序时推进 |
| 77 | 嘉焜机械、嘉卡铜线漆包线、五登木塑产品加工项目建成投产。 | 刘高永 | 区工业园区管委会 | 嘉焜机械完成了50%设备采购工作；嘉卡铜线漆包线正在组织设备采购工作；五登木塑正在开展设备安装调试工作。 | 序时推进 |
| 78 | 推进海丰天然气撬装、力诺特种玻璃制造、百脉农业奶制品加工、页岩气压裂砂加工项目建设。 | 刘高永 | 区工业园区管委会 | - 海峰天然气项目一期正在进行试生产。 2. 力诺特种玻璃项目已与力诺公司达成初步合作协议，待公司提交董事会研究确定。 3. 百脉农业奶制品加工项目正在开展项目土地调规工作。 4. 页岩气压裂砂加工项目已正式签约。 | 序时推进 |
| 79 | 推进氧化铝、嘉靖机电、港升机械、冉望铝业企业资产处置，以清算、嫁接、回购等方式盘活3万平方米闲置厂房。 | 刘高永 | 区工业园区管委会 | - 嘉靖机电：正在开展破产清算，过了债权申报期，我方未申报债权。 - 港升机械：已解约，我方已对公司违约责任提起了诉讼，法院已受理。 - 氧化铝：正按司法程序开展破产清算工作。一是按时发放正常工资，正研究《职工安置方案》；二是正在依法函询、审查及确定债权人和债权。 4. 冉望铝业：正在敦促企业限期履约，将根据实际情况启动解约和违约诉讼程序。 | 序时推进 |
| 80 | 打造以页岩气、电力为主的全市重要清洁能源基地和产业集群，加快万亿方米页岩气勘探开发，完成投资7亿元以上。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 1—2月累计完成投资0.856亿元。 | 序时推进 |
| 81 | 整合做强“羊角豆干”“武隆苕粉”“碗碗羊肉”等旅游商品产业。 | 何 林 | 区商务委 | 已于3月24日正式签约，引进重庆农产品（集团）来武打造“羊角豆干”“武隆苕粉”。利用寻味武隆电商平台进行限时秒杀、买一送一等促销活动，做强品牌扩大影响力。 | 序时推进 |
| 82 | - 推进灵烽纸业年产30万吨再生瓦楞纸技改扩能项目建设，打造鸭江组团再生纸产业园。 - 推动罡阳机械等汽车配件企业技改扩能、拓展市场，融入全市汽配行业高端供应链。 - 积极引进户外装备、高端家居等新兴产业项目。 - 建设总部经济产业园。 | 刘高永 | 区工业园区管委会 | - 灵烽纸业技改项目：一是正在开展耕地占用踏勘论证和林地占用报批手续工作。二是引进项目投资合作对象重庆鼎瑞物资有限公司。 - 罡阳二期建设：目前已完成厂房基础建设，正在进行主体结构施工。 - 园区招商小组已制定计划，待疫情缓解后立即前往大湾区、山东等地开展考察推介。 - 重庆蓥创实业总部结算、重庆致荣承科技总部结算2个项目已完成草拟协议，正待上区招商领导小组项目评审会。重庆税保宝总部结算运营、重庆邦启芒总部结算2个项目已正式签约。 | 序时推进 |
| 83 | 推动羊角豆制品、易涌汽车等企业“民参军”。 | 刘高永 | 区经济信息委 | 正积极引导企业开展军工资质认证。 | 序时推进 |
| 五、全力加快城市品质提升 |  |  |  |  |  |
| 84 | 加快《国土空间总体规划（2020—2035）》编制，启动控制性规划和城市设计方案编制。 | 刘朝煜 | 区规划自然资源局 | 已委托市规划设计研究院开展总规编制工作，现已开展资料收集，人口及用地规模专题论证。控规需总规完成后，方能启动该工作。 | 序时推进 |
| 85 | 承接全市“一区两群”发展规划，与渝东南武陵山区城镇群各区县实现“五个协同”发展，加快建设“特色山水·滨江休闲”旅游城市。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 序时推进“一区两群”发展规划，提前谋划、布局融入“成渝双城经济圈”的重大项目。 | 序时推进 |
| 86 | 完成城乡建设投资55亿元，建筑业增加值增长8%以上。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 已完成城乡建设投资5.3亿元，建筑业增加值统计局暂未出数据。 | 序时推进 |
| 87 | 完成城区游客接待中心项目建设。 | 胡珍强 | 区喀斯特 （集团）公司 | 现已完成A区主体塔楼第10层，B区车库-4层，C区车库主体施工已完成80%，正在推进A区主体塔楼第11层，B区车库-3层混凝土浇筑。 | 序时推进 |
| 88 | 完成乌江左岸堤防、中堆坝次干道二期、龙山公园A区入口立体停车场、实验二小人行天桥、宏福路口人行天桥、城标人行天桥、龙山公园A区入口景观项目建设。 | 刘朝煜 | 区建设投资 （集团）公司 | - 乌江左岸堤防：正开展防洪工程扫尾工作，道路工程正完成现场测量等前期工作。 - 中堆坝次干道二期：正开展1#-32#桩板墙施工，完成总工程量的60%。 - 龙山公园A区入口立体停车场：已完成方案设计待报区规划初审会审查。 - 实验二小人行天桥：主体工程已完工，栏杆及桥面装饰工程目前进度完成95%。 - 宏福路口人行天桥、城标人行天桥：已完成项目前期管网钎探、市政行道树迁移、路灯迁移等准备工作，目前进度完成30%。 - 龙山公园A区入口景观项目建设：施工招标公告正在挂网，目前进度完成40%。 | 序时推进 |
| 89 | 完成建设东路人行道项目建设。 | 刘朝煜 | 区城管局 | 3月11日，召开2020年全区城市综合管理工作领导小组第1会议。目前正与区棚改办对接建设东路片区棚改相关事宜。 | 序时推进 |
| 90 | 完成油房沟农贸市场改造项目建设。 | 陈清松 | 区供销合作社 | 3月12日已启动装修，材料已进场，土建部分正在施工。 | 序时推进 |
| 91 | 加快城区北环西段、中堆坝次干道三期、康居苑南侧立体停车场、乌江北岸堤防二桥至一桥段、乌江北岸堤防一桥至苏家河段、乌江北岸堤防三桥至苏家河段项目建设。 | 刘朝煜 | 区建设投资 （集团）公司 | - 城区北环西段：正在开展调概和招商引资工作。 - 中堆坝次干道三期：正开展施工图审查。其中污水处理厂段、山水华府营销中心至通用机械厂道路正开展施工图设计。 - 康居苑南侧立体停车场：已完成方案设计待报区规划初审会审查，目前进度完成30%。4. 乌江北岸堤防二桥至一桥段：南溪沟主体结构完成浇筑1800方，主体结构累计完成67%；完成桩基础25根，桩基础累计完成991根，占桩基工程的53%；墩柱完成6根，累计完成20根；承台完成10个，累计完成96个，占承台工程的36%；137号桥台完成浇筑1650方，累计完成62%，完成投资1000万。 - 乌江北岸堤防一桥至苏家河段：完成勘界报告，取得用地预审批复，完成可研报告编制，正在申报可研批复。 - 北岸苏家河至三桥：完成地形图复测、项目部搭建，正在开展安监、质监备案等工作。 | 序时推进 |
| 92 | 推进“海绵城市”建设，加快完善城市配套。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 已完成修建性详规，并经区政府批复。目前已分解目标任务，确定实施范围及项目、实施单位。近期召开实施部门协调会议，正式启动项目施工图设计。 | 序时推进 |
| 93 | 启动中堆坝大桥项目前期工作。 | 刘朝煜 | 区规划自然资源局 | 目前，区建设投资（集团）公司已委托市政设计院开展方案设计，同时，正在开展隧道部分地灾评估。 | 序时推进 |
| 94 | 启动武仙路连接桥、城区南环线等项目前期工作。 | 刘高永 | 区交通局 | 1. 武仙路连接桥方案设计已经区交通建设领导小组审定，拟移交区建设投资（集团）公司推进工可初设。 2. 目前城区南环线已完成工可编制，下一步将进行评审。 | 序时推进 |
| 95 | 完成江上明珠项目主体工程建设。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | - 2、3、8号楼已完成主体工程，正在开展室内消防、水电安装。4、6号楼已完成主体28层，5、7号楼已完成主体（矮层）。 | 序时推进 |
| 96 | 完成棉花坝廉租房建设。 | 刘朝煜 | 区建设投资 （集团）公司 | 已完成地板砖内外墙漆施工，正在开展电梯、水电、燃气管道、室内外给排水等附属工程施工，完成总工程量的90%。 | 序时推进 |
| 97 | 推进梓桐片区、老车站片区、北城丽景（瑜珠西侧片区），续建中堆坝山水华府、锦绣阁、锦玉华庭房地产项目建设。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 1. 梓桐片区：正在进行方案变更，准备进入招拍挂程序。 2. 老车站片区：正在进行规划设计优化。 3. 北城丽景：正在进行方案变更。 4. 山水华府：1、2、9、10号楼正在开展主体施工，3号楼已封顶。 5. 锦绣阁：已完成基础施工。 6. 锦玉华庭：正在完善建设手续。 | 序时推进 |
| 98 | 改造棚户区400户，推进复烤厂、铁厂坡、长途河西岸、林业局片区（特指世纪广场负楼）改造。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 复烤厂、铁厂坡、长途河西侧正在全力开展征收工作，目前还未签订征收协议，林业局片区方案待常务会审定后开展后续工作。 | 序时推进 |
| 99 | 完成乌江一桥综合整治。 | 刘朝煜 | 区城管局 | 正在启动整改前的招标工作，已完成招投标挂网。 | 序时推进 |
| 100 | 启动油坊沟、冯家坡老旧小区改造。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 已完成南滨路、冯家坡示范片方案设计；完成可研报告修改完善工作 | 序时推进 |
| 101 | 持续推进有条件的乡镇撤镇设街道、撤乡设镇。 | 陈清松 | 区民政局 | 1. 3月11日，召开武隆区部分乡镇区划调整专题会，会议明确了2020年拟进行行政区划调整的部分重点乡镇，要求区民政局实地调研后形成行政区划拟调整方案。 2. 3月23日，市民政局一行来武实地调研2019年我区4个乡镇区划调整工作并召开座谈会。 | 序时推进 |
| 102 | - 支持打造一批“五型”特色集镇，加快江口等特色小镇建设。 - 修缮保护传统村落1个。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 江口特色小城镇项目已完成项目设计方案评审，已报市住房城乡建委备案。 | 序时推进 |
| 103 | 决胜“交通建设三年行动计划”，完成投资40亿元，加快机场、港口码头、高铁站、火车站等换乘枢纽及仙女山、江口旅游交通枢纽建设，初步构建渝东南、黔北地区和重庆主城联结交通枢纽。 | 刘高永 | 区交通局 | 截至目前累计完成投资30亿元。 1. 机场场道工程通过土基验收，正在进行全场水稳铺设，航站区完成全部主体结构，安装完成50%，其他民航专业工程正常推进。 2. 港口码头建设加强日常监管。 3. 高铁站项目由于先行用地批复暂未取得，暂未开展征地拆迁工作。目前，正在开展现场实地勘查、测量和选址，水位标高、水深测量、临时用地选址等工作。 4. 火车站除部分控制性工程外，其余路段路基已基本完成，正在开展铺轨、电气设备安装等工作。 5. 仙女山、江口旅游交通枢纽正在进行论证。 | 序时推进 |
| 104 | 加快推进乌江白马航电枢纽主体工程建设。 | 胡珍强 邓勋发 | 区发展改革委 | 推进场内14#公路建设，1—2月完成投资0.22亿元。 | 序时推进 |
| 105 | 加快乌江白马航电枢纽坝区移民安置。 | 陈清松 邓勋发 | 区水利局 | - 正开展搬迁户安置意愿调查统计。 2. 已启动白马集镇集中安置点基础设施建设工作，安置点配套项目郭溪沟库岸整治工程前期准备工作已基本完成，预计5月开工建设。3. 近期将开展航电枢纽坝区右岸移民搬迁安置工作。 | 序时推进 |
| 106 | 完成S204江口至浩口段路面大修、S528土坎至盘家湾路面改造、X180平桥至凤来段升级改造、XA74赵家至豹岩段路面改造、X155乌江二桥至土坎段路面改造、G353白马至白云段路面改造项目建设。 | 刘高永 | 区交通局 | - S204江口至浩口段路面大修正在启动施工招标。 - S528土坎至盘家湾路面改造已确定施工单位，正在签订施工合同。 - X180平桥至凤来段升级改造已完成施工图设计，已启动招标。 4. XA74赵家至豹岩段路面改造已进场施工，正在进行管线搬迁、清表、及路基开挖等工作。 5. X155乌江二桥至土坎段路面改造已开工，正在进行危隧整治及边坡治理工作。 6 . G353白马至白云段路面改造项目正在进行施工图设计工作。 | 序时推进 |
| 107 | 开工建设G353竹坝至白果坪段、S529鸭江至庙垭段升级改造、S528青杠堡至木根段升级改造、疏港公路项目。 | 刘高永 | 区交通局 | 1. G353竹坝至白果坪段已进场施工。 2. S529鸭江至庙垭段升级改造已进场施工，正在进行管线搬迁、清表、路基开挖等工作。 3. S528青杠堡至木根段升级改造已完成施工图设计，正在启动招标工作。 4. 疏港公路项目正在进行方案设计工作。 | 序时推进 |
| 108 | 推进沙河、龙宝塘、花园、沙坝、仙女山、西山水库建设。 | 陈清松 邓勋发 | 区水利局 | - 沙河水库导流洞、6#公路基本完成，大坝填筑至343高程。 - 龙宝塘水库坝体混凝土浇筑完成总量42%，库区C30钢筋砼面板浇筑累计完成10460立方米，占总量的46.1%。坝基固结灌浆已全部完成。 - 花园水库右库土石方开挖完成，左库坝肩土石方开挖完成15%，输水隧洞出口进洞完成200米。 - 沙坝水库完成大坝右坝段坝横0+090.5～0+092.5段高自密石砼浇筑至高程997.9米（5.9米），完成大坝左坝段坝横0+037.8～0+043.0段高自密实砼浇筑至高程997.9米。 - 仙女山水库大坝填筑完成，库区土工膜防渗铺设完成99%。 6. 西山水库大坝坝体3#坝段、4#坝段砼浇筑至906米，大坝右岸底层灌浆隧洞完成砼衬砌，大坝左右岸904平台完成固结灌浆925米，护坦完成固结灌浆772米；双联隧洞进口：完成掘进及支护50米。 | 序时推进 |
| 109 | - 完成4座水库后续建设（大河沟、河心、核桃、仙女山水库）。 - 建成3个水厂（江口、送月、河心水厂）。 - 开工3个供水工程（城区江南水厂、仙女山度假区供水工程、白马山万营片区供水工程）。 - 推进4个三峡后续项目建设。 | 陈清松 邓勋发 | 区水利局 | 1.大河沟、核桃、河心水库已下闸蓄水，正在试运行；仙女山水库大坝填筑完成，库区土工膜防渗铺设完成99%。 2.河心水厂完成水处理设施建设和金属结构工程安装，开展管理房装饰工程，预计五月中旬完工试运行；江口水厂已完成厂区清水池、过滤滤池建设，引水管道已安装10千米，正在开展厂区金属结构安装；送月水厂完成厂区平场和建筑物基础开挖，预计6月底前完工试运行。 3. 城区江南水厂在做限价审核，准备招标，引水管道完成招标，正在开工准备；仙女山度假区水厂正在完成可研报告编制已审查，在开展用地审批和选址意见；白马山万银水厂已完成选址、确定设计，正在开展实施方案编制。 4.白马镇杨柳村农村移民安置区精准帮扶项目准备完工验收，羊角镇危岩滑坡整体搬迁项目幼儿园工程项目已经完工，江南水厂工程项目启动招投标程序，芙蓉街道柏杨村农村移民安置区精准帮扶项目启动招投标程序。 | 序时推进 |
| 110 | 推进S528木根至四方碑段改建、G319土坎大桥至乌江二桥段改造、S430凤来至中桥新建、S204土地至桐梓段路面改造、S519桐梓至鸡公山（丰都界）段改建、S204中嘴至火炉段改造项目前期工作。 | 刘高永 | 区交通局 | - S528木根至四方碑段改建财评已开展，正待批复。 - G319土坎大桥至乌江二桥段改造市上已审批完成方案设计，待区上确定规模，纳入“十四五”规划。 - S430凤来至中桥新建正开展方案设计。 - S204土地至桐梓施工设计已完成。 - S519桐梓至鸡公山（丰都界）段改建施工设计启动招标。 - S204中嘴至火炉段改造项目施工设计已完成。 | 序时推进 |
| 111 | 力争车盘、万峰、姜家溪、铜鼓水库尽早开工。 | 陈清松 邓勋发 | 区水利局 | 车盘水库需自然保护区调规，万峰、姜家溪、铜鼓需落实资金。 | 序时推进 |
| 112 | 完成土坎防洪护岸工程前期工作。 | 陈清松 | 区水利局 | 正在办理可研前置专题手续。 | 序时推进 |
| 113 | 加快5G通讯网络建设，年底覆盖城区、度假区、工业园区、主要景区景点等重点区域。 | 刘高永 | 区经济信息委 | 已向市上争取到5G基站建设计划209座（城区144座、仙女镇61座、仙女山景区4座）；已建成82座（城区54、仙女镇24座、仙女山景区4座）。 | 序时推进 |
| 114 | 推进5座加油站建设。 | 何 林 | 区商务委 | 1. 仙女山新区加油站已完成场坪、边坡挡墙、站房主体、防渗罐池和生化池等主体工程施工。计划5月完成所有项目施工，并达到竣工投营条件。 2. 和顺镇加油站通过区规委会，并获得选址意见书，目前正在申请市级土地调规。 3. 古桥加油站已拿到选址意见书，目前正在申请土地调规。 4. 后坪加油站土建工程已完成，基本具备竣工验收条件，正在等待市上土地调规批复。 5. 中石油火炉向前加油站（原火炉加油站迁建站）已提交土地挂牌挂出让所需相关资料，预计4月份完成土地挂牌挂出让，力争4季度完工运营。 | 序时推进 |
| 115 | 规划打造1000平方公里的经济“中心圈”。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 有序推进产城景融合发展，正在规划打造1000平方公里的经济“中心圈”。 | 序时推进 |
| 116 | 五洲国际（一期）投入运营。 | 何 林 | 区商务委 | 物流建材办公楼、A1、A2、A3、B1、B2、B2、B4共8幢营业用房已交付给客户装修，等待电力部门供电。C1—C4、D1—D4共8幢配套扫尾工作争取4月份开始单项验收。C5、C6、D5三幢楼正在基础施工。 | 序时推进 |
| 117 | 推进维景国际酒店建设。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 正在开展地勘。 | 序时推进 |
| 118 | 规划建设城东高山生态农产品交易市场，持续打造一批城市综合体、购物场所和特色商业街，培育商贸、餐饮龙头企业。 | 何 林 | 区商务委 | 城东高山生态农产品交易市场在选址中；中堆坝（BIN）街正在编制概念性规划，获得智慧商圈奖励资金20万元，油坊沟农贸市场于3月12日启动装修；引进了横店影院、麦当劳、重百电器、毛毛熊儿童乐园、童程教育等品牌商家入驻。 | 序时推进 |
| 119 | 持续完善羊角古镇功能配套及景观文化建设，打造全市特色商贸小镇。 | 何 林 刘朝煜 | 区商务委 羊角后续办 | 1. 羊角古镇获得市级特色商贸小镇奖励资金20万元。 2. 3月10日，区商务委带队到羊角古镇调研商贸业态培育、电商特色街区打造，准备举办“羊角古镇乌江乡村美食节”。 | 序时推进 |
| 120 | 加快“高铁小镇”“半山城区”规划建设。 | 刘朝煜 | 区规划自然资源局 | 已开展“高铁小镇”“半山城区”发展用地选址，拟将规划用地纳入国土空间总体规划中统筹考虑。 | 序时推进 |
| 121 | 加快“航空小镇”规划建设。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 规划方案初稿已完成，于2020年3月2日发各区级部门征求意见，现正在进行方案优化。 | 序时推进 |
| 122 | 电商交易额增长20%以上，涉农交易额12亿元以上。 | 何 林 张倵瑃 | 区商务委 区供销合作社 | 1-2月实现农产品电子商务交易额1838.2万元，预计第一季度实现农产品电子商务交易额2700万元。 | 序时推进 |
| 123 | 持续实施“街净巷洁、路平桥安、灯明景靓”工程，新建小游园、微绿化项目70个。 | 刘朝煜 | 区城管局 | 3月14日，完成了观江苑对面新建小游园的初稿设计，目前正进行设计方案修改。其余微绿化项目，正开展前期项目选址和设计工作。 | 序时推进 |
| 124 | 推进实施“整墙修面”工程。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 目前区水利局综合楼正在启动设计，4月开工建设。 | 序时推进 |
| 125 | 推进实施“治乱拆违、城美山青”工程。 | 刘朝煜 | 区规划自然资源局 | 3月10日，区城管局与区规划自然资源局完成城市违法建筑整治职能职责移交相关工作。目前，区城管局已介入“御江华府”等小区违规搭建整治工作，累计完成整改8户，正在自行拆除3户，已停止建设28户。 | 序时推进 |
| 126 | 推进实施“江清水畅”工程。 | 陈清松 | 区水利局 | 开展沿江巡查6次；清理乌江武隆段水域垃圾246.3 吨；完成芙蓉街道原中心乡酒里托至原中心乡街道段污水管网建设，已安装污水管道1.2千米，解决了该区域居民污水直排问题；已完成土坎场镇污水管网建设进度。 | 序时推进 |
| 127 | 推进违法建设专项治理。 | 刘朝煜 | 区“两违”整治办 | 已发布我区《关于加强两违整治的通告》，已起草和制定我区《关于进一步加强两违整治工作的试行意见》《两违整治宣传工作方案》，并开展2019年度全区两违整治考核工作，筹备全区两违整治工作会议。 | 序时推进 |
| 128 | 开展广告店招、违法占道等专项整治。 | 刘朝煜 | 区城管局 | 截至目前，针对芙蓉西路、南滨路的市容秩序、广告秩序、停车秩序等开展专项集中整治。累计取缔占道经营摊点230余处，处理牛皮癣、横幅100余处，处理违章停车220余车次，拆除违规户外广告16处，规范皮鞋摊位35个，拆除伞棚12个。 | 序时推进 |
| 129 | 开展建筑立面专项整治。 | 刘朝煜 | 区住房城乡建委 | 正在开展老旧小区立面设计。 | 序时推进 |
| 130 | 常态化推进水域清漂保洁、生活垃圾分类，规范路内停车位，新建公共厕所4座。 | 刘朝煜 | 区城管局 | 1. 水域清漂保洁。一是乌江河道常态化保洁工作持续开展。二是城区水域清漂服务外包招标工作于1月完成。三是船舶码头生活垃圾定时定点收运。 2. 生活垃圾分类。一是实行“周检查、月考核”的工作方式，持续有效开展垃圾分类。二是组织开展了考核调研和内部评审，初步拟定了示范村名单，逐步启动示范村建设前期规划等工作。预计4月底确定城区垃圾分类示范小区名单。 3. 规范路内停车位。实施路内停车位市场化运营，按照五个“统一”进行规范化管理。 4. 新建公厕4座。目前已完成2座公厕（乌江二桥南桥头和凤溪小学旁）的选址工作，后续建设工作正在实施中。 | 序时推进 |
| 131 | 推进武隆中学至乌江三桥周边环境整治。 | 刘朝煜 | 区规划自然资源局 区城管局 | 3月11日，龙湖路综合整治方案已经通过区政府审定，3月23日召开了动员部署会，3月26日如期启动综合执法整治。 | 序时推进 |
| 132 | 推进G65武隆西互通周边环境整治。 | 刘高永 刘朝煜 | 区交通局 区城管局 | - 按照迎宾大道的初步规划（尚在送审中），对所涉及的农户住房情况进行摸排，抓紧划定红线范围，以便尽早启动整治工作。 2. 3月19日，区规划自然资源局、区交通局、区城管局等相关部门和单位进行了现场查看，初步拟定了整合整治方案。 | 序时推进 |
| 133 | 推进城市管理与公安、交通、消防、综治、应急等部门视频资源实现共享应用，开发手机APP，推进数字城管智慧化升级。 | 刘朝煜 | 区城管局 | 已拟定《武隆区智慧城管建设方案》，待政府常务会审议通过后，立即启动相关工作。 | 序时推进 |
| 134 | 强化“门前三包”，常态化开展“马路办公”。 | 刘朝煜 | 区城管局 | 1. 强化“门前三包”。将“门前三包”纳入城市日常管理考评内容，督促各街道办事处具体实施。 2. 常态化开展“马路办公”。已于3月20日印发了《重庆市武隆区2020年城市管理“马路办公”实施方案》（武城综管〔2020〕1号），统筹推进各级各部门常态化开展“马路办公”。 | 序时推进 |
| 135 | 深化爱国卫生运动，争创国家卫生区。 | 黄 昕 | 区卫生健康委 | 1. 按照《攻坚迎检实施方案》，督促各单位整改落实，累计印发督查通报12期，交办函5期，解决乱搭乱建等问题1025件（处）。 2. 印发《武隆区创建国家卫生区暗访反馈问题整改任务分解表的通知》等相关文件4个。 3. 针对暗访反馈问题，区政府主要领导开展“马路办公”2次，分管区领导开展“马路办公”3次，区创卫办组织“现场办公”6次。 4. 按《国家卫生区创建标准》的8个板块内容要求，正在开展创卫资料收编工作。 | 序时推进 |
| 六、全力促进内陆开放发展 |  |  |  |  |  |
| 136 | 仙女山机场达到通航条件，推进机场口岸建设。 | 胡珍强 刘高永 | 区交通局 | 武隆仙女山机场已于2月25日正式复工，目前已基本恢复正常施工状态。目前，飞行区基本完成土石方填筑，沉降观测数据已经满足要求，正在进行飞行区道面施工；航站区房屋建筑主体结构基本完成，正在进行安装专业施工，装饰装修已经进场装备。 | 序时推进 |
| 137 | 建成渝怀二线铁路涪陵至武隆段。 | 胡珍强 | 区交通局 | 目前除部分控制性工程外，其余路段路基已基本完成，正在开展铺轨、电气设备安装等工作。 | 序时推进 |
| 138 | 开工渝湘高铁武隆段控制性工程。 | 胡珍强 刘高永 | 区交通局 | 武隆境内分为3个标段，其中中标单位中铁大桥局已进场。另2个标段流标。由于该项目先行用地批复暂未取得，暂未开展征地拆迁工作。目前，正在开展现场实地勘查、测量和选址，水位标高、水深测量、临时用地选址等工作。 | 序时推进 |
| 139 | 渝湘高速扩能、武道高速实现路基和桥梁动工。 | 刘高永 | 区交通局 | - 渝湘高速扩能正在进行施工图设计、建设用地征地拆迁、补偿谈判。 2. 武道高速正在进行初步图设计、建设用地征地拆迁、补偿谈判。 | 序时推进 |
| 140 | - 力争武丰、武两高速达到开工条件。 - 加快白涛至白马高速论证工作，力争更多大通道项目纳入全市“十四五”规划。 | 刘高永 | 区交通局 | - 武丰高速配合市交通局正在开展工程可研文本编制。武两高速正编制可研文本。 - 白涛至白马高速正在争取纳入全市“十四五”规划。 | 序时推进 |
| 141 | 城区凤山和芙蓉片区，打造全区金融、商贸及商务中心。 | 何 林 | 区商务委 | 正编制中堆坝“滨街”（BIN）概念性规划；油坊沟农贸市场于3月12日启动装修开工；引进了横店影院、麦当劳等品牌商家入驻。 | 序时推进 |
| 142 | 加快“白马山”“仙女山”度假区基础设施和智慧建设，全面推进旅游接待设施、服务国际标准化建设和跨境无障碍旅游。 | 胡珍强 | 区仙管委 区白管委 | 1. 基础设施：一是和尚岩污水管网已恢复施工。二是仙女山片区（机场）污水管网正在开展地勘等前期手续。三是金鼎山景区正在进行方案策划。四是东部片区污水管网整改工程已完成方案设计。五是度假区集中供暖项目已完成方案，待区政府常务会议审定。六是懒坝安置点项目已开工建设。 2. 智慧度假区：度假区大数据平台建设租赁服务采购计划已通过区财政局审批，正在进行招标文件挂网程序。 3. 天尺情缘景区智慧旅游系统建设施工单位腾汇公司于3月初正式复工。腾汇公司票务系统更换供应商，与供应商的价格合同等商务程序未完善。 | 序时推进 |
| 143 | 推进仙女山轨道交通前期工作。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 与中铁第一勘察设计院签订了可研编制合同，于2020年3月20日组织设计单位及区级有关部门召开了专题推进会，正在对轨道路线方案进行优化。 | 序时推进 |
| 144 | 推进仙女山保税展示商业街区建设。 | 周 光 | 区仙管委 | - 已通过土地招拍挂取得项目30亩土地使用权。 - 新建保税商品展示商业街区规划设计方案已通过区规委会审查。 - 项目入口市政道路已完成选线，正衔接道路用地事宜。 - 租用房屋建设的临时过渡保税商品展示店已建成投入运营。 | 序时推进 |
| 145 | 推进仙女山临空经济区建设。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 规划方案初稿已完成，于2020年3月2日发各区级部门征求意见，现正在进行方案优化。 | 序时推进 |
| 146 | 规划建设仙女山国际会议（会展）中心。 | 周 光 | 区仙管委 | 因原建设地块调整为建设区委党校，会议（会展）中心正在重新选址。 | 序时推进 |
| 147 | 办好国际山地户外运动公开赛，引进更多赛会项目落地。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 1.公开赛已拟写“以政府的名义向国家体育总局登山管理中心发出关于联合主办2020第十七届武隆国际山地户外公开赛的函”；启动公开赛的前期招商工作。 2.完成2020中国.武隆首届“武源圣地、仙山论剑”武学文化节暨《上战》中国武术技击对抗赛的总体方案，定于7月中旬在武隆区举办。 3.完成第五届中国武隆国际百公里越野赛的总体方案送审，拟于5月中旬举办。 | 序时推进 |
| 148 | 西部四镇拓展区规划打造主城区都市圈产业转移承接地、区域性物流集散中心和山地特色农产品集散基地。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 目前正在加快完善《国土空间总体规划（2020—2035）》《城乡总体规划》。 | 序时推进 |
| 149 | 强化以商招商，签约总额确保300亿元以上、力争350亿元，到位投资50亿元以上，力争60亿。 | 刘高永 | 区招商中心 | 1.出台《2020年招商投资促进工作方案》《招商引资项目“项目经理制”实施方案》。 2. 一季度集中签约9个项目，签约金额12亿元，重点在谈项目19个，金额367亿元。 | 序时推进 |
| 150 | 实现进出口总额2000万美元以上。 | 何 林 | 区商务委 | 1-2月外贸进出口总额237.24万美元，同比增长23.21%。其中，出口233.8万美元，同比增长21.42%，进口3.44万美元（去年同期为0）。 | 序时推进 |
| 151 | 深化与新加坡、白俄罗斯、匈牙利等“一带一路”国家友好合作，与瑞士、意大利、日韩等交流合作，与“国际友城”“共建景区”密切合作。 | 何 林 | 区政府外办 | - 结合我区对外交往友好国家和地区，积极争取全区因公出访计划，围绕疫情灵活调整，务实求效制定因公出访任务。 2. 疫情期间，日本大阪府泉佐野市和白俄罗斯明斯克州共援助我区24000个一次性口罩。海外疫情严重后，区政府外办主动联系白俄罗斯、匈牙利、瑞士、意大利、日、韩等友好城市，征求是否需要物资援助。 | 序时推进 |
| 152 | 境外游客占比达到5%以上。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 一季度境外游客占比1.52%。 | 序时推进 |
| 七、全力推动改革创新发展 |  |  |  |  |  |
| 153 | 精心编制“十四五”规划，策划重大工程、重大项目，同步做好专项、区域和空间规划。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 序时推进“十四五”规划编制工作。 | 序时推进 |
| 154 | 深化供给侧结构性改革，持续破除无效供给，积极稳妥处置“僵尸企业”。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 清理出武隆县物资再生利用有限责任公司和武隆县校办企业总公司两家“僵尸企业”，会同区国资委进行了妥善处置。 | 序时推进 |
| 155 | 持续推动企业降本减负，减税降费，降低企业用工、用能、物流、融资等成本。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | - 做好降低社会保险单位缴费比例，共计减免社保费1200万元、降低社保缴费基数（待2019年度就业人员平均工资公布后确定）；2. 继续执行小微企业、困难行业企业社保降费优惠政策，共计减负900万元，其中为114户小微企业减免社保费360万元，为104户困难行业企业减免社保费540万元。 2. 协助企业申报专项资金，缓解中小企业融资难、融资贵的问题。 | 序时推进 |
| 156 | 完善财政体制，深化乡镇财政体制、涉农资金统筹整合改革，按“三严”“三退”“三建”要求提高财政资金效益，开源节流保“三保”。 | 胡珍强 | 区财政局 | - 完成2020年第一批涉农统筹整合资金52526万元的项目计划下达工作；完成资金计划下达并根据工作进度启动资金拨付。 2. 已制定体制调研工作方案报领导审批。 | 序时推进 |
| 157 | 完善重大项目储备库，向上争资35亿元以上，争取扩大债券到位总量。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | - 印发《关于做好2020年项目储备和争资立项工作的通知》（武隆府办发〔2020〕14号）。 2. 1--2月各单位资金文件多未下达，待4月统一收集各部门争资情况。 | 序时推进 |
| 158 | 试点发展科技金融。 | 黄 昕 | 区科技局 | 调研摸底全区科技型企业系统授信8600万元，并与市科技局衔接，拟设知识价值信用贷款风险补偿基金。 | 序时推进 |
| 159 | 争取更多金融机构来武设立分支机构和区域结算中心；力争国兴人寿获批营业。 | 何 林 | 区金融服务中心 | 中华联合财产保险武隆支公司已获重庆银保监局筹建批复。国兴人寿筹备组正在优化股东。 | 序时推进 |
| 160 | 深化国资国企改革，推动市场化经营，按《公司法》要求全面完成企业重组，理顺层级管理关系，明晰资产、债务、权属关系，赋予企业更大自主经营权。 | 胡珍强 | 区国资委 | - 深化企业重组。实施公司化改革2户，关闭注销子公司3户，精简内设机构52个，新建二级子公司3户。 - 落实分级考核制度。区属一级企业由区国资委组织考核，各重点二级及以下企业由所属一级企业组织考核。 - 从严加强债务管控。化解存量，控制增量，建立良性借用管还运转机制，落实风险预警制度。 4. 赋予企业更大自主经营权。拟制订出台《区国资委授权放权清单》《重庆市武隆区国有资产监督管理委员会监管权力清单和责任清单》，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业。 | 序时推进 |
| 161 | 全面落实经营性国有资产集中统一经营管理，推进国有资产保值增值。 | 胡珍强 | 区财政局 | 正清理全区行政事业单位的经营性资产（门面，房屋等），包括有产权和无产权的，清理完毕后，按程序划转给经营权给资产管理公司进行盘活利用。 | 序时推进 |
| 162 | 推进隆畅公司上市。 | 胡珍强 | 区喀斯特 （集团）公司 | 1. 推进票务分离各项工作：于1月10日区政府专题会同意《票务分离及运营线路方案》，已完成了旅游中心功能布局调整设计图及效果图，待3月底启动布局的调整；完成了交通管制设备安装方案，正按规定程序请示报批，力争6月30日前运行票务分离。 2. 权证的办理：已进一步梳理手续办理需市级部门支持的事项，并报告市政府，恳请支持协调。 3. 启动二次资产重组工作：拟将溜（跑）马场、芙蓉江索道、游船、过江速滑、缆车5个项目和白马山观光客运车、飞天之吻、8D影院等项目组入。12月31日前全面完成二次资产重组工作。 | 序时推进 |
| 163 | 充分发挥绿色智库研究院作用，成立武陵山生态文化旅游研究院。 | 胡珍强 | 区委宣传部 | 武陵山生态文化旅游研究院性质属于全国性社会组织，需在民政部社会组织服务中心申办。2019年11月底，区委宣传部委托绿色智库研究院前往民政部社会组织服务中心，办理武陵山生态文化旅游研究院申报事宜。由于国务院计划出台关于民办非企业单位的申报新政，2019年11月已停办该项业务。截至2020年3月25日，通过咨询民政部社会组织服务中心，民办非企业单位申报仍未恢复办理。区委宣传部将会紧密关注中国社会组织公共服务平台恢复办理的通知。 | 序时推进 |
| 164 | 持续推动“蔬妆仙女山星创天地”建设。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 蔬菜新品种试验示范50亩，正在整地育苗。 | 序时推进 |
| 165 | 持续推动市级农业科技园区建设，创建国家农业科技园区。 | 黄 昕 | 区科技局 | 开展新品种、新技术的引进和示范、以及相关农业新技术培训和服务。 | 序时推进 |
| 166 | 建成山地特色农业研究院。 | 陈清松 | 区委组织部 区委编办 | 蔬菜研究所大楼前期手续已基本办理完毕。区农业农村委正在与市农科院沟通协商具体事宜。 | 序时推进 |
| 167 | 培育农业科技专家大院、打造科技创新示范基地各2个以上。 | 黄 昕 | 区科技局 | - 组织专家前往石桥乡对王江畜禽养殖有限公司进行了考察了解，拟打造为禽类（鸡）专家大院。 - 从市科技项目资金中切块10万元对武隆区特色林果专家大院（依托仙女山镇高山水果体验馆和寻梦园基地）进行培育。 3. 通过100余名科技特派员的培育、筛选，待年底对其产品在区内占比和效果予以认定。 | 序时推进 |
| 168 | 用好1000万元种子基金，解决初创期企业融资难问题。 | 黄 昕 | 区科技局 | 区级财政资金已注入，待市级资金到位，拟启动项目优选活动。 | 序时推进 |
| 169 | R&D经费支出增长20%以上。 | 黄 昕 | 区科技局 | 组织全区150余家企业通过互联网线上直播，举办主题为“同心抗疫，科技助力”培训会，围绕高企、科企申报及研发投入等科技政策开展培训。目前具体数据未出。 | 序时推进 |
| 170 | 培育科技型企业8家以上。 | 黄 昕 | 区科技局 | 开展科技型企业信息填报工作，指导新引进企业做好入库前期工作。 | 序时推进 |
| 171 | 引进紧缺急需优秀人才45人，带动引进人才230人、团队2个。 | 何 林 | 区人力社保局 | - 向市人力社保局报送了我区2020年考核招聘高层次急需紧缺专业人才和卫生急需紧缺专业人才岗位需求请示，待批复后组织开展。 2. 赴高校开展了2020年应届毕业生教育事业单位工作人员考核招聘，签约75人，完成体检73人。 3. 完成了第一季度公开招聘事业单位工作人员、面向优秀村（社区）干部和高校贫困毕业生公开招聘乡镇事业单位工作人员、面向服务期满考核合格的“三支一扶”人员和大学生村官公开招聘乡镇事业单位工作人员报名及笔试，待疫情结束后启动面试等后续程序。 | 序时推进 |
| 172 | 力争引进1所高等职业院校。 | 黄 昕 | 区教委 | 拟通过招商引资等方式与市内外知名高校合作，以建立分校的方式建立1所高校。 | 序时推进 |
| 173 | 对标世界银行营商环境总体评价体系，深入实施《优化营商环境条例》，深化“放管服”改革，着力创建“全国百佳营商环境示范区县”和“全市最佳政务示范区”，营造市场化法治化国际化营商环境。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 组织召开全区优化营商环境动员大会和2020年领导小组第1次会议，制定出台领导小组议事规则、2020年对标国际先进优化营商环境工作方案和宣传方案、招投标领域专项整治方案，督促开展《优化营商环境条例》贯彻落实、对标世行评价指标的培训宣传等工作。 | 序时推进 |
| 174 | 健全三级政务服务体系建设，启动行政服务中心建设，推进审批服务便民化。 | 胡珍强 | 区政务办 | 1. 区委组织部印发了《武隆区村（社区）便民服务中心提档升级工作方案》（武隆党建办〔2020〕5号），区政务办正在起草《关于加强和改进审批服务的意见》《加强乡镇（街道）、村（社区）便民服务中心服务的指导意见》。2. 依托“互联网+政务”平台，加强三级服务体系建设。一是在全市一体化政务服务平台中建立了42个区级部门、单位，27乡镇，213个行政村（社区）三级体系，同时创建了部门、乡镇管理员和工作人员。二是事项发布和实施清单编制工作 。全区共发布了10303项政务服务事项，其中部门5302项，发布率100%；乡镇应发布5589，实发布5001项，完成率89.5%。 3. 启动行政服务中心建设，正在与区发展改革委、区规划自然资源局、区财政局等单位进行沟通、作前期论证及选址工作。 | 序时推进 |
| 175 | 新培育“四上企业”23户以上。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 协调组织相关行业部门做好“四上企业”培育工作，并通过统计局了解今年培育“四上企业”的标准，及时向相关部门传达。 | 序时推进 |
| 176 | 新增市场主体3500户以上。 | 何 林 | 区市场监管局 | 截至3月24日，新增市场主体661户，完成目标任务的18.9%。 | 序时推进 |
| 八、全力实施乡村振兴战略 |  |  |  |  |  |
| 177 | 稳定和提升生猪产能，加强非洲猪瘟防控。 | 陈清松 | 区畜牧发展中心 | 目前已完成新增生猪产能28709头，占全年任务的57.42%。一是持续全力防控非洲猪瘟疫情，设立的9个省际边界临时检查站严格执行24小时值班值守，执行禁止区外生猪及其产品调入，严格执行检疫申报、运输车辆备案，禁止区外生猪运输车辆进村入户收购；二是安排了1255.5万元资金用于支持生猪产业发展；三是启动建设区内4个5000头以上生猪养殖场，其中2个今年计划新增出栏2.5万头；四是新建、改扩大建93个中小型生猪养殖场建设即将完工投入使用；五是落实了5000头以上规模生猪养殖场贷款贴息21.71万元；六是积极开展招商合作方式，目前正邦、正大、新希望、温氏等集团有意向来我区发展生猪产业，并组织选址等工作，助力我区生猪产业发展。 | 序时推进 |
| 178 | 做精高山蔬菜、高山茶叶2个龙头产业，农业增加值增长4.5%以上。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 启动鸭平片区蔬菜示范片建设，增种速生菜1000亩；与市农科院茶叶研究所签订合作协议，在茶叶种植、加工等方面开展技术合作。与此同时，做好春耕备耕各项工作。一季度农业增加值暂时无法预计。 | 序时推进 |
| 179 | 依托“一环两园”现代农业产业园，大力推进“三园两场”建设。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 围绕“一环两园”发展规划，启动实施10大重点项目，启动了3个“三园两场”建设。 | 序时推进 |
| 180 | 加强基层农技队伍建设。 | 黄 昕 | 区科技局 | 正在拟定2020年基层农技推广体系建设项目实施方案。 | 序时推进 |
| 181 | 科技特派员行政村帮扶全覆盖，培育农业科技示范主体1000人，培训新型职业农民900人。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 完成了2020年新型职业农民培训方案，正在制定2020年基层农技推广体系建设项目实施方案，适时启动培训。已落实142名科技特派员开展行政村帮扶全覆盖。 | 序时推进 |
| 182 | 建设高标准农田，推进改造堰塘村、永隆村“宜机化”示范片。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 完成高标准基本农田建设1.2万亩，新启动3.28万亩高标准基本农田建设规划设计，目前已完成初稿。堰塘村、永隆村“宜机化”示范片已完成选址，目前正进行规划设计。 | 序时推进 |
| 183 | 做大做强仙女红茶、鳅田稻、火炉脆桃等特色品牌，争取更多农产品得到“巴味渝珍”授权、上线销售，新认证“三品一标”农产品总量7100吨。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 积极开展“两品一标”农产品认证工作（今年，不再认证无公害农产品），组织高山茶区企业申报有机茶叶；开展了青菜头绿色食品申报的现场检查及抽样工作；开展了重庆寻梦园花果种植合作社绿色食品企业年检及仙女蓝莓和高山李绿色食品续展工作；动员企业申报巴味渝珍农产品授权。 | 序时推进 |
| 184 | 实施农产品加工提升行动，强化农业招商，实施武隆籍外出成功人士回引创业工程。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 开展了平桥镇产业强镇申报工作，完成了农业综合招商小组的组建，制定了农业综合招商工作要点，签约食用笋项目1个，持续跟进3个招商引资重点项目。回引武隆籍外出成功人士170人。 | 序时推进 |
| 185 | 成立国有农业发展公司。 | 胡珍强 | 区国资委 | 已完成公司在市场监管局的核名，完成农业公司内设机构和子公司设置，新任命副总经理4名，正在完善资产划转相关手续。 | 序时推进 |
| 186 | 培育区级以上农业产业化龙头企业3家以上，新增专业合作社30家以上。 | 陈清松 张倵瑃 | 区农业农村委 区供销合作社 | - 积极开展农业产业化龙头企业、农民专业合作社培育，认真做好市、区级农业产业化龙头企业、市级以上示范社监测工作。 2. 一季度引领创办农民合作社3个。 | 序时推进 |
| 187 | 深化土地制度改革，完成深化农村土地承包经营权确权登记颁证，积极开展承包地、宅基地“三权分置”改革试点。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 农村承包地确权颁证正组织签订合同、资料收集整理和证书印制阶段，正在制定宅基地审批及监管改革政策。 | 序时推进 |
| 188 | 深化产权制度改革，充分总结农村集体产权制度改革和农村“三变”改革经验，统筹抓好“地票”“林票”制度改革，以“三社”融合促进“三变”改革，持续壮大农村集体经济。 | 陈清松 张倵瑃 | 区农业农村委 区供销合作社 | - 基本完成清产核资、村集体成员认定，村集体登记赋码184个村，逐步推进组集体成员认定和登记赋码，正在扩面选择6个村开展“三变”改革试点。下达了13个扶持发展壮大农村集体经济试点项目（财政资金650万元）。另外，对41个贫困村另行安排12万元的扶持发展试点经费。 - 疫情期间，为武隆区厚德畜禽养殖专业合作社联合社等2家合作社协调贷款150万元。 | 序时推进 |
| 189 | 加快建设生态宜居美丽乡村，建设“全国农村人居环境示范区”。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 已制定了农村人居环境整治工作要点，对今年的目标任务予以了明确，正在抓紧推进。 | 序时推进 |
| 190 | 完成210公里“四好农村路”。 | 刘高永 | 区交通局 | 已新开工58.827公里。 | 序时推进 |
| 191 | 巩固提升5万名农村人口饮水安全。 | 陈清松 | 区水利局 | - 于3月4日以武隆水利发〔2020〕18号下达投资计划，实施农村饮水安全巩固提升工程项目22个，现已开工18个。 2. 近期预下达农村饮水安全巩固提升项目30个。其中，1个续建项目已复工建设；21个面上人饮项目方案已完成，落实资金后即可启动；8个技术比较复杂的项目正在开展前期设计工作。 | 序时推进 |
| 192 | 统筹资金1亿元加快农村电网改造。 | 胡珍强 | 区发展改革委 国网重庆武隆 供电公司 | 已经落实到位资金4576万元。其中市发展改革委下达2020年农网改造升级项目资金3400万元，国网重庆武隆供电公司跨年度项目资金1176万元。 | 序时推进 |
| 193 | 优选一批乡镇开展“互联网小镇”创建。 | 刘高永 | 区经济信息委 | 待市上计划下达后，结合市上计划要求，确定创建乡镇。 | 序时推进 |
| 194 | 实施旧房整治提升1500户，打造人居环境精品村10个、示范村10个，改建农村户厕2500户。持续提升农村面源污染治理、垃圾污水和农业生产废弃物处理能力。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 已制定了农村人居环境整治工作要点，目前，各项任务正在抓紧启动。 | 序时推进 |
| 195 | 加强乡村建设规划管理。 | 刘朝煜 | 区规划自然资源局 | - 完成了全区农房风貌管控工作方案的起草工作，已上报区政府审批。 2. 按照《重庆市城乡规划条例》《新土地管理法》加强对集体土地上乡村建设规划管理工作，现场踏勘，及时提交会议审查。 | 序时推进 |
| 九、全力抓好生态文明建设 |  |  |  |  |  |
| 196 | 开展生态保护红线勘界定标工作。 | 刘高永 | 区生态环境局 | 区生态环境局配合区规划自然资源局开展了全区生态保护红线勘界定标工作。 | 序时推进 |
| 197 | 加快形成“一条线”“一张图”“一套管控体系”格局。 | 刘朝煜 | 区规划自然资源局 | 目前，《国土空间总体规划（2020—2035）》正在编制，完成后规划“一条线”、“一张图”“一套管控体系”形成。 | 序时推进 |
| 198 | 加大“青山白化”整治力度。 | 陈清松 | 区民政局 | 区民政局联合区公安、区规划自然资源局、区林业局等9部门印发了《关于开展违法违规私建住宅式墓地专项整治的通知》（武民发〔2020〕9号），要求对辖区内的活人墓进行无条件拆除，对固化超标准大墓进行清理整治，恢复生态植被。 | 序时推进 |
| 199 | 城市建成区绿化率达到40%，评比美丽庭院500个。 | 刘朝煜 | 区城管局 | 我区建成区绿化率已达到43.13%，现正在拟定美丽庭院评比方案。 | 序时推进 |
| 200 | - 成功创建国家森林城市。 - 完成营造林15.5万亩，森林覆盖率达到65%。 | 刘朝煜 | 区林业局 | 1. 经与市林勘院衔接，需根据新的验收指标重新编制新的《武隆区森林城市创建总体规划》，目前，已与林勘院达成编制意向，待总体规划编制资金到位后，立即与林勘院签订合同，启动新的《武隆区森林城市创建总体规划》编制工作。 2. 现已编制完成《武隆区2020年国土绿化提升行动工作方案》。截至3月，全区已完成数量提升部分1万亩、完成质量提升部分2.5万亩，任务完成率19.6%；森林覆盖率达64.5%。 | 序时推进 |
| 201 | 治理岩溶石漠化面积30平方公里。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | 督促项目业主开展石漠化治理工程前期工作，积极与市级对接争取资金。 | 序时推进 |
| 202 | 治理水土流失面积20平方公里。 | 陈清松 | 区水利局 | 区林业局植树造林项目正在编制实施方案，区发展改革委石漠化项目正在编制项目作业设计，区农业农村委土地整理项目和高效农田项目正在编制方案，区水利局水土保持资金已整合。 | 序时推进 |
| 203 | - 建成芙蓉湖国家湿地公园，并通过国家验收。 - 湿地保护率达到61%。 | 刘朝煜 | 区林业局 | 2018年的补助项目（芙蓉湖湿地公园二期）建设内容已全面启动建设，2020年的补助项目（芙蓉湖湿地公园三期）建设已进入招投标程序，同时同步启动开展2016年－2020年生物多样性评价报告、验收视频拍摄和验收资料收集归案等工作。目前正在申请落地芙蓉湖国家湿地公园管理机构。 | 序时推进 |
| 204 | 巩固国家第二批绿色农业发展先行区创建成果。 | 陈清松 | 区农业农村委 | 编制了国家农业绿色发展先行区实施方案，目前，正根据农业农村部反馈意见进行修改，待国家审定后组织实施。 | 序时推进 |
| 205 | 开展各类绿色创建行动，持续推进市级生态文明建设示范乡镇创建。 | 刘高永 | 区生态环境局 | 1. 受疫情影响，市局暂未下达各类绿色创建工作通知，相关绿色创建需根据市局要求提供申请材料审核通后才能取得相关资质。 2. 市级生态文明建设示范区创建材料已完成第二次修改后报市局审核验收；16个市级生态文明建设示范乡镇正按照市局新指标要求进行修改。 | 序时推进 |
| 206 | 落实好河（湖）长制。 | 陈清松 | 区水利局 （河长办） | - 全区各级河长认真履职尽责，累计巡河2432次。 - 围绕河长制工作“六大任务”分解2020年度区级河流“一河一策”目标任务128项。 - 3月17日，召开2020年第一次总河长会议，审议了《2020年武隆区河长制工作要点（送审稿）》《2020年武隆区河长制考核方案（送审稿）》。 - 持续推动污水偷排、直排、乱排问题整治工作，发现污水“三排”问题67项，整治56个。 | 序时推进 |
| 207 | 落实好林长制。 | 刘朝煜 | 区林业局 | 待市林业局下发通知文件后，迅速启动实施林长制试点工作。 | 序时推进 |
| 208 | 办好“中国•重庆（武隆）绿色发展实践创新国际论坛”。 | 胡珍强 | 区委办公室 区政府办公室 | 市政府已批复，今年暂不将论坛升格为市级主办。第一批邀请的59名嘉宾中，确定参加的有6名，确定不参加的有12名，其余41名暂未明确回复，还在进一步对接中。 | 序时推进 |
| 209 | 推进建立以国家公园为主体的自然保护地体系试点。 | 刘朝煜 | 区林业局 | - 全区自然保护地整合优化试点方案已经市政府常务会审议后，上报国家林草局。 2. 启动自然保护地勘界立标前期准备工作，确定自然保护地矢量数据，完成转换和修正，聘请中介摸清辖区内各类自然保护地底数等。 | 序时推进 |
| 210 | 开展重大经济政策和产业规划布局环评。 | 刘高永 | 区生态环境局 | 已多次督促指导区工业园区管委会开展园区产业规划布局环评。 | 序时推进 |
| 211 | 大力支持发展低碳经济、循环经济，抓好节能减排、清洁生产。 | 胡珍强 | 区发展改革委 | - 严格按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016年44号令）开展节能审查工作。 - 印发了《重庆市武隆区“十三五”能源发展规划》，将风电、水电、页岩气开发等项目纳入区级重点项目统一管理。 3. 大力推进新能源项目，目前148、181等页岩气平台已全面复工，四眼坪风电二期已完成项目核准。乌江白马电航枢纽14#号公路正在有序建设并同步积极协调项目环评审批事宜。 | 序时推进 |
| 212 | 加快建设垃圾焚烧发电项目。 | 刘朝煜 | 区城管局 | 垃圾焚烧发电项目已开工建设，正在开展“三通一平”相关工作。 | 序时推进 |
| 213 | 构建市场化、多元化生态补偿机制，推进森林认证和碳汇交易试点。 | 刘高永 刘朝煜 | 区生态环境局 区林业局 | - 已建立大溪河流域上下游横向生态补偿协议。 2. 森林认证工作已与重庆市林科院达成合作意向，对方已编制了工作方案反馈至区林业局，待明确合作方式和服务金额后，将签订合同。 3. 目前正由相关业务科室草拟碳汇交易试点考察方案，待考察结束后结合我区实际探索推进碳汇交易试点工作。 | 序时推进 |
| 十、全力推进民生保障改善 |  |  |  |  |  |
| 214 | 城镇新增就业3800人，城镇登记失业率控制在3%以内。 | 何 林 | 区人力社保局 | 截至3月23日，我区城镇新增就业1060人，完成目标任务的27.89%；城镇登记失业率2.69%，控制在3%以内。 | 序时推进 |
| 215 | 农村劳动力转移就业4000人；职业培训4800人；应届高校毕业生就业率达90%以上。 | 何 林 | 区人力社保局 | 截至3月23日，我区农村劳动力转移就业1011人，完成目标任务的25.27%；已开展乡村旅游培训班2期、创业培训班2期，学员共计269人，完成目标任务的5.6%；目前市局还未下发本年应届高校毕业生名单，暂未开展相关工作。 | 序时推进 |
| 216 | 城乡居民医疗参保率稳定在95%以上。 | 黄 昕 | 区医保局 | 2019年常住人口为356352人，截至3月，居民医保已参保332189人，职工医保已参保39682人，已完成参保率稳定在95%以上的目标。 | 已完成 |
| 217 | 城乡居民养老保险参保率稳定在95%以上。 | 何 林 | 区人力社保局 | 截至2月底，全区城乡居民养老保险参保16.1万人，城乡居民养老保险参保率稳定在95%以上。 | 已完成 |
| 218 | 建成街道养老服务中心1个、社区养老服务站6个、升级改造乡镇敬老院4个。 | 陈清松 | 区民政局 | 完成1个街道养老服务中心和6个社区养老服务站的选址，启动了2个敬老院的升级改造工作。黄莺乡社区养老服务站正在建设主体工程、武隆时间银行社区养老服务站正在进行室内装修，白马镇敬老院、长坝片区福利院正在进行改造。 | 序时推进 |
| 219 | - 建成长坝、土地等幼儿园项目，建成白马小学综合楼。 - 力争开工迁建实验中学。 - 持续化解城区大班额问题，巩固集团化办学模式，强化农村寄宿制学校建设，加强薄弱学校改造，持续推进城乡教育均衡发展。 | 黄 昕 | 区教委 | - 长坝镇中心幼儿园完成投资310万元，主体工程完工，砌墙工程完成50%。；土地幼儿园已完成立项、实施方案、初设批复，正在进行施工图审查；白马小学校教学综合楼项目完成投资350万元，教学综合楼主体和砌墙工程完工。 2. 实验中学迁建项目，已落实选址，划定用地红线，完成项目前期工作的立项批复。 3. 义务教育阶段65人以上超大班额已全部消除；56人以上大班额初中全部消除；小学还有28个，占比4.2%。 4. 拟启动白马镇、鸭江镇中心校2个办学集团。 5. 桐梓中学学生宿舍已完成立项、方案设计，正在进行可研批复办理；黄莺小学学生宿舍和接龙小学学生食堂已完成立项、方案设计，正在进行初设批复办理。 | 序时推进 |
| 220 | 以“双高”建设为契机，加快建设区域性特色中职学校。 | 黄 昕 | 区教委 | 已完成2020年第一季度“重庆市高水平中等职业学校建设项目任务书”的验收要点工作，正在积极打造现代旅游专业群。 | 序时推进 |
| 221 | 促进开放式办学，推进智慧校园、智慧课堂示范建设，规范校外培训机构管理，强化思想政治和师德建设，打造高素质专业化教师队伍。 | 黄 昕 | 区教委 | 1. 推动开放式办学，开展东西协作项目济南结对帮扶我区学校5对，市内名校与我区合作办学3对。 2. 已完成校外培训机构专项治理工作简报和年检结果通报文件发布。 3. 拟定干部教师培训计划，计划全年开展干部教师培训15期，培训1000余人。 | 序时推进 |
| 222 | 深化医药卫生体制改革，推进区域医疗康养城市建设，加快区域医共体、远程协作网及专科联盟建设，开展基层医疗卫生机构绩效考核、公立医院薪酬制度改革，持续推动分级诊疗，强化村级卫生服务人财物保障。 | 黄 昕 | 区卫生健康委 | - 筹备召开2020年医改专项小组第1次会议。 2. 进一步细化了以区级公立医院、区域中心卫生院为龙头的区域医共体建设目标任务，大力度推动区域医共体“三通”建设。 3. 持续深化人事薪酬制度改革，重点加强了医疗卫生机构绩效考核的结果运用。 4. 启动了医疗机构规范化管理主题年建设行动，着力提升系统医务人员干事创业活力。 | 序时推进 |
| 223 | - 完工博爱精神病医院主体工程，加快疾控中心、妇幼保健院新项目建设。 - 推进福康医院迁建。 - 推进区人民医院、中医院、妇幼保健院升级创建。 - 推进鸭江、火炉、白马区域医疗服务中心建设。 | 黄 昕 | 区卫生健康委 | 1. 博爱精神病医院基础、主体工程正在施工；疾控中心业务用房招投标已完成；妇幼保健院抗滑桩招投标已完成。 2. 福康医院迁建正在协调土地事宜。 3. 一是启动了区级医院等级创建工作。目前，已指导区人民医院、区中医院、区妇幼保健院完成了创建方案制定，拟适时提交区医改领导小组审定。二是区卫生健康委正在草拟乡镇区域性医共体建设方案，方案敲定后即可启动实施。 4. 鸭江、火炉、白马区域医疗服务中心建设正在规划。 | 序时推进 |
| 224 | 强化医保资金监管，提升资金使用效益。 | 黄 昕 | 区医保局 | 截至3月，审核待遇享受人员8050人次，其中1人不应由医保基金支付，涉及金额1693.00元，已追回。网络审核128家医疗机构，涉及违规金额3.03万元，已扣除。现场检查10家次医疗机构，查实违规机构3家次，扣除违规金额2.79万元，处违约金3.88万元。暂停1家机构网络结算，暂停1家基金支付。审核132家药店，暂未发现违规行为。 | 序时推进 |
| 225 | - 完成芙蓉街全民健身中心项目建设。 2. 新建登山步道30公里、社区健身点4个，办好区运会等活动。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | - 芙蓉街全民健身中心项目建设工作正在落实选址工作。 2. 30公里登山步道已完成初步设计方案和立项工作，目前正在走部门初审汇签流程。 3. 4个社区健身站点已完成材料收集和申报工作。 | 序时推进 |
| 226 | 区融媒体中心建成投用。 | 黄 昕 | 区融媒体中心 | 1. 2019年12月30日，中广国际建筑设计院和重庆银桥工程设计（集团）公司共同完成了正式施工图。 2. 完成了二层、四层、五层加固改造，二层墙体改建。 3. 区融媒体中心各技术系统平台建设设计方案正在推进。 | 序时推进 |
| 227 | - 新建成24小时自助图书馆1个。 - 加快推进乌江博物馆、区美术馆、区非遗中心等建设。 - 持续做好“两馆一站”、体育场馆免费开放和送文化下乡活动。 | 胡珍强 | 区文化旅游委 | 1. 24小时自助图书馆正在规划选址。 2. 乌江博物馆、区非遗中心建设属于区游客接待中心项目，目前已完成乌江博物馆、区非遗中心主体框架建设。区美术馆主体工程建设基本完成，正在编制美术馆陈列布展内容大纲和馆藏作品征集方案。 3.“两馆一站”免费开放率达到100%，“新冠”疫情期间，全区“两馆一站”按相关要求均暂未对外开放，正在进行“两馆一站”对外开放准备；图书馆方面扎实推进“书香武隆”建设，1季度共开展全民阅读活动13场。 | 序时推进 |
| 228 | 推进“雪亮工程”建设。 | 罗建国 | 区委政法委 区公安局 | “雪亮工程”已实现部分完工，以购买服务方式建成后坪场镇60路视频监控建设，建成50路人脸识别监控并投入使用。现已完成变更设计，拟于近期开展项目设计方案内部评审，评审后报市公安局审批。 | 序时推进 |
| 229 | 完善社会治安防控体系，深化扫黑除恶专项斗争。 | 罗建国 | 区公安局 | 1. 完善社会治安防控体系建设：开展智慧安防小区建设调研工作、开展基层社会治理调研工作、建立大巡防社会面防控机制、建立矛盾纠纷排查化解机制。 2. 扫黑除恶：一季度共受理核查线索10条，侦办查结7条，实名举报线索受理、查结、回访率均为100%。一季度全区共立涉黑涉恶类案件4件，破案1件，抓获犯罪嫌疑人5人，共侦办恶势力集团（团伙）6个，判决黑恶个案人员8人。 | 序时推进 |
| 230 | 加强应急救援力量，提升应急管理能力和水平，深化重点行业领域专项整治，坚决杜绝较大及以上安全事故发生。 | 胡珍强 | 区应急局 | 按照《武隆区安全生产和自然灾害应急救援队伍组建方案》有序推进应急救援力量建设，今年以来，全区共发生各类生产安全事故4起、死亡5人（均为道路交通安全事故），同比事故起数下降33.3%、死亡人数下降16.7%。 | 序时推进 |
| 231 | 做好普法工作。 | 罗建国 | 区司法局 | - 制定并上报了全区2020年度普法规划目录，细化了普法重点对象、重点领域和主要载体等，落实了普法责任制。 - 组织各部门、（乡镇）街道申报2020年普法目录和年度普法计划，将此项工作纳入了年终考核。 - 开展“疫情防控 法治同行”法治宣传教育工作。1-3月，全区推送手机报和LED显示屏11期，发放宣传材料11万余份，受教育人次达8.3万余人，防疫法律深入人心。 | 序时推进 |
| 232 | 做好民族宗教工作。 | 陈 劲 | 区民宗委 | 1. 指导文复苗族土家族乡在2019年基础上继续完善软硬件建设，创建全国民族团结进步示范单位。 2. 2月中旬下达2020年第一批少数民族发展资金项目6个共185万元，均已全面开工建设。 3. 下发了《关于贯彻落实〈关于加强和改进新形势下天主教工作的意见〉任务分工》等两个文件。 4. 扎实抓好中央宗教工作督查整改工作，净心寺佛教去商业化召开了四方协议视频会议。江口镇天主教堂异地迁建工程，已经完成项目选址，城规调整，现正在调土规阶段。 | 序时推进 |
| 233 | 实施好第七次全国人口普查。 | 胡珍强 | 区统计局 | 3月9日，区政府印发了《重庆市武隆区人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》（武隆府发〔2020〕8号），成立了普查领导小组，完成了区级人口普查机构组建。 | 序时推进 |
| 234 | 开展国防动员和后备力量建设。 | 胡珍强 | 区人武部 | - 动员民兵参与疫情防控工作，一季度累计出动民兵41428人次，主要参与交通卫生检疫执勤、洗消洒、入户排查、人员劝诫、复工复产和防疫宣传等工作。 - 召开国防动员系统全体会议暨武装工作会、武装工作专题会暨人武部党委扩大会及全区征兵工作会议等。 - 拟制2020年度各类军事训练计划。组织开展训练兵周活动，组织仙女山女子民兵连进行共同科目训练。 - 下发2020年兵役登记通告、《2020年春季征兵工作实施方案》等，调整完善征兵改革有关配套政策。 | 序时推进 |
| 235 | 全面落实退役军人优抚优待政策，巩固发展军政军民团结局面。 | 罗建国 | 区退役军人 事务局 | 1. 按时足额发放抚恤优待。一季度共发放抚恤优待补助492.05万元、医疗门诊补助195.09万元、优抚座谈经费7万元，价格临时补贴27.72万元。 2. 开展全覆盖走访慰问。发放元旦、春节节日慰问金44.78万元，发放优抚对象困难帮扶金5.56万元，发放优抚对象危房补助6.8万元，向16名现役军人家属送“三等功”喜报，发放慰问金0.8万元。 3. 扎实开展残疾军人档案清理工作。对我区166人残疾优抚对象档案中审批表、残情等资料进行逐一核查。 4. 严格优抚待遇审核上报。一季度新增享受优抚优待金补助6人，去世递减33人。 | 序时推进 |